**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 9 месяцев 2016 года**

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 33 муниципальных программ (далее МП), с годовым плановым объемом финансирования 274 492,4 тыс. руб., в том числе:

188 971,4 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (69 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

71 949,7 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (26 %);

13 571,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (5,0%)

Фактически по всем программам за 9 месяцев 2016 года реализовано мероприятий на сумму 149 047,2 тыс. руб. (54,3 % от плановых показателей).

Из бюджета городского округа было направлено 113 670,6 тыс. руб., что составляет 41,4 %.

Из областного бюджета было направлено 34 401,3 тыс. руб., что составляет 12,5 %.

Из федерального бюджета было направлено 975,4 тыс. рублей, что составляет 0,4 %.



Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за**

**9 месяцев 2016 года**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. На реализацию муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2014-2016 годы»** в бюджете на 2016 год предусмотрено 250,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 128,2 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа. Данные денежные средства были направлены на:

- участие 51 школьника в областном этапе Спартакиады Волгоградской области – 81,5 тыс. руб.;

- организацию городского фестиваля «Радуга талантов» - 5,0 тыс. руб.;

- участие в областном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года» - 6,1 тыс. руб. Участие принял учитель иностранного языка МКОУ «СОШ №5», который занял почетное 3-е место.

- проведение ежегодной церемонии вручения «За особые успехи в учении» 70 выпускникам школ – 15,6 тыс. руб.;

- участие 30 выпускников школ в областном «Бале медалистов» -20,0 тыс. руб.

2.1.2. По муниципальной программе **«Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 5,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 4 квартал 2016 года.

2.1.3. На реализацию муниципальной программы «**Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** в бюджете на 2016 год предусмотрено 20,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 4 квартал 2016 года.

2.1.4. По муниципальной программе **«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 23 315,1 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 17 213,4 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на приобретение в детский сад пос. Отрадное:

- мебели – 1 072,4 тыс. руб.;

- игрушек – 1,5 тыс. руб;

- ковровых покрытий – 144,7 тыс. руб.;

- жалюзи – 61,5 тыс. руб.;

- кроватей, матрацев, постельного белья – 267,5 тыс. руб.;

- канцтоваров – 10,6 тыс. руб.;

- пылесоса, швейной машинки, телевизора – 69,2 тыс. руб.;

- мягкого инвентаря – 79,9 тыс. руб.

А также денежные средства были израсходованы на оборудование в пищеблок, спортивное оборудование и оснащение в детский сад пос. Отрадное на сумму 1850,6 тыс. руб. и строительно-монтажные работы в сумме 13 650,0 тыс. руб.

Кроме того, погашена кредиторская задолженность за техническое присоединение электрических сетей детского сада пос. Отрадное на сумму 5,5 тыс. руб.

2.1.5. По муниципальной программе «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год запланировано 34 828,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 17 787,9 тыс. руб., областного бюджета - 17 040,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 20 532,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 9 481,9 тыс. руб., областного бюджета - 11 050,3 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на организацию питания детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра и учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (школы) в количестве 6 298 чел. (с января по май - 6 440 чел.) и 4 423 воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

2.1.6. По муниципальной программе **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2014-2016 годы»** в 2016 годузапланировано 19 484,3 тыс. руб., в том числе 1 399,9тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 4 112,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 13 972,3 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

За 9 месяцев 2016 года освоено 6 410,4 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- проведение ремонта кровли МКОУ «Троицкая СШ» на сумму 16,2 тыс. руб;

- проведение капитального ремонта ограждений, электропроводки, канализации, столовой и раздевалок, санузлов, замена окон МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ № 7», МКОУ «СШ № 10», МКОУ «Большовская СШ», МКОУ «Отрадненская СШ», МКОУ «Раздорская СШ», МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «Троицкая СШ», МКОУ «Секачевская СШ», МБДОУ Детский сад «Лукоморье», МКОУ ДО «Центр детского творчества» на сумму 4 958,1 тыс. руб.;

- замену светильников в спортивный зал, автоматических выключателей в МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ №10», МКОУ «Сидорская СШ» - 277,0 тыс.руб.;

- устройство уличного освещения МКОУ «СШ № 3» - 14,8 тыс. руб.;

- ремонт водопровода и системы отопления МКОУ «СШ № 3» - 29,0 тыс. руб.;

- ремонтные работы в бойлерной МКОУ «СШ № 3» - 13,9 тыс. руб.;

- ремонт электроснабжения МКОУ «СШ № 3», МКОУ «Троицкая СШ» - 70,9 тыс. руб.;

- ремонт помещения под класс коррекции МКОУ «СШ №3» - 38,8 тыс. руб.;

- приобретение школьной мебели и мультимедиа для 1 класса МКОУ «СОШ № 9» - 54,7 тыс. руб.;

- ремонт канализации МКОУ «Сидорская СШ» - 121,8 тыс. руб;

- проведение ремонта кабинета истории МКОУ «Троицкая СШ» - 28,1 тыс. руб.;

- приобретение вытяжки МКОУ «Троицкая СШ» - 30,0 тыс. руб.;

- замена электропроводки МКОУ «Секачевская ОШ» - 53,4 тыс. руб.;

- проведение ремонта (внутренняя отделка кабинетов) МКОУ «СШ №2» - 359,4 тыс. руб.;

- ремонт изоляции теплотрассы МКОУ «СШ №2» - 75,0 тыс. руб.;

- ремонтные сантехнические работы МКОУ «Сенновская СШ» - 68,6 тыс. руб.;

- приобретение матрасов МКОУ «Етеревская ККШИ» - 54,0 тыс. руб.;

- проведение текущего ремонта водопроводной сети МКОУ ДО «ДЮСШ №1» - 146,7 тыс. руб.

2.1.7. По муниципальной программе **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры городского округа город Михайловка на 2015-2017 годы»** запланировано на 2016 год за счет средств бюджета городского округа – 10009,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 1179,2 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- капитальный ремонт кровли Центральной городской детской библиотеки, Арчединского СДК, Орловской СБ на сумму 704,7 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления Крутинского СК – 156,3 тыс. руб.;

- ремонт системы водоснабжения МБУ ДО «ДШИ №1» - 113,1 тыс. руб.;

- приобретение материалов для ремонта теплоснабжения Поддубинского СК – 37,1 тыс. руб.;

- приобретение кресел в кинозал ГДК – 168,0 тыс. руб.

2.1.8. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2014-2016 годы** на 2016 год предусмотрено 2 333,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 1908,5 тыс. руб. Четырнадцать семей получили Свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилья, 9 семей реализовали их.

2.1.9. На реализацию муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** запланировано на 2016 год за счет средств бюджета городского округа – 18292,4 тыс. руб.

Всего за 9 месяцев 2016 года по программе освоено 12453,6 тыс. руб., в том числе:

- на выполнение муниципального задания автономному учреждению «Центр физической культуры и спортивный подготовки» направлено 9525 тыс. руб.

По организации проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан за 9 месяцев предоставлено услуг – 25508 чел. По обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования количество посетителей составило – 23778 чел.

В соответствии с календарным планом муниципальных, физкультурных, оздоровительных и спортивных мероприятий проведено 60 мероприятий, из них участие в 14 областных соревнованиях.

Приобретены спортивный инвентарь, оборудование и экипировка на сумму 193,9 тыс. руб.;

В Арчединской, Безымянской, Совхозной, Раздорской, Сидорской, Етеревской, Раковской, Сенновской, Троицкой, Отрадненской сельских территориях и Себровской территории проведены 23 мероприятия на сумму 81 тыс. руб.

В Первенстве области по боксу среди юношей приняли участие 9 воспитанников.

Проведен открытый весенний турнир ДЮСШ №2 по баскетболу. В турнире приняли участие 111 человек, из них участники из Михайловки – 48 человек.

Для награждения участников соревнований приобретены медали в количестве - 660 шт., грамоты в количестве - 1200 шт., кубки в количестве - 30 шт. на общую сумму 50,1 тыс. руб.;

Заключен договор на медицинское обслуживание соревнований медсестрой и врачом (42,1 часа) – 22,6 тыс. руб.;

Проведено 11 мероприятий по легкой атлетике, а именно:

- Первенство Волгоградской области среди юношей и девушек. Кубок Волгоградской области среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок по легкой атлетике, участвовали 7 спортсменов;

- Чемпионат и Первенство ЮФО, С-КФО по легкой атлетике г. Волгоград, участвовали 6 спортсменов;

- Первенство России среди юниоров по легкой атлетике, участвовал 1 спортсмен;

- Чемпионат и Первенство Волгоградской области по легкой атлетике, участвовали 5 спортсменов;

- Кубок СК «Колизей» по каратэ, участвовали 6 спортсменов;

- Первенство Волгоградской области по двоеборьям, участвовали 9 спортсменов;

- Первенство Волгоградской области по кроссу г. Волгоград, участвовали 2 спортсмена;

- Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Олимпийской чемпионки Е. Исинбаевой», участвовали 4 спортсмена;

- Первенство Волгоградской области по легкой атлетике, участвовали 13 спортсменов;

- Первенство Волгоградской области по легкой атлетике, участвовали 14 спортсменов;

- Первенство России по легкой атлетике, участвовал 1 спортсмен.

На организацию участия в вышеперечисленных мероприятиях израсходовано 91,2 тыс. руб.

2.1.10. По муниципальной программе **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 128,3 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года детскими школами искусств было освоено 81,9 тыс. руб. Денежные средства были израсходованы на приобретение подарков для детей-призеров, а также на оплату организационных взносов по участию детских творческих коллективов и детей – солистов в районных и областных творческих мероприятиях.

2.1.11.По муниципальной программе **«Развитие народных художественных промыслов городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 145,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 75,8 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на приобретение оборудования, материалов для мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также на приобретение витрины в МБУК «Выставочный зал г. Михайловки».

2.1.12. По муниципальной программе **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 3482,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 1949,3 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- полный медицинский осмотр 1129 человек в 23 образовательных учреждениях – 1925,4 тыс. руб.;

- гигиеническую подготовку и аттестацию 62 должностных лиц работников в 4 учреждениях – 21,4 тыс. руб.;

- погашение кредиторской задолженности МКОУ «Секачевская ОШ» - 2,5 тыс. руб.;

2.1.13. По муниципальной программе **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 2453,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года профинансировано 854,7 тыс. руб., в том числе

- капитальный ремонт зданий МБУК «ЦБС», обустройство входной группы пандусом и поручнями для доступа инвалидов и маломобильных групп населения – 191,4 тыс. руб., в т. ч. Центральная городская библиотека – 58,5 тыс. руб., Центральная детская библиотека – 132,9 тыс. руб.;

- приобретение МКОУ ДО «ЦДТ» компьютерного оборудования для детей-инвалидов – 410,5 тыс. руб.;

- установка кнопки-вызова помощника в МКОУ ДО «ЦДТ» – 30,0 тыс. руб.;

- приобретение МКОУ ДО «ЦДТ» столов рабочих для детей-инвалидов – 12,0 тыс. руб.;

- обустройство входной группы МКОУ ДО «ЦДТ» пандусом и поручнями для доступа маломобильных групп населения – 66,3 тыс. руб.;

- замена дверных блоков в МКОУ ДО «ЦДТ» - 95,7 тыс. руб.;

- переоборудование санитарно-гигиенического помещения в МКОУ ДО «ЦДТ» для доступа маломобильных групп населения – 48,8 тыс. руб.

2.1.14. По муниципальной программе **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2014-2016годы»**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 1 697,9 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года в рамках программы освоено 1338,8 тыс. руб., денежные средства израсходованы на:

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет на сумму 182,0 тыс. руб. трудоустроено 23 подростка;

- организацию общественных работ МБУ «Комбинат благоустройства и озеленения» на сумму – 1 156,8 тыс. руб. трудоустроено 195 человек.

2.1.15. По муниципальной программе **«Чистое слово на 2014-2016 годы»**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 30,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 22,5 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на изготовление буклетов в количестве – 1500 шт., плакатов в количестве – 120 шт., магнитов в количестве -13 шт.

2.1.16. По муниципальной программе **«Патриотическое воспитание населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2016-2018 годы»**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 10,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 1,8 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на приобретение георгиевской ленты.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях на 2014-2016 годы»** на 2016 год запланировано 4589,3 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 2517,6 тыс. руб., из них на общеобразовательные учреждения 2118,1 тыс. руб., на дошкольное образовательное учреждение 399,5 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

- испытание и измерение электротехнических устройств в 27 ОУ на сумму 245,0 тыс. руб.;

- монтаж, содержание и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 2 ОУ на сумму 230, о тыс. руб.:

- ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода в 5 ОУ на сумму 24,0 тыс. руб.;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в 8 ОУ на сумму 387,7 тыс. руб.;

- приобретение пожарных щитов для 11 ОУ на сумму 80,9 тыс. руб.;

- приобретение и обслуживание огнетушителей, противопожарного инвентаря для 19 ОУ на сумму 219,6 тыс. руб.;

- приобретение огнеупорных дверей, люков, сертифицированного линолеума, дверных доводчиков для 13 ОУ на сумму 816,3 тыс. руб.;

- обучение мерам пожарной безопасности в 2 ОУ на сумму 7,8 тыс. руб.;

- испытание и ремонт пожарных лестниц в 3 ОУ на сумму 27,0 тыс. руб.;

- составление проектов автоматической пожарной сигнализации, замена светильников, знаки пожарной безопасности в 8 ОУ на сумму – 79,8 тыс. руб.;

- испытание и измерение электротехнических устройств в 1 ДОУ на сумму 119,0 тыс. руб.;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в 1 ДОУ на сумму 145,5 тыс. руб.;

- обучение мерам пожарной безопасности в 1 ДОУ на сумму 15,6 тыс. руб.;

- испытание и ремонт пожарных лестниц в 1 ДОУ на сумму 27,0 тыс. руб.;

- техническое обслуживание пожарных кранов в 1 ДОУ на сумму 29,0 тыс. руб.;

- приобретение и установка противопожарных дверей и люков в 1 ДОУ на сумму 42,3 тыс. руб.;

- проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке в 1 ДОУ на сумму 5,6 тыс. руб.;

- приобретение доводчиков для 1 ДОУ на сумму 11,9 тыс. руб.;

- приобретение и зарядка огнетушителей в 1 ДОУ на сумму 3,6 тыс. руб.

2.2.2. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в 2016 году в бюджете городского округа запланировано 1929,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 1312,3 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- оборудование зданий и помещений в 4 учреждениях (МБУ ДО «ДШИ №1», МКУ «Михайловский центр культуры», «МБУК «Выставочный зал», МБУК «Михайловский краеведческий музей» на сумму 1028,0 тыс. руб.;

- оснащение средствами противопожарного оповещения 2 учреждений (МБУ ДО «ДШИ №2», МКУ «Михайловский центр культуры») на сумму 125,0 тыс. руб.;

- оборудование внутреннего противопожарного водопровода в 3 учреждениях (МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК «Михайловский краеведческий музей», МБУ ДО «ДШИ №1» на сумму 7,2 тыс. руб.;

- оснащение первичными средствами пожаротушения 4 учреждений (МБУ «Городской Дворец культуры», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУ ДО «ДШИ №1», МКУ «Михайловский центр культуры») на сумму 33,3 тыс. руб.;

- соблюдение режима ежегодных противопожарных мероприятий (испытание электрооборудования) в 5 учреждениях (МБУ «Городской Дворец культуры», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУ ДО «ДШИ №1», МКУ «Михайловский центр культуры», МБУК «Михайловский краеведческий музей») на сумму 105,2 тыс. руб.;

- создание системы оповещения на случай эвакуации в МБУ ДО «ДШИ №1» на сумму 1,0 тыс. руб.;

- обучение 10 чел. по программе пожарно-технического минимума в МБУ ДО «ДШИ №1» , МБУК «Централизованная библиотечная система», МКУ «Михайловский центр культуры», МБУК «Михайловский краеведческий музей» на сумму 12,6 тыс. руб.

2.2.3. На финансирование муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** на 2016 год запланировано 75529,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 42529,1 тыс. руб., областного бюджета - 33 000,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 42951,7 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

* нанесение дорожной разметки – 300 тыс. руб.;
* содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 557,5 тыс. руб.;
* обслуживание светофорных объектов (целевая субсидия) – 1111,0 тыс. руб.;
* ремонт дорог сельских территорий (целевая субсидия) – 5425,7 тыс. руб.;
* ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (ул. Подгорная, 16, ул. Энгельса, 14) – 1086,1 тыс. руб.;
* содержание дорог городской территории (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания) – 21905,6 тыс. руб.;
* установка дорожных знаков (целевая субсидия) – 197,3 тыс. руб.;
* 2 этап (от ул. Первомайской до ул. Торговой) – 915,3 тыс. руб.; ремонт тротуаров на сумму 3555,0 тыс. руб., в том числе тротуар по ул. Щорса (от ул. Мичурина до ул. Обороны, 120)- 1289,4 тыс. руб.; тротуар по ул. Ленина 1 этап (от ул. Торговой до пер. Парижского) – 1350,3 тыс. руб.; тротуар по ул. Ленина
* ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны от ул. Мичурина до ул. Республиканской (левая сторона) – 163,5 тыс. руб.;
* проектирование объекта «водоотведение талых и дождевых вод по пер. Новый» - 7,5 тыс. руб.;
* благоустройство ул. Коммуны (правая сторона) – 8642,5 тыс. руб.

2.2.4. На реализацию муниципальной программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 4254,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года в рамках программы освоено 2 139,2 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне:

- приобретены сирены марки С-28 на сумму – 53,3 тыс. руб.

- приобретены мобильные радиостанции на сумму – 10,6 тыс. руб.

- выполнена установка и монтаж сирен на сельских территориях городского округа на сумму – 216,4 тыс. руб.

- проведено техническое обслуживание систем оповещения населения марки С-40 и С-28, установленных на сельских территориях. Фактические затраты за отчетный период составили 72,0 тыс. руб.

- проведено обучение председателя комиссии по повышению устойчивости функционирования городского округа на сумму -1,3 тыс. руб.

- приобретены кубки, дипломы на сумму – 7,6 тыс. руб.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- были изготовлены плакаты формата А-1 «Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действия по ним», в количестве 30 шт. на сумму 10,1 тыс. руб.

- были изготовлены плакаты «STOP TERROR», в количестве 160 шт. на сумму 11,4 тыс. руб.

- приобретена металлическая емкость (бочка) объемом 50м³, предназначенная как водоисточник для пожаротушения в х. Моховский и х. М.Орешкин на сумму 70,0 тыс. руб.

- проведено обучение сотрудников МКУ «ЕДДС» на сумму 21,4 тыс. руб.

- изготовлен криптографический ключ и сертификат ключа на сумму 5,0 тыс. руб.

На содержание и обслуживание подвижного пункта управления и автомобильной техники, предназначенной для оказания помощи подразделениям федеральной противопожарной службы было израсходовано 911,8 тыс. руб.

На обустройство минерализации полос по периметру населенных пунктов, входящих в состав городского округа город Михайловка, на направлениях, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров израсходовано 666,7 тыс. руб.

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности:

- приобретены ранцевые лесные огнетушители марки «РП-15 Ермак +», в количестве 21 шт. на сумму 49,3 тыс. руб.

- приобретены оградительные ленты в количестве 8 шт. на сумму 2,3 тыс. руб.

- приобретено 6 комплектов форменной одежды для сотрудников отдела по делам ГО и ЧС на сумму – 30,0 тыс. руб.

2.2.5. По муниципальной программе **«Профилактика правонарушений на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 1556 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года освоено 853,4 тыс. руб., денежные средства израсходованы на:

- проведение технического обслуживания систем видеонаблюдения на сумму 139,8 тыс. руб.;

- приобретение оборудования и материалов для системы видеонаблюдения по ул. Обороны на сумму 199,8 тыс. руб.;

- выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения по ул. Обороны на сумму 82,7 тыс. руб.;

- приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения на ул. Обороны на сумму 14,2 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности добровольных дружин (выплата денежного поощрения 42 чел. за участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности) на сумму 416,9 тыс. руб.

2.2.6. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка, на 2014-2016 годы»** на 2016 год предусмотрено 1 186,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года в рамках программы освоено 1030,8 тыс. руб.

ДОЛ «Ленинец» израсходовано 924,8 тыс. руб. на:

- опашку минерализованной полосы – 35,0 тыс. руб.;

- огнезащитную обработку чердачных помещений спальных корпусов – 28,5 тыс. руб.;

- приобретение материалов, монтаж и установку пожарной сигнализации в спальных корпусах – 162,0 тыс. руб.;

- электроизмерительные работы по прозвонке проводки в спальных корпусах – 10,5 тыс. руб.;

- приобретение индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания – 29,7 тыс. руб.;

- пожарный инвентарь – 7,7 тыс. руб.;

- обучение 3-х человек (2 моториста пожарной помпы, 1 ПТМ) – 6,5 тыс. руб.;

- ремонт уличного освещения – 644,9 тыс. руб.;

МКУ «СДЦ» израсходовано 106,0 тыс. руб. на:

- установку автоматической передачи сигнала о возникновении пожара непосредственно диспетчеру ПЧ – 25,0 тыс. руб.;

- изготовление проекта установки автоматической передачи сигнала о возникновении пожара непосредственно диспетчеру ПЧ – 6,0 тыс. руб.;

- приобретение огнетушителей и подставки к ним – 23,0 тыс. руб.;

- электроизмерительные работы по прозвонке электропроводки – 11,0 тыс. руб.;

- монтаж и установку автоматической пожарной сигнализации в подростковом клубе «Постовец» - 41,0 тыс. руб.

2.2.7. На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 3683,4 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года были израсходованы средства в сумме 1335, в тыс. руб., на следующие мероприятия:

- установка системы видеонаблюдения на сумму 1081,7 тыс. руб., в том числе МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Большовская СШ», МКОУ «Етеревская ККШИ», МКОУ «Плотниковская СШ», МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»;

- установка кнопки тревожной сигнализации на сумму 24,0 тыс. руб., в том числе МКОУ «Большовская СШ», МКОУ «Етеревская ККШИ», МКОУ «Плотниковская СШ»;

- демонтаж, монтаж системы видеонаблюдения в МКОУ «Отрадненская СШ» - 35,0 тыс. руб.;

- монтажно-наладочные работы по видеонаблюдению, взамен вышедшего из строя в МКОУ «СШ №2» - 194,7 тыс. руб.

2.2.8. На реализацию муниципальной программы **«Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 60,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года по программе израсходованы средства на сумму 45,0 тыс. руб. на изготовление печатной продукции, применяемой для проведения профилактических мероприятий по экстремизму (буклеты – 3000 шт., плакаты – 200 шт., магниты – 82 шт.).

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. На финансирование муниципальной программы **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы"** запланировано в 2016 году 13119,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 5304,4 тыс. руб., областного бюджета –7815,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 11032,4 тыс. руб. денежные средства были израсходованы на:

- строительство магистрального водовода от фильтровальной станции до ул. Столбовая г. Михайловка – 2428,2 тыс. руб.;

- оплачена кредиторская задолженность по строительству внутрипоселкового газопровода в х. Сухов 1-й Михайловского района – 7815,5 тыс. руб.;

- строительство и пуско-наладочные работы по внутрепоселковому газопроводу в х. Сухов 1-й Михайловского района – 7,8 тыс. руб.;

- строительство внутрипоселкового газопровода в х. Субботин Михайловского района – 37,3 тыс. руб.;

- пуско-наладочные работы внутрипоселкового газопровода в х. Глинище Михайловского района – 31,7 тыс. руб.;

- строительство и пуско-наладочные работы внутрипоселкового газопровода в х. Кукушкин Михайловского района – 61,9 тыс. руб.;

- увеличение уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» - 650,0 тыс. руб.;

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 305,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года по программе освоено 12,0 тыс. руб., а именно оплачены проектные работы по установке узла учета (прибора тепловой энергии) МКОУ ДОД ДЮСШ№1 на сумму 6,0 тыс. руб., МКОУ ДЮСШ №2 на сумму 6,0 тыс. руб.

2.3.3. В рамках реализации муниципальной программы **«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год в бюджете городского округа предусмотрено 1710,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 415,6 тыс. руб. Расходы произведены на ремонт в 5 муниципальных квартирах.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. На реализацию муниципальной программы **«Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в 2016 году предусмотрено 750 тыс. руб. из бюджета городского округа.

Начало реализации мероприятий программы запланировано на 4 квартал 2016 года.

2.4.2. В рамках реализации муниципальной программы **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»** запланировано в 2016 году 23201,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 7296,6 тыс. руб., областного бюджета – 5 102,2 тыс. руб., федерального бюджета – 10803,1 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года освоено 781,3 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на

- реконструкцию системы питьевого водоснабжения в х. Сеничкин – 218,4 тыс. руб.;

- погашена кредиторская задолженность по строительству внутрипоселкового газопровода по ул. Народная и ул. Мира х. Раздоры в сумме – 23,6 тыс. руб.;

- расширение газораспределительной сети х. Безымянка, строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления по ул. Заречная – 539,3 тыс. руб.

2.4.3. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** в 2016 году предусмотрено 380,0 тыс. руб. из бюджета городского округа. В целом за 9 месяцев освоено 79,3 тыс. руб.

В целях пропаганды цивилизованного ведения бизнеса и поднятия престижа предпринимательской деятельности ко Дню российского предпринимательства на территории городского округа проводится ежегодный конкурс «Бизнес Михайловки». К участию в конкурсе привлекались субъекты предпринимательства города и сельских территорий городского округа город Михайловка. На реализацию данного мероприятия было направлено и израсходовано средств бюджета городского округа в размере 14,5 тыс. руб.

В целях привлечения хозяйствующих субъектов к проведению мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, и улучшения санитарного состояния городского округа в 3-м квартале текущего года проводился ежегодный смотр-конкурс «Самая чистая и благоустроенная территория, прилегающая к предприятиям потребительского рынка городского округа город Михайловка». На реализацию данного мероприятия из средства бюджета городского округа было направлено и израсходовано 64,8 тыс. руб.

Реализация мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланирована в 4-ом квартале.

В отчетном периоде субъектам предпринимательства оказывалась имущественная поддержка. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 50 договоров аренды земельных участков общей площадью 754,6 га. Предоставлено в собственность субъектам предпринимательства 11земельных участков общей площадью 3,1 га., выдано одно разрешение на залог права аренды земельного участка площадью 0,1 га.

Преимущественным правом выкупа имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» воспользовался 1 субъект предпринимательства.

Специалистами администрации городского округа постоянно оказывается консультационная поддержка по вопросам финансовой поддержки, трудового законодательства, ценообразования. На официальном сайте городского округа город Михайловка в разделе «Потребительский рынок и предпринимательство» в подразделе «Предпринимательство» размещается полезная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства: нормативно-правовая база, информация о развитии предпринимательства, об изменениях в законодательстве, объявления, новости и другая полезная информация.

Для повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства оказываются услуги АУ "МФЦ". За 9 месяцев 2016 года АУ "МФЦ" было оказано 7045 услуг субъектам предпринимательства, что составило 24,0% от общего количества услуг оказанных центром.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** запланировано в 2016 году 6409,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 1989,4 тыс. руб., областного бюджета – 4 420,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года израсходовано средств на сумму 6406,3 тыс. руб.

Итого на проведение городских конкурсов израсходовано 1986,3

- организацию и проведение конкурса «На лучшую работу председателей ТОС в сфере социальной защиты» в 1-м квартале - 662,1 тыс. руб. (приняли участие 64 ТОС);

- организацию и проведение конкурса «На лучшую работу председателей ТОС по организации «Весеннего месячника добра» во 2-м квартале – 662,1 тыс. руб. (приняли участие 64 ТОС);

- организацию и проведение конкурса «На лучшую работу председателей ТОС по организации «Осеннего месячника добра» в 3-м квартале – 662,1 тыс. руб. (приняли участие 64 ТОС);

В 2016 году в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 14.06.2016 №284-п «О предоставлении в 2016 году дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в части оказания поддержки ТОС» была выделена дотация из средств областного бюджета в сумме 4420,0 тыс. руб., которая израсходована в полном объеме по следующим направлениям:

- ямочный ремонт (щебень) на 572,4 тыс. руб. осуществили ТОС Лидер 2, Дружба 25, Большовское, Усадьба;

- организация зоны отдыха детей и взрослых, ограждение, приобретение и укладка брусчатки, приобретение и установка скамеек ТОС Солнечный – 138,2 тыс. руб.;

- укладка тротуарной плитки на аллее «Семейное счастье» по ул. Целинной ТОС Радуга С – 148 тыс. руб.;

- покупка тренажеров, покрытие бетоном спортивной площадки ТОС Тихий квартал – 142 тыс. руб.;

- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью на 856,2 тыс. руб. осуществили ТОС Арчединское, Медведевское, Приозерное, Реконструкторское, Ильменское – 2, Староселье;

- уличное освещение ТОС Медведица Стар, Карагичевский, Безымянка-Центр на 418,4 тыс. руб.;

- ямочный ремонт (щебень), планирование и грейдирование дорог на 718,2 тыс. руб. осуществили ТОС Отрадненское 1, Раздорское, Субботинское, Отрадненское, Возрождение;

- приобретение и установка сцены, скамеек, технического оборудования ТОС Секачевское – 138,2 тыс. руб.;

- уличное освещение, установка остановки, лавочек для общественного транспорта ТОС Орловское - 142,0 тыс. руб.;

- изготовление и установка детского городка, спил деревьев ТОС Плотниковское - 142,0 тыс. руб.;

- укладка тротуарной плитки на аллее ТОС Сенновское - 148,0 тыс. руб.;

- изготовление и доставка детских каруселей, скамеек, ремонт колодца ТОС Суховское – 138,2 тыс. руб.;

- уличное освещение территории детского сада, доставка щебня для ремонта дорог Троицкое-6 – 148,0 тыс. руб.;

- приобретение и установка остановочного павильона, скамеек, навеса на сцену, ограждений, монтаж уличного освещения ТОС Черемухов – 142,0 тыс. руб.;

- приобретение и установка беседок, спортивного инвентаря на детскую площадку ТОС Подгорный – 148,0 тыс. руб.;

- ремонт тротуара бетонным покрытием ТОС Сидорянка – 142,0 тыс. руб.;

- ремонт асфальтового покрытия ТОС «Чайка» - 138,2 тыс. руб.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. В рамках реализации муниципальной программы **«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год в бюджете городского округа предусмотрено 19312,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года на выполнение муниципального задания направлено 13968,1 тыс. руб. Было оказано 29 363 государственных и муниципальных услуг.

Проводилась работа по информированию получателей государственных и муниципальных услуг по телефону «горячей линии», через средства массовой информации; на сайте МФЦ размещалась информация о видах и сроках предоставления услуг.

Осуществлялось усовершенствование веб-сайта для организации доступа к информации и возможности подачи заявлений гражданами в электронном виде, а также проводилось усовершенствование автоматизированной информационной, архивной системы.

Проведено обучение участников предоставления услуг в условиях функционирования МФЦ, аттестация рабочих мест.

2.5.2. В рамках реализации муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год в бюджете городского округа предусмотрено 20 тыс. руб. За 9 месяцев 2016 года расходы произведены в сумме 16,4 тыс. руб. на:

- профессиональную переподготовку 2-х сотрудников в УДПО «Волгоградский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов»;

- приобретение настенной демонстрационной системы на 10 панелей;

Начальник отдела по экономике и

потребительскому рынку Н.В.Щукина