**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 квартал 2020 года**

В 1 квартале 2020 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 004 977,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 408 754,1 тыс. руб., областного бюджета – 596 223,1 тыс. руб.

Фактические расходы за 1 квартал 2020 года составили 189 872,8 тыс. руб. (18,9% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 82 630,5 тыс. руб., областного бюджета – 107 242,3 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы,** на мероприятия которой в 2020 году в бюджете городского округа предусмотрено 17 255,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы в 1 квартале 2020 года средства в сумме 3 975,8 тыс. руб. были направлены на обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Ленинец», МКУ «СДЦ», в том числе на выполнение муниципального задания, а также на организацию и проведение 27 мероприятий на базе МКУ «СДЦ» с привлечением 1963 чел.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2020 году в бюджете городского округа предусмотрено 27 700,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2020 года выполнены следующие виды работ:

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; обрезка кустарников; вывоз отходов от валки, обрезки деревьев и кустарников, выкашивания травы и камыша; очистка газонов и зеленой зоны улиц от мусора. На эти мероприятия направлено 4 358,2 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора – 1 766,5 тыс. руб.

Кроме того, денежные средства были направлены на содержание инспекции по благоустройству – 571,6 тыс. руб., на обслуживание уличного освещения – 889,0 тыс. руб.

Всего в рамках программы в 1 квартале 2020 года направлено 7 585,3 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка» на 2019-2021 годы**, в которой на 2020 год предусмотрено 606 772,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 178 535,8 тыс. руб., областного бюджета – 428 236,2 тыс. руб.

В 1 квартале 2020 года для обеспечения деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений (в том числе на выполнение муниципального задания), на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 12256 чел., а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях– 4568 детей, направлено 111 522,1 тыс. руб., из бюджета городского округа – 33 105,9 тыс. руб., областного бюджета – 78 416,2 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2020 году предусмотрено 269 986,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 102 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 167 986,9 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы с целью обеспечения деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье» (в том числе на выполнение муниципального задания), в которых дошкольное образование предоставляется 2828 воспитанникам, в 1 квартале 2020 года направлено 51 323,4 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 22 497,3 тыс. руб., областного бюджета – 28 826,1 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка» на 2019-2021**

**годы** на 2020 год в бюджете городского округа запланировано 83 263,0 тыс. руб.

С целью создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания, а так же на организацию и проведение 1868 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 75,9 тыс. человек, направлено 15 466,2 тыс.руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ** **за 2019 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2020 года, тыс.руб.** | **Факт за 1 квартал 2020 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** |  **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы** | **17 255,3** | **3 975,8** | **23,0** |
| бюджет городского округа | 17 255,3 | 3 975,8 | **23,0** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»**  | **27 700,0** | **7 585,3** | **27,4** |
| бюджет городского округа | 27 700,0 | 7 585,3 | **27,4** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы**  | **606 772,0** | **111 522,1** | **18,4** |
| бюджет городского округа | 178 535,8 | 33 105,9 | **18,5** |
| областной бюджет | 428 236,2 | 78 416,2 | **18,3** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **269 986,9** | **51 323,4** | **19,0** |
| бюджет городского округа | 102 000,0 | 22 497,3 | **22,1** |
| областной бюджет | 167 986,9 | 28 826,1 | **17,2** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы**  | **83 263,0** | **15 466,2** | **18,6** |
| бюджет городского округа | 83 263,0 | 15 466,2 | **18,6** |
| **ИТОГО:** | **1 004 977,2** | **189 872,8** | **18,9** |
|   | ***бюджет городского округа***  | **408 754,1** | **82 630,5** | **20,2** |
|   | ***областной бюджет*** | **596 223,1** | **107 242,3** | **18,0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |