# ОТЧЕТ

# о выполнении ведомственных целевых программ

# городского округа город Михайловка

# за 1 квартал 2018 года

# В 1 квартале 2018 года на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области предусмотрены 5 ведомственных целевых программ,  на реализацию которых запланировано 934861,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 411081,9 тыс. руб., областного бюджета – 523779,9 тыс. руб.

# Фактические расходы в 1 квартале 2018 года составили 222975,5 тыс. руб. (23,9% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 90634,7 тыс. руб., областного бюджета – 132340,8 тыс. руб.

# 1. Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа «Молодёжь Михайловки» на 2016-2018 годы,  на мероприятия которой в 2018 году в бюджете городского округа предусмотрено 16558,9 тыс. руб.

# В рамках реализации мероприятий программы в 1 квартале 2018 года средства на общую сумму 4387,3 тыс. руб. были направлены на обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Ленинец», МКУ «СДЦ», в том числе на выполнение муниципального задания, а также на организацию и проведение 213 мероприятий на базе МКУ «СДЦ», где присутствовало более 5,5 тыс. чел.

2. Основной целью ведомственной целевой программы «Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы» является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2018 году предусмотрено 22701,4 тыс. руб. средств бюджета городского округа, в том числе на содержание инспекции по благоустройству 2504,9 тыс. руб.

В 1 квартале 2018 года выполнены следующие виды работ:

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; вывоз отходов от валки, обрезки деревьев и кустарников.

В рамках  организации и содержания мест захоронения выполнены работы по погрузке, транспортировке, разгрузке трупов в морге.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора.

В 1 квартале 2018 года для на выполнение этих работ направлено 4311 тыс. руб., в том числе на содержание инспекции по благоустройству – 514,4 тыс. руб.

3. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка» на 2016-2018 годы, в которой на 2018 год предусмотрено 539609,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 168611,9 тыс. руб., областного бюджета – 370997,3 тыс. руб.

В 1 квартале 2018 году для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений (в том числе на выполнение муниципального задания), на базе которых дошкольное, начальное, основное, общее, среднее (полное), общее образование получают 9314 чел., а дополнительное образование получают 5585 чел., направлено 133865,3  тыс. руб., из бюджета городского округа – 37270,5 тыс. руб., областного бюджета – 96594,8 тыс. руб.

4. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется  ведомственная целевая программа «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы», на реализацию мероприятий которой в 2018 году предусмотрено  260513,4  тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 107730,8 тыс. руб., областного бюджета – 152782,6 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы с целью обеспечения деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье» (в том числе на выполнение муниципального задания), в которых дошкольное образование предоставляется 2943 воспитанникам, в 1 квартале 2018 года освоено 54826,2 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 19080,2 тыс. руб., областного бюджета – 35746,0 тыс. рублей

5. На реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка» на 2016-2018

годы на 2018 год в бюджете городского округа запланировано 95478,9 тыс. руб.

С целью создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания, а так же организацию и проведение 2336 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало около 83,0 тыс. человек в 1 квартале 2018 года из бюджета городского округа было направлено 25585,7 тыс. руб.

Начальник отдела по экономике и

потребительскому рынку                                                             Н.В.Щукина

|  | Приложение 2 Фактическое выполнение программных мероприятий ведомственных целевых программ за I квартал 2018 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней № п/п Название ведомственной целевой программы План 2018 год, тыс.руб. Факт 1 квартал 2018 год, тыс.руб. % выполнения плана 1. «Молодёжь Михайловки» на 2016-2018 годы 16558,90 4387,30 26,5 бюджет городского округа 16558,90 4387,30 26,5 2. «Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы» 22701,40 4311,00 19,0 бюджет городского округа 22701,40 4311,00 19,0 3. "Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2016-2018 годы 539609,20 133865,30 24,8 бюджет городского округа 168611,90 37270,50 22,1 областной бюджет 370997,30 96594,80 26,0 4. "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы" 260513,40 54826,20 21,0 бюджет городского округа 107730,80 19080,20 17,7 областной бюджет 152782,60 35746,00 23,4 5. "Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2016-2018 годы 95478,90 25585,70 26,8 бюджет городского округа 95478,90 25585,70 26,8 ИТОГО: 934861,80 222975,50 23,9 областной бюджет 523779,90 132340,80 25,3 бюджет городского округа 411081,90 90634,70 22,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |