**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 квартал 2021 год**

В 1 квартале 2021 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 002 229,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 445 562,8 тыс. руб., областного бюджета – 556 666,6 тыс. руб.

Фактические расходы в 1 квартале 2021 года составили 209 434,1 тыс. руб. (20,9% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 101 900,4 тыс. руб., областного бюджета – 107 533,7 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы,** на мероприятия которой в 2021 году в бюджете городского округа предусмотрено 13 198,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы в 1 квартале 2021 года средства в сумме 3 592,9 тыс. руб. были направлены на обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Ленинец», МКУ «СДЦ», в том числе на выполнение муниципального задания, а также на организацию и проведение 173 мероприятий на базе МКУ «СДЦ» с привлечением 2271 чел.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2021 году в бюджете городского округа предусмотрено 24 800,0 тыс. руб.

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; обрезка кустарников; вывоз отходов от валки, обрезки деревьев и кустарников, выкашивания травы и камыша; очистка газонов и зеленой зоны улиц от мусора, На эти мероприятия направлено 3 357,9 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора, подметание тротуаров и территорий, уборка несанкционированных свалок – 1972,0 тыс. руб.

Кроме того, денежные средства были направлены на содержание инспекции по благоустройству , обслуживание уличного освещения и на погашение кредиторской задолженности за 2020 год – 3 492,8 тыс. руб.

Всего в рамках программы в 1 квартале 2021 года направлено 8 822,7 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка» на 2019-2021 годы**, в которой на 2021 год предусмотрено 628 065,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 170 125,3 тыс. руб., областного бюджета – 457 939,9 тыс. руб.

В 2020 году для обеспечения деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений (в том числе на выполнение муниципального задания), на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 13995 чел., а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях– 4806 детей, направлено 124 357,0 тыс. руб., из бюджета городского округа – 40 872,4 тыс. руб., областного бюджета – 83 484,6 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2021 году предусмотрено 264 862,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 166 135,9 тыс. руб., областного бюджета – 98 726,7 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы с целью обеспечения деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье» (в том числе на выполнение муниципального задания), в которых дошкольное образование предоставляется 2600 воспитанникам, в 1 квартале 2021 года направлено 49 604,9 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 25 555,8 тыс. руб., областного бюджета – 24 049,1 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка» на 2019-2021**

**годы** на 2021 год в бюджете городского округа запланировано   
71 303,6 тыс. руб.

С целью создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания, а так же на организацию и проведение 1457 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 35,7 тыс. человек, направлено 23 056,6 тыс.руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 | | |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ**  **за 2020 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2021 года, тыс.руб.** | **Факт за 1 квартал 2021 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы** | **13 198,0** | **3 592,9** | **27,2** |
| бюджет городского округа | 13 198,0 | 3 592,9 | **27,2** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»** | **24 800,0** | **8 822,7** | **35,6** |
| бюджет городского округа | 24 800,0 | 8 822,7 | **35,6** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы** | **628 065,2** | **124 357,0** | **19,8** |
| бюджет городского округа | 170 125,3 | 40 872,4 | **24,0** |
| областной бюджет | 457 939,9 | 83 484,6 | **18,2** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **264 862,6** | **49 604,9** | **18,7** |
| бюджет городского округа | 166 135,9 | 25 555,8 | **15,3** |
| областной бюджет | 98 726,7 | 24 049,1 | **24,4** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы** | **71 303,6** | **23 056,6** | **32,3** |
| бюджет городского округа | 71 303,6 | 23 056,6 | **32,3** |
| **ИТОГО:** | **1 002 229,4** | **209 434,1** | **20,9** |
|  | ***бюджет городского округа*** | **445 562,8** | **101 900,4** | **22,9** |
|  | ***областной бюджет*** | **556 666,6** | **107 533,7** | **19,3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |