**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 квартал 2022 года**

В 1 квартале 2022 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 896 077,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 345 695,6,4 тыс. руб., областного бюджета – 550 626,1 тыс. руб.

Кассовые расходы в 1 квартале 2022 года составили 201 253,0 тыс. руб. (22,5% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 87 828,7 тыс. руб., областного бюджета – 113 424,3 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы,** на мероприятия которой в 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено 13 326,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года на базе МКУ «СДЦ» было проведено 130 мероприятия с привлечением 3117 чел.

За 1 квартал 2022 года кассовые расходы составили 2 914,0 тыс. руб.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено
44 764,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 31 286,4 тыс. руб., областного бюджета – 13 478,3 тыс. руб.

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев и кустарников с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; вывоз отходов от валки, ремонт скамеек, остановок и детских площадок. Кассовые расходы составили 5 019,8 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора, подметание тротуаров и территорий, уборка несанкционированных свалок – 2 828,7 тыс. руб.

Кассовые расходы по содержанию инспекции по благоустройству, обслуживанию уличного освещения и погашению кредиторской задолженности за 2021 год составили 3 258,1 тыс. руб.

Всего за 1 квартал 2022 года кассовые расходы составили 11 106,6 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка волгоградской области на 2022-2024 годы»**, в которой на 2022 год предусмотрено 486 206,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 144 496,5 тыс. руб., областного бюджета – 341 710,1 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений, на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 11681 ребенок, а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях – 4804 ребенка составили
119 650,1 тыс. руб., из бюджета городского округа – 31 829,7 тыс. руб., областного бюджета – 87 820,4 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2022 году предусмотрено 296 193,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 101 000,0 тыс. руб., областного бюджета –
195 193,2 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье», в которых дошкольное образование предоставляется 2424 воспитанникам составили 49 538,1 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа –
23 934,2 тыс. руб., областного бюджета – 25 603,9 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** на 2022 год в бюджете городского округа запланировано 55 586,7 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания и проведения 1743 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 91,6 тыс. человек составили 18 044,2 тыс.руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г. С. Дульская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ** **за 1 квартал 2022 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2022 года, тыс.руб.** | **Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** |  **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы** | **13 326,0** | **2 914,0** | **21,9** |
| бюджет городского округа | 13 326,0 | 2 914,0 | **21,9** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2022-2024 годы»**  | **44 764,7** | **11 106,6** | **24,8** |
| бюджет городского округа | 31 286,4 | 11 106,6 | **35,5** |
|  | областной бюджет | 13 478,3 | 0 | **0** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2022-2024 годы**  | **486 206,6** | **119 650,1** | **24,6** |
| бюджет городского округа | 144 496,5 | 31 829,7 | **22,0** |
| областной бюджет | 341 710,1 | 87 820,4 | **25,7** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **296 193,2** | **49 538,1** | **16,7** |
| бюджет городского округа | 101 000,0 | 23 934,2 | **23,7** |
| областной бюджет | 195 193,2 | 25 603,9 | **13,1** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2022-2024 годы**  | **55 586,7** | **18 044,2** | **32,5** |
| бюджет городского округа | 55 586,7 | 18 044,2 | **32,5** |
| **ИТОГО:** | **896 077,2** | **201 253,0** | **22,5** |
|   | ***бюджет городского округа***  | **345 695,6** | **87 828,7** | **25,4** |
|   | ***областной бюджет*** | **550 381,6** | **113 424,3** | **20,6** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |