**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 полугодие 2020 года**

В 1 полугодии 2020 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 002 950,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 406 641,6 тыс. руб., областного бюджета – 596 309,3 тыс. руб.

Фактические расходы за 1 полугодие 2020 года составили 470 127,6 тыс. руб. (46,9% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 190 387,5 тыс. руб., областного бюджета – 279 740,1 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы,** на мероприятия которой в 2020 году в бюджете городского округа предусмотрено 17 255,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года средства в сумме 8 008,5 тыс. руб. были направлены на обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Ленинец», МКУ «СДЦ», в том числе на выполнение муниципального задания, а также на организацию и проведение 27 мероприятий на базе МКУ «СДЦ» с привлечением 1963 чел. и 85 мероприятий – онлайн, где приняло участие 168461 чел.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2020 году в бюджете городского округа предусмотрено 25 839,2 тыс. руб.

В 1 полугодии 2020 года выполнены следующие виды работ:

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; обрезка кустарников; вывоз отходов от валки, обрезки деревьев и кустарников, выкашивания травы и камыша; очистка газонов и зеленой зоны улиц от мусора, посадка цветов, пересадка кустов роз, стрижка газонов; техническое обслуживание фонтанов; окраска автобусных остановок; ремонт поливочного водопровода по ул. Коммуны, ул. Обороны. На эти мероприятия направлено 6 759,0 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора, подметание тротуаров и территорий, уборка несанкционированных свалок – 5 003,6 тыс. руб.

Кроме того, денежные средства были направлены на содержание инспекции по благоустройству – 1 148,3 тыс. руб., на обслуживание уличного освещения – 1 719,5 тыс. руб.

Всего в рамках программы в 1 полугодии 2020 года направлено 14 630,4 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка» на 2019-2021 годы**, в которой на 2020 год предусмотрено 606 772,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 178 535,8 тыс. руб., областного бюджета – 428 236,2 тыс. руб.

В 1 полугодии 2020 года для обеспечения деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений (в том числе на выполнение муниципального задания), на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 12256 чел., а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях– 4568 детей, направлено 293 262,6 тыс. руб., из бюджета городского округа – 81 329,5 тыс. руб., областного бюджета – 211 933,1 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2020 году предусмотрено 269 313,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 101 326,3 тыс. руб., областного бюджета – 167 986,9 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы с целью обеспечения деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье» (в том числе на выполнение муниципального задания), в которых дошкольное образование предоставляется 2828 воспитанникам, в 1 полугодии 2020 года направлено 114 056,1 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 46 197,2 тыс. руб., областного бюджета – 67 858,9 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка» на 2019-2021**

**годы** на 2020 год в бюджете городского округа запланировано 83 685,0 тыс. руб.

С целью создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания, а так же на организацию и проведение 1868 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 75,9 тыс. человек, направлено 40 170,0 тыс.руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 | | |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ**  **за 2019 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2020 года, тыс.руб.** | **Факт за 1 полугодие 2020 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы** | **17 255,3** | **8 008,5** | **46,4** |
| бюджет городского округа | 17 255,3 | 8 008,5 | **46,4** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»** | **25 839,2** | **14 630,4** | **56,6** |
| бюджет городского округа | 25 839,2 | 14 630,4 | **56,6** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы** | **606 858,2** | **293 262,6** | **48,3** |
| бюджет городского округа | 178 535,8 | 81 329,5 | **45,6** |
| областной бюджет | 428 322,4 | 211 933,1 | **49,5** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **269 313,2** | **114 056,1** | **42,4** |
| бюджет городского округа | 101 326,3 | 46 197,2 | **45,6** |
| областной бюджет | 167 986,9 | 67 858,9 | **40,4** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы** | **83 685,0** | **40 170,0** | **48,0** |
| бюджет городского округа | 83 685,0 | 40 170,0 | **18,6** |
| **ИТОГО:** | **1 002 950,9** | **470 127,6** | **46,9** |
|  | ***бюджет городского округа*** | **406 641,6** | **190 387,5** | **46,8** |
|  | ***областной бюджет*** | **596 309,3** | **279 740,1** | **46,9** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |