**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 полугодие 2022 года**

В 1 полугодии 2022 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 045 432,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 398 138,0 тыс. руб., областного бюджета – 647 294,9 тыс. руб.

Кассовые расходы в 1 полугодии 2022 года составили 507 819,2 тыс. руб. (48,6% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 201 958,9 тыс. руб., областного бюджета – 305 860,3 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы,** на мероприятия которой в 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено 16 427,3 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года на базе МКУ «СДЦ» было проведено 155 мероприятий с привлечением 3856 чел.

За 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 8 364,3 тыс. руб.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено 45 764,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 32 286,4 тыс. руб., областного бюджета – 13 478,3 тыс. руб.

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев и кустарников с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; вывоз отходов от валки, ремонт скамеек, остановок и детских площадок. Кассовые расходы составили 10 733,0 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора, подметание тротуаров и территорий, уборка несанкционированных свалок – 6 001,1 тыс. руб.

Кассовые расходы по содержанию инспекции по благоустройству, обслуживанию уличного освещения и погашению кредиторской задолженности за 2021 год составили 6 374,9 тыс. руб.

Всего за 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 23 109,0 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 22 267,8 тыс. руб., областного бюджета – 841,2 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка волгоградской области на 2022-2024 годы»**, в которой на 2022 год предусмотрено 612 494,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 173 725,5 тыс. руб., областного бюджета – 438 768,8 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений, на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 11681 ребенок, а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях – 4804 ребенка составили   
320 420,9 тыс. руб., из бюджета городского округа – 79 011,9 тыс. руб., областного бюджета – 241 409,0 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2022 году предусмотрено 296 945,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 101 897,6 тыс. руб., областного бюджета – 195 047,8 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье», в которых дошкольное образование предоставляется 2189 воспитанникам составили 115 383,0 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа –   
51 772,9 тыс. руб., областного бюджета – 63 610,1 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** на 2022 год в бюджете городского округа запланировано 73 801,2 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания и проведения 3841 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 282,5 тыс. человек составили 40 542,0 тыс.руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г. С. Дульская

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 | | |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ**  **за 1 полугодие 2022 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2022 года, тыс.руб.** | **Кассовые расходы за  1 полугодие 2022 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы** | **16 427,3** | **8 364,3** | **50,1** |
| бюджет городского округа | 16 427,3 | 8 364,3 | **50,1** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2022-2024 годы»** | **45 764,7** | **23 109,0** | **50,5** |
| бюджет городского округа | 32 286,4 | 22 267,8 | **69,0** |
|  | областной бюджет | 13 478,3 | 841,2 | **6,2** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2022-2024 годы** | **612 494,3** | **320 420,9** | **52,3** |
| бюджет городского округа | 173 725,5 | 79 011,9 | **45,5** |
| областной бюджет | 438 768,8 | 241 409,0 | **55,0** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **296 945,4** | **115 383,0** | **39,0** |
| бюджет городского округа | 101 897,6 | 51 772,9 | **51,3** |
| областной бюджет | 195 047,8 | 63 610,1 | **32,6** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2022-2024 годы** | **73 801,2** | **40 542,0** | **54,9** |
| бюджет городского округа | 73 801,2 | 40 542,0 | **54,9** |
| **ИТОГО:** | **1 045 432,9** | **507 819,2** | **48,6** |
|  | ***бюджет городского округа*** | **398 138,0** | **201 958,9** | **50,7** |
|  | ***областной бюджет*** | **647 294,9** | **305 860,3** | **47,3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |