**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 9 месяцев 2021 год**

За 9 месяцев 2021 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 056 081,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 428 317,9 тыс. руб., областного бюджета – 627 763,7 тыс. руб.

Фактические расходы за 9 месяцев 2021 года составили 732 042,3 тыс. руб. (46,5% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 311 596,3 тыс. руб., областного бюджета – 420 446,0 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы,** на мероприятия которой в 2021 году в бюджете городского округа предусмотрено 16 379,9 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы за 9 месяцев 2021 года средства в сумме 11 838,1 тыс. руб. были направлены на обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Ленинец», МКУ «СДЦ», в том числе на выполнение муниципального задания, а также на организацию и проведение 569 мероприятий на базе МКУ «СДЦ» с привлечением 13010 чел.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019-2021 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2021 году в бюджете городского округа предусмотрено 36 020,0 тыс. руб.

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; обрезка кустарников; вывоз отходов от валки, обрезки деревьев и кустарников, выкашивания травы и камыша; очистка газонов и зеленой зоны улиц от мусора. На эти мероприятия направлено 13 902,3 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора, подметание тротуаров и территорий, уборка несанкционированных свалок – 8 348,5 тыс. руб.

Кроме того, денежные средства в сумме 5 651,7 тыс. руб. были направлены на содержание инспекции по благоустройству, обслуживание уличного освещения и на погашение кредиторской задолженности за 2020 год.

Всего в рамках программы за 9 месяцев 2021 года направлено 27 902,5 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка волгоградской области на 2019-2021 годы»**, в которой на 2021 год предусмотрено 628 933,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 182 704,1 тыс. руб., областного бюджета – 446 229,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2021 года для обеспечения деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений (в том числе на выполнение муниципального задания), на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 11665 чел., а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях– 4640 детей, направлено 439 319,9 тыс. руб., из бюджета городского округа – 123 055,9 тыс. руб., областного бюджета – 316 264,0 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019-2021 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2021 году предусмотрено 290 261,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 108 727,1 тыс. руб., областного бюджета – 181 533,9 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы с целью обеспечения деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье» (в том числе на выполнение муниципального задания), в которых дошкольное образование предоставляется 2600 воспитанникам, за 9 месяцев 2021 года направлено 181 938,7 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 77 756,7 тыс. руб., областного бюджета – 104 182,0 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019-2021 годы»** на 2021 год в бюджете городского округа запланировано   
84 486,8 тыс. руб.

С целью создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания, а так же на организацию и проведение 5274 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 340,3 тыс. человек, направлено 71 043,1 тыс.руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 | | |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ**  **за 2021 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2021 года, тыс.руб.** | **Факт за 9 месяцев 2021 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы** | **16 379,9** | **11 838,1** | **72,3** |
| бюджет городского округа | 16 379,9 | 11 838,1 | **72,3** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»** | **36 020,0** | **27 902,5** | **77,5** |
| бюджет городского округа | 36 020,0 | 27 902,5 | **77,5** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы** | **628 933,9** | **439 319,9** | **69,9** |
| бюджет городского округа | 182 704,1 | 123 055,9 | **67,4** |
| областной бюджет | 446 229,8 | 316 264,0 | **70,9** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **290 261,0** | **181 938,7** | **62,7** |
| бюджет городского округа | 108 727,1 | 77 756,7 | **71,5** |
| областной бюджет | 181 533,9 | 104 182,0 | **57,4** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы** | **84 486,8** | **71 043,1** | **84,1** |
| бюджет городского округа | 84 486,8 | 71 043,1 | **84,1** |
| **ИТОГО:** | **1 056 081,6** | **732 042,3** | **69,3** |
|  | ***бюджет городского округа*** | **428 317,9** | **311 596,3** | **72,7** |
|  | ***областной бюджет*** | **627 763,7** | **420 446,0** | **67,0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |