**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 9 месяцев 2022 года**

За 9 месяцев 2022 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых было запланировано 1 118 420,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 435 064,9 тыс. руб., областного бюджета – 683 355,1 тыс. руб.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2022 года составили 772 446,7 тыс. руб. (69,1% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 300 301,0 тыс. руб., областного бюджета – 472 145,7 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы,** на мероприятия которой в 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено 19 098,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2022 года на базе МКУ «СДЦ» было проведено 270 мероприятий с привлечением 7810 чел.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 15 130,6 тыс. руб.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2022 году в бюджете городского округа предусмотрено 59 239,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 44 436,4 тыс. руб., областного бюджета – 14 803,3 тыс. руб.

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев и кустарников с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; вывоз отходов от валки, ремонт скамеек, остановок и детских площадок. Кассовые расходы составили 10 678,3 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора, подметание тротуаров и территорий, уборка несанкционированных свалок – 14 201,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по содержанию инспекции по благоустройству, обслуживанию уличного освещения и погашению кредиторской задолженности за 2021 год составили 6 558,0 тыс. руб.

Всего за 9 месяцев 2022 года кассовые расходы составили 38 476,5 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 33 881,5 тыс. руб., областного бюджета – 4 595,0 тыс. руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка волгоградской области на 2022-2024 годы»**, в которой на 2022 год предусмотрено 639 309,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 174 032,9 тыс. руб., областного бюджета – 465 276,4 тыс. руб.

За 9 месяцев 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений, на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 11477 ребенка, а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях – 6312 ребенка составили   
455 949,3 тыс. руб., из бюджета городского округа – 101 346,1 тыс. руб., областного бюджета – 354 603,2 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2022 году предусмотрено 307 273,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 103 997,6 тыс. руб., областного бюджета – 203 275,4 тыс. руб.

За 9 месяцев 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье», в которых дошкольное образование предоставляется 2269 воспитанникам составили 190 835,4 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа –   
77 887,9 тыс. руб., областного бюджета – 112 947,5 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022-2024 годы»** на 2022 год в бюджете городского округа запланировано 93 499,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2022 года кассовые расходы по обеспечению деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания и проведения 5442 культурно - досуговых мероприятий, на которых присутствовало 403,9 тыс. человек составили 72 054,9 тыс.руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г. С. Дульская

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 | | |
| **Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ**  **за 9 месяцев 2022 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2022 года, тыс.руб.** | **Кассовые расходы за  9 месяцев 2022 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 годы** | **19 098,2** | **15 130,6** | **79,2** |
| бюджет городского округа | 19 098,2 | 15 130,6 | **79,2** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2022-2024 годы»** | **59 239,7** | **38 476,5** | **65,0** |
| бюджет городского округа | 44 436,4 | 33 881,5 | **76,2** |
|  | областной бюджет | 14 803,3 | 4 595,0 | **31,0** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2022-2024 годы** | **639 309,3** | **455 949,3** | **71,3** |
| бюджет городского округа | 174 032,9 | 101 346,1 | **58,2** |
| областной бюджет | 465 276,4 | 354 603,2 | **76,2** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **307 273,0** | **190 835,4** | **62,1** |
| бюджет городского округа | 103 997,6 | 77 887,9 | **74,9** |
| областной бюджет | 203 275,4 | 112 947,5 | **55,6** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2022-2024 годы** | **93 499,8** | **72 054,9** | **77,1** |
| бюджет городского округа | 93 499,8 | 72 054,9 | **77,1** |
| **ИТОГО:** | **1 118 420,0** | **772 446,7** | **69,1** |
|  | ***бюджет городского округа*** | **435 064,9** | **300 301,0** | **69,0** |
|  | ***областной бюджет*** | **683 355,1** | **472 145,7** | **69,1** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |