# ОТЧЕТ

# о выполнении ведомственных целевых программ

# городского округа город Михайловка

# за 2016 год

# За 2016 год на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на исполнение которых было запланировано 970789,7 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 447609,1 тыс. руб., областного бюджета – 523180,6 тыс. руб.

# В 2016 году освоено 928495,5 тыс. руб., из них 501386,5 тыс. руб. - средства областного бюджета, 427109 тыс. руб. – средства бюджета городского округа.

# 1. На реализацию ведомственной целевой программы «Молодёжь Михайловки» на 2016-2018 годы на 2016 год в бюджете городского округа запланировано 16303,9 тыс. руб.

# В 2016 году по программе освоено из бюджета городского округа  15394,2 тыс. руб.

В  рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

по МБУ ДОЛ «Ленинец» денежные средства в сумме 7197,3 тыс. руб. направлены на содержание персонала и учреждения по организации отдыха и оздоровления детей, капитальный и текущий ремонт  (выполнено строительство туалета с подводом коммуникаций, капитально отремонтирован спальный корпус №3 и его помещения, заменено освещение в спальном корпусе №3, произведен ремонт кровли пищеблока, чаши фонтана, стен и потолков в столовой, отремонтирован пол в здании библиотеки, стенд на сцене, произведен ремонт пожарного водопровода, произведены монтажно-наладочные работы системы видеонаблюдения на территории лагеря, капитальный ремонт кровли павильона тихих игр, капитальный ремонт летних душевых, капитальный ремонт сцены и тротуара). В период летних каникул  в МБУ ДОЛ «Ленинец» проведено 3 смены и отдохнуло 444 ребенка (за счет средств бюджета городского округа отдохнуло 20 чел., состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних).

по МКУ "Социально-досуговый центр для подростков и молодёжи"  организованы и проведены мероприятия для детей и молодёжи на сумму 8196,9 тыс.руб. В городском округе функционируют 5 подростковых клубов, филиалов МКУ «СДЦ» и комплексный центр социального обслуживания молодежи «Юность». Подростковые клубы ежедневно посещают от 15 до 30 детей, в основном из семей, находящихся в социально-опасном положении. В подростковых клубах действуют 22 кружка разной направленности, которые посещает 465 детей.

Одним из приоритетных направлений отдела по спорту и молодежной политике и его муниципальных учреждений является пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений – наркомании, алкоголизма, преступности среди подростков и молодежи.

Активно в данном направлении работает комплексный центр социального обслуживания молодежи «Юность». В 2016 году работниками центра было проведено 120 консультаций по телефону доверия,102 консультации педагогом-психологом, 215 индивидуальных консультаций специалистом по работе с молодежью, в том числе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

# Учреждениями молодежной политики за 2016 год организовано и проведено 745 мероприятий, на которых присутствовало 37,4 тыс. детей.

# Экономия в сумме 909,7 тыс. руб. сложилась в результате конкурентных процедур.

2. На реализацию ведомственной целевой программы «Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы» на 2016 год в бюджете городского округа запланировано 30972,5 тыс. руб.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий программы освоено 30926,6 тыс. руб., в том числе выполнены:

- работы по организации благоустройства и озеленения на 12506,7 тыс. руб., а именно: валка сухих деревьев – 384,57 куб.м.;  санитарная обрезка деревьев с удалением сухих веток, сучьев – 869 ед.; выкашивание травы, камыша на площади 1745,8 тыс. кв. м.; вывоз отходов – 650,7 т.; очистка и прополка газонов – 38,5 тыс.кв.м.; обрезка кустарников – 12487 кв.м.; вырубка поросли деревьев – 195 шт.; рыхление, прополка, полив цветников – 31266 кв.м.; внесение удобрений, обработка ядохимикатами – 9990 кв.м.; стрижка газонов – 155,0 кв.м.; содержание фонтанов – 3 ед.; погрузка и завоз нового грунта в клумбы – 29 т.; выращивание рассады – 7650 шт.; посадка цветов – 938,5 кв.м.; устройство газонов – 45 кв.м.; полив газонов и цветников; сбор растительных остатков, перекопка грунта в цветниках – 892 кв.м.; окраска скамеек, урн, автобусных остановок – 426 ед.;

- организация и содержание мест захоронения на 3114,9 тыс. руб., а именно: содержание мест захоронений – 593,6 тыс.кв.м.; погрузка и вывоз мусора – 1032,2 т.; погрузка, транспортировка, разгрузка трупов в морге – 303 ед.;

- уборка территории и аналогичная деятельность на 13232,6 тыс. руб., а именно: очистка территорий городского округа от случайного мусора – 398,4 тыс.кв.м.; очистка автобусных остановок от мусора – 76,4 тыс.кв.м.; очистка урн от мусора – 302 шт.; погрузка и вывоз мусора – 1039 т.; подметание тротуаров и территорий вручную – 208482 кв.м.; уборка несанкционированных свалок – 227 т.

3. По ведомственной целевой программе «Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка» на 2016-2018 годы на 2016 год запланировано 576514,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 192759,30 тыс. руб., областного бюджета – 383754,7 тыс. руб.

В 2016 году в рамках реализации программы было освоено 548245,3 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа – 180919,6 тыс. руб., областного бюджета – 367325,7 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности муниципальных  общеобразовательных учреждений в целях выполнения муниципального задания.

Таким образом, в отчетном финансовом году начальное, основное (общее), среднее (полное) общее образование предоставляется 8242 учащимся, дополнительное образование – 6735 учащимся.

Экономия средств в сумме 28268,7 тыс. руб. сложилась в результате конкурентных процедур, в том числе по областному бюджету – 16429 тыс. руб., бюджету городского округа – 11839,7 тыс. руб.

4. На реализацию ведомственной целевой программы «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы» на 2016 год запланировано  248504,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 109078,9 тыс. руб., областного бюджета – 139425,9 тыс. руб.

В 2016 году было освоено 239662,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 105601,3 тыс. руб., областного бюджета – 134060,80 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности муниципальных  дошкольных образовательных учреждений в целях выполнения муниципального задания.

В 2016 году дошкольное образование предоставлялось МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» 2890 воспитанникам.

Экономия средств в сумме 8842,7 тыс. руб. сложилась в результате конкурентных процедур, в том числе по областному бюджету – 5365,1 тыс. руб., бюджету городского округа – 3477,6 тыс. руб.

5. На реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка» на 2016-2018 годы на 2016 год в бюджете городского округа запланировано 98494,5 тыс. руб.

В 2016 году было освоено из бюджета городского округа 94267,3 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений культуры в целях выполнения муниципального задания, а так же организацию и проведение 7010 культурно - досуговых мероприятий, из них 5951 мероприятие – на сельских территориях, на которых присутствовало 343,8 тыс. человек. На базе городского парка культуры и отдыха организовано и проведено 214 мероприятий.

Экономия средств в сумме 4227,2 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурентных процедур.

Глава администрации

городского округа                                                                         С. А. Фомин