**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственных целевых программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 9 месяцев 2019 года**

За 9 месяцев 2019 года на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 5 ведомственных целевых программ, на реализацию которых запланировано 1011694,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 440101,3тыс. руб., областного бюджета – 571582,8тыс. руб., добровольного пожертвования – 10,0 тыс. руб.

Фактические расходы за 9 месяцев 2019 года составили 668381,0 тыс. руб. (66,1% от планового показателя), в том числе средства бюджета городского округа – 241892,5 тыс. руб., областного бюджета – 426478,5 тыс. руб., добровольное пожертвование – 10,0 тыс. руб.

**1.** Для создания условий успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь на территории городского округа реализуется ведомственная целевая программа **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы,** на мероприятия которой в 2019 году в бюджете городского округа предусмотрено 18412,4 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы за 9 месяцев 2019 года средства на общую сумму 11451,3 тыс. руб. были направлены на обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Ленинец», МКУ «СДЦ», в том числе на выполнение муниципального задания, а также на организацию и проведение 230 мероприятий на базе МКУ «СДЦ», где присутствовало 10,2 тыс. чел.

**2.** Основной целью ведомственной целевой программы **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»** является повышение уровня благоустройства территории городского округа посредством содержания улично-дорожной сети, озеленения, повышения качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей городского округа, на реализацию мероприятий которой в 2019 году предусмотрено 33501,2 тыс. руб. в том числе за счет бюджета городского округа – 33021,2 тыс. руб., областного бюджета – 470,0 тыс. руб., добровольных пожертвований – 10,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года выполнены следующие виды работ:

В сфере благоустройства и озеленения осуществлялась валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев; санитарная обрезка деревьев с удалением сухих веток, сучьев; выкашивание травы, камыша; обрезка кустарников; вывоз отходов от валки, обрезки деревьев и кустарников, выкашивания травы и камыша; очистка газонов и зеленой зоны улиц от мусора; посадка цветов и саженцев деревьев; внесение удобрений и обработка химикатами; полив газонов и цветов, окраска столбов, вазонов и скамеек; техническое обслуживание фонтанов на эти мероприятия направлено 9729,1 тыс.руб.

В рамках организации и содержания мест захоронения выполнены работы по погрузке, транспортировке, разгрузке трупов в морге; погрузке и вывозу мусора с кладбищ и т.д. – 2774,0 тыс.руб.

Велась очистка территорий и автобусных остановок, урн от мусора, погрузка и вывоз мусора – 7629,1 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года на выполнение этих работ направлено 20132,2 тыс. руб., в том числе расходы на содержание инспекции по благоустройству – 1798,0 тыс. руб., на обслуживание уличного освещения–1673,4 тыс. руб. и реконструкцию фонтана по ул. Обороны – 958,8 тыс.руб.

**3**. В целях повышения качества, обеспечения максимальной доступности и эффективности начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка» на 2019-2021 годы**, в которой на 2019 год предусмотрено 586496,2 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 177895,8 тыс. руб., областного бюджета – 408600,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года для обеспечения деятельности 29 муниципальных образовательных учреждений (в том числе на выполнение муниципального задания), на базе которых дошкольное, начальное, основное, среднее (полное), общее образование получают 12256 чел., а дополнительное образование в 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей получают 4868 чел., направлено 392365,3 тыс. руб., из бюджета городского округа – 74775,9 тыс. руб., областного бюджета –317589,4 тыс. руб.

**4**. С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, повышения его доступности и качества в городском округе реализуется ведомственная целевая программа **«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»**, на реализацию мероприятий которой в 2019 году предусмотрено 271535,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 109022,7 тыс. руб., областного бюджета – 162512,3 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы с целью обеспечения деятельности структурных подразделений МБДОУ Детский сад «Лукоморье» (в том числе на выполнение муниципального задания), в которых дошкольное образование предоставляется 2836 воспитанникам, за 9 месяцев 2019 года направлено 179924,1 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 71505,0 тыс. руб., областного бюджета – 108419,1 тыс. руб.

**5.** На реализацию ведомственной целевой программы **«Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка» на 2019-2021**

**годы** на 2019 год в бюджете городского округа запланировано 101749,2 тыс. руб.

С целью создания условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа на обеспечение деятельности учреждений культуры, в рамках выполнения муниципального задания, а так же на организацию и проведение 5195 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 229,5 тыс. человек, за 9 месяцев 2019 года из бюджета городского округа было направлено 60077,9 тыс. руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Фактическое выполнение программных мероприятий ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2019 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название ведомственной целевой программы** | **План 2019 год, тыс.руб.** | **Факт за 9 месяцев. 2019 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** |  **«Молодёжь Михайловки» на 2019-2021 годы** | **18412,4** | **11451,3** | **62,2** |
| бюджет городского округа | 18412,4 | 11451,3 | **62,2** |
| **2.** | **«Благоустройство территории городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы»**  | **33501,2** | **24562,4** | **74,4** |
| бюджет городского округа | 33021,2 | 24082,4 | **73,3** |
| областной бюджет | 470,0 | 470,0 | **100,0** |
| добровольное пожертвование | 10,0 | 10,0 | **100,0** |
| **3.** | **"Обеспечение доступности и качества образования для населения городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы**  | **586496,3** | **392365,3** | **66,9** |
| бюджет городского округа | 177895,8 | 74775,9 | **42,0** |
| областной бюджет | 408600,5 | 317589,4 | **77,7** |
| **4.** | **"Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2019-2021 годы"** | **271535,0** | **179924,1** | **66,3** |
| бюджет городского округа | 109022,7 | 71505,0 | **65,6** |
| областной бюджет | 162512,3 | 108419,1 | **66,7** |
| **5.** | **"Сохранение и развитие культуры городского округа город Михайловка" на 2019-2021 годы**  | **101749,2** | **60077,9** | **59,0** |
| бюджет городского округа | 101749,2 | 60077,9 | **59,0** |
| **ИТОГО:** | **1011694,1** | **668381,0** | **66,1** |
|   | ***областной бюджет*** | ***571582,8*** | ***426478,5*** | **74,6** |
|   | ***бюджет городского округа*** | ***440101,3*** | ***241892,5*** | **55,0** |
|  | ***добровольное пожертвование*** | ***10,0*** | ***10,0*** | **100** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |