**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 квартал 2022 года**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 35 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 974 774,9 тыс. руб., в том числе:

220 495,5 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (22,6 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

720 267,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (73,9%);

34 012,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (3,5 %).

Кассовые расходы по всем программам за 1 квартал 2022 года составили 62 282,3 тыс. руб. (6,4 % от плановых показателей).

Из общей суммы кассовых расходов средства бюджета городского округа составили  27 559,0 тыс. руб. или 44,3%, средства областного бюджета –
33 351,3 тыс. руб. или 53,5%, средства федерального бюджета – 1 372,0 тыс. руб. или 2,2%.

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 2022 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2021 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2020-2022 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 85,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году запланировано 84 979,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 21 909,8 тыс. руб., областного бюджета -
63 069,3 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра в количестве 5632 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 93 человека.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях проведены бактериологические исследования воды, микроклимата и освещенности.

Погашена кредиторская задолженность 2021 года за организацию питания обучающихся в общеобразовательных.

 За 1 квартал кассовые расходы составили 10 519,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 3 215,1 тыс. руб., областного бюджета –
7 304,4 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2022 году запланировано 21 958,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 811,5 тыс. руб., областного бюджета -
16 147,1 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года проведена предоплата за изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости МКОУ «СШ №9», начат ремонт помещения для открытия Центров развития «Точка роста» в МКОУ «СШ №3», погашена кредиторская задолженность МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Етеревская ККШИ» за установку системы очистки воды, подведение и отведение горячего и холодного водоснабжения, оборудование санитарно-охранной зоны водонапорной башни и ремонт спортивного зала.

За отчетный период кассовые расходы составили 1 264,6 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой в 2022 году запланировано 1 204,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 204,1 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года приобретены: звуковое оборудование в Совхозный СДК и оргтехника в Старосельскую библиотеку.

За отчетный период кассовые расходы составили 204,1 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2022 году запланировано 12 968,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 501,8 тыс. руб., областного бюджета - 10 467,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года 9 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 3 семьи реализовали право на приобретение жилого помещения на общую сумму 1 632,8 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 297,7тыс. руб., областного бюджета –1 335,1 тыс.руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2022 году предусмотрено 176 922,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 40 922,9 тыс. руб., областного бюджета –
 136 000,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 17 мероприятий, где приняли участие 484 чел., в том числе проведены кубки города по баскетболу; турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др.

На выполнение муниципального задания АУ «Центр физической культуры и спорта» и МБУ «Спортивная школа» направлено 9 256,5 тыс. руб.

 За отчетный период кассовые расходы составили 9 256,5 тыс. руб.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** в которой на 2022 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** вбюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 950,0 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

В 1 квартале 2022 года полный медицинский осмотр прошли сотрудники МКОУ «СШ №7», МКОУ «СШ №4», МКОУ «СШ №3», МКОУ «Катасоновская СШ», МКОУ «Отрадненская СШ», МКОУ «Плотниковская СШ».

За отчетный период кассовые расходы составили 174,2 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 1 843,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 40,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 349 427,8 тыс. руб. из них: средства областного бюджета –
280 765,0 тыс. руб., бюджета городского округа – 68 662,8 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 год кассовые расходы по строительству детского сада на 220 мест по ул. Республиканской 46а и строительству школы в пос. Отрадное на 250 мест составили 18 872,6 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 781,4  тыс. руб., областного бюджета - 18 091,2 тыс. руб.

2.1.13 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 год».**

В 1 квартале 2022 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в г. Михайловка, ул. Республиканская,46а.

Ведется разработка проектной документации по строительству спортивного комплекса с ледовой площадкой в Парке Победы.

2.1.14 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирования у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

В 1 квартале 2022 года на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещено 16 информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, полезных продуктов питания, онкологии.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 531,8 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

В 1 квартале 2022 года кассовые расходы на изготовление проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МКОУ «Большовская СШ» и погашение кредитной задолженности 2021 года МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» и 8 образовательным учреждениям составили 185,0 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** в которойна 2022 год предусмотрено 234 417,8 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 39 326,8 тыс. руб., областного бюджета – 195 091,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-ремонт асфальтобетонного покрытия по автодороге «Завод–Карьер» от
ул. П.Морозова до ул. Промышленная, ул. Промышленная от автодороги «Завод – Карьер» до ул. Индустриальная, ул. Индустриальная от ул. Промышленная до
ул. Тишанская, ул. Тишанская  городского округа город Михайловка Волгоградской области;

- приобретение коммунальной техники.

В 1 квартале 2022 года кассовые расходы составили 15 095,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 8 707,1 тыс. руб., областного бюджета – 6 388,4 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2022 год запланировано 13 560,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 664,9 тыс. руб., областного бюджета – 7 896,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года выполнено следующее:

1. в рамках мероприятий по гражданской обороне проведено техническое обслуживание систем оповещения и оплачена кредиторская задолженность. Кассовые расходы составили 101,7 тыс. руб.

2. в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было проведено обслуживание специальной автомобильной техники и оплачена кредиторская задолженность.

Кассовые расходы составили 190,4 тыс. руб.

3. в рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» проведены:

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-оплата электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения;

Кассовые расходы составили 12,8 тыс. руб.

4. в рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности были приобретены специальная одежда и обувь для сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа.

Кассовые расходы составили 42,1 тыс. руб.

5. в рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны направлено 1000,0 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

За отчетный период кассовые расходы составили 1 347,0 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.2.5. Для выполнения мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 156,1 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 161,4 тыс. руб.

 Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 630,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года кассовые расходы по обучению сотрудников
МКУ «МЦК» по программе пожарно-технического минимума составили
1,3 тыс. руб.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 400,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено
 5,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг реализуется муниципальная программа «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 13 749,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 3 749,1 тыс. руб., областного бюджета – 10 000,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 19 627,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года кассовые расходы на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа, а также погашение кредиторской задолженности 2021 года энергосервесной компании ПАО «Ростелеком» составили 1 839,2 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 300,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на
2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2022 году 33 306,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 66,6 тыс. руб., областного бюджета 599,5 – тыс. руб., федерального бюджета – 32 640,4 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы»** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе.

Планируется проведение мероприятий по переселению МКД признанного аварийным расположенного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, п. Реконструкция, ул.Ленина, д.20 в 3 квартале 2022 года.

**2.4. Экономическая сфера**

 2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2022 году запланировано 3 190,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 790,0 тыс. руб., областного бюджета – 28,0 тыс. руб., федерального бюджета – 1 372 тыс. руб

В 1 квартале 2022 года завершены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, расположенной на Сидорской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.

На эти цели было направлено 1 890,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа–490,0 тыс. руб., областного бюджета–28,0 тыс. руб., федерального бюджета–1372,0 тыс. руб.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в 2022 году предусмотрено 700,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года прошло 1 заседание Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства в 1 квартале 2022 года заключено 13 договоров аренды земельных участков общей площадью 224,2 га, предоставлено в собственность – 2 земельных участков общей площадью 2,0 га.

По состоянию на 01.04.2022 г. в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства включено 26 нежилых помещений общей площадью 2176,4 кв.м., 16 земельных участков общей площадью 9675368,0 кв.м. В настоящий момент 15 субъектов используют 15 нежилых помещений общей площадью 1771,1 кв.м., 15 субъектов используют 15 земельных участков общей площадью 6559368,0 кв.м.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров на базе ГКУ ВО «МФЦ» и банка «Центр-Инвест» работают площадки «МФЦ для бизнеса», которые оказывают 164 услуги: 22 федеральных, 73 областных, 39 муниципальных и 30 прочих. В 1 квартале 2022 года субъектам предпринимательства ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 588 государственных и муниципальных услуг.

2.4.3. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 800,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 2 000,0 тыс. руб.

Постановлением администрации городского округа от 01.03.2022 №506 принято решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа, в том числе в части подготовки сведений о границах территориальных зон с целью внесения таких сведений в ЕГРН.

В 1 квартале 2022 года началась подготовка документации для проведения аукциона на подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 80,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 500,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2022 года.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г.С. Дульская

Приложение

|  |
| --- |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План 2022 год, тыс. руб.**  | **Кассовые расходы** **за 1 квартал 2022 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **80,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *80,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.08.2019 №2488 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **13 560,9** | **1 347,0** | **9,9** |
| местный бюджет | 5 664,9 | 1 347,0 | **23,8** |
| областной бюджет | **7 896,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.08.2019 №2401 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **3** | **Муниципальная программа "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2020-2022 годы"** | **500,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 500,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2736 "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **4** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **234 417,8** | **15 095,5** | **6,4** |
| местный бюджет | *39 326,8* | *8 707,1* | **22,1** |
| областной бюджет | *195 091,0* | *6 388,4* | **3,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2713 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"**  |
| **5** | **Муниципальная программа "Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **12 968,8** | **1 632,8** | **12,6** |
| местный бюджет | **2 501,8** | **297,7** | **11,9** |
|  | областной бюджет | **10 467,0** | **1 335,1** | **12,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2684 "Об утверждении муниципальной программы " Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы "** |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной документации на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет  | *2 000,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 №2669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"**  |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **700,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *700,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2734 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **8** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *300,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2735 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **9** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **13 749,1** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *3 749,1* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *10 000,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2019 №2746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **10** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **1 843,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *1 843,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2681 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **11** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **531,8** | **185,0** | **34,8** |
| местный бюджет | *531,8* | *185,0* | **34,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2019 №2630 "Об утверждении муниципальной программы " Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** |
| **12** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **950,0** | **174,2** | **18,3** |
| местный бюджет | *950,0* | *174,2* | **18,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2712 "Об утверждении муниципальной программы " Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2017-2019 годы"** |
| **13** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | **40,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *40,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2720 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *50,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2721 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** |
| **15** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | **85,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *85,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2722 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** |
| **16** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **21 958,7** | **1 264,6** | **5,8** |
| местный бюджет | *5 811,5* | *1 264,6* | **21,8** |
| областной бюджет | *16 147,1* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2738 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2020-2022 годы"** |
| **17** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *30,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2185 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **18** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **156,1** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *156,1* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2680 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **19** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"**  | **5,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *5,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2683 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **20** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **84 979,1** | **10 519,5** | **12,4** |
| местный бюджет | *21 909,8* | *3 215,1* | **14,7** |
| областной бюджет | *63 069,3* | *7 304,4* | **11,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2723 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** |
| **21** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **630,0** | **1,3** | **0,2** |
| местный бюджет | *630,0* | *1,3* | **0,2** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2186 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **176 922,9** | **9 256,5** | **5,2**  |
| местный бюджет | *40 922,9* | *9 256,5* | **22,6** |
| областной бюджет | *136 000,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2682 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **23** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"** | **3 190,0** | **1 890,0** | **59,2** |
| местный бюджет | *1 790,0* | *490,0* | **27,4** |
| областной бюджет | *28,0* | *28,0* | **100,0** |
|  | федеральный бюджет | *1 372,0* | *1 372,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"** |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы"** | **1 204,1** | **204,1** | **17,0** |
| местный бюджет | *1000,0* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *204,1* | *204,1* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.01.2021 №149 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы"** |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | **19 627,0** | **1 839,2** | **9,4** |
| местный бюджет | *19 627,0* | *1 839,2* | **9,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | **161,4** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *161,4* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2679 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** |
| **27** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *400,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2187 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **28** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | **800,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *800,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** |
| **29** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2737 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **30** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы"** | **33 306,5** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *66,6* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *599,5* | *0,0* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *32 640,4* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** |
| **31** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"**  |
| **32** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"**  | **349 427,8** | **18 872,6** | **5,4** |
| местный бюджет | *68 662,8* | *781,4* | **1,1** |
| областной бюджет | *280 765,0* | *18 091,2* | **6,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2229 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** |
| **33** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 "Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** |
| **34** | **Муниципальная программа "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы"**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 "Об утверждении муниципальной программы " "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы"**  |
| **35** | **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**  | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *100,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2021 №2795 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Михайловка Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**  |
|   | **ИТОГО:** | **974 774,9** | **62 282,3** | **6,4** |
|   | ***местный бюджет*** | ***220 495,5*** | ***27 559,0*** | **12,5** |
|   | ***областной бюджет*** | ***720 267,0*** | ***33 351,3*** | **4,6** |
|   | ***федеральный бюджет*** | ***34 012,4*** | ***1 372,0*** | **4,0** |