**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 квартал 2023 года**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 35 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 857 157,4 тыс. руб., в том числе:

180 268,7 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (21 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

607 103,1 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (70,8%);

63 000,8 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (7,4 %);

6 784,8 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств (0,8%).

Кассовые расходы по всем программам за 1 квартал 2023 года составили 37 190,3 тыс. руб. (4,3 % от плановых показателей).

Из общей суммы кассовых расходов средства бюджета городского округа составили  23 278,7 тыс. руб. или 62,6%, средства областного бюджета –   
13 911,6 тыс. руб. или 37,4%.

Распределение исполнения расходов на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2023 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2023 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2023-2025 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 150,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году запланировано 90 880,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 23 442,6 тыс. руб., областного бюджета -   
67 437,9 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года было организовано:

1. питание для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского округа;

2. питание для обучающихся 5-11 классов, состоящих на учете у фтизиатра, из многодетных и малообеспеченных семей, детям из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации, детям из семей граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, детям из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации, детям из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера общеобразовательных учреждений городского округа;

3. питание для обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов.

За 1 квартал 2023 года кассовые расходы составили 11 960,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 257,7 тыс. руб., областного бюджета – 9 702,4 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений, реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2023 году запланировано 29 382,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 3 136,1 тыс. руб., областного бюджета -   
26 204,7 тыс. руб., внебюджетных средств – 42,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года проведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год по изготовлению проектно-сметной документации в МКОУ «СШ № 9»

За отчетный период кассовые расходы составили 133,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 133,8 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых ими населению в городском округе**.** На реализацию муниципальной программы в 2023 году запланировано 81 737,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 12 044,5 тыс. руб., областного бюджета – 69 650,9 тыс. руб., внебюджетных источников – 42,2 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года была произведена оплата аванса строительства центра культурного развития, а также поощрены лучшие муниципальные учреждения культуры и их работники.

За отчетный период кассовые расходы составили 1958,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 805,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 153,0 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2023 году запланировано 12 119,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 501,8 тыс. руб., областного бюджета – 9 617,9 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года 11 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 5 семей реализовали право на приобретение жилого помещения на общую сумму 3 200,2 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 624,9 тыс. руб., областного бюджета –2 575,3 тыс. руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2023 году предусмотрено 223 054,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 52 375,7 тыс. руб., областного бюджета –  
 170 662,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 17,2

В 1 квартале 2023 года, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 15 мероприятий, где приняли участие 521 человек, в том числе проведены кубки города по баскетболу; турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др.

За отчетный период кассовые расходы составили 11 258,1 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 10 911,0 тыс. руб., областного бюджета – 347,1 тыс. руб.

2.1.7. С целью поддержки и развития учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** в которой на 2023 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»**  вбюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 515,2 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

В 1 квартале 2023 года полный медицинский осмотр прошли сотрудники МКОУ «СШ №10» и МКОУ "Карагичевская средняя школа".

За отчетный период кассовые расходы составили 51,2 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 495,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 60,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 30 145,8 тыс. руб. из них: средства областного бюджета –   
27 000,0 тыс. руб., бюджета городского округа – 3 145,8 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.1.13 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы».**

В 1 квартале 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса в городе Михайловка по улице Объездная, дом 3, общеобразовательной школы на 250 мест в поселке Отрадное по улице Чекунова, дом 44.

Ведется разработка проектной документации по строительству центра культурного развития в городе Михайловка по улице Белорусская.

Финансирование строительства объектов проводится в рамках реализации других программ в сфере здравоохранения, образования, спорта и молодёжной политики и т.д.

2.1.14 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирование у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

В 1 квартале 2023 года на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещено 15 информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, полезных продуктов питания, туберкулеза, диспансеризации.

Финансирование программы не предусмотрено.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 912,0 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** в рамках которойна 2023 год предусмотрено 230 825,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 39 039,4 тыс. руб., областного бюджета – 191 754,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 32,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-оплату кредиторской задолженности за 2022 год .

В 1 квартале 2023 года кассовые расходы составили 6 657,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 6 657,0 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2023 год запланировано 29 570,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 042,0 тыс. руб., областного бюджета – 22 528,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года выполнено следующее:

1. в рамках мероприятий по гражданской обороне проведено техническое обслуживание систем оповещения;

2. в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведено обслуживание специальной автомобильной техники и оплачена кредиторская задолженность, выплачены заработная плата и отчисления;

3. в рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» проведены:

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-оплата электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения;

4. в рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны направлено 1 200,0 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

За отчетный период кассовые расходы составили 1 971,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 838,1 тыс. руб., областного бюджета – 1 133,8 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 000,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.2.5. Для выполнения мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 180,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 32,3 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 945,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 600,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено  
 10,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг, реализуется муниципальная программа «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 21 090,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 121,5 тыс. руб., областного бюджета – 15 969,1 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 19 627,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года денежные средства не были израсходованы. Реализация мероприятий планируется со 2 квартала 2023 года.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 500,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на   
2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2023 году 33 190,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 144,6 тыс. руб., областного бюджета 1 381,3 – тыс. руб., федерального бюджета – 31 648,7 тыс. руб., внебюждетные средства – 16,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2024 год.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2023 году запланировано 43 898,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 013,2 тыс. руб., областного бюджета – 4 897,3 тыс. руб., федерального бюджета – 31 352,1 тыс. руб., внебюджетных средств – 6 635,4 тыс. руб.

Реализация мероприятий запланирована со 2 квартала 2023 года.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** в 2023 году предусмотрено 500,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года прошло 2 заседания Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства в 1 квартале 2023 года заключено 7 договоров аренды земельных участков общей площадью 72,7 га, предоставлено в собственность – 3 земельных участка общей площадью 1,7 га.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров на базе ГКУ ВО «МФЦ» и банка «Центр-Инвест» работают площадки «МФЦ для бизнеса», которые оказывают 144 услуги: 21 федеральную, 53 областных, 39 муниципальных и 31 прочую. В 1 квартале 2023 года субъектам предпринимательства ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 649 государственных и муниципальных услуг.

Денежные средства в отчетном периоде использованы не были. Реализация мероприятий, требующих финансирование, запланирована со 2 квартала 2023 года.

2.4.3. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 75,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 000,0 тыс. руб.

Администрацией городского округа проведен аукцион на заключение муниципального контракта на подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области на следующие населенные пункты, входящие в состав городского округа город Михайловка Волгоградской области: хутор Катасонов, станица Арчединская, поселок Отрадное, село Сидоры, хутора Демочкин, Ильменский 1-й, Княженский 1-й, Княженский 2-й, Стойловский, Курин, Безымянка, Абрамов, Староселье, Сухов 1-й, Большой, Моховский, Плотников 2-й, Мишин, Гришин, Веселый, Секачи, Заполосный, Семеновод, Поддубный, Старореченский, Большой Орешкин, Малый Орешкин, Тишанка и прилегающие к указанным населенным пунктам территорий, за исключением территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, а также актуализация сведений о границах территориальных зон города Михайловка.

В 1 квартале 2023 года денежные средства не использовались. Реализация мероприятий программы планируется со 2 квартала 2023 года.

2.4.5. В целях развития системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты, реализуется муниципальная программа **«Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы».**

В рамках реализации программы в 1 квартале 2023 года отделом по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области проведено 115 консультаций на личном приеме, а также по телефону по вопросам защиты прав потребителей, составлено 3 претензии.

Финансирование программы не предусмотрено.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 80,0 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года были проведены мониторинг законодательства в сфере муниципальной службы и мониторинг федерального законодательства по противодействию коррупции, аттестация и квалификационный экзамен муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка, 6 обучающих семинаров по вопросам прохождения муниципальной службы и антикоррупционному законодательству

Реализация мероприятий программы, предусматривающих финансирование, планируется со 2 квартала 2023 года.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 500,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2 полугодие 2023 года.

Зам. начальника отдела

экономического развития и

проектной деятельности Ж.А. Климашкина

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | | **План 2023 год, тыс. руб.** | | **Кассовые расходы**  **за 1 квартал 2023 года, тыс.руб.** | | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **80,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 80,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **29 570,0** | | **1 971,9** | | **6,7** |
| местный бюджет | | 7 042,0 | | 838,1 | | **11,9** |
| областной бюджет | | 22 528,0 | | 1 133,8 | | **5,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2469 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2023-2025 годы»** | | **500,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 500,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2405 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **230 825,4** | | **6 657,0** | | **2,9** |
| местный бюджет | | 39 039,4 | | 6 657,0 | | **17,1** |
| областной бюджет | | 191 754,0 | | 0,0 | | **0,0** |
|  | внебюджетные средства | | 32,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 02.09.2022 №2360 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Молодой семье -доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы** | **12 119,7** | | **3 200,2** | | | **26,4** |
| местный бюджет | 2 501,8 | | 624,9 | | | **25,0** |
| областной бюджет | 9 617,9 | | 2 575,3 | | | **26,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2022 №2381 «Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье -доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **2 000,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 2 000,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2022 №2445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **500,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 500,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2476 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **500,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 500,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.08.2022 №2214 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **21 090,6** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 5 121,5 | | 0,0 | | **0,0** |
| областной бюджет | | 15 969,1 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 25.08.2022 №2281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **2 495,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 2 495,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2403 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | **912,0** | | **0,0** | | **0,00** |
| местный бюджет | | 912,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2316 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | **1 515,2** | | **51,2** | | **3,4** |
| местный бюджет | | 1 515,2 | | 51,2 | | **3,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.08.2022 №2330 «Об утверждении муниципальной программы «Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | **60,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 60,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2314 «Об утверждении муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | **50,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 50,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2315 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Одаренные дети» на 2023-2025 годы»** | | **150,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 150,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2313 «Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | **29 382,8** | | **133,8** | | **0,5** |
| местный бюджет | | 3 136,1 | | 133,8 | | **4,3** |
| областной бюджет | | 26 204,7 | | 0,0 | | **0,0** |
|  | внебюджетные средства | | 42,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2394 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **17** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 30,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2253 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **18** | **Муниципальная программа «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»** | | **180,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 180,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2402 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **19** | **Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **10,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 10,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2401 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **20** | **Муниципальная программа «Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | **90 880,5** | | **11 960,1** | | 13,2 |
| местный бюджет | | 23 442,6 | | 2 257,7 | | 9,6 |
| областной бюджет | | 67 437,9 | | 9 702,4 | | 14,4 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2466 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **21** | **Муниципальная программа «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **945,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 945,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2255 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **22** | **Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **223 054,9** | | **11 258,1** | | **5,0** |
| местный бюджет | | 52 375,7 | | 10 911,0 | | **20,8** |
| областной бюджет | | 170 662,0 | | 347,1 | | **0,2** |
|  | внебюджетные источники | | 17,2 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2400 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **23** | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** | | **43 898,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 1 013,2 | | 0,0 | | **0,0** |
| областной бюджет | | 4 897,3 | | 0,0 | | **0,0** |
|  | федеральный бюджет | | 31 352,1 | | 0,0 | | **0,0** |
|  | внебюджетные средства | | 6 635,4 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | |
| **24** | **Муниципальная программа «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** | | **81 737,6** | | **1 958,0** | | **2,4** |
| местный бюджет | | 12 044,5 | | 1 805,0 | | **15,0** |
| областной бюджет | | 69 650,9 | | 153,0 | | **0,2** |
|  | внебюджетные средства | | 42,2 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2020 №2160 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| **25** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** | | **19 627,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 19 627,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** | | | | | | | |
| **26** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»** | | **32,3** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 32,3 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2399 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **27** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | **600,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 600,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2254 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **28** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** | | **75,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | 75,0 | | 0,0 | **0,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** | | | | | | | |
| **29** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | **1 000,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 1 000,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2393 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **30** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»** | | **33 190,6** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 144,6 | | 0,0 | | **0,0** |
| областной бюджет | | 1 381,3 | | 0,0 | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | 31 648,7 | | 0,0 | | **0,0** |
|  | внебюджетные средства | | 16,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»** | | | | | | | |
| **31** | **Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»** | | | | | | | |
| **32** | **Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы** | | **30 145,8** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 3 145,8 | | 0,0 | | **0,0** |
| областной бюджет | | 27 000,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2465 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | | | | | | | |
| **33** | **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** | | | | | | | |
| **34** | **Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы»** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** | | | | | | | |
| **35** | **Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы»** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.04.2022г. №851 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022 - 2023 годы»** | | | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | **857 157,4** | | **37 190,3** | | **4,3** |
| ***местный бюджет*** | | | ***180 268,7*** | | ***23 278,7*** | | **12,9** |
| ***областной бюджет*** | | | ***607 103,1*** | | ***13 911,6*** | | **2,3** |
| ***федеральный бюджет*** | | | ***63 000,8*** | | ***0,0*** | | **0,0** |
| ***внебюджетные средства*** | | | ***6 784,8*** | | ***0,0*** | | **0,0** |