**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 полугодие 2021 год**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 34 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 746 916,6 тыс. руб., в том числе:

204 246,0 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (27,3 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

373 953,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (50,1%);

166 799,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (22,3 %);

1 918,3 тыс. руб. – за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (0,3 %)

Фактически по всем программам за 1 полугодие 2021 года реализовано мероприятий на сумму 204 711,6 тыс. руб. (27,4 % от плановых показателей).

Из общей суммы расходов средства бюджета городского округа составили 65 546,7 тыс. руб. или 32,0%, средства областного бюджета – 47 460,1 тыс. руб. или 23,2%, средства федерального бюджета – 91 319,4 тыс. руб. или 44,6% и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 385,4 тыс. руб. или 0,2%.

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2020-2022 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 150,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2021 году запланировано 90 049,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 21 498,6 тыс. руб., областного бюджета - 68 551,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра в количестве 5491 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 80 человек.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях проведены бактериологические исследования воды и дератизационные работы.

Погашена кредиторская задолженность 2020 года за организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и организацию отдыха и оздоровления обучающихся в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

Всего в рамках программы в 1 полугодии 2021 года направлено 28 947,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 651,8 тыс. руб., областного бюджета – 21 295,9 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2021 году запланировано 24 322,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 426,5 тыс. руб., областного бюджета - 16 896,4 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года произведена замена оконных блоков в 7 муниципальных образовательных учреждениях, замена осветительных приборов в 5 МОУ, установка систем очистки воды в МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Плотниковская СШ», МКОУ «Сидорская СШ, установка умывальников в МКОУ «СШ №7», проведен ремонт кровли в МКОУ «Большовская», ремонт козырька над входом в здание МКОУ «СШ №9» и приобретен спортивный инвентарь в спортивный зал МКОУ «Карагичевская СШ».

На эти цели было направлено 4 615,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа –819,4 тыс. руб., областного бюджета – 3 796,3 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой в 2021 году запланировано 669,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 519,3 тыс. руб., областного бюджета – 150,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года приобретено оборудование и оргтехника в Раздорскую библиотеку и выплачено денежное поощрение художественному руководителю Арчединского СДК - филиала МКУ «Михайловский центр культуры».

На эти цели было направлено 150,0 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2021 году запланировано 12 185,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 501,8 тыс. руб., областного бюджета - 9 683,2 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года 16 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 11 семей реализовали право на приобретение жилого помещения на общую сумму 7 510,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 1 458,6 тыс. руб., областного бюджета - 6 052,0 тыс. руб.,

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2021 году предусмотрено 121 108,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 40 634,1 тыс. руб., областного бюджета – 80 474,7 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 51 мероприятие, из них 30 физкультурно-спортивных, где приняло участие 1 780 чел., в том числе проведены кубки города по баскетболу, хоккею; турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др.

Воспитанники МБУ «Спортивная школа» приняли участие в 7 соревнованиях, в том числе:

1. Первенство Южного Федерального округа по легкой атлетике среди юниоров, г. Краснодар – 1 призовое место;

2. Первенство Южного Федерального округа по кикбоксингу, г.Астрахань – 2 призовых места;

3. Первенство Волгоградской области по боксу среди юношей, г. Волгоград – 2 призовых места;

4. Открытый турнир по футболу Волгоградской области «Кубок Победы» среди детских команд – 3 место;

5. Финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожанный мяч» - 2 призовых места;

6. Первенство Волгоградской области по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому) среди юниоров и юниорок – 4 призовых места;

7. Чемпионат и Первенство ЮФО по легкой атлетике – 2 призовых места.

На сельских территориях проводиться работа специалистами физической культуры по подготовке к участию в соревнованиях различного уровня.

На выполнение муниципального задания АУ «Центр физической культуры и спорта» и МБУ «Спортивная школа» направлено 16 564,0 тыс. руб.

Всего в 1 полугодие 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 19 312,6 тыс. руб.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** в которой на 2021 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** вбюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 1 247,5 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

В 1 полугодии 2021 года полный медицинский осмотр прошли сотрудники МКОУ «СШ №7», и погашена кредиторская задолженность 2020 года за проведение медицинского осмотра сотрудников МКОУ «ЦДТ» и МКОУ «Сидорская СШ».

На эти цели направлено 39,7 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 1 843,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы в 1 полугодии 2021 года организовано временное трудоустройство 22 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в их обязанность входили уборка и благоустройство территорий (полив, прополка и сбор мусора), а также на общественные работы (покос травы, вырубка и обрезка деревьев, уборка территорий от мусора) в МБУ «КБиО» принято 55 чел.

На эти цели направлено 373,8 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 75,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2021 году предусмотрено 319 157,7 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 136 215,6 тыс. руб., областного бюджета – 163 026,0 тыс. руб., бюджета городского округа – 19 916,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года на строительство детского сада на 220 мест по ул. Республиканской 46а и разработку проектной документации на строительство школы в пос. Отрадное на 250 мест направлено 84 001,6 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 4 143,2 тыс. руб., областного бюджета - 447,2 тыс. руб., федерального бюджета – 79 411,2 тыс. руб.

2.1.13 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 год»**

В 1 полугодии 2021 года выдано разрешение на строительство общеобразовательной школы на 250 мест в п. Отрадное и подготовлен градостроительный план земельного участка для строительства инфекционного корпуса в городском округе город Михайловка Волгоградской области.

Ведется разработка проектной документации по объектам: спортивный комплекс с ледовой площадкой в Парке Победы и инфекционный корпус в г. Михайловка.

2.1.14 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирования у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

В 1 полугодии 2021 года на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещено 57 информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, адекватной физической активности, вреде табакокурения, здоровом питании, вакцинации, онконасторожении, профилактике нарушения зрения, на площади Конституции прошла акция «Масленица без вреда».

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 900,0 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях в 1 полугодии 2021 года проведены следующие мероприятия:

-приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в 14 образовательных учреждениях;

- обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) по программе пожарно- технического минимума в МКОУ «Реконструкторская средняя школа».

Для обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад Лукоморье» проведены следующие мероприятия:

- зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

- обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) по программе пожарно- технического минимума;

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов;

-приобретение противопожарного оборудования для систем противопожарной защиты в 2 структурных подразделениях.

Погашена кредиторская задолженность 2020 года по МБДОУ «Детский сад Лукоморье».

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года направлено 164,3 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** в которойна 2021 год предусмотрено 60 792,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 41 505,5 тыс. руб., областного бюджета – 19 287,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») –15 159,8 тыс. руб.;

-содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 201,0 тыс. руб;

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») – 256,8 тыс. руб.;

-ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Поперечная от ул. Республиканской до ул. Мичурина – 2 473,2 тыс. руб.;

-ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мичурина – 2 301,0 тыс. руб.;

-ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к медицинским учреждениям по ул. Пирогова (от ул. Краснознаменская до ул. Базарная) – 661,2 тыс. руб.;

Погашена кредиторская задолженность за 2020 год АУ «КБиО» за содержание городских дорог.

Всего в 1 полугодии 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 21 312,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 15 877,3 тыс. руб., областного бюджета – 5 435,4 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2021 год запланировано 11 348,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 348,0 тыс. руб., областного бюджета – 6 000,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятий по гражданской обороне направлено 81,7 тыс. руб. на проведение технического обслуживания систем оповещения.

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций направлены средства муниципальной программы в сумме 5 285,4 тыс. руб. на:

- обустройство минерализованных полос на сельских территориях;

- приобретение специальной техники (трактор на базе Беларус-82.1 – 3 шт., косилка роторная – 4 шт., мотоблок) для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- закупку, монтаж и установку систем оповещения в количестве 2 шт.

- содержание специальной автомобильной техники.

3. В рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» направлено 151,6 тыс. руб. на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, оплату электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения и погашение кредиторской задолженности за 2020 год.

4. В рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлено 61,5 тыс. руб., на которые были приобретены знаки пожарной безопасности, рукава пожарные напорные и рукава пожарные всасывающие.

5. В рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны направлено 980,3 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

На эти цели было направлено 6 560,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 590,5 тыс. руб., областного бюджета – 4 970,0 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 320,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года.

2.2.5. На выполнение мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 101,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года денежные средства в размере 12,5 тыс. руб. были направлены на ремонт и техническое обслуживание внутренних пожарных кранов, текущий ремонт пожарного водопровода, периодическую проверку вытяжного шкафа и системы вентиляции с общим сборным каналом.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 16,4 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года средства бюджета городского округа в сумме 5,8 тыс. руб. направлены на техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МКОУ ДО «СДЮТиЭ».

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 699,9 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года средства бюджета городского округа в сумме 24,6 тыс. руб. направлены на приобретение, заправку и ремонт огнетушителей в МКУ «Михайловский центр культуры».

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 5,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг реализуется муниципальная программа **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы",** на мероприятия которой в 2021 году предусмотрено 10 204,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 6 004,3 тыс. руб., областного бюджета – 4 200,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года на увеличение уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» и на погашение кредиторской задолженности за 2020 год направлено 1 407,2 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 19 627,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа было направлено 2 793,7 тыс. руб., а также погашена кредиторская задолженность 2020 года энергосервесной компании ПАО «Ростелеком».

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года направлено 7 152,5 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 150,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2021 году 49 270,4 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 18 125,0 тыс. руб., областного бюджета 561,7 тыс. руб., федерального бюджета – 30 583,7 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на благоустройство следующих территорий:

- Парк Победы (4 этап);

-«Михайловка. Улица Центральная» (общественная территория расположенная по адресу ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина);

- общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул. 2-я Краснознаменская (от МКД ул. 2-я Краснознаменская 20 до СШ №5);

-общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул. 2-Краснознаменская (от СШ №7 до МКД ул. Обороны 57);

-общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 13 до МКД ул. Энгельса 9);

-общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 9 до МКД ул. Коммуны 113);

-общественное пространство по ул. Республиканская в границах ул. Коммуны и ул. Обороны.

На объектах выполнено устройство пешеходных дорожек из брусчатки и асфальтного покрытия, ремонт наружного освещения, ограждения, устройство видеонаблюдения, установлены МАФ.

В 1 полугодии 2021 года на реализацию мероприятий программы направлено 14 821,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 694,3 тыс. руб., областного бюджета – 218,7 тыс. руб., федерального бюджета – 11 908,2 тыс.руб.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе**,** на реализацию которой в 2021 году запланировано 1 970,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 23,9 тыс. руб., областного бюджета – 28,4 тыс. руб., Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 918,3 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года из аварийного жилищного фонда переселен 1 человек, расселенная площадь 52,8 кв.м.

На эти цели направлено 385,4 тыс.руб.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2021 году запланировано 17 275,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 12 181,1 тыс. руб., областного бюджета – 5 094,6 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года завершены работы по устройству спортивной площадки с уличными тренажерами и скейт-фигурами в х. Плотников-2 по ул. Магистральная и благоустройству территории по ул. Виноградная в п. Отрадное «Семейная аллея», ведутся работы по обустройству спортивной площадки в ст-це Арчединская и оформлению фасада ДК в ст-це Етеревская, на объекте «Универсальный спортивный зал в п. Отрадное» реализовано технологическое присоединение к электрическим сетям, проведено первичное обследование дымоходов и вентиляционных каналов.

На эти цели в 1 полугодии 2021 года направлено 5 561,4 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 466,8 тыс. руб., областного бюджета – 5 094,6 тыс. руб.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы** в 2021 году предусмотрено 300,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года прошло 3 заседания Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2021 года заключено 58 договоров аренды земельных участков общей площадью 752,7 га, предоставлено в собственность – 15 земельных участков общей площадью 5,7 га.

По состоянию на 01.07.2021 г. в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства включено 26 нежилых помещений общей площадью 2243,4 кв.м., 13 земельных участков общей площадью 6576000 кв.м. В настоящий момент 9 субъектов используют 9 нежилых помещений общей площадью 1255,8 кв.м., 3 субъекта используют 6 земельных участков общей площадью 3383000 кв.м.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров на базе ГКУ ВО «МФЦ» и банка «Центр-Инвест» работают площадки «МФЦ для бизнеса», которые оказывают 164 услуги: 22 федеральных, 73 областных, 39 муниципальных и 30 прочих. В 1 полугодии 2021 года субъектам предпринимательства ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 2130 государственных и муниципальных услуг.

2.4.4. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,** на мероприятия которой в 2021 году предусмотрено 150,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2021 года.

2.4.5. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 2 450,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года погашена кредитная задолженность 2020 года за подготовку проекта генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области.

На эти цели было направлено 2 250,0 тыс. руб.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 80,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года в рамках выполнения программы 3 сотрудника прошли повышение квалификации.

На эти цели направлено 9,0 тыс. руб.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 267,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2021 года средства бюджета городского округа в сумме 92,8 тыс. руб. направлены на приобретение сетевого оборудования.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 1 | | | |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | | **План 2021 год, тыс. руб.** | | **Факт за**  **1 полугодие 2021 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **80,0** | | **9,0** | **11,3** |
| местный бюджет | | *80,0* | | *9,0* | **11,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.08.2019 №2488 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **11 348,0** | | **6 560,5** | **57,8** |
| местный бюджет | | 5 348,0 | | 1 590,6 | **29,7** |
| областной бюджет | | **6 000,0** | | **4970,0** | **82,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.08.2019 №2401 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2020-2022 годы"** | | **267,0** | | **92,8** | **34,8** |
| местный бюджет | | 267,0 | | 92,8 | **34,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2736 "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **60 792,5** | | **21 312,7** | **35,1** |
| местный бюджет | | *41 505,5* | | *15 877,3* | **38,3** |
| областной бюджет | | *19 287,0* | | *5 435,4* | **28,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2713 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа "Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **12 185,0** | | **7 510,6** | | **61,6** |
| местный бюджет | **2 501,8** | | **1 458,6** | | **58,3** |
|  | областной бюджет | **9 683,2** | | **6 052,0** | | **62,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2684 "Об утверждении муниципальной программы " Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы "** | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной документации на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **2 450,0** | | **2 250,0** | **91,8** |
| местный бюджет | | *2 450,0* | | *2 250,0* | **91,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 №2669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **300,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *300,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2734 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **150,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *150,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2735 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **10 204,2** | | **1 407,2** | **13,8** |
| местный бюджет | | *5 426,0* | | *1 407,2* | **25,9** |
| областной бюджет | | *2 100,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2019 №2746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **1 843,0** | | **373,8** | **20,3** |
| местный бюджет | | *1 843,0* | | *373,8* | **20,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2681 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **900,0** | | **164,3** | **18,3** |
| местный бюджет | | *900,0* | | *164,3* | **18,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2019 №2630 "Об утверждении муниципальной программы " Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **1 247,5** | | **39,7** | **3,2** |
| местный бюджет | | *1 247,5* | | *39,7* | **3,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2712 "Об утверждении муниципальной программы " Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2017-2019 годы"** | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **75,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *75,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2720 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **50,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *50,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2721 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | **150,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *150,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2722 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **24 322,9** | | **4 615,7** | **19,0** |
| местный бюджет | | *7 426,5* | | *819,4* | **11,0** |
| областной бюджет | | *16 896,4* | | *3 796,3* | **22,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2738 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **17** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **30,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *30,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2185 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **18** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **101,0** | | **12,5** | **12,4** |
| местный бюджет | | *101,0* | | *12,5* | **12,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2680 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **19** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **5,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *5,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2683 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **20** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **90 049,6** | | **28 947,7** | **32,1** |
| местный бюджет | | *21 498,6* | | *7 651,8* | **35,6** |
| областной бюджет | | *68 551,0* | | *21 295,9* | **31,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2723 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **21** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **699,9** | | **24,6** | **3,5** |
| местный бюджет | | *699,9* | | *24,6* | **3,5** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2186 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **121 108,8** | | **19 312,6** | **15,9** |
| местный бюджет | | *40 634,1* | | *19312,6* | **47,5** |
| областной бюджет | | *80 474,7* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2682 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **23** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"** | | **17 275,7** | | **5 561,4** | **32,2** |
| местный бюджет | | *12 181,1* | | *466,8* | **3,8** |
| областной бюджет | | *5 094,6* | | *5 094,6* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"** | | | | | | |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы"** | | **669,3** | | **150,0** | **22,4** |
| местный бюджет | | *519,3* | | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | | *150,0* | | *150,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.01.2021 №149 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы"** | | | | | | |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | **19 627,0** | | **7 152,5** | **36,4** |
| местный бюджет | | *19 627,0* | | *7 152,5* | **36,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | | | | | |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | **16,4** | | **5,8** | **35,4** |
| местный бюджет | | *16,4* | | *5,8* | **35,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2679 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **27** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **100,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *100,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2187 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **28** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **320,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | 320,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2737 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **29** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы"** | | **49 270,4** | | **14 821,2** | **30,1** |
| местный бюджет | | *18 125,0* | | *2 694,3* | **14,7** |
| областной бюджет | | *561,7* | | *218,7* | **38,9** |
| федеральный бюджет | | *30 583,7* | | *11 908,2* | **38,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** | | | | | | |
| **30** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | | **150,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *150,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | | | | | | |
| **31** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | | | | | |
| **32** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **319 157,7** | | **84 001,6** | **26,3** |
| местный бюджет | | *19 916,1* | | *4 143,2* | **20,8** |
| областной бюджет | | *163 026,0* | | *447,2* | **0,27** |
|  | федеральный бюджет | | *136 215,6* | | 79 411,2 | **58,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2229 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | |
| **33** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | **1 970,7** | | **385,4** | **19,6** |
| местный бюджет | | *23,9* | | *0,0* | **0,0** |
|  | областной бюджет | | *28,4* | | *0,0* | **0,0** |
|  | Фонд содействия реформирования ЖКХ | | *1 918,3* | | *385,4* | **20,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 "Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | | | | | |
| **34** | **Муниципальная программа "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 "Об утверждении муниципальной программы " "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы"** | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** | | **746 916,6** | | **204 711,6** | **27,4** |
|  | ***местный бюджет*** | | ***204 246,0*** | | ***65 546,7*** | **32,1** |
|  | ***областной бюджет*** | | ***373 953,0*** | | ***47 460,1*** | **12,7** |
|  | ***федеральный бюджет*** | | ***166 799,3*** | | ***91 319,4*** | **54,7** |
|  | ***средства Фонда*** | | ***1 918,3*** | | ***385,4*** | **20,1** |