**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 полугодие 2022 года**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 35 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 934 456,2 тыс. руб., в том числе:

233 531,7 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (25,0 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

644 112,7 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (69,0%);

34 012,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (3,6 %);

22 799,4 тыс. руб. – за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (2,4 %).

Кассовые расходы по всем программам за 1 полугодие 2022 года составили 317 070,8 тыс. руб. (33,9 % от плановых показателей).

Из общей суммы кассовых расходов средства бюджета городского округа составили  70 076,6 тыс. руб. или 22,1%, средства областного бюджета –   
237 391,8 тыс. руб. или 74,9%, средства федерального бюджета – 9 602,4 тыс. руб. или 3,0 %.

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2020-2022 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 85,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году запланировано 85 047,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 21 977,9 тыс. руб., областного бюджета -   
63 069,3 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра в количестве 5655 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 93 человека.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях проведены бактериологические исследования воды, микроклимата и освещенности, приобретены канцтовары и медикаменты.

Погашена кредиторская задолженность 2021 года за организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

За 1 полугодие кассовые расходы составили 34 178,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 8 659,8 тыс. руб., областного бюджета –   
25 518,5 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2022 году запланировано 23 791,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 644,4 тыс. руб., областного бюджета -   
16 147,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года проведена предоплата за изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости МКОУ «СШ №9» и МКОУ «СШ №1», произведен ремонт помещений для открытия Центров развития «Точка роста» в МКОУ «СШ №3» и МКОУ «СШ №5», погашена кредиторская задолженность МКОУ «Арчединская СШ»,   
МКОУ «Етеревская ККШИ» за установку системы очистки воды, подведение и отведение горячего и холодного водоснабжения, оборудование санитарно-охранной зоны водонапорной башни и ремонт спортивного зала.

За отчетный период кассовые расходы составили 5 754,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 3 604,3 тыс. руб., областного бюджета –   
2 150,3 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой в 2022 году запланировано 1 904,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 700,0 тыс. руб., областного бюджета – 204,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года в МБУ ДО «ДШИ №2» частично проведена замена окон, в МБУК «Выставочный зал» - ремонт электрооборудования, были приобретены звуковое оборудование в Совхозный СДК и оргтехника в Старосельскую библиотеку.

За отчетный период кассовые расходы составили 433,0 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 228,9 тыс. руб., областного бюджета –  
204,1 тыс.руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2022 году запланировано 12 968,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 501,8 тыс. руб., областного бюджета - 10 467,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года 17 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 10 семей реализовали право на приобретение жилого помещения на общую сумму 7 510,6 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 1 369,3 тыс. руб., областного бюджета –6 141,3 тыс.руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2022 году предусмотрено 62 153,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 42 953,5 тыс. руб., областного бюджета –  
 19 200,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 65 мероприятий, где приняли участие 1325 чел., в том числе проведены кубки города по баскетболу; турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др.

На выполнение муниципального задания АУ «Центр физической культуры и спорта» и МБУ «Спортивная школа» направлено 20 495,8 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы составили 20 495,8 тыс. руб.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** в которой на 2022 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** вбюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 3 375,2 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

В 1 полугодии 2022 года полный медицинский осмотр прошли сотрудники МКОУ «СШ №7», МКОУ «СШ №4», МКОУ «СШ №3», МКОУ «СШ №5»,   
МКОУ «СШ №2», МКОУ «Катасоновская СШ», МКОУ «Отрадненская СШ», МКОУ «Плотниковская СШ», МКОУ «Сидорская СШ».

За отчетный период кассовые расходы составили 560,7 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 1 843,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы в 1 полугодии 2022 года организовано временное трудоустройство 8 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в АУ «ЦФКиС», в их обязанность входили уборка и благоустройство территорий (полив, прополка и сбор мусора), а также на общественные работы (покос травы, вырубка и обрезка деревьев, уборка территорий от мусора) в АУ «КБиО» принято 24 чел.

За отчетный период кассовые расходы составили 351,2 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на погашение кредиторской задолженности 2021 года за проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье!2021» составили 10,0 тыс. руб.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 40,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на погашение кредиторской задолженности 2021 года за изготовление и распространение печатных материалов для участников образовательного процесса по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков составили 29,8 тыс. руб.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 349 962,1 тыс. руб. из них: средства областного бюджета –   
280 765,0 тыс. руб., бюджета городского округа – 69 197,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 год кассовые расходы по строительству детского сада на 220 мест по ул. Республиканской 46а и строительству школы в пос. Отрадное на 250 мест составили 148 954,7 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 7 386,7  тыс. руб., областного бюджета - 141 568,0 тыс. руб.

2.1.13 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 год».**

В 1 полугодии 2022 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в г. Михайловка, ул. Республиканская,46а.

Ведется разработка проектной документации по строительству: спортивного комплекса с ледовой площадкой в Парке Победы и отделения общей врачебной практики в с.Сидоры.

2.1.14 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирования у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

В 1 полугодии 2022 года на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещено 26 информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, полезных продуктов питания, онкологии.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 531,8 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на погашение кредитной задолженности 2021 года МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» и 12 образовательным учреждениям составили 288,7 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** в которойна 2022 год предусмотрено 276 678,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 41 387,7 тыс. руб., областного бюджета – 235 291,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-содержание автомобильных дорог на сельских территориях;

-содержание автомобильных дорог местного значения, расположенных на сельских территориях;

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-ремонт асфальтобетонного покрытия по автодороге «Завод–Карьер» от   
ул. П.Морозова до ул. Промышленная, ул. Промышленная от автодороги «Завод – Карьер» до ул. Индустриальная, ул. Индустриальная от ул. Промышленная до   
ул. Тишанская, ул. Тишанская  городского округа город Михайловка Волгоградской области;

-ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Б.Хмельницкого (от ул. Обороны до ул. Серафимовича);

-ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Украинской (от дома №63 до ул. Коммуны);

- приобретение коммунальной техники.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы составили 75 571,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 19 186,3 тыс. руб., областного бюджета – 56 385,5 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2022 год запланировано 14 972,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 076,9 тыс. руб., областного бюджета – 7 896,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года выполнено следующее:

1. в рамках мероприятий по гражданской обороне проведено техническое обслуживание систем оповещения и оплачена кредиторская задолженность. Кассовые расходы составили 121,7 тыс. руб.

2. в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проведены:

- обустройство минерализованных полос на сельских территориях;

- приобретение специальной техники (трактор Беларус-82.1 – 2 шт., косилка роторная – 2 шт.) для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- содержание специальной автомобильной техники.

Кассовые расходы составили 5 866,7 тыс. руб.

3. в рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» проведены:

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-оплата электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения;

Кассовые расходы составили 113,7 тыс. руб.

4. в рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности были приобретены система оповещения марки С-40 и С-28, специальная одежда и обувь для сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа.

Кассовые расходы составили 99,5 тыс. руб.

5. в рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны направлено 1000,0 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

За отчетный период кассовые расходы составили 7 201,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 956,7 тыс. руб., областного   
бюджета – 5 244,9 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.2.5. Для выполнения мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 156,1 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 163,5 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы за услуги охраны МКОУ ДО «СДЮТиЭ» составили 6,6 тыс. руб.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 1 573,9 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на обучение сотрудников   
МКУ «МЦК» по программе пожарно-технического минимума, установку устройства автоматического отключения системы в МБУК «Выставочный зал» и погашение кредиторской задолженности за 2021 год МБУ ДО «ДШИ №2» и МКУ «МЦК» составили 39,3 тыс. руб.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 400,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено  
 5,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг реализуется муниципальная программа «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 14 737,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4 737,3 тыс. руб., областного бюджета – 10 000,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на оплату кредиторской задолженности за 2021 год по объекту «Система водоотведения по ул. Лазурная в пос. Отрадное» составили 740,9 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 19 627,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа, а также погашение кредиторской задолженности 2021 года энергосервесной компании ПАО «Ростелеком» составили 3 839,2 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 300,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на   
2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2022 году 33 306,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 66,6 тыс. руб., областного бюджета 599,5 – тыс. руб., федерального бюджета – 32 640,4 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на благоустройство следующих территорий:

- общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной;

- общественное пространство по ул. 2-я Краснознаменская (от магазина Ситилинк до ул. Мичурина);

- общественное пространство по ул. Обороны в границах проезда Тосовский и ул. Республиканская;

-сквер на пересечении ул. Коммуны и ул. Карла Макса 2 этапа;

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на благоустройство общественных территорий составили 8 398,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 16,8 тыс. руб., областного бюджета – 151,2 тыс. руб., федерального бюджета – 8 230,4 тыс.руб.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы»** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе**,** на реализацию которой в 2022 году запланировано 23 294,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 49,5 тыс. руб., областного бюджета – 445,7 тыс. руб., Фонда содействия реформированию ЖКХ – 22 799,4 тыс. руб.

Планируется проведение мероприятий по переселению МКД признанного аварийным расположенного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, п. Реконструкция, ул.Ленина, д.20 в 3 квартале 2022 года.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2022 году запланировано 3 228,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 828,5 тыс. руб., областного бюджета – 28,0 тыс. руб., федерального бюджета – 1 372 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения сельских территорий, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, расположенной на Сидорской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области и обследование универсального спортивного зала в п. Отрадное составили 2 282,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа–882,5,0 тыс. руб., областного бюджета–28,0 тыс. руб., федерального бюджета–1372,0 тыс. руб.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в 2022 году предусмотрено 700,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года финансовой поддержкой воспользовался 1 субъект малого и среднего предпринимательства по мероприятию: «Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих пассажирские перевозки граждан в удаленные населенные пункты городского округа город Михайловка Волгоградской области».

В отчетном периоде кассовые расходы составили 261,1 тыс. руб.

2.4.3. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 800,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года кассовые расходы на приобретение остановочного павильона составили 162,0 тыс. руб.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 2 000,0 тыс. руб.

Администрацией городского округа от 30.05.2022 заключен муниципальный контракт № 2267 ЭА на подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее – контракт) с обществом с ограниченной ответственностью «ГК-групп». Контракт заключен на следующие населенные пункты, входящие в состав городского округа город Михайловка Волгоградской области: город Михайловка, рабочий поселок Себрово, поселок Реконструкция, хутор Троицкий, хутор Рогожин, хутор Страховский, хутор Большемедведевский, хутор Маломедведевский, хутор Карагичевский, хутор Крутинский, хутор Фролов, хутор Катасонов, хутор Отруба, хутор Сеничкин, хутор Прудки и хутор Зиновьев, а также территории, прилегающие к указанным населенным пунктам, за исключением территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

2.4.5. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,** основной целью которой является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса городского округа на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 150,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 80,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 500,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2022 года.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г.С. Дульская

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | | **План 2022 год, тыс. руб.** | | **Кассовые расходы**  **за 1 полугодие 2022 года, тыс.руб.** | | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **80,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *80,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.08.2019 №2488 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **14 972,9** | | **7 201,6** | | **48,1** |
| местный бюджет | | 7 076,9 | | 1 956,7 | | **27,6** |
| областной бюджет | | **7 896,0** | | **5 244,9** | | **66,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.08.2019 №2401 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2020-2022 годы"** | | **500,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 500,0 | | 0,0 | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2736 "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **276 678,7** | | **75 571,8** | | **27,3** |
| местный бюджет | | *41 387,7* | | *19 186,3* | | **46,4** |
| областной бюджет | | *235 291,0* | | *56 385,5* | | **24,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2713 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа "Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **12 968,8** | | **7 510,6** | | | **57,9** |
| местный бюджет | **2 501,8** | | **1 369,3** | | | **54,7** |
|  | областной бюджет | **10 467,0** | | **6 141,3** | | | **58,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2684 "Об утверждении муниципальной программы " Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы "** | | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной документации на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **2 000,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *2 000,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 №2669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **700,0** | | **261,1** | | **37,3** |
| местный бюджет | | *700,0* | | *261,1* | | **37,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2734 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **300,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *300,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2735 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **14 737,3** | | **740,9** | | **5,0** |
| местный бюджет | | *4 737,3* | | *740,9* | | **15,6** |
| областной бюджет | | *10 000,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2019 №2746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **1 843,0** | | **351,2** | | **19,1** |
| местный бюджет | | *1 843,0* | | *351,2* | | **19,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2681 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **531,8** | | **288,7** | | **54,3** |
| местный бюджет | | *531,8* | | *288,7* | | **54,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2019 №2630 "Об утверждении муниципальной программы " Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **3 375,2** | | **560,7** | | **16,6** |
| местный бюджет | | *3 375,2* | | *560,7* | | **16,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2712 "Об утверждении муниципальной программы " Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2017-2019 годы"** | | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **40,0** | | **29,8** | | **74,5** |
| местный бюджет | | *40,0* | | *29,8* | | **74,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2720 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **50,0** | | **10,0** | | **20,0** |
| местный бюджет | | *50,0* | | *10,0* | | **20,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2721 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | **35,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *35,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2722 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **23 791,5** | | **5 754,6** | | **24,2** |
| местный бюджет | | *7 644,4* | | *3 604,2* | | **47,1** |
| областной бюджет | | *16 147,1* | | *2 150,4* | | **13,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2738 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **17** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *30,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2185 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **18** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **156,1** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *156,1* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2680 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **19** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **5,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *5,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2683 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **20** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **85 047,2** | | **34 178,3** | | **40,2** |
| местный бюджет | | *21 977,9* | | *8 659,8* | | **39,4** |
| областной бюджет | | *63 069,3* | | *25 518,5* | | **40,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2723 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **21** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **1 573,9** | | **39,3** | | **2,5** |
| местный бюджет | | *1 573,9* | | *39,3* | | **2,5** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2186 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **62 153,5** | | **20 495,8** | | **33,0** |
| местный бюджет | | *42 953,5* | | *20 495,8* | | **47,7** |
| областной бюджет | | *19 200,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2682 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **23** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"** | | **3 228,5** | | **2 282,5** | | **70,7** |
| местный бюджет | | *1 828,5* | | *882,5* | | **48,3** |
| областной бюджет | | *28,0* | | *28,0* | | **100,0** |
|  | федеральный бюджет | | *1 372,0* | | *1 372,0* | | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"** | | | | | | | |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы"** | | **1 904,1** | | **433,0** | | **22,7** |
| местный бюджет | | *1 700,0* | | *228,9* | | **13,4** |
| областной бюджет | | *204,1* | | *204,1* | | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.01.2021 №149 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы"** | | | | | | | |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | **19 627,0** | | **3 839,2** | | **19,6** |
| местный бюджет | | *19 627,0* | | *3 839,2* | | **19,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | | | | | | |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | **163,5** | | **6,6** | | **4,0** |
| местный бюджет | | *163,5* | | *6,6* | | **4,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2679 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **27** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **400,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *400,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2187 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **28** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | | **800,0** | | **162,0** | **20,3** | |
| местный бюджет | | *800,0* | | *162,0* | **20,3** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | | | | | | | |
| **29** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **100,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2737 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **30** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы"** | | **33 306,5** | | **8 398,4** | | **25,2** |
| местный бюджет | | *66,6* | | *16,8* | | **25,2** |
| областной бюджет | | *599,5* | | *151,2* | | **25,2** |
| федеральный бюджет | | *32 640,4* | | *8230,4* | | **25,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** | | | | | | | |
| **31** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | | | | | | |
| **32** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **349 962,1** | | **148 954,7** | | **42,6** |
| местный бюджет | | *69 197,1* | | *7 386,7* | | **10,7** |
| областной бюджет | | *280 765,0* | | *141 568,0* | | **50,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2229 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | | |
| **33** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | **23 294,6** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *49,5* | | *0,0* | | **0,0** |
|  | областной бюджет | | *445,7* | | *0,0* | | **0,0** |
|  | Фонд содействия реформирования ЖКХ | | *22 799,4* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 "Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | | | | | | |
| **34** | **Муниципальная программа "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 "Об утверждении муниципальной программы " "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы"** | | | | | | | |
| **35** | **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | | **100,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| местный бюджет | | *100,0* | | *0,0* | | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2021 №2795 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Михайловка Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** | | **934 456,2** | | **317 070,8** | | **33,9** |
|  | ***местный бюджет*** | | **233 531,7** | | **70 076,6** | | **30,0** |
|  | ***областной бюджет*** | | **644 112,7** | | **237 391,8** | | **36,9** |
|  | ***федеральный бюджет*** | | **34 012,4** | | **9 602,4** | | **28,2** |
|  | ***средства Фонда*** | | **22 799,4** | | **0,0** | | **0,0** |