**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 полугодие 2023 года**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то, какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем, насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 36 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 891 817,8 тыс. руб., в том числе:

201 394,5 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (22,6 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

620 637,7 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (69,6%);

63 000,8 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (7,1 %);

6 784,8 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств (0,7%).

Кассовые расходы по всем программам за 1 полугодие 2023 года составили 191 559,6 тыс. руб. (21,5 % от плановых показателей).

Из общей суммы кассовых расходов средства бюджета городского округа составили  73 991,5 тыс. руб. или 38,6%, средства областного бюджета –
101 923,0 тыс. руб. или 53,2%, средства федерального бюджета–
14 240,1 тыс. руб. или 7,5%, внебюджетные средства–
1 405,0 тыс. руб. или 0,7%

Распределение исполнения расходов на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2023 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2023-2025 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 150,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году запланировано 92 132,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 24 029,0 тыс. руб., областного бюджета – 68 103,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года было организовано:

1. питание для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского округа;

2. питание для обучающихся 5-11 классов, состоящих на учете у фтизиатра, из многодетных и малообеспеченных семей, детям из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации, детям из семей граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, детям из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации, детям из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера общеобразовательных учреждений городского округа;

3. питание для обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов.

За 1 полугодие 2023 года кассовые расходы составили 38 005,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 8 732,9 тыс. руб., областного бюджета – 29 273,0 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновления школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретения оборудования для школьных библиотек, ремонта зданий и помещений образовательных учреждений, реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2023 году запланировано 33 223,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 6 976,7 тыс. руб., областного бюджета -
26 204,7 тыс. руб., внебюджетных средств – 42,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года в рамках программы были проведены мероприятия:

1.оплата кредиторской задолженности за 2022 год по изготовлению проектно-сметной документации в МКОУ «СШ № 9»;

2. ремонт помещения Центра «Точка роста» в МКОУ «Старосельская ОШ»;

3. замена осветительных приборов в МКОУ «СШ № 2», МКОУ «СШ № 10» и др.;

4. ремонт кровли в МКОУ «СШ №11»;

5. модернизация спортивной площадки в МКОУ «СШ № 7»;

6.реализация проектов инициативного бюджетирования «Школьный спортивный клуб «Вымпел» в МКОУ «СШ №3», «Зона отдыха обучающихся с элементами озеленения в МКОУ «СШ №1», «Создание школьной радиостудии «Перемена» в МКОУ «СШ №2»;

7. установка систем очистки воды в МКОУ «Раковская СШ» и МКОУ «Троицкая СШ»;

8. оснащение спортивного зала в МКОУ «Сенновская СШ»;

9. замена оконных блоков в МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ № 5», МКОУ «СШ №11», МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «Рогожинская ОШ», и др.;

10. ремонт пищеблока в МКОУ «Реконструкторская СШ».

За отчетный период кассовые расходы составили 5 511,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 999,8 тыс. руб., областного бюджета – 4 511,5 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых ими населению в городском округе**.** На реализацию муниципальной программы в 2023 году запланировано 81 737,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 12 044,5 тыс. руб., областного бюджета – 69 650,9 тыс. руб., внебюджетных источников – 42,2 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года была произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт МБУ «Городской Дворец культуры», ремонту кровли в МБУК «Михайловский краеведческий музей» и приобретению звукового оборудования в МКУ «Михайловский центр культуры»; оплата строительства скейт площадки в городском парке культуры и отдыха им. М. М. Смехова в рамках инициативного бюджетирования; оплата аванса строительства Центра культурного развития; а также денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам.

За отчетный период кассовые расходы составили 4 139,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 3 986,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 153,0 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2023 году запланировано 12 119,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 501,8 тыс. руб., областного бюджета – 9 617,9 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года 17 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 11 семей реализовали право на приобретение жилого помещения на общую сумму 7 349,5 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 1 435,1 тыс. руб., областного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства из федерального бюджета – 5 914,4 тыс. руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2023 году предусмотрено 226 011,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 55 332,6 тыс. руб., областного бюджета –
 170 662,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 17,2 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 26 мероприятий, где приняли участие 1 537 человек, в том числе проведены кубки города по баскетболу; турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др. На сельских территориях проводится работа специалистов физической культуры по подготовке к участию в соревнованиях различного уровня.

За отчетный период кассовые расходы составили 26 464,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 24 412,4 тыс. руб., областного бюджета – 2 052,4 тыс. руб.

2.1.7. С целью поддержки и развития учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** в которой на 2023 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»**  вбюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 784,3 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

В 1 полугодии 2023 года произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год по МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №2», МКОУ «СШ №3», МКОУ «СШ №4» МКОУ «СШ №5» МКОУ «СШ №7» МКОУ «СШ №9», МКОУ «СШ №10», МКОУ «СШ №11», МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Безымянская СШ», МКОУ «Большовская СШ», и др.; оплата на прохождение работникам школ МКОУ «СШ №4», МКОУ «СШ №10», МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «Сенновская СШ», МКОУ «Моховская ОШ» санитарного минимума; оплата медицинского осмотра в МКОУ «СШ №10».

За отчетный период кассовые расходы составили 1 303,4 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 495,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в АУ «КБиО» было принято на работу 86 человек. АУ «ЦФКиС» привлекло к работе 16 несовершеннолетних граждан.

Кассовые расходы за 1 полугодие составили 631,3 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 60,0 тыс. руб.

В рамках организации и проведения конференций, фестивалей по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков был приобретен комплект кубков к мероприятию «Сохраним наследие».

Кассовые расходы за 1 полугодие составили 5,2 тыс. руб.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 50 187,9 тыс. руб. из них: средства бюджета городского округа – 4 244,8 тыс. руб., областного бюджета – 45 943,1 тыс. руб.,

В рамках реализации программы в 1 полугодии 2023 года проводилось оказание услуг по осуществлению строительного контроля и выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 250 мест в пос. Отрадное городского округа город Михайловка Волгоградской области, а также приобретение для неё оборудования.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 21 439,2 тыс.руб, в том числе: средства бюджета городского округа – 3 467,1 тыс. руб., областного бюджета – 17 972,1 тыс. руб.

2.1.13 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы».**

В 1 полугодии 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса в городе Михайловка по улице Объездная, дом 3, общеобразовательной школы на 250 мест в поселке Отрадное по улице Чекунова, дом 44, ведется разработка проектной документации по строительству центра культурного развития в городе Михайловка по улице Белорусская.

Финансирование строительства объектов проводится в рамках реализации других программ в сфере здравоохранения, образования, спорта и молодёжной политики и т.д.

2.1.14 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирование у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

В 1 полугодии 2023 года на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещено 34 информационных материала по вопросам здорового образа жизни, полезных продуктов питания, туберкулеза, диспансеризации.

Финансирование программы не предусмотрено.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 137,6 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведение до обучающихся основных требований и правил пожарной безопасности.

В рамках реализации программы в 1 полугодии 2023 года были проведены мероприятия:

1. приобретены запасные части, огнезащитный состав, инвентарь и противопожарное оборудование для систем противопожарной защиты в дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лукоморье";

2. оплата кредиторской задолженности за: испытание наружных пожарных лестниц в МКОУ «Реконструкторская СШ», ремонт и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители) в МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №3», проведение проверки систем вентиляции в МКОУ «СШ №11»;

3. приобретение и установка дверных полотен на путях эвакуации в МКОУ «Старосельская СШ».

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 128,2 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** в рамках которойна 2023 год предусмотрено 233 837,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 42 051,6 тыс. руб., областного бюджета – 191 754,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 32,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-оплату кредиторской задолженности за 2022 год ;

-содержание автомобильных дорог, расположенных на Арчединской, Карагичевской, Отрадненской, Безымянской, Раковской и Себровской сельских территориях;

-приобретение коммунальной техники;

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Украинская (от ул. Обороны до ул. Коммуны);

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Обороны (от ул. Гоголя до автодороги «Завод-Карьер»);

-подъезд к медицинским учреждениям городского округа город Михайловка по ул. Некрасова (от ул. Мичурина до ул. Магистральная).

В 1 полугодии 2023 года кассовые расходы составили 51 971,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 21 681,3 тыс. руб., областного бюджета – 30 290,0 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2023 год запланировано 30 197,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 13 742,7 тыс. руб., областного бюджета – 16 454,4 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года выполнено следующее:

1. в рамках мероприятий по гражданской обороне проведено техническое обслуживание систем оповещения и оплачена кредиторская задолженность за 2022 год;

2. в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведено обслуживание специальной автомобильной техники, оплачена кредиторская задолженность за 2022 год, выплачены заработная плата и отчисления водителям, приобретены ГСМ для автомобиля, два трактора МТЗ-8.1, два прицепа-бочки, две косилки роторные, борона дисковая, а также обустроены минерализованные полосы по периметру населенных пунктов;

3. в рамках обеспечения безопасности граждан на водных объектах сотрудниками отдела ГО и ЧС администрации городского округа город Михайловка приобретено 18 шт. табличек «Купание запрещено»

4. в рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» проведены:

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-оплата электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения;

-оплата кредиторской задолженности за 2022 год;

5. в рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны «Огнеборец» направлено 1 200,0 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

За отчетный период кассовые расходы составили 12 291,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 058,6 тыс. руб., областного бюджета – 10 232,7 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе, утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 000,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.2.5. Для выполнения мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 304,9 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года кассовые расходы на подготовку лагеря МБУ ДОЛ «Ленинец» к летнему сезону, а именно на проведение опашки и проверки пожарной сигнализации, составили 115,0 тыс.руб.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта, разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 34,0 тыс. руб.

 В 1 полугодии 2023 года кассовые расходы за услуги охраны (об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны с помощью средства тревожной сигнализации) в МКОУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» составили 3,2 тыс. руб.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 213,7 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года в рамках программы была оплачена кредиторская задолженность за 2022 год по оплате устройства запасного выхода в Арчединском сельском Доме культуры и приобретены светоотражающие знаки в МБУК «Выставочный зал».

За отчетный период кассовые расходы составили 42,0 тыс. руб.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры, разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 600,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено
 10,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг, реализуется муниципальная программа «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 21 090,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 121,5 тыс. руб., областного бюджета – 15 969,1 тыс. руб.

В рамках реализации программы в 1 полугодии 2023 года было произведено увеличение уставного фонда МУП "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство".

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 1 800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 19 627,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области по энергосервисному контракту с ПАО «Ростелеком», за 1 полугодие 2023 года составили 2 115,6 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 500,0 тыс. руб.

В рамках реализации программы в 1 полугодии 2023 года была оплачена кредиторская задолженность за 2022 год за выполненные работы по ремонту муниципальной квартиры №15 по ул. Обороны, дом 120.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 188,4 тыс. руб.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на
2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2023 году 33 190,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 144,6 тыс. руб., областного бюджета 1 381,3 – тыс. руб., федерального бюджета – 31 648,7 тыс. руб., внебюждетные средства – 16,0 тыс. руб.

В целях реализации программы в 1 полугодии 2023 года были заключены контракты на благоустройство пяти общественных территорий:

- общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Некрасова до ул. Коммуны;

- общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Серафимовича;

- общественное пространство по ул. Обороны от ул. Энгельса до ул. Мичурина;

- общественное пространство по ул. Некрасова от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого;

- общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной, 2 этап.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 6 931,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 13,9 тыс. руб., федерального бюджета – 6 917,6 тыс. руб.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2024 год.

**2.4. Экономическая сфера**

 2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2023 году запланировано 45 098,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 213,2 тыс. руб., областного бюджета – 4 897,3 тыс. руб., федерального бюджета – 31 352,1 тыс. руб., внебюджетных средств – 6 635,4 тыс. руб.

В рамках реализации программы в 1 полугодии 2023 года был произведен капитальный ремонт участков системы водоснабжения Совхозного и Карагичевского (1 этап) сельских поселений и Отрадненской сельской территории, а также заключено соглашение с МОО ТОС «Безымянка-Центр» на ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, расположенной на Безымянской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 10 907,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета городского округа – 656,1 тыс. руб., областного бюджета – 1 523,9 тыс. руб., федерального бюджета – 7 322,5 тыс. руб., внебюджетных средств – 1 405, тыс. руб.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** в 2023 году в бюджете городского округа предусмотрено 500,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года прошло 3 заседания Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2023 года заключено 18 договоров аренды земельных участков общей площадью 431,3 га, предоставлено в собственность – 19 земельных участков общей площадью 12,6 га.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров на базе ГКУ ВО «МФЦ» и банка «Центр-Инвест» работают площадки «МФЦ для бизнеса», которые оказывают 204 услуги: 21 федеральную, 52 областных, 39 муниципальных и 92 прочих. В 1 полугодии 2023 года субъектам предпринимательства ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 1 295 государственных и муниципальных услуг.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 184,7 тыс. руб.

2.4.3. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 15,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 000,0 тыс. руб.

Администрацией городского округа проведен аукцион на заключение муниципального контракта на подготовку проекта по актуализации сведений проекта генерального плана городского округа, подготовленного в 2020 году.

Проводятся работы по проверке и согласованию проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области на следующие населенные пункты, входящие в состав городского округа город Михайловка Волгоградской области: хутор Катасонов, станица Арчединская, поселок Отрадное, село Сидоры, хутора Демочкин, Ильменский 1-й, Княженский 1-й, Княженский 2-й, Стойловский, Курин, Безымянка, Абрамов, Староселье, Сухов 1-й, Большой, Моховский, Плотников 2-й, Мишин, Гришин, Веселый, Секачи, Заполосный, Семеновод, Поддубный, Старореченский, Большой Орешкин, Малый Орешкин, Тишанка и прилегающие к указанным населенным пунктам территории, за исключением территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, а также актуализация сведений о границах территориальных зон города Михайловка.

В орган регистрации прав 24.05.2023 направлены сведения о границах территориальных зон: Ж-1 (зона садоводческих, дачных товариществ); Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками); Ж-2Р (зона развития жилой застройки); В-1 (Зона размещения военных объектов и иных режимных территорий), описание которых утверждено решением № 52 от 27.04.2023 «О внесении изменений в решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области». Сведения о двух границах территориальных зон городского округа внесены в Единый государственный реестр недвижимости: Ж-4 (зона смешанной жилой застройки), реестровый номер 34:37-7.1, дата внесения 25.05.2023; Ц-1 (зона центра деловой и коммерческой активности общегородского значения), реестровый номер 34:37-7.2, дата внесения 25.05.2023.

В 1 полугодии 2023 года денежные средства не использовались. Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

2.4.5. В целях развития системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты, реализуется муниципальная программа **«Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы».**

В рамках реализации программы в 1 полугодии 2023 года отделом по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области проведено 256 консультаций на личном приеме, а также по телефону по вопросам защиты прав потребителей, составлено 12 претензии.

Финансирование программы не предусмотрено.

2.4.6 На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,** основной целью которой является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса городского округа на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется с 3 квартала 2023 года.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 80,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2023 года были проведены мониторинг законодательства в сфере муниципальной службы и мониторинг федерального законодательства по противодействию коррупции, аттестация и квалификационный экзамен муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка, 6 обучающих семинаров по вопросам прохождения муниципальной службы и антикоррупционному законодательству; также была погашена кредиторская задолженность за 2022 год; по программе повышения квалификации обучено 6 муниципальных служащих.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 31,3 тыс. руб.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 300,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2 полугодие 2023 года.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г. С. Дульская

Приложение

|  |
| --- |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План 2023 год, тыс. руб.**  | **Кассовые расходы** **за 1 полугодие 2023 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **80,0** | **31,3** | **39,1** |
| местный бюджет | 80,0 | 31,3 | **39,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **30 197,1** | **12 291,3** | **40,7** |
| местный бюджет | 13 742,7 | 2 058,6 | **15,0** |
| областной бюджет | 16 454,4 | 10 232,7 | **62,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2469 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **3** | **Муниципальная программа «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2023-2025 годы»** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 300,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2405 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **4** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **233 837,6** | **51 971,3** | **22,2** |
| местный бюджет | 42 051,6 | 21 681,3 | **51,6** |
| областной бюджет | 191 754,0 | 30 290,0 | **15,8** |
|  | внебюджетные средства | 32,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 02.09.2022 №2360 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**  |
| **5** | **Муниципальная программа «Молодой семье -доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы** | **12 119,7** | **7 349,5** | **60,6** |
| местный бюджет | 2 501,8 | 1 435,1 | **57,4** |
| областной бюджет | 9 617,9 | 5 914,4 | **61,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2022 №2381 «Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье -доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет  | 2 000,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2022 №2445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **500,0** | **184,7** | **36,9** |
| местный бюджет | 500,0 | 184,7 | **36,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2476 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **8** | **Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **500,0** | **188,4** | **37,7** |
| местный бюджет | 500,0 | 188,4 | **37,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.08.2022 №2214 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **21 090,6** | **1 800,0** | **8,5** |
| местный бюджет | 5 121,5 | 1 800,0 | **35,1** |
| областной бюджет | 15 969,1 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 25.08.2022 №2281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **10** | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **2 495,0** | **631,3** | **25,3** |
| местный бюджет | 2 495,0 | 631,3 | **25,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2403 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **11** | **Муниципальная программа «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | **1 137,6** | **128,2** | **11,3** |
| местный бюджет | 1 137,6 | 128,2 | **11,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2316 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **12** | **Муниципальная программа «Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | **2 784,3** | **1 303,4** | **46,8** |
| местный бюджет | 2 784,3 | 1 303,4 | **46,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.08.2022 №2330 «Об утверждении муниципальной программы «Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **13** | **Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | **60,0** | **5,2** | **8,7** |
| местный бюджет | 60,0 | 5,2 | **8,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2314 «Об утверждении муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **14** | **Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 50,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2315 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **15** | **Муниципальная программа «Одаренные дети» на 2023-2025 годы»** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 150,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2313 «Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети» на 2023-2025 годы»** |
| **16** | **Муниципальная программа «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | **33 223,4** | **5 511,3** | **16,6** |
| местный бюджет | 6 976,7 | 999,8 | **14,3** |
| областной бюджет | 26 204,7 | 4 511,5 | **17,2** |
|  | внебюджетные средства | 42,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2394 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **17** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 30,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2253 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **18** | **Муниципальная программа «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»** | **304,9** | **115,0** | **37,7** |
| местный бюджет | 304,9 | 115,0 | **37,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2402 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»** |
| **19** | **Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **10,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 10,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2401 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **20** | **Муниципальная программа «Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | **92 132,0** | **38 005,9** | 41,3 |
| местный бюджет | 24 029,0 | 8 732,9 | 36,3 |
| областной бюджет | 68 103,0 | 29 273,0 | 43,0 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2466 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **21** | **Муниципальная программа «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **1 213,7** | **42,0** | **3,5** |
| местный бюджет | 1 213,7 | 42,0 | **3,5** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2255 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **22** | **Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **226 011,8** | **26 464,8** | **11,7** |
| местный бюджет | 55 332,6 | 24 412,4 | **44,1** |
| областной бюджет | 170 662,0 | 2 052,4 | **1,2** |
|  | внебюджетные источники | 17,2 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2400 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **23** | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** | **45 098,0** | **10 907,5** | **24,2** |
| местный бюджет | 2 213,2 | 656,1 | **29,6** |
| областной бюджет | 4 897,3 | 1 523,9 | **31,1** |
|  | федеральный бюджет | 31 352,1 | 7 322,5 | **23,4** |
|  | внебюджетные средства | 6 635,4 | 1 405,0 | **21,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| **24** | **Муниципальная программа «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** | **81 737,6** | **4 139,0** | **5,1** |
| местный бюджет | 12 044,5 | 3 986,0 | **33,1** |
| областной бюджет | 69 650,9 | 153,0 | **0,2** |
|  | внебюджетные средства | 42,2 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2020 №2160 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы»** |
| **25** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** | **19 627,0** | **2 115,6** | **10,8** |
| местный бюджет | 19 627,0 | 2 115,6 | **10,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** |
| **26** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»** | **34,0** | **3,2** | **9,4** |
| местный бюджет | 34,0 | 3,2 | **9,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2399 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»** |
| **27** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | **600,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 600,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2254 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **28** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** | **15,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 15,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** |
| **29** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2393 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **30** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»** | **33 190,6** | **6 931,5** | **20,9** |
| местный бюджет | 144,6 | 13 ,9 | **9,6** |
| областной бюджет | 1 381,3 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет | 31 648,7 | 6 917,6 | **21,9** |
|  | внебюджетные средства | 16,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»** |
| **31** | **Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»**  |
| **32** | **Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы**  | **50 187,9** | **21 439,2** | **42,7** |
| местный бюджет | 4 244,8 | 3 467,1 | **81,7** |
| областной бюджет | 45 943,1 | 17 972,1 | **39,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2465 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **33** | **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** |
| **34** | **Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы»**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»**  |
| **35** | **Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.04.2022г. №851 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022 - 2023 годы»** |
| **36** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2021 №2795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** |
|  **ИТОГО:** | **891 817,8** | **191 559,6** | **21,5** |
| ***местный бюджет*** | ***201 394,5*** | ***73 991,5*** | **36,7** |
| ***областной бюджет*** | ***620 637,7*** | ***101 923,0*** | **16,4** |
| ***федеральный бюджет*** | ***63 000,8*** | ***14 240,1*** | **22,6** |
| ***внебюджетные средства*** | ***6 784,8*** | ***1 405,0*** | **20,7** |