**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 12 месяцев 2023 года**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то, какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем, насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 36 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 709 014 тыс. руб., в том числе:

204 900,5 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (28,9 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

450 991,00 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (63,6 %);

49 804,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (7 %);

3318,20 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств (0,5 %).

Кассовые расходы по всем программам за 12 месяцев 2023 года составили 683 370 тыс. руб. (96,4 % от плановых показателей).

Из общей суммы кассовых расходов средства бюджета городского округа составили  182 038,80 тыс. руб. или 88,8 %,

средства областного бюджета – 448 210,3 тыс. руб. или 99,4 %,

средства федерального бюджета– 49 804,3 тыс. руб. или 100 %,

внебюджетные средства– 3 316,6, тыс. руб. или 99,9 %

Распределение исполнения расходов на реализацию муниципальных программ за 12 месяцев 2023 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2023 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2023-2025 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 150,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года в рамках программы было организовано:

- проведение ежегодной церемонии о вручении медалей( за особые успехи в учебе);

- приобретение грамот;

- поездка участников на всероссийский проект «Литературный марафон в г.Орлы».

За отчетный период кассовые расходы составили 66,5 тыс. руб.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году запланировано 92 144,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 24 308,5 тыс. руб., областного бюджета – 67 836,3 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года было организовано:

1. Питание для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского округа;

2. Питание для обучающихся 5-11 классов, состоящих на учете у фтизиатра, из многодетных и малообеспеченных семей, детям из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации, детям из семей граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, детям из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации, детям из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера общеобразовательных учреждений городского округа;

3. Питание для обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов.

За 12 месяцев 2023 года кассовые расходы составили 85 437,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 17 944,5 тыс. руб., областного бюджета – 67 492, 6 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновления школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретения оборудования для школьных библиотек, ремонта зданий и помещений образовательных учреждений, реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2023 году запланировано 34 079,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 833,1 тыс. руб., областного бюджета -
26 204,7 тыс. руб., внебюджетных средств – 42,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года в рамках программы было организовано:

1. Благоустройстройство площадок для проведения праздничных линеек;

2. Ремонт помещения Центра «Точка роста»;

3. Замена осветительных приборов в МКОУ «СШ № 2», МКОУ «СШ № 10», МКОУ «СШ № 5» и др.;

4.Ремонт кровли в МКОУ «СШ №11», МКОУ «СШ № 1», МКОУ «Рогожинская СШ»;

5. Модернизация спортивной площадки в МКОУ «СШ № 7»;

6.Реализация проектов инициативного бюджетирования «Школьный спортивный клуб «Вымпел» в МКОУ «СШ №3», «Зона отдыха обучающихся с элементами озеленения в МКОУ «СШ №1», «Создание школьной радиостудии «Перемена» в МКОУ «СШ № 2», в МКОУ «СШ № 4» создан проект «организация рекреации точных наук»;

7.Установка систем очистки воды в МКОУ «Раковская СШ» и МКОУ «Троицкая СШ»;

8. Оснащение и ремонт спортивного зала в МКОУ «Сенновская СШ»;

9. Замена оконных блоков в МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ № 5», МКОУ «СШ №11», МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «Рогожинская ОШ», и др.;

10. Ремонт пищеблока в МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «СШ № 2» .

11.Подготовка помещений и приобретение мебели для открытия детского технопарка «Кванториум»;

12. Замена кровли в МКОУ «СШ № 10»;

13. Изготовление проектно-сметной документации МКОУ «СШ № 9»;

14.Оплата кредиторской задолженности за 2022 год по изготовлению проектно-сметной документации в МКОУ «СШ № 9».

За отчетный период кассовые расходы составили 33 601,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 405,2 тыс. руб., областного бюджета – 26 155,7 тыс. руб., внебюджетных источников – 40,4 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых ими населению в городском округе**.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году запланировано 81 966,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 12  305,6 тыс. руб., областного бюджета – 69 650,9 тыс. руб., внебюджетных источников – 10,2 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года была произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год по изготовлению проектно-сметной документации на ремонт МБУ «Городской Дворец культуры», ремонту кровли в МБУК «Михайловский краеведческий музей» и приобретению звукового оборудования в МКУ «Михайловский центр культуры»; оплата строительства скейт площадки в городском парке культуры и отдыха им. М. М. Смехова в рамках инициативного бюджетирования; оплата аванса строительства Центра культурного развития; а также денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам. Выполнен ремонт концертного зала в СШ № 5 в рамках программы инициативного бюджетирования (МБУ ДО ДШИ). Приобретено оборудование для сельских учреждений культуры и текущий ремонт Моховского сельского клуба в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».Укомплектован книжный фонд в централизованную библиотечную систему.

За отчетный период кассовые расходы составили 77 967,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 8 382,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 69 575,3 тыс. руб., внебюджетных источников -10,2 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2023 году запланировано 11 967,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 427 тыс. руб., областного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства из федерального бюджета – 9 540,8 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года 17 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 17 семей реализовали право на приобретение жилого помещения на общую сумму 11 967,8 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 2 427 тыс. руб., областного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства из федерального бюджета – 9 540,8 тыс. руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2023 году предусмотрено 69 579,7 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 52 912,7 тыс. руб., областного бюджета –16 667 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 26 мероприятий, где приняли участие 1 537 человек, в том числе проведены кубки города по баскетболу; турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др. На сельских территориях проводится работа специалистов физической культуры по подготовке к участию в соревнованиях различного уровня.

За отчетный период кассовые расходы составили 68 619,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 51 952,9 тыс. руб., областного бюджета – 16 667 тыс. руб.

2.1.7. С целью поддержки и развития учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** в которой на 2023 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

Денежные средства в отчетном году не использовали.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»**  вбюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 784,3 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

За 12 месяцев 2023 года произведена оплата кредиторской задолженности за 2022 год по МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №2», МКОУ «СШ №3», МКОУ «СШ №4» МКОУ «СШ №5» МКОУ «СШ №7» МКОУ «СШ №9», МКОУ «СШ №10», МКОУ «СШ №11», МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Безымянская СШ», МКОУ «Большовская СШ», и др.; оплата на прохождение работникам школ МКОУ «СШ №4», МКОУ «СШ №10», МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «Сенновская СШ», МКОУ «Моховская ОШ» санитарного минимума; оплата медицинского осмотра в МКОУ «СШ №10».

За отчетный период кассовые расходы составили 1 747,1 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 495,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в АУ «КБиО» было принято на работу 96 человек. АУ «ЦФКиС» привлекло к работе 49 несовершеннолетних граждан.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2023 года составили 2 308,3 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года в рамках реализации программы были приобретены информационные стенды.

За отчетный период кассовые расходы составили 17,5 тыс. руб.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 60,0 тыс. руб.

В рамках организации и проведения конференций, фестивалей по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков были приобретены: комплект кубков к мероприятию «Сохраним наследие», грамоты, канцтовары.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2023 года составили 21,6 тыс. руб.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 50 187,9 тыс. руб. из них: средства бюджета городского округа – 4 244,8 тыс. руб., областного бюджета – 45 943,1 тыс. руб.,

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года проводилось оказание услуг по осуществлению строительного контроля и выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 250 мест в пос. Отрадное городского округа город Михайловка Волгоградской области, а также приобретение для неё оборудования.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 50 187,9 тыс.руб, в том числе: средства бюджета городского округа – 4 244,8 тыс. руб., областного бюджета – 45 943,1 тыс. руб.

2.1.13 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы».**

За 12 месяцев 2023 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса в городе Михайловка по улице Объездная, дом 3, общеобразовательной школы на 250 мест в поселке Отрадное по улице Чекунова, дом 44, разработана проектная документация по строительству центра культурного развития в городе Михайловка по улице Белорусская. Продолжается строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой в парке Победы. Выдано разрешение на строительство центра культурного развития в городе Михайловка по ул.Белорусская.

Финансирование строительства объектов проводится в рамках реализации других программ в сфере здравоохранения, образования, спорта и молодёжной политики и т.д.

2.1.14 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирование у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

 За 12 месяцев 2023 года на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещено 58 информационный материал по вопросам здорового образа жизни, полезных продуктов питания, туберкулеза, диспансеризации.

Финансирование программы не предусмотрено.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 429,1 тыс. руб. из них: средства бюджета городского округа – 1 226,1 тыс. руб., добровольные пожертвования- 203 тыс.руб.

 Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведение до обучающихся основных требований и правил пожарной безопасности.

За 12 месяцев 2023 года в рамках программы было организовано:

1. Обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) правилам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума в дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лукоморье";

2. Приобретены запасные части, огнезащитный состав, инвентарь и противопожарное оборудование для систем противопожарной защиты в дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лукоморье";

3. Зарядка, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лукоморье", МКОУ « СШ № 11»;

4. Испытание наружных пожарных лестниц В МКОУ «Реконструкторская СШ»;

5. Приобретение огнезащитного состава Негорин МС-Д для защитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в МКОУ «СШ № 1», МКОУ «Катасновская СШ»;

6. Приобретение прибора приемно-контрольного охранно- пожарного Гранит-24 в МКОУ «СШ № 1», оплата кредиторской задолженности;

7. Оплата кредиторской задолженности за: испытание наружных пожарных лестниц в МКОУ «Реконструкторская СШ», ремонт и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители) в МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №3», проведение проверки систем вентиляции в МКОУ «СШ №11»;

8. Приобретение и установка дверных полотен на путях эвакуации в МКОУ «Старосельская СШ»;

9. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители) в МКОУ «Плотниковская СШ»;

10. Приобретение аккумулятора АКБ 7 Ач в МКОУ «Сидорская СШ».

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 1 156,6 тыс. руб. из них: средства бюджета городского округа – 953,6 тыс. руб., добровольные пожертвования- 203 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** в рамках которойна 2023 год предусмотрено 245 937,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 54 151,6 тыс. руб., областного бюджета – 191 754,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 32,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-оплату кредиторской задолженности за 2022 год ;

-содержание автомобильных дорог, расположенных на Арчединской, Карагичевской, Отрадненской, Безымянской, Раковской и Себровской сельских территориях;

-приобретение коммунальной техники;

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Украинская (от ул. Обороны до ул. Коммуны);

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Обороны (от ул. Гоголя до автодороги «Завод-Карьер»);

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.П.Морозова (от ул.Тельмана до ул.Бресткая);

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.К. Маркса (от ул.Миронова до ул.Коммуны);

 - ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Ленина (от ул.Блинова до ул.Коммуны);

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Мичурина (от ул.Обороны до ул.Серафиммовича);

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Коммуны до ул.Народная);

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с водоотведением по ул.Краснопитерская (от ул.Мичурина до ул.С.Лазо);

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Коммуны (от ул.Гоголя до ул.Речная);

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Пархоменко (от ул.П.Морозова до ул.Карельская);

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Народная (от ул.Ленина до ул.Гоголя);

-подъезд к медицинским учреждениям городского округа город Михайловка по ул. Некрасова (от ул. Мичурина до ул. Магистральная);

-инициативное бюджетирование: «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Коммуна в границах о ул.Гоголя до ул.Ленина;

-инициативное бюджетирование: «Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Свободы в границах улиц Циолковского- Волжская»;

-приобретена коммунальная техника: прицеп тракторный самосвальный, отвал коммунальный на трактор МТЗ-320 гидроповротный, пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный, трактор, машина дорожная комбинированная, автогидроподьемник.

За 12 месяцев 2023 года кассовые расходы составили 240 671,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 49 021,4 тыс. руб., областного бюджета – 191 618 тыс. руб., внебюджетные средства – 32,0 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2023 год запланировано 28 184,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 730,20 тыс. руб., областного бюджета – 22 454,40 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года выполнено следующее:

1. В рамках мероприятий по гражданской обороне проведено техническое обслуживание систем оповещения и оплачена кредиторская задолженность за 2022 год; разработана проектная документация по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; приобретен стенд по гражданской обороне; приобретен криптографический ключ.

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведено обслуживание специальной автомобильной техники, оплачена кредиторская задолженность за 2022 год, выплачены заработная плата и отчисления водителям, приобретены ГСМ для автомобиля, два трактора МТЗ-8.1, два прицепа-бочки, две косилки роторные, борона дисковая, два отвала коммунальных КО-4, а также обустроены минерализованные полосы по периметру населенных пунктов, приобретены аккумуляторы для радиостанций, приобретены ранцевые огнетушители.

3. В рамках обеспечения безопасности граждан на водных объектах сотрудниками отдела ГО и ЧС администрации городского округа город Михайловка приобретено 18 шт. табличек «Купание запрещено».

4. В рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» были проведены:

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-оплата электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения;

-оплата кредиторской задолженности за 2022 год.

5. В рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны «Огнеборец» направлены средства на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

6. В рамках мероприятия по антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей были приобретены стенды « Антитеррористическая комиссия городского округа город Михайловка ИНФОРМИРУЕТ».

За отчетный период кассовые расходы составили 24 656,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4 378,5 тыс. руб., областного бюджета – 20 278 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе, утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 000,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия была выполнена установка системы экстренного оповещения о ЧС в МКОУ « СШ № 10». В МБДОУ Детский Сад «Лукоморье» выполнен ремонт ограждения.

За отчетный период кассовые расходы составили 500,00 тыс. руб.

2.2.5. Для выполнения мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 304,8 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года в рамках реализации муниципальной программы денежные средства были направлены на подготовку лагеря МБУ ДОЛ «Ленинец» к летнему сезону, а именно на проведение опашки и проверки пожарной сигнализации. Обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние в МБУ ДО «СШ».

Кассовые расходы за отчетный период составили 240,8 тыс.руб.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта, разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 272,5 тыс. руб.

 За 12 месяцев 2023 года кассовые расходы за услуги охраны (об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны с помощью средства тревожной сигнализации) в МКОУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» составили 111,7 тыс. руб.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 1 165,5 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года в рамках программы была оплачена кредиторская задолженность за 2022 год по оплате устройства запасного выхода в Арчединском сельском Доме культуры и приобретены светоотражающие знаки в МБУК «Выставочный зал».

За отчетный период кассовые расходы составили 672,1 тыс. руб.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры, разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 648,7 тыс. руб.

Денежные средства в отчетном году не использовали.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено
 10,0 тыс. руб.

Денежные средства в отчетном году не использовали.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг, реализуется муниципальная программа «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на мероприятия которой в 2023 году предусмотрено 5 541,7 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года выполнено следующее:

- выполнены предпроектные работы по реконструкции канализационных очистных сооружений г.Михайловка р.Медведица;

- изготовлена проектно-сметная документация строительства уличной сети водоснабжения по ул.Мартовская, ул.им. ак. Топчиева, ул.Стройная г.Михайловка Волгоградской области;

- изготовлена проектно-сметная документация строительства уличного водовода по ул.Рабочая (в границах ул.Коммуны, ул.Обороны);

- увеличение уставного фонда МУП "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство":

- строительство уличной сети водоснабжения по ул. Мартовская, ул. им. ак. Топчиева, ул.Стройная, ул. Себровская;

- реновация водозаборной скважины в х. Сухов-2;

- строительство уличного водопровода по ул. Рабочая (в границах ул. Коммуны, ул. Обороны);

- строительство уличной сети водоснабжения по ул. Дзержинского от №84 до №45;

- строительство уличной сети водоснабжения от домовладения № 5 до домовладения № 1 по ул. Зеленая, в х. Карагичевский;

- строительство уличной сети водоснабжения по ул.Тернового от ул. Крымской до домовладения №12 в п.Себрово г. Михайловка;

- строительство водопровода по ул. Народная от ул. Чурюмова до ул. Песочная г. Михайловка;

- строительство уличного водопровода по ул. Мира от точки врезки около дома № 84 до колодца №1 в г. Михайловка;

- строительство участка водопровода для присоединения здания Катасоновского СДК к существующей водопроводной сети по ул. Советская, 51 в х. Катасонов Михайловского района.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 5 411,8 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 19 627,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области по энергосервисному контракту с ПАО «Ростелеком», за 12 месяцев 2023 года составили 19 627 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 500,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года выполнено следующее:

- выполнение работ по поставке и установке прибора учета газа в муниципальной квартире № 4 по ул.Вокзальная, д.23а;

- проведение капитального ремонта муниципальной квартиры № 66 по
ул. 2-я Краснознаменская, дом 34;

- оплата кредиторской задолженности за 2022 год за выполнение работы по ремонту муниципальной квартиры № 15 по ул.Обороны, дом 120.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 291,1 тыс. руб.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на
2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2023 году 33 190,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 144,6 тыс. руб., областного бюджета - 1 381,3 тыс. руб., федерального бюджета – 31 648,7 тыс. руб., внебюждетные средства – 16,0 тыс. руб.

В целях реализации программы за 12 месяцев 2023 года были заключены контракты на благоустройство общественных территорий:

- общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Некрасова до ул. Коммуны;

- общественное пространство по ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Серафимовича;

- общественное пространство по ул. Обороны от ул. Энгельса до ул. Мичурина;

- общественное пространство по ул. Некрасова от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого;

- общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной, 2 этап;

- благоустройство прилегающей территории и реставрация памятника В.И.Ленину в г.Михайловка Волгоградской области.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 33 190,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 144,6 тыс. руб., федерального бюджета – 31 648,7 тыс. руб., областной бюджет – 1 381,3 тыс. руб., внебюждетные средства – 16,0 тыс. руб.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе.

Финансирование программы в отчетном году не предусмотрено.

**2.4. Экономическая сфера**

 2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2023 году запланировано 23 044,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 315,10 тыс. руб., областного бюджета – 3 090,2 тыс. руб., федерального бюджета – 14 623,9 тыс. руб., внебюджетных средств – 3 015,00 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года был произведен капитальный ремонт участков системы водоснабжения Совхозного и Карагичевского (1 этап) сельских поселений и Отрадненской сельской территории, Троицкой сельской территории, а также заключено соглашение с МОО ТОС «Безымянка-Центр» на ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, расположенной на Безымянской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, благоустройство территорий прилегающих к отделению почтовой связи сельской территории.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 22 861,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета городского округа – 2 132 тыс. руб., областного бюджета – 3 090,2 тыс. руб., федерального бюджета – 14 623,9 тыс. руб., внебюджетных средств – 3 015,0, тыс. руб.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** в 2023 году в бюджете городского округа предусмотрено 472 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года прошло 7 заседаний Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2023 года заключен 61 договор аренды земельных участков общей площадью 1 745,05 га, предоставлено в собственность – 23 земельных участка общей площадью 14,0 га.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров на базе ГКУ ВО «МФЦ» и банка «Центр-Инвест» работают площадки «МФЦ для бизнеса», которые оказывают 204 услуги: 21 федеральную, 52 областных, 39 муниципальных и 92 прочих. За 12 месяцев 2023 года субъектам предпринимательства ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 1 802 государственных и муниципальных услуг.

Финансовой поддержкой в 2023 году воспользовались 2 субъекта малого и среднего предпринимательства по мероприятию: «Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих пассажирские перевозки граждан в удаленные населенные пункты городского округа город Михайловка Волгоградской области».

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 472 тыс. руб.

2.4.3. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы.**

Финансирование программы в отчетном году не предусмотрено.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 2 000,0 тыс. руб.

Администрацией городского округа проведен аукцион на заключение муниципального контракта на подготовку проекта по актуализации сведений проекта генерального плана городского округа, подготовленного в 2020 году.

Проводятся работы по проверке и согласованию проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области на следующие населенные пункты, входящие в состав городского округа город Михайловка Волгоградской области: хутор Катасонов, станица Арчединская, поселок Отрадное, село Сидоры, хутора Демочкин, Ильменский 1-й, Княженский 1-й, Княженский 2-й, Стойловский, Курин, Безымянка, Абрамов, Староселье, Сухов 1-й, Большой, Моховский, Плотников 2-й, Мишин, Гришин, Веселый, Секачи, Заполосный, Семеновод, Поддубный, Старореченский, Большой Орешкин, Малый Орешкин, Тишанка и прилегающие к указанным населенным пунктам территории, за исключением территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, а также актуализация сведений о границах территориальных зон города Михайловка.

В орган регистрации прав направлены сведения о границах территориальных зон: Ж-1 (зона садоводческих, дачных товариществ); Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками); Ж-2Р (зона развития жилой застройки); В-1 (Зона размещения военных объектов и иных режимных территорий), описание которых утверждено решением № 52 от 27.04.2023 «О внесении изменений в решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области». Сведения о двух границах территориальных зон городского округа внесены в Единый государственный реестр недвижимости: Ж-4 (зона смешанной жилой застройки), реестровый номер 34:37-7.1; Ц-1 (зона центра деловой и коммерческой активности общегородского значения), реестровый номер 34:37-7.2.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 1 525,00 тыс. руб.

2.4.5. В целях развития системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты, реализуется муниципальная программа **«Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы».**

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2023 года отделом по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области проведено 387 консультаций на личном приеме, а также по телефону по вопросам защиты прав потребителей, составлено 23 претензии.

Финансирование программы не предусмотрено.

2.4.6 На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,** основной целью которой является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса городского округа на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Денежные средства в отчетном году не использовали.

.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 39,7 тыс. руб.

За 12 месяцев 2023 года выполнено следующее:

1. Проведен мониторинг законодательства в сфере муниципальной службы в целях обеспечения соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы и кадровой политики, требованиям действующего законодательства.

2. Проводится постоянный мониторинг федерального законодательства по противодействию коррупции и на основании этого своевременно готовятся и принимаются внутренние правовые акты по противодействию коррупции. За истекший период подготовлен и принят 1 нормативный акт по внесению изменений в локальные нормативные акты по противодействию коррупции.

3. Проведено 667 антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов, изданных администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской области.

4. На постоянной основе ведется реестр муниципальных служащих в электронном виде и на бумажном носителе. Реестр регулярно обновляется.

5. В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 23.01.2023 № 34-ОД «О проведении очередной аттестации муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка в 2023 году» аттестации подлежало 49 муниципальных служащих.

На аттестации присутствовали - 49 муниципальных служащих, что составило 100 % от запланированного.

Аттестационной комиссией в отношении всех участвовавших в аттестации муниципальных служащих вынесено решение «Соответствует замещаемой должности муниципальной службы» (протокол аттестационной комиссии от 27.03.2022 № 2, от 28.03.2023 № 3, от 29.03.2023 № 4, от 30.03.2023 № 5), что составило 100 % от присутствующих аттестуемых.

6. В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 23.01.2023 № 36-ОД «О проведении квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области» сдаче квалификационного экзамена подлежали 66 муниципальных служащих.

На квалификационном экзамене присутствовали 66 муниципальных служащих, что составило 100 % от запланированного. Квалификационный экзамен сдали 66 муниципальных служащих (протокол № 1 от 27.03.2023), что составило 100% от принимавших участие в сдаче квалификационного экзамена.

7. Для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений и предприятий проведено 6 обучающих семинаров по вопросам прохождения муниципальной службы и антикоррупционному законодательству.

8. Проведен анализ 144 должностных обязанностей муниципальных служащих, исполнение которых в наибольшей степени подвержены риску коррупционных проявлений.

9. Ежеквартально проводится мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а также общих принципов служебного поведения в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

10. Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта (Протоколы № 1 от 10.04.2023, № 2 от 15.05.2023, № 3 от 20.07.2023, № 4 от 24.11.2023).

11. Проведено 17 заседаний коллегиального органа при администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области по согласованию документов, разрабатываемых администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской области и подведомственными муниципальными учреждениями городского округа город Михайловка Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Михайловка Волгоградской области.

12. За истекший год рассмотрено:

* 16 уведомлений граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы о трудоустройстве. По данным уведомлениям подготовлены заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации городского округа, требований ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Нарушений не выявлено;
* 25 уведомлений о возможном возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. По результатам рассмотрения уведомлений признано, что личная заинтересованность при исполнении служебных (должностных) обязанностей муниципальными служащими приведет или может привести к конфликту интересов, в связи с чем главой городского округа были приняты меры по урегулированию конфликта интересов;
* 5 уведомлений от муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы. По всем уведомлениям было получено разрешение на выполнение иной оплачиваемой работы.

13. На постоянной основе проводится формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципальных служащих администрации городского округа.

14. Проведено очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городском округе город Михайловка Волгоградской области (протокол № 1 от 04.12.2023).

15. Совместно с МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий» организована работа по осуществлению безопасности персональных данных при работе в информационных системах. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты и инструкции в области безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе.

16. Оплачена кредиторская задолженность.

17. Проведено обучение и повышение квалификации сотрудников.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 39,7 тыс. руб.

2.5.2. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2023 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

Денежные средства в отчетном году не использовали.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г. С. Дульская

Приложение

|  |
| --- |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План** **2023 год,**  **тыс. руб.**  | **Кассовые расходы**  | **% выполнения плана** |
| **за 12 месяцев 2023 года, тыс.руб.** |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 39,7 | 39,7 | **100** |
| местный бюджет | 39,7 | 39,7 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 28 184,60 | 24656,5 | **87,5** |
| местный бюджет | 5 730,20 | 4378,5 | **76,4** |
| областной бюджет | 22454,4 | 20278 | **90,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2469 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **3** | **Муниципальная программа «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2023-2025 годы»** | 50 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 50 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2405 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **4** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 245937,6 | 240671,4 | **97,9** |
| местный бюджет | 54151,6 | 49021,4 | **90,5** |
| областной бюджет | 191754 | 191618 | **99,9** |
|   | внебюджетные средства | 32 | 32 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 02.09.2022 №2360 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»**  |
| **5** | **Муниципальная программа «Молодой семье -доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы** | 11967,8 | 11967,8 | **100** |
|  | местный бюджет | 2427 | 2427 | **100** |
|  | областной бюджет | 6009,1 | 6009,1 | **100** |
|  |   | федеральный бюджет | 3531,7 | 3531,7 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2022 №2381 «Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье -доступное жилье» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 2000 | 1525 | **76,3** |
| местный бюджет | 2000 | 1525 | **76,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2022 №2445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 472 | 472 | **100** |
| местный бюджет | 472 | 472 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2476 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **8** | **Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 500 | 291,1 | **58,2** |
| местный бюджет | 500 | 291,1 | **58,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.08.2022 №2214 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **9** | **Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 5541,7 | 5411,8 | **97,7** |
| местный бюджет | 5541,7 | 5411,8 | **97,7** |
| областной бюджет | 0 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 25.08.2022 №2281 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **10** | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 2495 | 2308,3 | **92,5** |
| местный бюджет | 2495 | 2308,3 | **92,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2403 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **11** | **Муниципальная программа «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | 1429,1 | 1156,6 | **80,9** |
|  | местный бюджет | 1226,1 | 953,6 | **77,8** |
|  |   | добровольное пожертвование | 203 | 203 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2316 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **12** | **Муниципальная программа «Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | 2784,3 | 1747,1 | **62,7** |
| местный бюджет | 2784,3 | 1747,1 | **62,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.08.2022 №2330 «Об утверждении муниципальной программы «Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **13** | **Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | 60 | 21,6 | **36** |
| местный бюджет | 60 | 21,6 | **36** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2314 «Об утверждении муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **14** | **Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | 50 | 17,5 | **35** |
| местный бюджет | 50 | 17,5 | **35** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2315 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **15** | **Муниципальная программа «Одаренные дети» на 2023-2025 годы»** | 150 | 66,5 | **44,3** |
| местный бюджет | 150 | 66,5 | **44,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2022 №2313 «Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети» на 2023-2025 годы»** |
| **16** | **Муниципальная программа «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | 34079,8 | 33601,3 | **98,6** |
| местный бюджет | 7833,1 | 7405,2 | **94,5** |
| областной бюджет | 26204,7 | 26155,7 | **99,8** |
|   | внебюджетные средства | 42 | 40,4 | **96,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2394 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **17** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 30 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 30 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2253 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **18** | **Муниципальная программа «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»** | 304,8 | 240,8 | **79** |
| местный бюджет | 304,8 | 240,8 | **79** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2402 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в сфере спорта и молодежной политики администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, на 2023-2025 годы»** |
| **19** | **Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 10 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 10 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2401 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **20** | **Муниципальная программа «Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | 92144,8 | 85437,1 | **92,7** |
| местный бюджет | 24308,5 | 17944,5 | **73,8** |
| областной бюджет | 67836,3 | 67492,6 | **99,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2466 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **21** | **Муниципальная программа «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 1165,5 | 672,1 | **57,7** |
| местный бюджет | 1165,5 | 672,1 | **57,7** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2255 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **22** | **Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 69579,7 | 68619,9 | **98,6** |
| местный бюджет | 52912,7 | 51952,9 | **98,2** |
| областной бюджет | 16667 | 16667 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2400 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **23** | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** | 23044,2 | 22861,1 | **99,2** |
| местный бюджет | 2315,10 | 2132 | **92,1** |
| областной бюджет | 3090,20 | 3090,2 | **100** |
|   | федеральный бюджет | 14623,90 | 14623,9 | **100** |
|   | внебюджетные средства | 3015,00 | 3 015,00 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| **24** | **Муниципальная программа «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** | 81 966,70 | 77 967,60 | **95,1** |
| местный бюджет | 12 305,60 | 8 382,10 | **68,1** |
| областной бюджет | 69 650,90 | 69575,3 | **99,9** |
|   | внебюджетные средства | 10,2 | 10,2 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2020 №2160 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы»** |
| **25** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** | 19 627,00 | 19627 | **100** |
| местный бюджет | 19 627,00 | 19627 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** |
| **26** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»** | 272,5 | 111,7 | **41** |
| местный бюджет | 272,5 | 111,7 | **41** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2399 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2023-2025 годы»** |
| **27** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** | 648,7 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 648,7 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.08.2022 №2254 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы»** |
| **28** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** | 0 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 0 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** |
| **29** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** | 1 000,00 | 500 | **50** |
| местный бюджет | 1 000,00 | 500 | **50** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2022 №2393 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **30** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»** | 33190,6 | 33190,6 | **100** |
| местный бюджет | 144,6 | 144,6 | **100** |
| областной бюджет | 1 381,30 | 1381,3 | **100** |
| федеральный бюджет | 31648,7 | 31648,7 | **100** |
|   | внебюджетные средства | 16 | 16 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»** |
| **31** | **Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»**  | 0 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 0 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»**  |
| **32** | **Муниципальная программа «Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы**  | 50187,9 | 50187,9 | **100** |
| местный бюджет | 4244,8 | 4244,8 | **100** |
| областной бюджет | 45943,1 | 45 943,10 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2022 №2465 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2023-2025 годы»** |
| **33** | **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** | 0 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 0 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** |
| **34** | **Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы»**  | 0 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 0 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»**  |
| **35** | **Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы»** | 0 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 0 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.04.2022г. №851 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022 - 2023 годы»** |
| **36** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | 100 | 0 | **0** |
| местный бюджет | 100 | 0 | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2021 №2795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** |
|  **ИТОГО:** | **709 014** | **683 370,00** | **96,4** |
| ***местный бюджет*** | ***204 900,5*** | ***182 038,80*** | **88,8** |
| ***областной бюджет*** | ***450 991,00*** | ***448 210,30*** | **99,4** |
| ***федеральный бюджет*** | ***49804,30*** | ***49804,3*** | **100** |
| ***внебюджетные средства*** | ***3 318,20*** | ***3 316,60*** | **99,9** |