**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 2019 год**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности использования средств;

- контроль осуществляется не за правильностью использования средств, а за тем насколько эффективно используются средства и достигается ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 33 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 343 786,3 тыс. руб., в том числе:

167 897,5 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (48,9 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

144 191,1 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (41,9%);

31 650,7 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (9,2 %).

47,0 тыс. руб. – за счет средств добровольного пожертвования.

Фактически по всем программам в 2019 году реализовано мероприятий на сумму 310 579,9 тыс. руб. (90,3 % от плановых показателей).

Из общей суммы расходов средства бюджета городского округа составили 135 824,6 тыс. руб. или 43,7%, средства областного бюджета – 143 057,6 тыс. руб. или 46,1%, средства федерального бюджета – 31 650,7 тыс. руб. или 10,2%, добровольного пожертвования – 47,0 тыс. руб.

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2019 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2019 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2017-2019 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 150,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2019 году организовано:

- участие 48 учащихся и 5 руководителей в областном этапе Спартакиады обучающихся Волгоградской области;

- участие 10 учащихся в областном военно-патриотическом палаточном лагере «ЮНАРМЕЕЦ».

- участие 132 учащихся в спортивно – массовых мероприятиях городской Спартакиады.

-участие 53 учащихся в ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении»;

-участие 140 учащихся и 18 руководителей в военно-патриотической игре «Орленок».

На реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 138,3 тыс. руб.

2.1.2. Для обеспечения здорового питания обучающихся и воспитанников в целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период в городском округе реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** на мероприятия которой в 2019 году запланировано 37 631,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 14 893,7 тыс. руб., областного бюджета - 22 737,8 тыс. руб.

В 2019 году было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра в количестве 3849 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 184 человек.

В 2019 году организован отдых и оздоровление 4423 обучающихся в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях проведены дератизационные работы, лабораторные анализы, обучение профессиональной гигиенической подготовке и аттестация работников.

Всего в рамках программы в 2019 году направлено 32 736,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 10 843,5 тыс. руб., областного бюджета – 21 893,4 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений в городском округе реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2017-2019 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2019 году запланировано 9 466,6 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 2 432,1 тыс. руб., областного бюджета - 7 014,5 тыс. руб, добровольное пожертвование – 20,0 тыс. руб.

В рамках программы в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

-замена оконных блоков в 19 муниципальных образовательных учреждениях – 4 648,0 тыс. руб.;

-ремонт кровли в МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «Старосельская СШ», ГДО МКОУ «Троицкая СШ» - 379,2 тыс. руб.;

-ремонт потолка и стен столовой в МКОУ «Арчединская СШ» – 241,9 тыс. руб.;

-ремонт спортивного зала, а также приобретение спортивного оборудования и инвентаря в МКОУ «Раковская СШ» – 1 546,2 тыс. руб.;

-устройство спортивной площадки в МКОУ «СШ№1» - 1 983,4 тыс.руб;

-открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Сидорская СШ» – 379,2 тыс. руб.

Всего в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 9 177,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 2 143,4 тыс. руб., областного бюджета – 7 014,5 тыс. руб., добровольное пожертвование – 20,0 тыс.руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры городского округа и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой запланировано 22 685,7 тыс.руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 2 652,3 тыс. руб., областного бюджета – 20 033,4 тыс. руб.

В 2019 году выполнен ремонт входной группы МБУК «Михайловский краеведческий музей» на сумму 94,9 тыс. руб., отремонтирована часть кровли Страховского СК на сумму 102,9 тыс. руб. Осуществлен капитальный ремонт Городского Дворца культуры, где были выполнены следующие работы: капитальный ремонт зрительного зала, замена электропроводки, отопительной системы, капитальный ремонт сцены, фойе, входной группы, приобретены театральные кресла в количестве 620 единиц и одежда для сцены. Всего израсходовано на капитальный ремонт 20 135,0 тыс. руб. Для комплектования книжного фонда МБУК «ЦБС» приобретено детской и художественной литературы на сумму 44,6 тыс.руб. В МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» были приобретены и установлены окна в количестве 8 шт. на общую сумму 78,8 тыс. руб. Приобретена сплит система в МБУК «Выставочный зал» - 145,5 тыс. руб., а также погашена кредиторская задолженность 2018 года за капитальный ремонт кровли здания Безымянского СК и за приобретение сплит системы в МБУ «ДШИ №2».

Всего в рамках программы в 2019 году направлено 20 730,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 696,6тыс. руб., областного бюджета – 20 033,4 тыс. руб.

2.1.5. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы** на 2019 год предусмотрено 11 351,4 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 2 333,8 тыс. руб., областного бюджета – 9 017,6 тыс. руб.

В 2019 году 18 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили социальную выплату на приобретение жилья на общую сумму 11 298,6 тыс. руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов городского округа на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2019 году предусмотрено 44 073,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 42 725,4 тыс. руб., областного бюджета – 1 328,2 тыс. руб., добровольное пожертвование – 20,0 тыс. руб.

В 2019 году было организовано и проведено 209 спортивно-массовых мероприятий где приняло участие 8542 чел. и 113 физкультурно - спортивных мероприятий, где приняло участие 4323 спортсмена, в том числе кубок города по баскетболу, хоккею; турниры по теннису, шахматам, бильярду, бочче, настольному теннису, футболу, плаванию, мини-футболу и др. Среди спортивно-массовых мероприятий были проведены: спартакиада жителей ТОС городского округа город Михайловка, спартакиада допризывной и призывной молодежи, летние сельские игры.

Воспитанники МБУ «Спортивная школа» приняли участие в 20 соревнованиях, в том числе:

1. Первенство ЮФО по боксу среди юношей 15-16 лет, по итогам соревнования 5 и 6 место;

2. Первенство Волгоградской области по боксу среди юниоров 17-18 лет – 2 место;

3. Открытое первенство волгоградской области по баскетболу среди юношей до 16 лет – 5 место;

4. Чемпионат и Первенство ЮФО дисциплины «К-1» и «Фул-Контакт», открытый Кубок Волгограда «Лайт – Контакт»по кикбоксингу, по итогам соревнований 3 призовых места;

5. Первенство Волгоградской области по легкой атлетике среди девушек и юношей до 16 лет – 4 призовых места;

6. Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек (2004-2005, 2002-2003 гг.р.), по итогам соревнований 1 призовое место;

7. Первенство Волгоградской области по легкой атлетике (двоеборие) среди девушек и юношей до 14 лет – 5 призовых мест.

8.Открытое лично-командное первенство Волгоградской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) – 7 призовых мест.

9. Чемпионат России, и первенство по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «К1», по итогам соревнования – 1 призовое место.

10. Финал Спартакиады Волгоградской области среди молодежи допризывного возраста, участвовало 8 человек;

11. Открытое Первенство Волгоградской области по баскетболу среди юношей до 16 лет – 4 место;

12. Региональный финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2019 г.старшая группа среди юношей 2004-2005 гг.р. – 1 место;

13. Региональный финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2019 г. группа среди юношей 2008-2009 гг.р. – 5 и 9 место;

14. Региональный финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2019 г. группа среди юношей 2006-2007гг.р. – 1 призовое место;

15. Первенство Волгоградской области по легкой атлетик (2-борье) среди юношей и девушек до 18 лет, юношей и девушек до 16 лет, по итогам соревнования 6 призовых мест;

16. Финальный этап Первенства Волгоградской области по футболу среди мальчиков до 14 лет – 2 место;

17. Открытый лично-командный чемпионат Волгоградской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) – 1 призовое место;

18. Чемпионат и первенство Волгоградской области по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина: сито-рю) – 5 призовых мест;

19. Чемпионат России, Первенство России (12-17 лет) по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина: сито-рю), по итогам соревнования 2 призовых места;

20. Межрегиональный этап Первенства России по баскетболу, участвовало 2 спортсмена в составе команды г.Волжского.

На базе АУ «Центр физической культуры и спорта» проведено 26 мероприятий по тестированию выполнения нормативов испытаний ГТО, где принимали участие 926 чел., из них на золотой знак сдали 75 чел., серебряный знак – 103 чел., и бронзовый знак – 59 чел.

На сельских территориях проводиться работа специалистов физической культуры по подготовке к участию в соревнованиях различного уровня.

В МБУ «Спортивная школа» проведен частичный ремонт легкоатлетического ядра в рамках проекта инициативного бюджетирования. На эти цели было направлено 2 754,5 тыс.руб. в том числе средства бюджета городского округа – 1 776,5 тыс. руб., областного бюджета – 958,0 тыс. руб., средства добровольного пожертвования -20,0 тыс. руб.

На выполнение муниципального задания АУ «Центр физической культуры и спорта» и МБУ «Спортивная школа» направлено 32 318,2 тыс. руб.

Всего в рамках программы в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 40 015,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 38 708,8 тыс. руб., областного бюджета – 1 286,2 тыс. руб., средства добровольного пожертвования -20,0 тыс. руб.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием в городском округе реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** в которой на 2019 год предусмотрено и освоено 110,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 2019 году МБУ ДО «ДШИ №2» приобрело 4 духовых инструмента.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях» на 2017-2019 годы** в 2019 году предусмотрено 3 616,1 тыс. руб. средств бюджета городского округа. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях городского округа.

В 2019 году мероприятия по проведению периодического медицинского осмотра и санитарного минимума проведены в 27 образовательных учреждениях, МКОУ «ЦДТ» и МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». Полный медицинский осмотр прошли 1136 работников образовательных учреждений, 48 работников МКОУ «ЦДТ» и 820 работников МКДОУ «Детский сад «Лукоморье». Санитарному минимуму обучены 386 работников образовательных учреждений и 304 сотрудника МКДОУ «Детский сад «Лукоморье».

На эти цели направлено 2 203,2 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков на социальных объектах города, повышения социальной защищенности молодежи в городском округе реализуется муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы**», на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 1 926,1 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году организовано временное трудоустройство 23 чел. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в их обязанность входило уборка и благоустройство территорий (полив, прополка и сбор мусора), а также на общественные работы (покос травы, вырубка и обрезка деревьев, уборка территорий от мусора) в МБУ «КБиО» принято 132 чел.

На эти цели направлено 1 881,1 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде, привития обучающимся навыков здорового образа жизни в городском округе реализуется муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы**», на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 30,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В рамках муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

- Акция «Мы за здоровый образ жизни!» приняли участие 39 детей;

-Смотр-конкурс агитколлективов «Здоровым быть модно!» приняли участие 16 ОУ и 165 учащихся.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, обеспечение условий для организации процесса духовно-нравственного воспитания детей и подростков, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 25,0 тыс. руб.

В 2019 году денежные средства в сумме 12,3 тыс. руб. направлены на погашение кредиторской задолженности 2018 года за организацию семейных праздников светского и церковного календаря МКОУ «Безымянская СШ» и на проведение Покровских образовательных чтений МОУ ДО «ЦДТ».

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области реализуется муниципальная программа **«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»,** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 963,2 тыс. руб. из них: из средств бюджета городского округа- 672,9 тыс. руб., областного бюджета – 290,3 тыс. руб.

Для перепрофилирования одной из групп структурного подразделения «Теремок» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» под группу для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет в 2019 году были приобретены игровые комплексы на улицу, игрушки и игровые комплексы в группу, ноутбук, акустическая система, кукольный театр, книги и интерактивная доска.

Также проведена государственная экспертиза проектной документации по объекту «Детский сад на 220 мест по ул. Республиканской, 46а».

Всего в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 470,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 179,7 тыс. руб., областного бюджета - 290,3 тыс. руб.

2.1.13. С целью искоренения сквернословия и восстановления традиций уважительного и ответственного отношения к русскому языку в городском округе реализуется муниципальная программа **«Чистое слово» на 2017-2019 годы,** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 10,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 2019 году погашена задолженность 2018 года за полиграфическую продукцию в размере 5,0 тыс. руб.

2.1.14. Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка» на 2017-2019 годы,** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 1 142,2 тыс. руб. из них: из средств бюджета городского округа- 24,6 тыс. руб., областного бюджета – 156,5 тыс. руб., федерального бюджета – 961,1 тыс. руб.

В 2019 году в структурном подразделении «Тополек» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» с целью обустройства для доступа инвалидов и маломобильных групп населения проведены следующие работы:

-обустройство центрального входа в здание, в том числе: расширение дверного проема и последующая установка дверей; устройство бетонного пандуса с двухсторонними поручнями и промежуточной площадкой; обустройство площадки (дорожки) перед центральным входом; устройство покрытия в тамбуре – 353,0 тыс. руб.

-обустройство группы №7, в том числе: демонтаж порогов; расширение дверных проемов с последующей установкой дверей; установка поручней к унитазу и к раковине, а также на путях движения – 164,9 тыс.руб.;

- ремонтные работы в группе №7 -4,4 тыс.руб.

-приобретение оборудования для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: съемный пандус для коридора; система вызова помощника А310 на входе; многофункциональный дидактический стол; набор Монтессори; учебно-игровое пособие; интерактивный сухой бассейн; интерактивный программно-аппаратный комплекс для детей с ОВЗ; интерактивная вихревая колонна с пультом управления; фиброоптическое волокно, музыкальные классики, интерактивная цветозвуковая панель «Лестница света»; домик мягкий, деревянные развивающие игрушки; фиброоптический модуль «Молния»; фиброоптический душ – 605,3 тыс. руб.

В МБУ «Спортивная школа» реализованы мероприятия по обустройству двух парковочных мест по адресу ул. 2-я Краснознаменская,18-а и ул. 2-я Краснознаменская,53, а именно была произведена горизонтальная дорожная разметка, установлены дорожные знаки.

В рамках муниципальной программы в 2019 году освоено 1 142,2 тыс. руб. из них средства бюджета городского округа – 24,6 тыс. руб., областного бюджета – 156,5 тыс. руб., федерального бюджета – 961,1 тыс. руб.

2.1.15 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»**

В 2019 году сформированы земельные участки для строительства школы и спортивного комплекса в п. Отрадное, а также Ледового дворца в Парке Победы.

Подготовлен Градостроительный план земельного участка по ул. Республиканская, 46а. ООО «Промгражданпроект» ведется предварительное проектирование, с целью определения места допустимого размещения детского сада, с учетом инсоляции помещений здания, площади озеленения прогулочных участков детского сада.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 2 675,2 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях в 2019 году проведены следующие мероприятия:

-замер сопротивления электропроводки в 22 образовательных учреждениях;

-ремонт пожарных (эвакуационных) выходов в МКОУ «Моховская ОШ» и МКОУ «Арчединская СШ»;

- приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в МКОУ «Безымянская СШ», МКОУ «Старосельская ОШ» и МКОУ «СШ №5»;

- обучение персонала по вопросам пожарной безопасности в 7 образовательных учреждениях;

-приобретение фонарей и светильников в МКОУ «СШ №9», МКОУ «СШ №5» и МКОУ «Карагичевская СШ»;

- испытание и измерение электротехнических устройств в МКОУ «Секачевская ОШ»;

- устройство ворот для подъездных путей к пожарному водоему в МКОУ «Троицкая СШ».

Также в рамках мероприятий муниципальной программы погашена кредиторская задолженность 2018 года по 10 образовательным учреждениям на общую сумму 1 024,1 тыс.руб.

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году направлено 1 642,5 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения в городском округе реализуется муниципальная программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»,** в которойна 2019 год предусмотрено 124 887,9 тыс. руб., в том числе средств бюджета городского округа – 57 601,2 тыс. руб., средств областного бюджета – 67 279,7 тыс. руб., добровольного пожертвования – 7,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») – 40 186,5 тыс. руб.;

-содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 868,8 тыс. руб;

-содержание дорог сельских территорий –5 005,0 тыс. руб.;

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») – 1 003,5 тыс. руб.;

-устройство светофорного объекта на пересечении ул. Гоголя и ул. Коммуны – 215,0 тыс.руб. ;

-ремонт тротуара по ул. Ленина – 499,1 тыс.руб.;

-устройство асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Пархоменко – 711,8 тыс.руб. (по программе инициативное бюджетирование);

-ремонт асфальтобетонного покрытия по автодороге Завод-Карьер – 29 806,5 тыс. руб.;

-ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог на территории города Михайловка – 14 301,2 тыс. руб;

-ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части участка автомобильной дороги по ул. Краснознаменская в границах улиц Республиканская – Украинская – 11 524,2 тыс.руб;

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части участка автомобильной дороги по ул. Республиканская в границах улиц 2-я Краснознаменская – Поперечная – 15 543,9 тыс.руб.

В 2019 году погашена кредиторская задолженность за разработку комплексной схемы организации дорожного движения на территории городского округа город Михайловка.

В рамках муниципальной программы в 2019 году освоено 121 722,7 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 54 683,1 тыс. руб., областного бюджета – 67 032,6 тыс. руб., добровольного пожертвования – 7,0 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени на территории городского округа реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** на мероприятия которой в 2019 году запланировано 8 398,0 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 8 383,7 тыс. руб., областного бюджета - 14,3 тыс. руб.

В 2019 году выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятий по гражданской обороне направлено 254,0 тыс. руб.:

- проведено техническое обслуживание систем оповещения населения С-40 и С-28, установленных в 15 населенных пунктах;

- приобретен криптографический ключ для работы системы ВипНет;

- проведено дистанционное обучение руководителя и 14 членов эвакоприемной комиссии городского округа город Михайловка Волгоградской области;

- приобретены рамки и кубки для награждения участников смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС.

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций направлены средства муниципальной программы в сумме 4 242,5 тыс. руб. на:

- оплату специализированной метеоинформации;

- погашение кредиторской задолженности за разработку и экспертизу декларации безопасности гидротехнических сооружений пруда Коповой, за изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда Рубцовский на р. Безымянка;

- обустройство минерализованных полос по периметру населенных пунктов, входящих в состав городского округа город Михайловка, на направлениях, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров;

- оплату работ по обсыпке дамбы р. Кабылинка и расчистку русла на участке впадения р. Кабылинка в р. Медведица;

- содержание и обслуживание специальной автомобильной техники;

- обучение членов эвакуационной комиссии городского округа город Михайловка;

- приобретение печатной продукции по пожарной безопасности (памятки);

3. В рамках мероприятий по АПК «Безопасный город», на которые было направлено 586,5 тыс. руб.:

- произведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения, приобретено оборудование для систем видеонаблюдения, взамен вышедшего из строя;

- выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения в Парке Победы и в сквере им.Смехова;

- погашена кредиторская задолженность за жесткий диск.

4. В рамках мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах направлено 14,9 тыс. руб., на которые были приобретены информационные материалы по водной безопасности.

5. В рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлено 48,2 тыс. руб., на которые были приобретены ранцевые огнетушители, в количестве 11 шт.;

В целом сумма средств направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019г. составила 5 146,1 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы»,** на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 150,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 2019 году в МБДОУ ДС «Лукоморье» проведены следующие мероприятия:

- ремонт наружного освещения в структурных подразделениях «Тополек» и «Октябренок» по ул. Мира;

- монтаж системы передачи извещений (кнопки тревожной сигнализации) в структурном подразделении «Ромашка».

- модернизация системы видеонаблюдения в МБДОУ ДС «Лукоморье».

На эти цели было направлено 91,4 тыс.руб.

2.2.5. На выполнение мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, подростков и молодежи, посещающих вышеназванные учреждения и снижения риска возникновения возгорания, пожаров и травматизма в городском округе реализуется муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** в которой на 2019 год предусмотрено 198,6 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 2019 году денежные средства в размере 152,5 тыс. руб. были направлены на опашку минерализованной полосы в МБУ ДОЛ «Ленинец» и на погашение кредиторской задолженности МКУ ««Социально - досуговый центр для подростков и молодежи» за замену противопожарных дверей и ремонт путей эвакуации.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта в городском округе реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы»,** в которой на 2019 год предусмотрено 49,6 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 2019 году средства в полном объеме были направлены на погашение кредиторской задолженности МБУ «Спортивная школа №2 городского округа город Михайловка Волгоградской области» за установку тревожной кнопки и МКУ «Социально - досуговый центр для подростков и молодежи» за установку и обслуживание кнопки тревожной сигнализации.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 1 690,1 тыс. руб.

По итогам 2019 года средства бюджета городского округа в сумме 748,5 тыс. руб. направлены на погашение кредиторской задолженности МКУ «МЦК» за огнезащитные входные двери и электросветильники, а также на приобретение двери пожарного выхода и отделку стен путей эвакуации (фойе) негорючими материалами, на заправку огнетушителей и обучение персонала пожарной безопасности в МБУК «Выставочный зал», обслуживание внутренних пожарных кранов и замер сопротивления изоляции электропроводов и контура заземления в МБУК «ЦБС» и замену электропроводки в МБУ «ГДК».

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры в городском округе реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы»**, в которой на 2019 год предусмотрено 442,9 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 2019 году выполнена поставка и монтаж системы видеонаблюдения в МБУК «Выставочный зал» и МБУ «ГДК».

На эти цели направлено 415,9 тыс.руб.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 20,0 тыс. руб.

В 2019 году погашена задолженность 2018 год за полиграфическую продукцию в размере 5,0 тыс. руб.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг в городском округе реализуется муниципальная программа **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы",** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 4 354,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 2 567,4 тыс. руб., областного бюджета – 1 787,2 тыс. руб.

На увеличение уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство», строительство водовода в х. Глинище, х. Сухов-2 и приобретение емкости для сбора сточных вод от многоквартирных домов в п. Отрадное в 2019 году направлено 2 932,7 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 1 145,5 тыс. руб., областного бюджета-1 787,2 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** для целей стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики в городском округе в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 8 449,4 тыс. руб.

В 2019 году энергосервесной компанией ПАО «Ростелеком» выполнены в полном объеме мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объекте энергосервиса: демонтаж установленных на объекте энергосервиса светильников, монтаж на их место новых энергосберегающих светодиодных светильников, установка шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением и коммерческим учетом потребления энергетической энергии, пуско-наладочные работы. Оплата выполненных работ будет осуществляться в 2020 году.

2.3.3. На территории городского округа реализуется муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** основной целью которой является обеспечение сохранения жилого фонда от разрушения, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом в городском округе.

В 2019 году на программу из бюджета городского округа предусмотрено 341,2 тыс. руб.

В отчетном году выполнен капитальный ремонт 5-ти муниципальных квартир.

На эти цели направлено 332,5 тыс. руб.

2.3.4. В целях повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, организации искусственного освещения дворовых территорий, создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового пребывания населения, совершенствования архитектурно-художественного облика в городском округе реализуется муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2019 году 44 649,3 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 1 396,0 тыс. руб., средства областного бюджета 12 563,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 30 689,6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы благоустроено 6 территории общего пользования в черте города, в том числе: территория Парка «Победы»; привокзальная площадь железнодорожного вокзала по ул. Вокзальная; сквер «Радуга» в районе многоквартирных домов ул.Обороны, 43а, ул. Республиканская,26а; сквер «Молодежный» в районе многоквартирных домов ул. 2-я Краснознаменская д.57,61,61/2,63/65 и здания ЗАГС; сквер «Знаний» в районе многоквартирного дома ул. Обороны д.53 и МКОУ «СШ№7»; сквер «Сказка» в районе многоквартирных домов д.65,69,71,73, ул. Энгельса д.16. На объектах выполнено устройство покрытия из брусчатки, установлены бордюры, установлены МАФ, освещение, ограждения. Общая стоимость работ по контрактам составила 31 316,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Также выполнено благоустройство территорий общего пользования в 4-х сельских населенных пунктах, а именно в:

-ст. Етеревская, территория, прилегающая к Дому культуры со стороны ул. Красная;

-х. Большой, территория, прилегающая к Дому культуры со стороны ул. Ленина;

-х. Карагичевский, территория, прилегающая к Центральной площади по ул. Ленина;

-х. Катасонов, территория, прилегающая к МКОУ «Катасоновская СШ».

На объектах выполнено устройство покрытия из брусчатки, новое асфальтное покрытие, освещение, ограждения, сцены, установлены МАФ.

Общая стоимость работ по контрактам составила 13 333,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы направлено 44 649,3 тыс.руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 1 396,0 тыс. руб., областного бюджета – 12 563,7 тыс. руб., федерального бюджета – 30 689,6 тыс.руб.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности в городском округе реализуется муниципальная программа **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,** на реализацию мероприятий которойв бюджете городского округа в 2019 году запланировано 948,4 тыс. руб.

По грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности денежные средства в сумме 91,0 тыс. руб. были направлены на устройство парка отдыха «Памяти героев» ТОС «Безымянка – Центр».

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы** в бюджете городского округа в 2019 году предусмотрено 2 267,9 тыс. руб., в том числе из средств бюджета городского округа – 300,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 967,9 тыс. руб.

Финансовой поддержкой в 2019 году воспользовались 4 субъекта малого и среднего предпринимательства по мероприятию: «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

На реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году из бюджета городского округа было направлено 2 267,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа 300,0 тыс. рублей, областной бюджет 1 967,9 тыс. рублей.

В 2019 году прошло 9 заседаний Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства за 2019 год заключено 130 договоров аренды земельных участков общей площадью 3306,0 га, предоставлено в собственность – 32 земельных участков общей площадью 9,9 га.

По состоянию на 01.01.2020 г. в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства включено 24 нежилых помещений общей площадью 2007,1 кв.м., 6 земельных участка общей площадью 2444000 кв.м. В настоящий момент 7 субъектов предпринимательства используют 7 нежилых помещения общей площадью 992,7 кв.м., 2 субъекта предпринимательства используют 5 земельных участка общей площадью 2291000 кв.м.

В целях повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства на базе ГКУ ВО «МФЦ» в 2016 году открылась и работает площадка «МФЦ для бизнеса». Дополнительно на базе банка «Центр-Инвест» в сентябре 2018 года начала работу площадка «МФЦ для бизнеса». В «МФЦ для бизнеса» субъектам предпринимательства оказывают 164 услуги: 22 федеральных, 73 областных, 39 муниципальных и 30 прочих. За 2019 год ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 6308 государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательства или 7,2% от общего количества услуг оказанных центром.

2.4.4. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,**

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется на 2020 год.

2.4.5. На реализацию муниципальной программы **«Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития городского округа, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 11 015,0 тыс. руб.

В 2019 году в рамках муниципального задания АУ «Центр градостроительства и землеустройства» подготовил 371 проект градостроительного плана земельного участка.

На эти цели направлено 10 345,1 тыс. руб.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа город Михайловка Волгоградской области и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»**. на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 66,8 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 2019 году в рамках выполнения программы 7 сотрудников прошли повышение квалификации и 2 сотрудника прошли профессиональную переподготовку.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 | | |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2019 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План 2019 год, тыс. руб.** | **Факт за 2019 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город михайловка на 2017-2019 годы"** | **66,8** | **66,7** | **99,9** |
| местный бюджет | *66,8* | *66,7* | **99,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 15.08.2016 №2063 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **8 398,0** | **5 146,1** | **61,3** |
| местный бюджет | 8 383,7 | 5 131,8 | **61,3** |
| областной бюджет | 14,3 | 14,3 | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2016 №2347 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **124 887,9** | **121 722,7** | **97,5** |
| местный бюджет | *57 601,2* | *54 683,1* | **94,9** |
| областной бюджет | *67 279,7* | *67 032,6* | **99,6** |
| добровольное пожертвование | *7,0* | *7,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 08.09.2016 №2327 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа "Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **11 015,0** | **10 345,1** | **93,9** |
| местный бюджет | *11 015,0* | *10 345,1* | **93,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.09.2016 №2481 "Об утвержднии муниципальной программы "Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **2 267,9** | **2 267,9** | **100,0** |
| местный бюджет | *300,0* | *300,0* | **100,0** |
| областной бюджет | *1 967,9* | *1 967,9* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2016 №2214 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **341,2** | **332,5** | **97,5** |
| местный бюджет | *341,2* | *332,5* | **97,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 22.08.2016 №2150 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **4 354,6** | **2 932,7** | **67,3** |
| местный бюджет | *2 567,4* | *1 145,5* | **44,6** |
| областной бюджет | *1 787,2* | *1 787,2* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгорадской области от 02.09.2016 №2287 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **1 926,1** | **1 881,1** | **97,7** |
| местный бюджет | *1 926,1* | *1 881,1* | **97,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 22.08.2016 №2157 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **2 675,2** | **1 642,5** | **61,4** |
| местный бюджет | *2 675,2* | *1 642,5* | **61,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2376 "Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **3 616,1** | **2 203,2** | **60,9** |
| местный бюджет | *3 616,1* | *2 203,2* | **60,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2016 №2358 "Об утверждении муниципальной программы "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы** | **25,0** | **12,3** | **49,2** |
| местный бюджет | *25,0* | *12,3* | **49,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2371 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *30,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2370 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2017-2019 годы"** | **150,0** | **138,3** | **92,2** |
| местный бюджет | *150,0* | *138,3* | **92,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2372 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений" на 2017-2019 годы"** | **9 466,6** | **9 177,9** | **97,0** |
| местный бюджет | *2 432,1* | *2 143,4* | **88,1** |
| областной бюджет | *7 014,5* | *7 014,5* | **100,0** |
| добровольное пожертвование | *20,0* | *20,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2375 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **110,0** | **110,0** | **100,0** |
| местный бюджет | *110,0* | *110,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.07.2016 №1805 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **198,6** | **152,5** | **76,8** |
| местный бюджет | *198,6* | *152,5* | **76,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2016 №2359 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **17** | **Муниципальная программа "Чистое слово" на 2017-2019 годы** | **10,0** | **5,0** | **50,0** |
| местный бюджет | *10,0* | *5,0* | **50,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.08.2016 №2194 "Об утверждении муниципальной программы "Чистое слово" на 2017-2019 годы** | | | | |
| **18** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **20,0** | **5,0** | **25,0** |
| местный бюджет | *20,0* | *5,0* | **25,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.08.2016 №2196 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **19** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | **37 631,5** | **32 736,9** | **87,0** |
| местный бюджет | *14 893,7* | *10 843,5* | **72,8** |
| областной бюджет | *22 737,8* | *21 893,4* | **96,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2373 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **20** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образовния детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **1 690,1** | **748,5** | **44,3** |
| местный бюджет | *1 690,1* | *748,5* | **44,3** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.07.2016 №1806 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образовния детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **21** | **Муниципальная программа "Молодой семье - доступное жилье в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **11 351,4** | **11 298,6** | **99,5** |
| местный бюджет | *2 333,8* | *2 281,0* | **97,7** |
| областной бюджет | *9 017,6* | *9 017,6* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2369 "Об утверждении муниципальной программы "Молодой семье - доступное жилье в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **44 073,6** | **40 015,0** | **90,8** |
| местный бюджет | *42 725,4* | *38 708,8* | **90,5** |
| областной бюджет | *1 328,2* | *1 286,2* | **100,0** |
| добровольное пожертвование | *20,0* | *20,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2389 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **23** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"** | **948,4** | **91,0** | **9,6** |
| местный бюджет | *948,4* | *91,0* | **9,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"** | | | | |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2018-2020 годы"** | **22 685,7** | **20 730,0** | **91,4** |
| местный бюджет | *2 652,3* | *696,6* | **17,9** |
|  | областной бюджет | *20 033,4* | *20 033,4* | **32,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 28.08.2017 №2287 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2018-2020 годы"** | | | | |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | **8 449,4** | **0,00** | **0,0** |
| местный бюджет | *8 449,4* | *0,00* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | | | |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы"** | **49,6** | **49,6** | **100,0** |
| местный бюджет | *49,6* | *49,6* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.08.2016 №2195 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **27** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | | | | |
| **28** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **442,9** | **415,9** | **93,9** |
| местный бюджет | *442,9* | *415,9* | **93,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.08.2016 №2036 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **29** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | **150,0** | **91,4** | **60,9** |
| местный бюджет | 150,0 | 91,4 | 60,9 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2377 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **30** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы"** | **44 649,3** | **44 649,3** | **100,0** |
| местный бюджет | *1 396,0* | *1 396,0* | **100,0** |
| областной бюджет | *12 563,7* | *12 563,7* | **100,0** |
| федеральный бюджет | *30 689,6* | *30 689,6* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** | | | | |
| **31** | **Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для иналидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы"** | **1 142,2** | **1 142,2** | **100,0** |
| местный бюджет | *24,6* | *24,6* | **100,0** |
| областной бюджет | *156,5* | *156,5* | **100,0** |
| федеральный бюджет | *961,1* | *961,1* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.08.2016 №2034 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для иналидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы"** | | | | |
| **32** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | | | |
| **33** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы"** | **963,2** | **470,0** | **48,8** |
| местный бюджет | *672,9* | *179,7* | **26,7** |
| областной бюджет | *290,3* | *290,3* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2374 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы "** | | | | |
|  | **ИТОГО:** | **343 786,3** | **310 579,9** | **90,3** |
|  | ***местный бюджет*** | ***167 897,5*** | ***135 824,6*** | **80,9** |
|  | ***областной бюджет*** | ***144 191,1*** | ***143 057,6*** | **99,2** |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***31 650,7*** | ***31 650,7*** | **100,0** |
|  | ***добровольное пожертвование*** | ***47,0*** | ***47,0*** | **100,0** |