**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 2020 год**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 34 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 456 509,0 тыс. руб., в том числе:

171 639,6 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (37,6 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

108 643,6 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (23,8%);

171 940,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (37,7 %);

4 152,7 тыс. руб. – за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (0,9 %);

132,7 тыс. руб. – за счет средств добровольного пожертвования.

Фактически по всем программам за 2020 год реализовано мероприятий на сумму 437 699,9 тыс. руб. (95,9 % от плановых показателей).

Из общей суммы расходов средства бюджета городского округа составили 158 348,0 тыс. руб. или 36,2%, средства областного бюджета – 104 678,0 тыс. руб. или 23,9%, средства федерального бюджета – 171 940,4 тыс. руб. или 39,3%, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 606,2 тыс. руб. или 0,6% и средства добровольного пожертвования – 127,3 тыс. руб.

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 2020 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2020 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2020-2022 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 23,0 тыс. руб.

В 2020 году денежные средства в полном объеме были направлены на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, а также на проведение и участие обучающихся в олимпиадах естественно-математического и гуманитарного циклов различных уровней и муниципального фестиваля «Радуга талантов», выставка декоративно-прикладного творчества.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2020 году запланировано 47 252,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 18 757,5 тыс. руб., областного бюджета - 28 495,1 тыс. руб.

В 2020 году было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра в количестве 5436 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 208 человек.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях проведены дератизационные работы, дистанционное обучение профессиональной гигиенической подготовке и аттестация работников, приобретены термометры, медикаменты, маски и дезинфекционные средства.

Погашена кредиторская задолженность 2019 года за организацию отдыха и оздоровления обучающихся в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

Всего в рамках программы в 2020 году направлено 40 887,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 15 963,5 тыс. руб., областного бюджета – 24 924,3 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2020 году запланировано 22 402,5 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 4 756,5 тыс. руб., областного бюджета - 17 601,0 тыс. руб., добровольные пожертвования –45,0 тыс. руб.

В 2020 году произведена замена оконных блоков в 14 муниципальных образовательных учреждениях, ремонт кровли в 6 МОУ, замена осветительных приборов в МКОУ «СШ №11», МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Сидорская СШ», ремонт площадки для проведения праздничных мероприятий в МКОУ «СШ №11», проведен ремонт актового зала МКОУ «Реконструкторская СШ», ремонт помещений под медицинские кабинеты в МКОУ «Троицкая СШ», МКОУ «Арчединская СШ», ремонт системы водоснабжения и канализации МКОУ «Сидорская СШ», благоустройство территории МКОУ «СШ №1», как элемент ЦР «Точка роста», благоустройство парков прилегающих к территориям МКОУ «СШ №11», МКОУ «СШ №3», приобретены строительные материалы МКОУ «Раковская СШ», а также оплачена кредиторская задолженность за ремонт кровли ГДО МКОУ «Троицкая СШ».

Всего на эти цели было направлено 22 072,9 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 4 704,8 тыс. руб., областного бюджета - 17 323,1 тыс. руб., добровольного пожертвования – 45,0 тыс.руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой в 2020 году запланировано 3 062,1 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 1 693,6 тыс. руб., областного бюджета – 1 368,5 тыс. руб.

В 2020 году произведен капитальный ремонт фойе 1 этажа в Большовском СДК, приобретены музыкальные инструменты и оргтехника в Сенновский СДК, произведена замена оконных блоков в здании ДШИ, погашена кредиторская задолженность за театральные кресла в городском Дворце культуры.

На эти цели было направлено 3 028,6 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 1 660,1 тыс. руб., областного бюджета - 1 368,5 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**.

В 2020 году администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской области была подана заявка на конкурсный отбор муниципальных образований Волгоградской области для предоставления субсидий из областного бюджета на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2021 году.

По итогам конкурсного отбора администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области признана победителем, в соответствии с письмом комитета строительства Волгоградской области №36-06/01-45/5161 от 30.06.2020 г.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2020 году предусмотрено 46 663,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 44 401,2 тыс. руб., областного бюджета – 2 232,4 тыс. руб., добровольное пожертвование – 30,0 тыс. руб.

В 2020 году, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 44 мероприятия, из них 10 физкультурно-спортивных, где приняло участие 2468 чел., в том числе проведены кубки города по баскетболу, хоккею; турниры по теннису, шахматам, бильярду, бочче, настольному теннису, футболу, плаванию, мини-футболу и др. и 36 мероприятий онлайн-тренировки, где приняло участие 11321 чел.

Воспитанники МБУ «Спортивная школа» приняли участие в 5 соревнованиях, в том числе:

1. Первенство Волгоградской области по волейболу среди команд юношей 2004-2005г.р. – 6 место;

2. Первенство Волгоградской области по волейболу среди команд девушек 2004-2005г.р. – 5 место;

3. Первенство Волгоградской области по волейболу среди команд девушек 2006-2007г.р. – 6 место;

4.Открытое лично-командное первенство Волгоградской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек – 6 призовых мест.

5. Финал Первенства Волгоградской области по мини-футболу среди юношей до 16 лет – 4 и 6 место.

На базе АУ «Центр физической культуры и спорта» проведено 12 мероприятий по тестированию выполнения нормативов испытаний ГТО, где принимали участие 236 чел.

На сельских территориях проводиться работа специалистами физической культуры по подготовке к участию в соревнованиях различного уровня.

На выполнение муниципального задания АУ «Центр физической культуры и спорта» и МБУ «Спортивная школа» направлено 38 046,5 тыс. руб.

Для привлечения молодежи к занятию спортом проведены работы по благоустройству территории по ул. Коммуны с устройством многофункциональной спортивной площадки, в МБУ «Спортивная школа» проведены работы по строительству беговой дорожки из асфальтобетонной смеси в рамках проекта инициативного бюджетирования. На эти цели было направлено 1 835,8 тыс.руб. в том числе средства бюджета городского округа – 309,6 тыс. руб., областного бюджета – 1496,2 тыс. руб., средства добровольного пожертвования -30,0 тыс. руб.

Всего в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 42 879,8 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 40 631,2 тыс. руб., областного бюджета – 2 218,6 тыс. руб., добровольное пожертвование – 30,0 тыс. руб.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** в которой на 2020 год предусмотрено 6 227,1тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 718,5 тыс. руб., областного бюджета – 5 508,6 тыс. руб.

В 2020 году приобретены музыкальные инструменты (рояли), оборудование и учебные материалы на сумму 6 217,8 руб.и оплачен организационный взнос в размере 2,3 тыс. руб. за участие во Всероссийском конкурсе обучающихся МДОУ ДОД «ДШИ №2».,

Всего в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 6 220,1 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 711,5 тыс. руб., областного бюджета - 5 508,6 тыс. руб.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** вбюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 3 508,6 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

В 2020 году мероприятия по проведению периодического медицинского осмотра и санитарного минимума проведены в 29 образовательных учреждениях, МКОУ «ЦДТ» и МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». Полный медицинский осмотр прошли 1712 работников образовательных учреждений, 50 работников МКОУ «ЦДТ» и 500 работников МКДОУ «Детский сад «Лукоморье». Санитарному минимуму обучены 460 работников образовательных учреждений, 36 работников МКОУ «ЦДТ» и 296 сотрудников МКДОУ «Детский сад «Лукоморье».

Погашена кредиторская задолженность 2019 года за проведение медицинского осмотра и санитарного минимума сотрудников образовательных учреждений и МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году направлено 3 250,3 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 1 843,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы в 2020 году организовано временное трудоустройство 35 чел. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в их обязанность входило уборка и благоустройство территорий (полив, прополка и сбор мусора), а также на общественные работы (покос травы, вырубка и обрезка деревьев, уборка территорий от мусора) в МБУ «КБиО» принято 129 чел.

На эти цели направлено 1 842,6 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 30,0 тыс. руб.

В 2020 году в рамках мероприятий муниципальной программы погашена кредиторская задолженность 2019 года за проведение мероприятий акции «Мы за здоровый образ жизни!», смотр-конкурса агитколлективов «Здоровым быть модно!» и организацию и проведение тематических программ, акций, конкурсов, проектов по профилактике злоупотребления наркотических и психоактивных веществ в сумме 30,0 тыс. руб.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 30,0 тыс. руб.

В 2020 году денежные средства в полном объеме были направлены на изготовление и распространение сборников «Формирование базовых национальных ценностей у обучающихся: опыт, инновационные механизмы и технологии», организацию и проведение конференций, фестивалей по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2020 году предусмотрено 14 471,6 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 8 856,6 тыс. руб., областного бюджета – 2 544,6 тыс. руб., бюджета городского округа – 3 070,4 тыс. руб.

В 2020 году МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» и МКОУ «Большовская СШ» приобрели мебель, матрасы, спортивный инвентарь, малые игровые формы, игровые и развивающие пособия, интерактивный комплект, аудио-оборудование, ноутбук, оргтехнику, закуплены стройматериалы и ведется строительство детского сада на 220 мест по ул. Республиканской 46 а, проводится государственная экспертиза проектной документации на строительство школы в пос. Отрадное на 250 мест.

На эти цели было направлено 13 810,3 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 2 409,1 тыс. руб., областного бюджета - 2 544,6 тыс. руб., федерального бюджета – 8 856,6 тыс. руб.

2.1.13. Для повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения разработана муниципальная программа **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы,** на мероприятия которой в 2020 году предусмотрено 20,0 тыс. руб.

В 2020 году в Сидорском доме культуры реализовано мероприятие по обустройству парковочного места, а именно был установлен дорожный знак, нанесена разметка, восстановлена тактильная плитка.

На эти цели направлено 20,0 тыс. руб.

2.1.14 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 год»**

В 2020 году выданы разрешения на строительство спортивного комплекса в п. Отрадное и на строительство детского сада на 220 мест в г. Михайловка, ул. Республиканская, 46а.

Ведется разработка проектной документации по объектам: учреждение начального и среднего общего образования в п. Отрадное», спортивный комплекс с ледовой площадкой в Парке Победы, инфекционный корпус в г. Михайловка.

2.1.15 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирования у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

В 2020 году на официальном сайте городского округа город Михайловка создана рубрика «Мы и ЗОЖ». В рамках этого мероприятия размещен 51 информационный материал по вопросам здорового образа жизни, адекватной физической активности, снижения потребления алкоголя.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 1 591,1 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях в 2020 году проведены следующие мероприятия:

-замер сопротивления электропроводки в 22 образовательных учреждениях;

-ремонт пожарных (эвакуационных) выходов в МКОУ «Карагичевская СШ»;

-приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в 7 образовательных учреждениях;

-приобретение пожарного щита в МКОУ «Страховская ОШ»;

-монтаж и ремонт противопожарного оборудования, установка датчиков в 4 образовательных учреждениях;

-замена светильников в МКОУ «Отрадненская СШ»;

-испытание и ремонт пожарных лестниц в 4 образовательных учреждениях.

Для обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад Лукоморье» проведены следующие мероприятия:

- зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в 20 структурных подразделениях;

- обучение персонала по вопросам пожарной безопасности в 17 структурных подразделениях;

- замер сопротивления изоляции электропроводов и контура заземления, а также ремонт электрооборудования в 19 структурных подразделениях;

- испытание наружных пожарных лестниц в 5 структурных подразделениях.

Погашена кредиторская задолженность 2019 года по 16 образовательным учреждениям на общую сумму 754,8 тыс.руб.

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году направлено 1 512,2 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** в которойна 2020 год предусмотрено 69 240,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 49 306,9 тыс. руб., областного бюджета – 19 920,5 тыс. руб., добровольное пожертвование – 12,7 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») – 45 677,2 тыс. руб.;

-содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 1 453,0 тыс. руб;

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») – 1 067,1 тыс. руб.;

-ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Коммуны (от ул. Республиканской до ул. Гоголя) и по ул. Леваневского – 13 580,3 тыс. руб.;

-ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Д.Бедного в границах ул. Ленина - Балочная – 710,6 тыс. руб.;

-ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Пархоменко и ул. Д.Бедного – 851,0 тыс. руб.

Всего в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 68 364,5 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 48 456,3 тыс. руб., областного бюджета - 19 895,5 тыс. руб., добровольное пожертвование – 12,7 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2020 год запланировано 8 207,1 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 6 234,2 тыс. руб., областного бюджета – 1 972,9 тыс. руб.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятий по гражданской обороне направлено 253,6 тыс. руб. на проведение технического обслуживания систем оповещения, приобретение криптографических ключей, кубков и пластиковых рамок для награждения победителей смотра-конкурса и погашение кредиторской задолженности за 2019 год по МКУ «ЕДДС».

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций направлены средства муниципальной программы в сумме 6 436,3 тыс. руб. на:

- изготовление информационных материалов, в количестве 163 шт.(плакаты формата А-3 «Антитеррористическая комиссия городского округа город Михайловка Волгоградской области»);

- содержание специальной автомобильной техники и погашение кредиторской задолженности за 2019 год по МКУ «ЕДДС»;

- обустройство минерализованных полос на сельских территориях;

- приобретение специальной техники (трактор на базе МТЗ-80, водораздатчик, мотопомпа, косилка роторная) для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- погашение кредиторской задолженности за 2019 год по отделам сельских территорий и отделу Себровской территории;

3. В рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» направлено 334,0 тыс. руб. на техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, устройство линии энергоснабжения для системы видеонаблюдения по ул. Коммуны и погашение кредиторской задолженности за 2019 год.

4. В рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлено 117,0 тыс. руб., на которые были приобретены ранцевые огнетушители, знаки пожарной безопасности и рукава пожарные напорные.

5. В рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны направлено 450,0 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

На эти цели было направлено 7 590,9 тыс. руб. их них за счет средств бюджета городского округа – 5 618,1 тыс. руб., областного бюджета – 1 972,8 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 358,5 тыс. руб.

В 2020 году средства бюджета городского округа в сумме 357,2 тыс. руб. направлены на ремонт ограждения в МКОУ «СШ №10» и погашение кредиторской задолженности 2019 года за модернизацию систем видеонаблюдения в МБДОУ Детский сад «Лукоморье».

2.2.5. На выполнение мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 165,8 тыс. руб.

В 2020 году денежные средства в размере 104,2 тыс. руб. были направлены на опашку минерализованной полосы, приобретение комплекса газодымозащитного комплекса «Феникс-2» и погашение кредиторской задолженности за обучение и зарядку огнетушителя МБУ ДОЛ «Ленинец».

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 324,0 тыс. руб.

В 2020 году средства бюджета городского округа в сумме 305,1 тыс. руб. направлены на монтажно-наладочные работы системы видеонаблюдения в МБУ «Спортивная школа», МБУ ДОЛ «Ленинец» и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МКОУ ДО «СДЮТиЭ».

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 1080,6 тыс. руб.

В 2020 году средства бюджета городского округа в сумме 1 021,0 тыс. руб. направлены на текущий ремонт в МКУ «МЦК», а именно на устройство запасного выхода в Суховском 1 СК, замену огнезащитных дверей в Плотниковском 2 СДК, оборудование противопожарным водопроводом в Страховском СК, на приобретение огнетушителей в МБУ «ГДК», а также на погашение кредиторской задолженности МКУ «МЦК» и МБУК «ЦБС» за обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, приобретение пожарных рукавов, МБУК «Михайловский краеведческий музей» и филиалы МКУ «МЦК» за заправку огнетушителей и обучение персонала, а также МДОУ ДОД «ДШИ №2» за замер сопротивления изоляции электропроводов и контура заземления.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

В 2020 году средства бюджета городского округа в сумме 99,0 тыс. руб. направлены на монтаж системы видеонаблюдения в МБУК «ЦБС», установку кнопки тревожной сигнализации в МБУ «ГДК», оборудование помещений информационными стендами в МКУ «МЦК» и МБУ «ГДК».

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 5,0 тыс. руб.

В 2020 году МКУ «Социально-досуговый центр для подростов и молодежи» и его филиалами, «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Юность», подростковыми клубами «Улыбка», «Ровесник», «Фантазер», «Одуванчик» организовано и проведено в онлайн формате 56 мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и воспитанию толерантности, в которых приняло участие 8469 чел.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг реализуется муниципальная программа **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы",** на мероприятия которой в бюджете городского округа в 2020 году предусмотрено 6 986,6 тыс. руб.

На увеличение уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» и выполнение работ по проектированию объекта «Напорный канализационный коллектор от КНС №4а до КНС Временная, г. Михайловка Волгоградской область» направлено 5 667,4 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 19 243,6 тыс. руб.

В 2020 году на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа было направлено 14 998,0 тыс. руб., а также погашена полностью кредиторская задолженность 2019 года энергосервесной компании ПАО «Ростелеком».

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году направлено 19 243,6 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 0,9 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется с 2021 г.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2020 году 135 571,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 1 471,1 тыс. руб., областного бюджета 13 315,2 тыс. руб., федерального бюджета – 120 769,7 тыс. руб., добровольное пожертвование – 15,0 тыс.руб.

Для достижения поставленных целей средства муниципальной программы направлены на благоустройство следующих территорий:

-Парк Победы г. Михайловка (3 этап);

-комплекс «Лукоморье», сквер по ул. Ак. Топчиева, г. Михайловка;

-общественное пространство ул. Обороны, д. 38, 40, 40а, 42, ул. Республиканская, д. 26;

-общественное пространство ул. Некрасова, д. 26,28, ул. Энгельса, д. 8,10, ул. Коммуны, д. 115,117,119;

-общественное пространство на пересечении ул. Коммуны и ул. Республиканская, д.22;

-общественная территория ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина;

-х. Раздоры, парк отдыха «Возрождение», ул. Набережная;

-х. Троицкий, территория, прилегающая к Дому культуры по ул. Октябрьская;

-п. Реконструкция, Площадь Ленина по ул. Первомайская;

-х.Плотников-2, территория, прилегающая к Дому культуры по ул. Магистральная.

На объектах выполнено устройство пешеходных дорожек из брусчатки и асфальтного покрытия, ремонт наружного освещения, ограждения, озеленение, устройство видеонаблюдения, установлены МАФ.

В 2020 году на реализацию мероприятий программы направлено   
135 516,4 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 1 466,1 тыс. руб., областного бюджета – 13 265,6 тыс. руб., федерального бюджета – 120 769,7 тыс.руб., добровольного пожертвования – 15,0 тыс. руб.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе**,** на реализацию которой в 2020 году запланировано 4 261,1 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 29,5 тыс. руб., областного бюджета – 78,9 тыс. руб., Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4 152,7 тыс. руб.

В 2020 году из аварийного жилищного фонда переселено 14 человек, расселенная площадь 326,2 кв.м.

На эти цели направлено 2 662,3 тыс.руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 5,6 тыс. руб., областного бюджета – 50,5 тыс. руб., Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 606,2 тыс. руб.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2020 году запланировано 58 940,8 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 2 958,7 тыс. руб., федерального бюджета – 42 314,1 тыс. руб., областного бюджета – 13 638,0 тыс. руб., добровольное пожертвование – 30,0 тыс. руб.

В 2020 году закончено строительство котельной для отопления сельского дома культуры в х. Плотников-2, выполнены все работы по благоустройству сельских территорий, ведутся отделочные работы на объекте «Универсальный спортивный зал в п. Отрадное».

На эти цели было направлено 58 797,2 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 2 820,5 тыс. руб., областного бюджета – 13 638,0 тыс. руб. федерального бюджета – 42 314,1 тыс. руб., добровольного пожертвования – 24,6 тыс. руб.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы** в 2020 году предусмотрено 2 182,9 тыс. руб., в том числе из средств бюджета городского округа – 215,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 967,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году из бюджета городского округа было направлено 2 182,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа 215,0 тыс. рублей, областной бюджет 1 967,9 тыс. рублей.

Финансовой поддержкой воспользовались 3 субъекта малого и среднего предпринимательства по мероприятию: «Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства».

В 2020 году прошло 5 заседаний Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2020 году заключено 129 договоров аренды земельных участков общей площадью 2513,1 га, предоставлено в собственность – 23 земельных участков общей площадью 5,65 га.

По состоянию на 01.01.2021 г. в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства включено 26 нежилых помещений общей площадью 2343,8 кв.м., 11 земельных участков общей площадью 4984000 кв.м. В настоящий момент 8 субъектов используют 8 нежилых помещений общей площадью 1295,4 кв.м., 2 субъекта используют 5 земельных участков общей площадью 2291000 кв.м.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров на базе ГКУ ВО «МФЦ» и банка «Центр-Инвест» работают площадки «МФЦ для бизнеса», которые оказывают 164 услуги: 22 федеральных, 73 областных, 39 муниципальных и 30 прочих. В 2020 году субъектам предпринимательства ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 7765 государственных и муниципальных услуг.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 2 535,1 тыс. руб.

В 2020 года утверждено постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.02.2020г. № 449 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области». Данное постановление предусматривает внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - Правила), в части подготовки сведений о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Также утверждено постановление №56 от 16.01.2020 «О подготовке проекта генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области».

В рамках осуществления мероприятий программы заключены контракты на подготовку проекта генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области с ООО «Корпус» г. Новосибирск и на подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области с ООО «Димелиора» г. Омск.

Рассмотрев проекты, администрация городского округа направила в вышеуказанные организации письма с замечаниями по проектам.

Учитывая, что подрядчиками не выполнены работы в полном объеме оплата по контракту не проводилась.

Финансирование мероприятий перенесено на 2021 год.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 41,9 тыс. руб.

В 2020 году в рамках выполнения программы 11 сотрудников прошли повышение квалификации, 6 сотрудников прошли обучение по программе пожарно-технического минимума и 6 сотрудников по охране труда.

На эти цели направлено 41,8 тыс. руб.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2020 год предусмотрено 138,8 тыс. руб.

В 2020 году денежные средства в полном объеме были направлены на приобретение системного блока, системного кабеля, многофункционального устройства, комплектующих к ПК, картриджей, коммутаторов.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 1 | | | | |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | | **План 2020 год, тыс. руб.** | | **Факт за 2020 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** | |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **41,9** | | **41,8** | **99,8** | |
| местный бюджет | | *41,9* | | *41,8* | **99,8** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.08.2019 №2488 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **8 207,1** | | **7 590,9** | **92,5** | |
| местный бюджет | | 6 234,2 | | 5 618,1 | **90,1** | |
| областной бюджет | | **1 972,9** | | **1972,8** | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.08.2019 №2401 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2020-2022 годы"** | | **138,8** | | **138,8** | **100,0** | |
| местный бюджет | | 138,8 | | 138,8 | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2736 "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **69 240,1** | | **68 364,5** | **98,7** | |
| местный бюджет | | *49 306,9* | | *48 456,3* | **98,3** | |
| областной бюджет | | *19 920,5* | | *19 895,5* | **99,9** | |
|  | добровольные пожертвования | | *12,7* | | *12,7* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2713 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа "Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **0** | | **0** | | | **0** |
| **местный бюджет** | **0** | | **0** | | | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2684 "Об утверждении муниципальной программы " Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы "** | | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной документации на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **2 535,1** | | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | *2 535,1* | | *0,0* | **0,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 №2669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **2 182,9** | | **2 182,9** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *215,0* | | *215,0* | **100,0** | |
| областной бюджет | | *1 967,9* | | *1 967,9* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2734 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **0,9** | | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | *0,9* | | *0,0* | **0,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2735 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **6 986,6** | | **5 667,4** | **81,1** | |
| местный бюджет | | *6 986,6* | | *5 667,4* | **81,1** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2019 №2746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **1 843,0** | | **1 842,6** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *1 843,0* | | *1 842,6* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2681 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **1 591,1** | | **1 512,2** | **95,0** | |
| местный бюджет | | *1 591,1* | | *1 512,2* | **95,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2019 №2630 "Об утверждении муниципальной программы " Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **3 508,6** | | **3 250,3** | **92,6** | |
| местный бюджет | | *3 508,6* | | *3 250,3* | **92,6** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2712 "Об утверждении муниципальной программы " Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2017-2019 годы"** | | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **30,0** | | **30,0** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *30,0* | | *30,0* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2720 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **30,0** | | **30,0** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *30,0* | | *30,0* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2721 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | **23,0** | | **23,0** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *23,0* | | *23,0* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2722 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **22 402,5** | | **22 072,9** | **98,5** | |
| местный бюджет | | *4 756,5* | | *4 704,8* | **98,9** | |
| областной бюджет | | *17 601,0* | | *17 323,1* | **98,4** | |
|  | добровольные пожертвования | | *45,0* | | *45,0* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2738 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **17** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **6 227,1** | | **6 220,1** | **99,9** | |
| местный бюджет | | *718,5* | | *711,5* | **99,0** | |
| областной бюджет | | *5 508,6* | | *5 508,6* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2185 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **18** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **165,8** | | **104,2** | **62,8** | |
| местный бюджет | | *165,8* | | *104,2* | **62,8** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2680 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **19** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **5,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | *5,0* | | *0,0* | **0,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2683 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **20** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **47 252,6** | | **40 887,8** | **86,5** | |
| местный бюджет | | *18 757,5* | | *15 963,5* | **85,1** | |
| областной бюджет | | *28 495,1* | | *24 924,3* | **87,5** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2723 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **21** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **1 080,6** | | **1 021,0** | **94,5** | |
| местный бюджет | | *1 080,6* | | *1 021,0* | **94,5** | |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2186 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **46 663,6** | | **42 879,8** | **91,9** | |
| местный бюджет | | *44 401,2* | | *40 631,2* | **91,5** | |
| областной бюджет | | *2 232,4* | | *2 218,6* | **99,4** | |
|  | добровольные пожертвования | | *30,0* | | *30,0* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2682 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **23** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"** | | **58 940,8** | | **58 797,2** | **99,8** | |
| местный бюджет | | *2 958,7* | | *2 820,5* | **95,3** | |
| областной бюджет | | *13 638,0* | | *13 638,0* | **100,0** | |
| федеральный бюджет | | *42 314,1* | | *42 314,1* | **100,0** | |
| добровольное пожертвование | | *30,0* | | *24,6* | **82,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"** | | | | | | | |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы"** | | **3 062,1** | | **3 028,6** | **98,9** | |
| местный бюджет | | *1 693,6* | | *1 660,1* | **98,0** | |
|  | областной бюджет | | *1 368,5* | | *1 368,5* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 28.08.2017 №2287 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2018-2020 годы"** | | | | | | | |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | **19 243,6** | | **19 243,6** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *19 243,6* | | *19 243,6* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | | | | | | |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | **324,0** | | **305,1** | **94,2** | |
| местный бюджет | | *324,0* | | *305,1* | **94,2** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2679 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **27** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **100,0** | | **99,0** | **99,0** | |
| местный бюджет | | *100,0* | | *99,0* | **99,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2187 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **28** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **358,5** | | **357,2** | **99,6** | |
| местный бюджет | | 358,5 | | 357,2 | 99,6 | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2737 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **29** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы"** | | **135 571,0** | | **135 516,4** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *1 471 ,1* | | *1 466,1* | **99,7** | |
| областной бюджет | | *13 315,2* | | *13 265,6* | **99,6** | |
| федеральный бюджет | | *120 769,7* | | *120 769,7* | **100,0** | |
| добровольные пожертвования | | *15,0* | | *15,0* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** | | | | | | | |
| **30** | **Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **20,0** | | **20,0** | **100,0** | |
| местный бюджет | | *20,0* | | *20,0* | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2725 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | |
| **31** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | | | | | | |
| **32** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **14 471,6** | | **13 810,3** | **95,4** | |
| местный бюджет | | *3 070,4* | | *2 409,1* | **78,5** | |
| областной бюджет | | *2 544,6* | | *2 544,6* | **100,0** | |
|  | федеральный бюджет | | *8 856,6* | | 8856,6 | **100,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2229 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | | |
| **33** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | **4 261,1** | | **2 662,3** | **62,5** | |
| местный бюджет | | *29,5* | | *5,6* | **19,0** | |
| областной бюджет | | *78,9* | | *50,5* | **64,0** | |
| Фонд содействия реформирования ЖКХ | | *4 152,7* | | *2 606,2* | **62,8** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 "Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | | | | | | |
| **34** | **Муниципальная программа "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** | |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** | | **456 509,0** | | **437 699,9** | **95,9** | |
|  | ***местный бюджет*** | | ***171 639,6*** | | ***158 348,0*** | **92,3** | |
|  | ***областной бюджет*** | | ***108 643,6*** | | ***104 678,0*** | **96,3** | |
|  | ***федеральный бюджет*** | | ***171 940,4*** | | ***171 940,4*** | **100,0** | |
|  | ***средства Фонда*** | | ***4 152,7*** | | ***2 606,2*** | **62,8** | |
|  | ***добровольное пожертвование*** | | ***132,7*** | | ***127,3*** | **95,9** | |