**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 2021 год**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 33 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 726 967,3 тыс. руб., в том числе:

212 334,4 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (29,5 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

347 373,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (46,0%);

166 799,3 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (24,2 %);

385,4 тыс. руб. – за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (0,3 %)

75,0 тыс. руб. – за счет средств добровольного пожертвования.

Кассовые расходы по всем программам за 2021 год составили 673 093,1 тыс. руб. (92,6 % от плановых показателей).

Из общей суммы кассовых расходов средства бюджета городского округа составили  178 647,7 тыс. руб. или 26,5%, средства областного бюджета –   
327 189,4 тыс. руб. или 48,6%, средства федерального бюджета – 166 799,3 тыс. руб. или 24,8%, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 385,4 тыс. руб. или 0,1% и средства добровольного пожертвования – 71,3 тыс. руб.

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ за 2021 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2021 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2020-2022 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 52,3 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по проведению ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении», фестивалю проектов и учебных презентаций МКОУ «СШ №2», приобретению технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МКОУ «СШ №10» составили 47,2 тыс. руб.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2021 году запланировано 82 450,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 22 365,0 тыс. руб., областного бюджета -   
60 085,9 тыс. руб.

В 2021 году было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра в количестве 5561 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 92 человек.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях проведены бактериологические исследования воды, дератизационные работы и проведение COVID тестов.

Погашена кредиторская задолженность 2020 года за организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и организацию отдыха и оздоровления обучающихся в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

За отчетный год кассовые расходы составили 69 736,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 17 505,5 тыс. руб., областного бюджета –   
52 230,8 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2021 году запланировано 25 217,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4 201,5 тыс. руб., областного бюджета -   
20 896,4 тыс. руб., добровольное пожертвование – 60,0 тыс. руб.

В 2021 году произведена замена оконных блоков в 11 муниципальных образовательных учреждениях и МБДОУ ДС «Лукоморье», замена осветительных приборов в 6 МОУ, установка систем очистки воды в МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Плотниковская СШ», МКОУ «Сидорская СШ», установка умывальников в МКОУ «СШ №7», МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Етеревская ККШИ», проведен ремонт кровли в 8 МОУ, ремонт козырька над входом в здание МКОУ «СШ №9», ремонт площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий в МКОУ «Безымянская СШ», ремонт кабинетов для открытия Центров развития «Точка роста» в МКОУ «Безымянская СШ», МКОУ «Большовская СШ», МКОУ «Етеревская ККШИ», МКОУ «Сенновская СШ», ремонт туалетных комнат в МКОУ «СШ №10» и приобретен спортивный инвентарь в спортивный зал МКОУ «Карагичевская СШ».

Также в 2021 году было реализовано 8 проектов инициативного бюджетирования.

За отчетный год кассовые расходы составили 24 269,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 3 312,7 тыс. руб., областного бюджета – 20 896,4 тыс. руб., добровольное пожертвование – 60,0 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой в 2021 году запланировано 661,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 511,7 тыс. руб., областного бюджета – 150,0 тыс. руб.

В 2021 году произведен ремонт пола в Отрадненском СДК, кровли в Сидорском СДК, приобретено оборудование в МКУ «МЦК», частично произведена замена оконных блоков в МБУ ДО «ДШИ», приобретено оборудование и оргтехника в Раздорскую библиотеку.

На эти цели было направлено 661,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 511,7 тыс. руб., областного бюджета – 150,0 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2021 году запланировано 12 185,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 501,8 тыс. руб., областного бюджета - 9 683,2 тыс. руб.

В 2021 году 17 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили социальную выплату на приобретение жилья.

За отчетный год кассовые расходы составили 12 017,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа – 2 333,8 тыс. руб., областного бюджета -   
9 683,2 тыс. руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2021 году предусмотрено 47 361,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 42 447,9 тыс. руб., областного бюджета –  
 4 914,0 тыс. руб.

В 2021 год, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 147 мероприятий, из них 81 физкультурно-спортивных, где приняли участие 3857 чел., в том числе проведены кубки города по баскетболу, хоккею; турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др.

Воспитанники МБУ «Спортивная школа» приняли участие в 13 соревнованиях, в том числе:

1. Первенство Южного Федерального округа по легкой атлетике среди юниоров, г. Краснодар – 1 призовое место;

2. Первенство Южного Федерального округа по кикбоксингу, г.Астрахань – 2 призовых места;

3. Первенство Волгоградской области по боксу среди юношей, г. Волгоград – 2 призовых места;

4. Открытый турнир по футболу Волгоградской области «Кубок Победы» среди детских команд – 3 место;

5. Финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожанный мяч» - 2 призовых места;

6. Первенство Волгоградской области по пауэрлифтингу (троеборью, троеборью классическому) среди юниоров и юниорок – 4 призовых места;

7. Чемпионат и Первенство ЮФО по легкой атлетике – 2 призовых места;

8. Личное первенство МБУ «Спортивная школа» по легкой атлетике – 6 призовых мест;

9. Региональные соревнования Волгоградской области по легкой атлетике «Золотая осень» - 11 призовых мест;

10. Финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожанный мяч» - 16 место;

11. «Кросс наций» Первенство городского округа город Михайловка по кроссовому бегу в зачет XXXII спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 2021-2022 учебного года;

12. Первенство Волгоградской области по футболу среди мальчиков (2012 года и моложе) – 2 место;

13. Первенство Волгоградской области по баскетболу среди юношей до 18 лет – 4 место.

На базе АУ «Центр физической культуры и спорта» проводились мероприятия по тестированию выполнения нормативов испытаний ГТО, где приняли участие 728 чел. Получили удостоверения и знаки отличия ГТО 420 чел., из них на золотой знак сдали 201 чел., серебряный знак – 143 чел., и бронзовый знак – 76 чел.

За отчетный год кассовые расходы составили 43 097,3 тыс. руб.,  из них за счет средств бюджета городского округа – 38 191,0 тыс. руб., областного бюджета– 4 906,3 тыс. руб.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** в которой на 2021 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

В отчетном году денежные средства в полном объеме были направлены на оплату организационных взносов для участия в фестивалях, конкурсах, смотрах.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** вбюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 880,4 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

В 2021 год полный медицинский осмотр прошли сотрудники   
МКОУ «СШ №7», МКОУ «Катасоновская СШ», МКОУ «Сидорская СШ»,   
МКОУ «Троицкая СШ», МКДОУ «Детский сад «Лукоморье» и погашена кредиторская задолженность 2020 года за проведение медицинского осмотра сотрудников МКОУ «ЦДТ» и МКОУ «Сидорская СШ».

За отчетный год кассовые расходы составили 581,7 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 1 679,9 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы в 2021 году организовано временное трудоустройство 29 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в их обязанность входили уборка и благоустройство территорий (полив, прополка и сбор мусора), а также на общественные работы (покос травы, вырубка и обрезка деревьев, уборка территорий от мусора) в МБУ «КБиО» принято 160 чел.

На эти цели направлено 1 679,8 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

В 2021 году проведены тематические программы, акции, конкурсы по профилактике злоупотребления наркотических и психоактивных веществ.

За отчетный год кассовые расходы составили 30,0 тыс. руб.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 45,0 тыс. руб.

В 2021 году организованы и проведены семейные праздники светского и церковного календаря в МКОУ «Безымянская СШ».

За отчетный год кассовые расходы составили 5,0 тыс. руб.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2021 году предусмотрено 352 080,6 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета – 136 215,6 тыс. руб., областного бюджета – 185 743,5 тыс. руб., бюджета городского округа – 30 121,5 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по строительству детского сада на 220 мест по ул. Республиканской 46а, разработке проектной документации и строительству школы в пос. Отрадное на 250 мест составили 327 033,8 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 17 166,1 тыс. руб., областного бюджета -   
173 652,1 тыс. руб., федерального бюджета – 136 215,6 тыс. руб.

2.1.13 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 год»**

В 2021 году выданы разрешения на строительство общеобразовательной школы на 250 мест в п. Отрадное и инфекционного корпуса в городском округе город Михайловка Волгоградской области.

Ведется разработка проектной документации по строительству спортивного комплекса с ледовой площадкой в Парке Победы.

2.1.14 Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирования у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

В 2021 году на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещено 195 информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, адекватной физической активности, вреде табакокурения, здоровом питании, вакцинации, онконасторожении, профилактике нарушения зрения, на площади Конституции прошла акция «Масленица без вреда».

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 1 140,4 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях в 2021 году проведены следующие мероприятия:

-приобретение и зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в 16 образовательных учреждениях;

- обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) по программе пожарно- технического минимума в 6 образовательных учреждениях;

- испытание наружных пожарных лестниц в 5 образовательных учреждениях;

- замер сопротивления электропроводки (прозвонка) в 13 образовтельных учреждениях;

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения в МКОУ «СШ №9»;

- ремонт в здании школы - увеличение высоты пожарного выхода в МКОУ «СШ №2»;

- приобретение средств индивидуальной защиты (газодымозащитный комплект) в 6 образовательных учреждениях;

- приобретение огнезащитного состава Негарин МС-Д для огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в МКОУ "Реконструкторская СШ", МКОУ "Крутинская ОШ", МКОУ "Страховская ОШ".

- приобретение знаков пожарной безопасности и приобретение приборов приемно-контрольных охранно – пожарных в 7 образовательных учреждениях.

Для обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад Лукоморье» проведены следующие мероприятия:

- зарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и приобретение запасных частей для противопожарного оборудования;

- обучение персонала (ответственных лиц за ПБ) по программе пожарно- технического минимума (28 человек);

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов;

-приобретение противопожарного оборудования для систем противопожарной защиты в 11 структурных подразделениях;

- испытание наружных вертикальных пожарных лестниц.

Погашена кредиторская задолженность 2020 года по МБДОУ «Детский сад Лукоморье».

За отчетный год кассовые расходы составили 651,1 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** в которойна 2021 год предусмотрено 91 988,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 42 701,4 тыс. руб., областного бюджета – 49 287,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-содержание автомобильных дорог на сельских территориях;

-содержание автомобильных дорог местного значения, расположенных на сельских территориях;

-содержание автомобильных дорог местного значения города Михайловка;

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Поперечная от ул. Республиканской до ул. Мичурина;

-ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мичурина;

-ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к медицинским учреждениям по ул. Пирогова (от ул. Краснознаменская до ул. Базарная);

- ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская – ул. Мичурина.

Погашена кредиторская задолженность за 2020 год АУ «КБиО» за содержание городских дорог.

В 2021 году кассовые расходы составили 91 752,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 42 465,5 тыс. руб., областного бюджета –   
49 287,0 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2021 год запланировано 10 716,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4 709,5 тыс. руб., областного бюджета – 6 006,9 тыс. руб.

В 2021 году выполнено следующее:

1. в рамках мероприятий по гражданской обороне проведено техническое обслуживание систем оповещения. Кассовые расходы составили 143,0 тыс. руб.

2. в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проведены:

- обустройство минерализованных полос на сельских территориях;

- установка водопроводных колодцев и пожарных гидрантов;

- приобретение специальной техники (трактор Беларус-82.1 – 3 шт., прицеп-бочка объемом 3м3 – 3 шт., косилка роторная – 5 шт., мотоблок) для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- приобретение дополнительного специального навесного оборудования для тракторов МТЗ-82.1 (плуг трехкорпусной ПЛН 3-35 – 3 шт., отвал коммунальный КО-4 – 3 шт.);

- закупка, монтаж и установка систем оповещения в количестве 2 шт.;

- содержание специальной автомобильной техники.

Кассовые расходы составили 7 800,0 тыс. руб.

3. в рамках мероприятий по АПК «Безопасный город» проведены:

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-оплата электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения;

- погашена кредиторская задолженность за 2020 год.

Кассовые расходы составили 589,5 тыс. руб.

4. в рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности были приобретены знаки пожарной безопасности, рукава пожарные напорные и рукава пожарные всасывающие.

Кассовые расходы составили 61,5 тыс. руб.

5. в рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны направлено 980,3 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

За отчетный год кассовые расходы составили 9 574,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 3 607,4 тыс. руб., областного бюджета – 5 966,9 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 320,0 тыс. руб.

В отчетном году денежные средства в полном объеме направлены на ремонт ограждения в МКОУ «Большовская СШ».

2.2.5. На выполнение мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 101,0 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по опашке минерализованной полосы, ремонту и техническому обслуживанию внутренних пожарных кранов, текущему ремонту пожарного водопровода, периодической проверке вытяжного шкафа и системы вентиляции с общим сборным каналом МБУ ДОЛ «Ленинец» составили   
84,3 тыс.руб.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 16,4 тыс. руб.

В 2021 году проведено техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МКОУ ДО «СДЮТиЭ».

За отчетный год кассовые расходы составили 11,3 тыс. руб.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 1 228,2 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по устройству запасного выхода в здании Старореченского СК, Субботинского СК, Раздорского СДК, замене входных дверей и линолеума в клубе Заозерье, приобретению огнетушителей и обучению сотрудников МКУ «МЦК» по программе пожарно-технического минимума составили 316,4 тыс. руб.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по монтажу системы видеонаблюдения в МБУК «Михайловский краеведческий музей» составили 99,0 тыс. руб.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено  
 5,0 тыс. руб.

В отчетном году денежные средства в полном объеме были направлены на изготовление информационных буклетов, рассказывающих о таких явлениях как экстремизм, терроризм, а также объясняющие понятия толерантность и терпимость.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг реализуется муниципальная программа «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2021 году предусмотрено 10 316,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 351,6 тыс. руб., областного бюджета – 4 950,0 тыс. руб., добровольное пожертвование – 15,0 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по увеличению уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство», строительству системы водоотведения по ул. Лазурная в пос. Отрадное, приобретению и монтажу оборудования для доочистки воды на сельских территориях, реконструкции уличной водопроводной сети от ул. А.Матросова по пер. Саратовскому до пер. Школьный, д.14, и погашению кредиторской задолженности за 2020 год составили 9 363,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4 591,6 тыс. руб., областного бюджета – 4 760,4 тыс. руб., добровольное пожертвование –   
11,3 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 19 627,0 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по реализации мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа, а также погашению кредиторская задолженность 2020 года энергосервесной компании ПАО «Ростелеком» составили   
9 144,5 тыс. руб.

В целом за отчетный год кассовые расходы составили 13 503,3 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 146,0 тыс. руб.

В 2021 году проведен капитальный ремонт муниципальной квартиры по  
 ул. 2-я Краснознаменская.

За отчетный год кассовые расходы составили 140,0 тыс. руб.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на   
2018-2024 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2021 году 48 115,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 16 970,1 тыс. руб., областного бюджета 561,7 тыс. руб., федерального бюджета – 30 583,7 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на благоустройство следующих территорий:

- Парк Победы (4 этап);

-«Михайловка. Улица Центральная» (общественная территория расположенная по адресу ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина);

- общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул.   
2-я Краснознаменская (от МКД ул. 2-я Краснознаменская 20 до СШ №5);

-общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Обороны и ул.   
2-Краснознаменская (от СШ №7 до МКД ул. Обороны 57);

-общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 13 до МКД ул. Энгельса 9);

-общественное пространство по ул. Энгельса в границах ул. Коммуны и ул. Обороны (от МКД ул. Энгельса 9 до МКД ул. Коммуны 113);

-общественное пространство по ул. Республиканская в границах ул. Коммуны и ул. Обороны.

На объектах выполнено устройство пешеходных дорожек из брусчатки и асфальтного покрытия, ремонт наружного освещения, ограждения, устройство видеонаблюдения, установлены МАФ.

В 2021 году на реализацию мероприятий программы направлено 48 115,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 16 970,1 тыс. руб., областного бюджета – 561,7 тыс. руб., федерального бюджета – 30 583,7 тыс. руб.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы»** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе**,** на реализацию которой в 2021 году запланировано 385,4 тыс. руб. из Фонда содействия реформирования ЖКХ.

В отчетном году сумма средств Фонда была направлена на переселение из аварийного жилья, площадью 52,8 кв.м. одного жителя городского округа город Михайловка.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которойв 2021 году запланировано 17 330,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 12 236,1 тыс. руб., областного бюджета – 5 094,6 тыс. руб.

В 2021 году завершены работы по устройству спортивной площадки с уличными тренажерами и скейт-фигурами в х. Плотников-2 по ул. Магистральная, обустройству спортивной площадки в ст-це Арчединская, благоустройству территории по ул. Виноградная в п. Отрадное «Семейная аллея» и оформлению фасада ДК в ст-це Етеревская, завершено строительство объекта «Универсальный спортивный зал в п. Отрадное» приобретено и установлено спортивное оборудование и мебель.

За отчетный год кассовые расходы составили 16 865,8 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 11 771,2 тыс. руб., областного бюджета –   
5 094,6 тыс. руб.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в 2021 году предусмотрено 250,4 тыс. руб.

На реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году из бюджета городского округа было направлено 250,4 тыс. руб.

Финансовой поддержкой воспользовался 1 субъект малого и среднего предпринимательства по мероприятию: «Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих пассажирские перевозки граждан в удаленные населенные пункты городского округа город Михайловка Волгоградской области».

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 2 250,0 тыс. руб.

В отчетном году денежные средства в полном объеме направлены на погашение кредиторской задолженности 2020 года за подготовку проекта генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 67,3 тыс. руб.

В отчетном году денежные средства в полном объеме были направлены на повышение квалификации 15 муниципальных служащих и проведение 2 мероприятий по противодействию коррупции.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** нареализациюкоторойв бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено 167,0 тыс. руб.

В 2021 году кассовые расходы по приобретению сетевого оборудования составили 149,3 тыс. руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | | **План 2021 год, тыс. руб.** | | **Кассовые расходы**  **2021 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **67,3** | | **67,3** | **100,0** |
| местный бюджет | | *67,3* | | *67,3* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.08.2019 №2488 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **10 716,4** | | **9 574,3** | **89,3** |
| местный бюджет | | 4 709,5 | | 3 607,4 | **76,6** |
| областной бюджет | | **6 006,9** | | **5966,9** | **99,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.08.2019 №2401 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2020-2022 годы"** | | **167,0** | | **149,3** | **89,4** |
| местный бюджет | | 167,0 | | 149,3 | **89,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2736 "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **91 988,4** | | **91 752,5** | **99,7** |
| местный бюджет | | *42 701,4* | | *42 465,5* | **99,4** |
| областной бюджет | | *49 287,0* | | *49 287,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2713 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа "Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **12 185,0** | | **12 017,0** | | **98,6** |
| местный бюджет | **2 501,8** | | **2 333,8** | | **93,3** |
|  | областной бюджет | **9 683,2** | | **9 683,2** | | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2684 "Об утверждении муниципальной программы " Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы "** | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной документации на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **2 250,0** | | **2 250,0** | **100,0** |
| местный бюджет | | *2 250,0* | | *2 250,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 №2669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **250,4** | | **250,4** | **100,0** |
| местный бюджет | | *250,4* | | *250,4* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2734 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **146,0** | | **140,0** | **95,9** |
| местный бюджет | | *146,0* | | *140,0* | **95,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2735 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **10 316,6** | | **9 363,3** | **90,8** |
| местный бюджет | | *5 351,6* | | *4 591,6* | **85,8** |
| областной бюджет | | *4 950,0* | | *4 760,4* | **96,2** |
|  | добровольное пожертвование | | *15,0* | | *11,3* | **75,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2019 №2746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **1 679,9** | | **1 679,8** | **100,0** |
| местный бюджет | | *1 679,9* | | *1 679,8* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2681 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **1 140,4** | | **651,1** | **57,1** |
| местный бюджет | | *1 140,4* | | *651,1* | **57,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2019 №2630 "Об утверждении муниципальной программы " Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **880,4** | | **581,7** | **66,1** |
| местный бюджет | | *880,4* | | *581,7* | **66,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2712 "Об утверждении муниципальной программы " Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2017-2019 годы"** | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **45,0** | | **5,0** | **11,1** |
| местный бюджет | | *45,0* | | *5,0* | **11,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2720 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | | **50,0** | | **30,0** | **60,0** |
| местный бюджет | | *50,0* | | *30,0* | **60,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2721 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | **52,3** | | **47,2** | **90,2** |
| местный бюджет | | *52,3* | | *47,2* | **90,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2722 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **16** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **25 217,9** | | **24 269,1** | **96,2** |
| местный бюджет | | *4 201,5* | | *3 312,7* | **78,8** |
| областной бюджет | | *20 896,4* | | *20 896,4* | **100,0** |
|  | добровольные пожертвования | | *60,0* | | *60,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2738 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **17** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **30,0** | | **30,0** | **100,0** |
| местный бюджет | | *30,0* | | *30,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2185 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **18** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **101,0** | | **84,3** | **83,5** |
| местный бюджет | | *101,0* | | *84,3* | **83,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2680 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **19** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **5,0** | | **5,0** | **100,0** |
| местный бюджет | | *5,0* | | *5,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2683 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **20** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **82 450,9** | | **69 736,3** | **84,6** |
| местный бюджет | | *22 365,0* | | *17 505,5* | **78,3** |
| областной бюджет | | *60 085,9* | | *52 230,8* | **86,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2723 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **21** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **1 228,2** | | **316,4** | **25,8** |
| местный бюджет | | *1 228,2* | | *316,4* | **25,8** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2186 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **47 361,9** | | **43 097,3** | **91,0** |
| местный бюджет | | *42 447,9* | | *38 191,0* | **90,0** |
| областной бюджет | | *4 914,0* | | *4 906,3* | **99,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2682 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **23** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"** | | **17 330,7** | | **16 865,8** | **97,3** |
| местный бюджет | | *12 236,1* | | *11 771,2* | **96,2** |
| областной бюджет | | *5 094,6* | | *5 094,6* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"** | | | | | | |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы"** | | **661,7** | | **661,7** | **100,0** |
| местный бюджет | | *511,7* | | *511,7* | **100,0** |
| областной бюджет | | *150,0* | | *150,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.01.2021 №149 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы"** | | | | | | |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | **19 627,0** | | **13 503,3** | **68,8** |
| местный бюджет | | *19 627,0* | | *13 503,3* | **68,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | | | | | | |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | **16,4** | | **11,3** | **68,9** |
| местный бюджет | | *16,4* | | *11,3* | **68,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2679 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **27** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **100,0** | | **99,0** | **99,0** |
| местный бюджет | | *100,0* | | *99,0* | **99,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2187 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **28** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | **320,0** | | **320,0** | **100,0** |
| местный бюджет | | 320,0 | | 320,0 | 100,0 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2737 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | | | | | | |
| **29** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы"** | | **48 115,5** | | **48 115,5** | **100,0** |
| местный бюджет | | *19 970,1* | | *19 970,1* | **100,0** |
| областной бюджет | | *561,7* | | *561,7* | **100,0** |
| федеральный бюджет | | *30 583,7* | | *30 583,7* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** | | | | | | |
| **30** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"** | | | | | | |
| **31** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | | **352 080,6** | | **327 033,8** | **92,9** |
| местный бюджет | | *30 121,5* | | *17 166,1* | **57,0** |
| областной бюджет | | *185 743,5* | | *173 652,1* | **93,5** |
|  | федеральный бюджет | | *136 215,6* | | 136 215,6 | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2229 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** | | | | | | |
| **32** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | **385,4** | | **385,4** | **100,0** |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** |
|  | областной бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** |
|  | Фонд содействия реформирования ЖКХ | | *385,4* | | *385,4* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 "Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** | | | | | | |
| **33** | **Муниципальная программа "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы"** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | | *0,0* | | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 "Об утверждении муниципальной программы " "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы"** | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** | | **726 967,3** | | **673 093,1** | **92,6** |
|  | ***местный бюджет*** | | ***212 334,4*** | | ***178 647,7*** | **84,1** |
|  | ***областной бюджет*** | | ***347 373,2*** | | ***327 189,4*** | **94,2** |
|  | ***федеральный бюджет*** | | ***166 799,3*** | | ***166 799,3*** | **100,0** |
|  | ***средства Фонда*** | | ***385,4*** | | ***385,4*** | **100,0** |
|  | ***добровольные пожертвования*** | | ***75,0*** | | ***71,3*** | **95,1** |