**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 2022 год**

В условиях ограничения бюджетных средств первоочередной задачей становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности их использования;

- контроль осуществляется не только за целевым использованием, но и за тем, насколько эффективно используются средства и достигается ли ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 35 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 972 560,8 тыс. руб., в том числе:

202 767,2 тыс.руб. – за счет средств бюджета городского округа (20,8 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

512 773,2 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (52,7%);

256 910,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (26,4 %), в том числе 4 248,1 тыс. руб. – средства Фонда содействии реформированию ЖКХ;

110,0 тыс. руб. – за счет внебюджетных средств (0,1%)

Кассовые расходы по всем программам за 2022 год составили 920 995,0 тыс. руб. (94,7% от плановых показателей).

Из общей суммы кассовых расходов средства бюджета городского округа составили  185 046,7 тыс. руб. или 20,0%, средства областного бюджета –
490 932,0 тыс. руб. или 53,3%, средства федерального бюджета – 244 906,3 тыс. руб. или 26,6%, в том числе 4 248,1 тыс. руб. – средства Фонда содействии реформированию ЖКХ, внебюджетные средства – 110,0 тыс. руб. или 0,1%.

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ 2022 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2022 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 42,9 тыс.руб.

За 2022 год кассовые расходы по проведению ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении»; на организацию и проведение межрегионального фестиваля по авиамодельному спорту; на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных пособий и методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма составили 42,9 тыс. руб.

2.1.2. В целях обеспечения здоровым питанием обучающихся и воспитанников, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году запланировано 89 418,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 24 146,7 тыс. руб., областного бюджета -
65 271,3 тыс.руб.

За 2022 год было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра, из многодетных и малообеспеченных семей в количестве 5 520 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 110 человек.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях проведены бактериологические исследования воды, микроклимата и освещенности, приобретены канцтовары и медикаменты. Было организовано двухразовое питание во время фактического посещения лагерей с дневным пребыванием.

За 2022 год кассовые расходы составили 86 161,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 22 705,3 тыс. руб., областного бюджета – 63 456,4 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновление школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонт зданий и помещений образовательных учреждений реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2022 году запланировано 24 845,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 8 698,5 тыс. руб., областного бюджета -
16 147,1 тыс. руб.

За 2022 год произведены: оплата кредиторской задолженности в МКОУ «Арчединская СШ» и в МКОУ «Етеревская ККШИ»; ремонт помещения для открытия Центров развития «Точка роста»; изготовление и оплата гос. экспертизы ПСД; электромонтажные работы в МБДОУ ДС «Лукоморье»; замена осветительных приборов, оконных блоков, ремонт кровель; благоустройство площадок для проведения праздничных линеек; ремонт помещений столовой; ремонт водопровода и канализации, электроснабжения здания.

За отчетный период кассовые расходы составили 24 579,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 8 432,4 тыс. руб., областного бюджета –
16 147,1 тыс. руб.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой в 2022 году запланировано 2 144,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 940,5 тыс. руб., областного бюджета – 204,1 тыс. руб.

За 2022 год были реализованы следующие мероприятия: денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры: приобретение звукового оборудования в Совхозный СДК и приобретение оргтехники в Старосельскую библиотеку; замена оконных блоков в МБУ ДО ДШИ; ремонт электрооборудования и приобретение звукового оборудования в Выставочный зал; приобретено оборудование в Михайловский краеведческий музей; комплектование книжных фондов в ЦБС; ремонт потолка в Отрадненском СДК и ремонт системы отопления в Сидорском СД, и др.

За отчетный период кассовые расходы составили 1 346,7 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа – 1 142,6 тыс. руб., областного бюджета –
204,1 тыс. руб.

2.1.5. Для оказания финансовой поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий реализуется муниципальная программа **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы,** на выполнение мероприятий которой в 2022 году запланировано 12 707,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 2 454,6 тыс. руб., областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются средства из федерального бюджета –10 253,3 тыс. руб.

За 2022 год 18 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и реализовали право на приобретение жилого помещения на общую сумму 12 539,5 тыс. руб., из них за счет бюджета городского округа –2 286,2 тыс. руб., областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются средства из федерального бюджета –10 253,3 тыс. руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2022 году предусмотрено 70 023,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 46 909,8 тыс. руб., областного бюджета –
23 114,1 тыс. руб.

За 2022 год, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий, было проведено 145 мероприятий, где приняли участие 3 786 чел., в том числе проведены турниры по теннису, шахматам, бильярду, настольному теннису, мини-футболу и др.; мероприятия по развитию массовой физической культуры и виды спорта- легкая атлетика, карате, силовые виды спорта и хип-хоп-аэробика.

В 2022 году 1 269 человек получили удостоверения и знаки отличия ГТО; спортсмены МБУ «Спортивная школа» приняли участие в первенствах и чемпионатах Волгоградской области и чемпионатах ЮФО.

На сельских территориях проводиться работа специалистов физической культуры по подготовке к участию в соревнованиях различного уровня.

С целью увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, в 2022 году начато строительство крытого катка с искусственным льдом в городском округе город Михайловка. Произведено ограждение строительной территории, вскрыт верхний плодородный слой, идет подготовка к заливке фундамента. Крытый каток предназначен для учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, для массового катания и отдыха населения, а также для зрелищных мероприятий.

За отчетный период кассовые расходы составили 47 802,7 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 41 094,7 тыс. руб., областного бюджета – 6 708,0 тыс.руб.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** в которой на 2022 год предусмотрено 30,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа.

За отчетный период кассовые расходы на оплату организационных взносов для участия в фестивалях, конкурсах, смотрах составили 29,9 тыс. руб.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы**«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022годы»** в бюджете городского округа на2022 год предусмотрено 3 534,7 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях.

За 2022 год в целях реализации программы были проведены следующие мероприятия:

-прохождение полного медицинского осмотра работниками в 31 образовательном учреждении;

-прохождение санитарного минимума работниками в 20 образовательных учреждениях;

-прохождение психиатрического освидетельствования педагогическими работниками в 31 образовательном учреждении.

За отчетный период кассовые расходы составили 2 032,1 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков, повышения социальной защищенности молодежи разработана муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 1 822,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы за 2022 год организовано временное трудоустройство 27 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в АУ «ЦФКиС», в их обязанность входили уборка и благоустройство территорий (полив, прополка и сбор мусора), а также на общественные работы (покос травы, вырубка и обрезка деревьев, уборка территорий от мусора) в АУ «КБиО» принято 90 человек.

За отчетный период кассовые расходы составили 1821,2 тыс. руб.

2.1.10.В целях создания единой системы здоровье сбережения в образовательной среде разработана муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы**», на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 50,0 тыс. руб.

За 2022 год проведены конкурсные программы, акции, конкурсы, проекты по профилактике злоупотребления наркотических и психоактивных веществ. Для воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в летний каникулярный период была проведена программа «Спасибо-нет!», погашена кредиторская задолженность 2021 года за проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни-здоровье!2021».

За отчетный период кассовые расходы составили 40,0 тыс. руб.

2.1.11.На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 32,1 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы на погашение кредиторской задолженности 2021 года за изготовление и распространение печатных материалов для участников образовательного процесса по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, а так же на организацию семейных праздников светского и церковного календаря составили 32,1 тыс. руб.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования разработана муниципальная программа **«Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 389 726 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета –215 238,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 131 865,6 тыс. руб., бюджета городского округа 42 621,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по строительству и оснащению детского сада на 220 мест по ул. Республиканской 46а и строительству и оснащению школы в пос. Отрадное на 250 мест составили 377 440,0 тыс. руб. из них за счет бюджета городского округа – 42 560,6 тыс. руб., областного бюджета – 131 644,9 тыс. руб., федерального бюджета – 203 234,5 тыс.руб.

2.1.13В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 год».**

За 2022 год выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в г. Михайловка, ул. Республиканская,46а и отделение общей врачебной практики в селе Сидоры.

Продолжается строительство общеобразовательной школы на 250 мест в поселке Отрадное и инфекционного корпуса в г. Михайловка.

05.10.2022 года выдано разрешение на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Михайловка.

Объем финансирования мероприятий за 2022 год составил 0,00 руб. (финансирование строительства объектов проводится в рамках реализации других программ в сфере здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики и т.д.).

2.1.14Основной целью муниципальной программы **«Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы»** является формирование у населения культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

За 2022 год на официальном сайте городского округа город Михайловка в рубрике «Мы и ЗОЖ» размещены 47 информационных материалов по вопросам здорового образа жизни, полезных продуктов питания, онкологии, вакцинации.

Финансирование программы не предусмотрено

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 1 147,4 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» приобретены в помещение класса Ф1.1 покрытия для пола с пожарной опасностью класса КМ2; приобретены запасные части, инвентарь и противопожарное оборудование для систем противопожарной защиты; проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц; заряжены и технически обслужены первичные средства пожаротушения (огнетушители); обучен персонал (ответственные лица за пожарную безопасность) правилам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума; обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений.

Для обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях за 2022 год проведены следующие мероприятия:

-изготовление проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат» и в МКОУ «Большовская СШ»;

-ремонт и приобретение первичных средств пожаротушения в МКОУ «СШ№5», МКОУ «СШ №10» и в МКОУ «Большовская СШ»;

-испытания и измерения электрических устройств (прозвонка) в 7 общеобразовательных учреждениях;

- приобретение огнезащитного состава Негорин МС-Д для огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в МКОУ «Реконструкторская СШ»;

-испытание наружных пожарных лестниц в МКОУ «Отрадненская СШ»;

-проведение работ по переносу приборов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объекте в МКОУ «СШ №9»;

-приобретение прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Гранит-24, ВЭРС-ПК в МКОУ «Крутинская ОШ», МКОУ «Троицкая СШ»;

-обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения в МКОУ «СШ №11»;

-приобретение средств индивидуальной защиты (газодымозащитный комплект) в МКОУ «Большовская СШ».

Для обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях за 2022 год проведены следующие мероприятия:

-испытания и измерения электрических устройств (прозвонка) в 22 образовательных учреждениях;

- приобретение огнезащитного состава Негорин МС-Д для огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в МКОУ «СШ №3», МКОУ «Раздорская СШ», МКОУ «СШ №10»;

-приобретение противопожарного оборудования и материалов, приборов приемно-контрольных, извещателей дымовых в МКОУ «СШ №3», МКОУ «Старосельская ОШ», МКОУ «Троицая СШ», МКОУ «Моховская ОШ»;

-приобретение светильников, самоспасателей ГДЗК для 6 образовательных учреждений;

-обучение персонала (ответственных лиц за пожарную безопасность) правилам пожарной безопасности в 7 образовательных учреждениях;

-приобретение щитов и пожарных ящиков для песка в МКОУ «Арчединская СШ»;

-приобретение пожарных указателей (знаков пожарной безопасности), приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители), зарядка первичных средств пожаротушения для 10 образовательных учреждений;

-испытание и ремонт пожарных лестниц в МКОУ «СШ №1» и МКОУ «Страховская ОШ».

Для обеспечения пожарной безопасности в МОУ ДО «ЦДТ» были проведены замер сопротивления электропроводки (прозвонка) и проверка системы вентиляции.

За 2022 год кассовые расходы составили 1 026,6 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»,** в которой на 2022 год предусмотрено 281 284,6 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа – 45 993,6 тыс. руб., областного бюджета – 235 291,0 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-содержание автомобильных дорог на сельских территориях;

-содержание автомобильных дорог местного значения, расположенных на сельских территориях;

-содержание автомобильных дорог местного значения г. Михайловка;

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО»);

-ремонт асфальтобетонного покрытия по автодороге «Завод–Карьер» от
ул. П.Морозова до ул. Промышленная, ул. Промышленная от автодороги «Завод – Карьер» до ул. Индустриальная, ул. Индустриальная от ул. Промышленная до
ул. Тишанская, ул. Тишанская  городского округа город Михайловка Волгоградской области;

-ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Б.Хмельницкого (от ул. Обороны до ул. Серафимовича);

-ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Украинской (от дома №63 до ул. Коммуны);

-ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ленина (от д.180а до ул. Торговая);

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул. Торговая до ул. Блинова);

- приобретение коммунальной техники;

-устройство бетонного покрытия тротуара от ул. Ясные Зори до ул. Просёлочная-1этап;

- устройство бетонного покрытия тротуара от ул. Просёлочная до ул. Краснодарская-2 этап.

За 2022 год кассовые расходы составили 277 864,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 42 573,1 тыс. руб., областного бюджета – 235 291,0 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2022 год запланировано 14 368,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 5 250,8 тыс. руб., областного бюджета – 9 117,2 тыс. руб.

За 2022 год выполнено следующее:

1. в рамках мероприятий по гражданской обороне проведено техническое обслуживание систем оповещения и оплачена кредиторская задолженность. Кассовые расходы составили 250,4 тыс. руб.

2. в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проведены:

- оплата кредиторской задолженности за 2021;

-обустройство минерализованных полос на сельских территориях;

- на Отрадненской сельской территории проведен комплекс противопаводковых и противопожарных мероприятий;

-приобретены строительные материалы для ремонта площадки для забора воды из естественного водоема (пруд Центральный Рогожинский);

-содержание и обслуживание автомобильной техники;

-организован комплекс мероприятий по страхованию опасных гидротехнических сооружений прудов «Коповой», «Бычий», «Новый» и «Рубцовский»;

-закуплена специализированная техника на базе трактора Беларус-82.1 и прицеп-бочка, а также навесное оборудование.

Кассовые расходы составили 10 452,9 тыс. руб.

3. в рамках мероприятий по АПК «Безопасный город»проведены:

-техническое обслуживание систем видеонаблюдения;

-оплата электроэнергии, потребляемой системами видеонаблюдения;

Кассовые расходы составили 994,8 тыс. руб.

4. в рамках мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах были приобретены запрещающие знаки «Купание запрещено» в количестве 16 шт и установлены вблизи водных объектов.

Кассовые расходы составили 19,2 тыс. руб.

5. в рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности были приобретены: система оповещения марки С-40 и С-28, специальная одежда и обувь для сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа.

Кассовые расходы составили 99,5 тыс. руб.

6. в рамках мероприятий по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны - социально ориентированной некоммерческой организации добровольной пожарной охраны направлено 1000,0 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы, страхование автотранспорта и заработную плату.

За отчетный период кассовые расходы составили 12 816,8тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4 249,1 тыс. руб., областного
бюджета – 8 567,7 тыс. руб.

2.2.4.В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе утверждена муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

В 2022 году в рамках муниципальной программы проведен ремонт ограждения в МКОУ «СШ№9» на сумму 80,7 тыс. руб.

2.2.5. Для выполнения мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики и снижения риска возникновения возгораний, пожаров и травматизма разработана муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 135,6 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы на приобретение первичных средств пожаротушения, обучения лиц, ответственных за противопожарное состояние, ремонт пожарных кранов в МБУ ДОЛ «Ленинец» составили 10,8 тыс. руб.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 163,5 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы за услуги охраны МКОУ ДО «СДЮТиЭ» и монтажно – наладочные работы системы видеонаблюдения МБУ «СШ» составили 51,9 тыс. руб.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 1 617,4 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы на обучение сотрудников
МКУ «МЦК» по программе пожарно-технического минимума, устройства запасного выхода в Арчединском СДК, установку устройства автоматического отключения системы и замена входных дверей в МБУК «Выставочный зал» и погашение кредиторской задолженности за 2021 год МБУ ДО «ДШИ №2» и МКУ «МЦК» составили 1 283,2 тыс. руб.

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры, разработана муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы»**, на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 300,0 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы на монтаж системы видеонаблюдения в библиотеке №9 и Методическом центре по работе с библиотеками сельских территорий в г. Михайловке и Безымянской сельской библиотеке, а также на приобретение материала для ограждения прилегающей территории в ДШИ по ул. Коммуна составили 298,8 тыс. руб.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено
5,0 тыс. руб.

В 2022 году проведено 45 мероприятий, посвященных профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде, в которых приняли участие 1 006 человек.

Денежные средства в отчетном году не использовали.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг реализуется муниципальная программа «**Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 14 847,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4 847,3 тыс. руб., областного бюджета – 10 000,0 тыс. руб.

В целях реализации в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

-приобретение и монтаж оборудования для доочистки воды на сельских территориях;

-технологическое присоединение к электрическим сетям оборудования для доочистки воды на сельских территориях;

-погашение кредиторской задолженности за 2021 год по объекту «Система водоотведения по ул. Лазурная в пос. Отрадное»;

-проектирование участка уличного водопровода по ул. Гоголя от ул. Народная до домовладения №120 по ул. Гоголя;

-увеличение уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство».

Кассовые расходы за 2022 год составили 11 561,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 4 411,3 тыс. руб., областного бюджета – 7 150,0 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** на 2022 год предусмотрено 21 411,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 7 196,5 тыс. руб., областного бюджета – 14 215,3 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа, а также погашение кредиторской задолженности 2021 года энергосервисной компании ПАО «Ростелеком» составили 19 627,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 5 411,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 14 215,3 тыс. руб.

2.3.3. Для сохранения жилого фонда от разрушения, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом разработана муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 463,0 тыс. руб.

В 2022 году проведен капитальный ремонт муниципальной квартиры №7 по ул. Пархоменко, д.2;оплачена кредиторская задолженность за 2021 год за выполнение работ по замене индивидуального прибора учета воды в квартире № 43 по ул. 2-я Краснознаменская, д.8; проведен капитальный ремонт муниципальной квартиры №15 по ул. Обороны, д. 120

В отчетном периоде кассовые расходы составили 171,0тыс. руб.

2.3.4. В целях создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, обустройства мест массового пребывания населения и повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разработана муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на
2018-2024 годы»,** на реализацию которой предусмотрено в 2022 году 33 306,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 66,6 тыс. руб., областного бюджета –599,5тыс. руб., федерального бюджета – 32 640,4 тыс. руб.

С целью выполнения мероприятий по благоустройству пяти общественных территорий, были заключены контракты:

- общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной;

- общественное пространство по ул. 2-я Краснознаменская (от магазина Ситилинк до ул. Мичурина);

- общественное пространство по ул. Обороны в границах проезда Тосовский и ул. Республиканская;

-сквер на пересечении ул. Коммуны и ул. Карла Макса 2 этапа.

За 2022 год кассовые расходы на благоустройство общественных территорий составили 33 306,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 66,6 тыс. руб., областного бюджета – 599,5 тыс. руб., федерального бюджета – 32 640,4 тыс.руб.

2.3.5. Основной целью муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2025 годы»** является ликвидация аварийного жилищного фонда в городском округе**,** на реализацию которой в 2022 году запланировано 4 334,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 8,7 тыс. руб., областного бюджета – 78,0 тыс. руб., Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4 248,1 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы на проведение мероприятий по переселению МКД, признанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, п. Реконструкция, ул.Ленина, д.20, составили 4 334,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа–8,7 тыс. руб., областного бюджета – 78,0 тыс. руб., Фонда содействия реформированию ЖКХ – 4 248,1 тыс.руб.

**2.4. Экономическая сфера**

 2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности разработана муниципальная программа **«Комплексное развитие сельских территорий»,** на реализацию мероприятий которой в 2022 году запланировано 3 218,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 1 708,5 тыс. руб., областного бюджета –28,0 тыс. руб., федерального бюджета – 1 372,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 110,0 тыс. руб.

В 2022 году кассовые расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения сельских территорий, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети, расположенной на Сидорской сельской территории городского округа город Михайловка Волгоградской области и обследование универсального спортивного зала в п. Отрадное составили 3 218,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа–1 708,5 тыс. руб., областного бюджета–28,0 тыс. руб., федерального бюджета–1372,0 тыс. руб., 110 тыс. руб. - внебюджетные средства.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»** в 2022 году предусмотрено 346,1 тыс. руб.

За 2022 год финансовой поддержкой воспользовался 1 субъект малого и среднего предпринимательства по мероприятию: «Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих пассажирские перевозки граждан в удаленные населенные пункты городского округа город Михайловка Волгоградской области»;были организованы и проведены конкурсы городского округа «Магия вкуса» и «Самая чистая и благоустроенная прилегающая территория».

В отчетном периоде кассовые расходы составили 346,1 тыс. руб.

2.4.3. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,** на мероприятия которой в 2022 году предусмотрено 540,0 тыс. руб.

За 2022 год кассовые расходы на приобретение остановочного павильона составили 540,0 тыс. руб.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** основными целями которой являются формирование базы для определения стратегии территориального развития, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 510 тыс. руб.

ИП Бессоновым Денисом Сергеевичем по муниципальному контракту от 24.06.2022 подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области, в части изменения карт градостроительного зонирования, и зон с особыми условиями использования территории поселка Отрадное. Цена по муниципальному контракту составила 30,0 тыс. руб.

Решением № 550 от 09.09.2022 «О внесении изменений в решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области» внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа, в соответствии с проектом подготовленным ИП Бессоновым Денисом Сергеевичем.

Обществом с ограниченной ответственностью «ГК-групп» по муниципальному контракту № 2267 ЭА подготовлен проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области на следующие населенные пункты, входящие в состав городского округа город Михайловка Волгоградской области: город Михайловка, рабочий поселок Себрово, поселок Реконструкция, хутор Троицкий, хутор Рогожин, хутор Страховский, хутор Большемедведевский, хутор Маломедведевский, хутор Карагичевский, хутор Крутинский, хутор Фролов, хутор Катасонов, хутор Отруба, хутор Сеничкин, хутор Прудки и хутор Зиновьев, а также территории, прилегающие к указанным населенным пунктам, за исключением территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ. Цена по муниципальному контракту составила 480,0 тыс. руб.

Решением № 10 от 30.11.2022 «О внесении изменений в решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области» внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа, в соответствии с проектом подготовленным ООО «ГК-групп».

В отчетном периоде кассовые расходы составили 510,0 тыс. руб.

2.4.5. В целях развития системы обеспечения прав потребителей, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты, реализуется муниципальная программа **«Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы».**

В рамках реализации программы в 2022 году Комитетом по муниципальному контролю и административной практике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области проводились консультации как на личном приеме, так и с помощью «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, в результате которых в случае необходимости составлялись претензии или исковые заявления; осуществлялось ведение на сайте администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области раздела «Защита прав потребителей» и размещение на нем информационно-аналитических материалов; было опубликовано 8 статей на сайте и в СМИ по вопросам, касающимся защиты прав потребителей.

Финансирование программы не предусмотрено.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы разработана муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»**, на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 8,0 тыс. руб.

В рамках выполнения программы по программе повышения квалификации за 2022 год обучено 2 муниципальных служащих.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 3,0 тыс. руб.

2.6.1. Для совершенствования системы муниципального управления, повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий разработана муниципальная программа **«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»,** на реализацию которой в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрено 75,6 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы было приобретено сетевое оборудование, кассовые расходы составили 75,6 тыс. руб.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Г.С. Дульская

Приложение

|  |
| --- |
| **Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План 2022 год, тыс. руб.**  | **Кассовые расходы****2022 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **8,0** | **3,0** | **37,5** |
| местный бюджет | *8,0* | *3,0* | **37,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.08.2019 №2488 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **14 368,0** | **12 816,8** | **89,2** |
| местный бюджет | *5 250,8* | *4 249,1* | **80,9** |
| областной бюджет | *9 117,2* | *8 567,7* | **94,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 20.08.2019 №2401 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **3** | **Муниципальная программа "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 2020-2022 годы"** | **75,6** | **75,6** | **100,0** |
| местный бюджет | *75,6* | *75,6* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2736 "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **4** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **281 284,6** | **277 864,1** | **98,8** |
| местный бюджет | *45 993,6* | *42 573,1* | **92,6** |
| областной бюджет | *235 291,0* | *235 291,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2713 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"**  |
| **5** | **Муниципальная программа "Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **12 707,9** | **12 539,5** | **98,7** |
| местный бюджет | *2 454,6* | *2 286,2* | **93,1** |
| областной бюджет | *6 842,0* | *6 842,0* | **100,0** |
| федеральный бюджет | *3 411,3* | *3 411,3* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2684 "Об утверждении муниципальной программы " Молодой семье -доступное жилье" в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы "** |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **510** | **510,0** | **100,0** |
| местный бюджет  | *510* | *510,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 05.09.2019 №2669 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"**  |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **346,1** | **346,1** | **100,0** |
| местный бюджет | *346,1* | *346,1* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2734 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **8** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **463,0** | **171,0** | **36,9** |
| местный бюджет | *463,0* | *171,0* | **36,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2735 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **9** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **14 847,3** | **11 561,3** | **77,9** |
| местный бюджет | *4 847,3* | *4 411,3* | **91,0** |
| областной бюджет | *10 000,0* | *7 150,0* | **71,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2019 №2746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **10** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **1 822,0** | **1 821,2** | **99,9** |
| местный бюджет | *1 822,0* | *1 821,2* | **99,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2681 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **11** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **1 147,4** | **1 026,6** | **89,5** |
| местный бюджет | *1 147,4* | *1 026,6* | **89,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 03.09.2019 №2630 "Об утверждении муниципальной программы " Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** |
| **12** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **3 534,7** | **2 032,1** | **57,5** |
| местный бюджет | *3 534,7* | *2 032,1* | **57,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2712 "Об утверждении муниципальной программы " Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2017-2019 годы"** |
| **13** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | **32,1** | **32,1** | **100,0** |
| местный бюджет | *32,1* | *32,1* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2720 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы** | **50,0** | **40,0** | **80,0** |
| местный бюджет | *50,0* | *40,0* | **80,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2721 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** |
| **15** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** | **42,9** | **42,9** | **100,0** |
| местный бюджет | *42,9* | *42,9* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2722 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2020-2022 годы"** |
| **16** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **24 845,6** | **24 579,5** | **98,9** |
| местный бюджет | *8 698,5* | *8 432,4* | **96,9** |
| областной бюджет | *16 147,1* | *16 147,1* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2738 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области " на 2020-2022 годы"** |
| **17** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **30,0** | **29,9** | **99,7** |
| местный бюджет | *30,0* | *29,9* | **99,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2185 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **18** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **135,6** | **10,8** | **7,9** |
| местный бюджет | *135,6* | *10,8* | **7,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2680 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **19** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"**  | **5,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *5,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2683 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **20** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** | **89 418** | **86 161,7** | **96,4** |
| местный бюджет | *24 146,7* | *22 705,3* | **94** |
| областной бюджет | *65 271,3* | *63 456,4* | **97,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.09.2019 №2723 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"** |
| **21** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **1 617,4** | **1 283,2** | **79,3** |
| местный бюджет | *1 617,4* | *1 283,2* | **79,3** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2186 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **70 023,9** | **47 802,7** | **68,3** |
| местный бюджет | *46 909,8* | *41 094,7* | **87,6** |
| областной бюджет | *23 114,1* | *6 708,0* | **29,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2682 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **23** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"** | **3 218,5** | **3 218,5** | **100,0** |
| местный бюджет | *1 708,5* | *1 708,5* | **100,0** |
| областной бюджет | *28,0* | *28,0* | **100,0** |
|  | федеральный бюджет | *1 372,0* | *1 372,0* | **100,0** |
|  | внебюджетные средства | *110* | *110* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"** |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2023 годы"** | **2 144,6** | **1 346,7** | **62,8** |
| местный бюджет | *1 940,5* | *1 142,6* | **58,9** |
| областной бюджет | *204,1* | *204,1* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.01.2021 №149 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2021-2023 годы"** |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | **21 411,8** | **19 627,0** | **91,7** |
| местный бюджет | *7 196,5* | *5 411,7* | **75,2** |
| областной бюджет | *14 215,3* | *14 215,3* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** | **163,5** | **51,9** | **31,7** |
| местный бюджет | *163,5* | *51,9* | **31,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2679 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2020-2022 годы"** |
| **27** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **300,0** | **298,8** | **99,6** |
| местный бюджет | *300,0* | *298,8* | **99,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 31.07.2019 №2187 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **28** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | **540,0** | **540,0** | **100,0** |
| местный бюджет | *540,0* | *540,0* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** |
| **29** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** | **100,0** | **80,7** | **80,7** |
| местный бюджет | 100,0 | 80,7 | **80,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.09.2019 №2737 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"** |
| **30** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2024 годы"** | **33306,5** | **33 306,5** | **100** |
| местный бюджет | *66,6* | *66,6* | **100** |
| областной бюджет | *599,5* | *599,5* | **100** |
| федеральный бюджет | *32640,4* | *32 640,4* | **100** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** |
| **31** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"**  |
| **32** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы"**  | **389 726,0** | **377 440,0** | **96,8** |
| местный бюджет | *42 621,8* | *42 560,6* | **99,9** |
| областной бюджет | *131 865,6* | *131 644,9* | **99,8** |
| федеральный бюджет | *215 238,6* | *203 234,5* | **94,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2019 №2229 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2022 годы "** |
| **33** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"**  | **4 334,8** | **4 334,8** | **100,0** |
| местный бюджет | *8,7* | *8,7* | **100,0** |
|  | областной бюджет | *78,0* | *78,0* | **100,0** |
|  | федеральный бюджет | *4 248,1* | *4 248,1* | **100,0** |
|  | в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | *4 248,1* | *4 248,1* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2020 №2175 "Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2020-2025 годы"** |
| **34** | **Муниципальная программа "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2020 - 2024 годы"**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 21.12.2020 №3091 "Об утверждении муниципальной программы " "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2024 годы"**  |
| **35** | **Муниципальная программа "Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022-2023 годы"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.04.2022г. №851 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2022 - 2023 годы»** |
|   | **ИТОГО:** | **972 560,8** | **920 995,0** | **94,7** |
|   | ***местный бюджет*** | **202 767,2** | **185 046,7** | **91,3** |
|   | ***областной бюджет*** | **512 773,2** | **490 932,0** | **95,7** |
|   | ***федеральный бюджет*** | **256 910,4** | **244 906,3** | **95,3** |
| ***в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ*** | **4 248,1** | **4 248,1** | **100,0** |
|  | ***внебюджетные средства*** | **110,0** | **110,0** | **100,0** |