**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 9 месяцев 2015 года**

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области осуществлялась реализация 25 муниципальных программ (далее МП), с годовым плановым объемом финансирования 278 865,11 тыс.руб., в том числе:

195 157,81 тыс.рублей – за счет средств бюджета городского округа (69,9% от общего объема финансирования муниципальных программ);

45 767,10 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета (16,5%);

37 940,20 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета (13,6%).

Фактически по всем программам за 9 месяцев 2015 года реализовано мероприятий на сумму 173 482,67 тыс.рублей (62,2 % от плановых показателей).

Из бюджета городского округа было направлено 140 558,87 тыс. рублей, что составляет 81,0 %.

Из областного бюджета было направлено 29 012,10 тыс. рублей, что составляет 16,7 %.

Из федерального бюджета было направлено 3 911,70 тыс. рублей, что составляет 2,3 %.



Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за I полугодие 2015 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за**

**9 месяцев 2015 года**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. На реализацию муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2014-2016 годы»** в бюджете на 2015 год предусмотрено 120,0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года освоено 40,2 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа. Данные денежные средства были направлены на участие обучающихся в областном этапе Спартакиады школьников Волгоградской области, организацию городского фестиваля «Радуга талантов», участие выпускников школ в областном «Бале медалистов».

2.1.2. По муниципальной программе **«Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в бюджете городского округа на 2015 год запланировано 5,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 4 квартал 2015 года.

2.1.3. На реализацию муниципальной программы «**Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** в бюджете на 2015 год предусмотрено 9,0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года освоено 8,93 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа. Данные денежные средства были направлены на погашение кредиторской задолженности за 2014 год за организацию повышения квалификации педагогических работников, преподающих спецкурсы «Духовно – нравственное воспитание», «Основы православной культуры».

2.1.4. По муниципальной программе **«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** на 2015 год запланировано 49 344,0 тыс.рублей, в том числе 31 345,60 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 14 883,10 тыс.руб. за счет средств областного бюджета и 3 115,30 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа.

За 9 месяцев 2015 года освоено 11 750,20 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2 138,54 тыс. руб., 8 426,32 тыс.руб., бюджета городского округа 1 185,34 тыс. руб.

Средства были израсходованы следующим образом:

- капитальный ремонт здания и водопровода и установление дополнительных секций отопления в МКДОУ Детский сад № 13 «Колокольчик» на сумму 189,54 тыс.руб.;

- разработан проект по реконструкции здания по ул. Б.Хмельницкого, 12 под детский сад на сумму 170,85 тыс.руб.;

- погашена кредиторская задолженность за пристройку под школу-сад в МКОУ СОШ № 11 в пос. Себрово на сумму 910,16 тыс.руб. и за проведение капитального ремонта в МКОУ «Большовский детский сад «Березка», МКОУ «Детский сад № 2 «Тополек», МКОУ «Детский сад № 9 «Аленький цветочек» - 7 986,93 тыс. руб.

2.1.5. По муниципальной программе «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2015 год запланировано 118 176,20 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 97 609,40 тыс. руб., областного бюджета - 20 566,80 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года освоено 89 751,1 тыс.руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 75 154,6 тыс. руб., областного бюджета - 14 596,5 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- организацию питания детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра и учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (школы) и воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием – 7 095,6 тыс. руб.;

- организацию питания детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра и учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (МБУ «Межшкольный центр питания»)– 82 655,5 тыс. руб.

2.1.6. По муниципальной программе **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2014-2016 годы »** на 2015 год запланировано 6 454,4 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года освоено 2 291,5 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- проведение капитального ремонта кровли МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ № 5», МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «Плотниковской СОШ», МКОУ «Катасоновской СОШ», МКОУ «Секачевская ООШ», МКДОУ Детский сад № 4 «Октябренок», МКДОУ Детский сад № 2 «Тополек» на сумму 1 099,2 тыс.руб;

- проведение капитального ремонта санузлов, замена окон, ремонт ограждений МКОУ «СОШ № 9», МКОУ «Большовская СОШ», МКДОУ Детский сад № 7 «Улыбка», МКДОУ Детский сад № 8 «Золотой ключик», МКОУ ДО «Центр детского творчества» на сумму 608,8 тыс.руб.;

- проведение капитального ремонта спортзала МКОУ «Сидорская СОШ» - 377,4 тыс.руб.;

- приобретение школьной мебели и строительных материалов МКОУ «СОШ № 9» и МКОУ «СОШ № 11» - 174,9 тыс.руб.;

- проведение капитального ремонта здания котельной МКДОУ Детский сад № 10 «Лучик» - 31,5 тыс.руб.

2.1.7. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2014-2016 годы** на 2015 год предусмотрено 2065,31 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015г. освоено 1 585,10 тыс.руб. Выдано 6 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома молодым семьям – претендентам получения социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015годы.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** запланировано на 2015 год за счет средств бюджета городского округа – 14 332,00 тыс.рублей.

Всего за 9 месяцев 2015 года по программе освоено 10 112,53 тыс. рублей, в том числе:

На выполнение муниципального задания автономному учреждению «Центр физической культуры и спортивный подготовки» выделено 8 624,53 тыс.руб.

По развитию легкой атлетики проведено 13 соревнований, из них 8 областных и 3 всероссийских соревнований, в которых приняло участие 329 спортсмена. На эти мероприятия было израсходовано 117,21 тыс. руб.

По направлению развития бокса, баскетбола, волейбола и силовых видов спорта спортсмены приняли участие в 6 мероприятиях, всего приняли участие в областных и всероссийских соревнованиях 97 воспитанника. На эти мероприятия было израсходовано 120,65 тыс. руб.

На организацию участия сборных команд городского округа по видам спорта в областных соревнованиях и проведение физкультурно-спортивных мероприятий городского округа город Михайловка израсходовано 441,33 тыс.руб.

На проведение мероприятий и подготовку жителей сельских территорий к участию в соревнованиях различного уровня направлено 655,8 тыс.руб., на мероприятия по подготовке и участию сборных команд сельских территорий городского округа в соревнованиях различного уровня направлено 92,25 тыс.руб.

Кроме того, организовано проведение соревнований на сельских территориях по легкой атлетике на сумму 36,46 тыс.руб.; по боксу, баскетболу, волейболу и силовым видам спорта на сумму 24,3 тыс.руб.

2.1.9. По муниципальной программе **«Профилактика правонарушений на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено 350 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года освоено 332,8 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- монтаж системы видеонаблюдения в сквере Коммунальщиков и проведения ремонта системы видеонаблюдения на пл. Конституции, в рамках мероприятия «Развитие системы «Безопасный город», на сумму 150,0 тыс.руб.;

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения на сумму 66,7 тыс.руб.;

- приобретение жестких дисков на сумму 6,2 тыс.руб.;

- приобретение 4-х телевизоров для замены мониторов систем видеонаблюдения, кронштейнов к телевизорам, а также монтаж и настройка телевизоров, установка кабель – каналов на сумму 93,8 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности добровольных народных дружин – 16,1 тыс.руб.

2.1.10. По муниципальной программе **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка» на 2014-2016годы**  в бюджете на 2015 год предусмотрено 3 564,4 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета городского округа 17,7 тыс. руб., из средств областного бюджета 1 525,1 тыс.руб.; из средств федерального бюджета – 2 021,6 тыс. руб.

Реализаций мероприятий запланирована на 4 квартал текущего года.

2.1.11. По муниципальной программе **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено 3 134,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года освоено 2 011,6 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на проведение полного медицинского осмотра сотрудников в 22 дошкольных и 15 общеобразовательных учреждениях.

2.1.12. По муниципальной программе **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2014-2016годы»**  в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено 1043,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2015 года освоено 917,1 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- организацию общественных работ (118 рабочих мест) в размере 717,53 тыс.руб.;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет (32 рабочих места) – 199,57 тыс.руб.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях на 2014-2016 годы»** на 2015 год запланировано 1 025,9 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2015 года освоено 796,22 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- испытание наружной вертикальной пожарной лестницы в 3 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 22,5 тыс.руб.;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в 2 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 35,4тыс.руб.;

- зарядка огнетушителей в 6 дошкольных образовательных учреждениях в размере 19,9 тыс.руб.;

- техническое обслуживание внутренних пожарных кранов в 2 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 14,17 тыс.руб.;

- обучение мерам пожарной безопасности в 6 дошкольных образовательных учреждениях в размере 14,3 тыс.руб.;

- приобретение пожарного щита закрытого типа в 2 дошкольных образовательных учреждениях в размере 11,3 тыс.руб.;

- испытания и измерения электротехнических устройств в 4 дошкольных образовательных учреждениях и 3 общеобразовательных учреждениях на сумму на сумму 24,76 тыс.руб.;

- монтажно – наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы по передаче сигнала и пожаре в 2 дошкольных образовательных учреждениях и 1 общеобразовательном учреждении на сумму 257 тыс.руб.;

- изготовление плана – эвакуации, проверка дымоходов и приобретение знаков пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении на сумму 17,2 тыс.руб.;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в общеобразовательном учреждении на сумму 52,8 тыс.руб.;

-обучение мерам пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении на сумму 1,3 тыс.руб.;

- погашение кредиторской задолженности 3 дошкольных образовательных учреждениях за 2014 год на сумму 223,59 тыс.руб., 4 общеобразовательных учреждениях на сумму 102,00 тыс.руб.

2.2.2. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в 2015 году в бюджете городского округа запланировано 405,00 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года освоено 346,49 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- замену дверей в МБОУ ДОД «ДШИ № 2» на сумму 25,0 тыс.руб.;

- огнезащитную обработку деревянных конструкций сцены, чердачных помещений МКУ «МЦК» на сумму 114,6 тыс.руб.;

-проведение обучения по программе пожарно-технического минимума МКУ «МЦК» на сумму 6,0 тыс.руб.;

- погашение кредиторской задолженности за 2014г. по МКУ «Михайловский центр культуры» и МБУК «Центральная библиотечная система» на сумму 136,9 тыс.руб.

2.2.3. На финансирование муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** на 2015 год в бюджете городского округа запланировано – 37 634,9 тыс.руб. За 9 месяцев 2015 года освоено 27 000,9 тыс.руб.

Исполнение по программе:

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в сельских территориях на сумму 866,5 тыс.руб., в том числе погашена кредиторская задолженность 2014г. на сумму 60,8 тыс.руб.

Обслуживание светофоров по целевой субсидии выполнено МБУ «КБиО» на сумму 675,1 тыс.руб.

На выполнение муниципального задания МБУ «КБиО» выделено 18 141,8 тыс.руб., которые были направлены на содержание дорог города.

На строительно-монтажные работы по электроснабжению объектов фотовидеофиксации транспорта и технологическое присоединение энергопринимающих устройств фотовидеофиксации транспорта на сумму 327,6 тыс.руб.

На ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на сумму 3 736,6 тыс.руб., в том числе:

- ул. Подгорная (от ул. Краснопитерская до ул. 2 Краснознаменской) на сумму 1 052 тыс.руб.;

- ул. Ватутина (от ул. Краснопитерская до ул. 2 Краснознаменской) на сумму 1 215 тыс.руб.;

- ул. Речная на сумму 1 469,6 тыс.руб.

На ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе квартал ул. Щорса, д. 1а, 1б, 1в, 1г – ул. Мичурина, д. 17 – ул. Обороны, д. 64-70 – ул. Б.Хмельницкого, д. 14,16 на сумму 2 180,1 тыс.руб.

На ремонт тротуара по ул. Мира (от пер. Парижского до ул. Торговой) на сумму 691 тыс.руб.

На установку дорожных знаков выделено 197,3 тыс.руб. (установлено 65 шт.)

На нанесение дорожной разметки выделено 185 тыс.руб.

2.2.4. На реализацию муниципальной программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2015 год запланировано 2 567 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года в рамках программы освоено 1 670,1 тыс. руб. В том числе:

1) по мероприятию гражданской обороны:

- организовано обучение (повышение квалификации) руководителей и должностных лиц администрации городского округа город Михайловка и организаций в области гражданской обороны на сумму 38,9 тыс.руб.;

- приобретены кубки, рамки для награждения победителей и участников смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций, учреждений городского округа» - 5,2 тыс.руб.;

- приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы) для сотрудников МКУ «ЕДДС» на сумму 36,3 тыс.руб.;

- выполнена установка и монтаж сирен и оконечных блоков для системы оповещения городского округа на сумму 99,04 тыс. руб.:

2) по мероприятию предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- организованно обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов органов управления городского звена ТП РСЧС и организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций на сумм 27,6 тыс.руб.;

- изготовлены таблички для установки на сельских территориях городского округа на сумму 13,59 тыс.руб.;

- изготовлены криптографические ключи и сертификаты ключей для МКУ «ЕДДС» на сумму 5 тыс.руб.;

- приобретено обновление для информационно-справочного материала по ГО и ЧС на сумму 6,4 тыс.руб.;

- обустройство минерализованных полос по периметру населенных пунктов, входящих в состав городского округа город Михайловка, на направлениях, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на сумму 416,6 тыс.руб.;

- приобретение, транспортировка, установка противопожарной емкости для нужд пожаротушения, а также оборудована площадка под её установку на сумму 33,3 тыс.руб.;

- на содержание и обслуживание подвижного пункта управления и автомобильной техники, предназначенной для оказания помощи подразделениям федеральной противопожарной службы на сумму 931,9 тыс.руб.

- проведение обучения 1 специалиста МКУ «ЕДДС» в области защиты от ЧС на сумму 9,55 тыс.руб.

3) по мероприятию по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

- приобретены первичные средства пожаротушения (ранцевые огнетушители, 20 шт.) для оснащения территорий общего пользования городского округа на сумму 44,88 тыс.руб.

4) по мероприятию создание, содержание и организация деятельности АСС и (или) АСФ на территории городского округа:

- приобретена оградительная лента на сумму 1,86 тыс.руб.

2.2.5. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка, на 2014-2016 годы»** в 2015 году в бюджете городского округа запланировано 145,00 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года освоено 112,9 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- устройство минерализованной полосы (опашка) на сумму 25,0 тыс.руб.;

- монтаж и установку пожарной сигнализации в 6-ти корпусах МБУ ДОЛ «Ленинец» на сумму 25,0 тыс.руб.;

- электроизмерительные работы по прозвонке электропроводки в спальных корпусах МБУ ДОЛ «Ленинец» на сумму 10,4 тыс.руб.;

- приобретение индивидуальных средств фильтрирующего действия для защиты органов дыхания на сумму 27,5 тыс.руб.;

- приобретение первичных средств пожаротушения на сумму 25 тыс.руб.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. На финансирование муниципальной программы **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы"** запланировано в 2015 году 1 961,2 тыс. руб. за счет бюджета городского округа.

По итогам 9 месяцев 2015 года освоено 1 911,2 тыс. руб., которые были направлены на увеличение уставного фонда МУП «МВКХ».

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года»** на 2015 год предусмотрено 2 146,4 тыс.руб.

По итогам 9 месяцев 2015 года освоено 1 979,5 тыс.руб., которые были направлены на постановку частотных преобразователей для МУП «МВКХ»на сумму 1 190,8 тыс. руб., на установку приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях на сумму 788,8 тыс.руб.

2.3.3. На реализацию муниципальной программы **«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2015 год предусмотрено 215 тыс.руб.

По итогам 9 месяцев 2015 года денежные средства освоены в полном объеме на ремонт муниципальной квартиры по адресу: ул. Республиканская, 28а, кв. 54.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. На реализацию муниципальной программы **«Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в 2015 году предусмотрено 600 тыс.рублей из бюджета городского округа.

За 9 месяцев 2015 года освоено 235,2 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на разработку проектов Правил землепользования и застройки следующих населенныхпунктов: х. Демочкин, х. Курин, х. Стойловский, х. Большемедведевский, х. Маломедведевский, х. Семеновод, х. Заполосный, х. Гришин, х. Тишанка на сумму 91,2 тыс.руб.; разработку проекта планировки территории городского округ город Михайловка (квартал в районе ул. Саратовская и пер. Школьный) на сумму 144 тыс.руб.

2.4.2. В рамках реализации муниципальной программы **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»** в бюджете городского округана 2015 год запланировано 12 673,10 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года освоено 6 258,7 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- частичную оплату реконструкции системы питьевого водоснабжения в х. Сеничкин на сумму 269,3 тыс.руб.;

- водопровод от х. Катасонов до х. Отруба Михайловского района Волгоградской области (кредиторская задолженность за 2014 год) на сумму 5 989,4 тыс.руб.

2.4.3. В рамках реализации муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округана 2015 год запланировано 20,0 тыс.руб.

За 9 месяцев 2015 года денежные средства освоены в полном объеме на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню предпринимательства и ежегодного конкурса «Бизнес Михайловки». Также в 9 месяцев 2015 года проводилась работа в части нефинансовых мер поддержки.

Для развития и повышения эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2015 года проведено 2 заседания рабочих групп и прошло 2 заседания Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Администрацией Волгоградской области совместно с Волгоградской Ассоциацией Кулинаров и рестораторов, Волгоградским филиалом Российской гостиничной ассоциации, ВРОО "Волгоградское качество", ГООПП "Совет директоров Волгограда", Волгоградской торгово-промышленной палатой, ассоциацией кулинаров России и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, а также в целях улучшения качества обслуживания предприятиями общественного питания была организована областная конференция "Волгоградское гостеприимство". Также генеральный директор ООО «Кровельные системы» Фомин прошел курс переподготовки ВолгГУ в области менеджмента. Маркетинга и финансов по Президентской программе подготовки управленческих кадров в малом бизнесе.

Внедрена оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа город Михайловка, а также экспертиза нормативных правовых актов городского округа город Михайловка с целью повышения эффективности и совершенствования процессов государственного управления.

В отчетном периоде продолжилась работа по оказанию имущественной поддержки субъектам предпринимательства. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 61 договор аренды земельных участков общей площадью 1659,3 га. Предоставлено в собственность субъектам предпринимательства 5 земельных участка общей площадью 2 га.

В целях содействия развитию предпринимательской деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградская торгово-промышленная палата 05.02.2015г. проводила интернет-семинар на тему "Информационная поддержка предпринимателей муниципальных районов Волгоградской области".

Проведен ежегодный смотр-конкурс «Самая чистая и благоустроенная территория, прилегающая к предприятиям потребительского рынка городского округа город Михайловка».

Специалистами администрации городского округа постоянно оказывается консультационная поддержка по вопросам финансовой поддержки, трудового законодательства, ценообразования.

Для повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства оказываются услуги АУ "МФЦ". За 9 месяцев 2015 года АУ "МФЦ" была оказана 235 услуг субъектам предпринимательства, что составляет 1,2% к общему количеству оказанных учреждением услуг.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы «**Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** на 2015 год предусмотрено 355,0 тыс.руб. из средств городского бюджета, реализация которых запланирована на IV квартал 2015г.

В течение отчетного периода было проведено 4 областных и 32 городских мероприятия без привлечения бюджетных средств.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. В рамках реализации муниципальной программы **«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2015 год запланировано 19 670,7 тыс.рублей, в том числе 17 897,6 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа и 1 773,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

За 9 месяцев 2015 года на выполнение муниципального задания направлено 14 135,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 12 362,4 тыс. руб., федерального бюджета 1 773,1 тыс.руб.

За счет средств федерального бюджета на сумму 1 773,1 тыс.руб. приобретено следующее:

- автотранспортное средство KIA Rio на сумму 583,5 тыс.руб.;

- компьютерная техника на сумму 511,17 тыс.руб.;

- программное обеспечение на сумму 222,82 тыс.руб.;

- спец.одежда на сумму 42,01 тыс.руб.;

- материалы для ребрендинга на сумму 357,5 тыс.руб.

Проводилась работа по информированию получателей государственных и муниципальных услуг по телефону «горячей линии», через средства массовой информации; на сайте МФЦ размещалась информация о видах и сроках предоставления услуг; в течение года изготавливались брошюры и справочные материалы по деятельности МФЦ.

Проведено обучение участников предоставления услуг в условиях функционирования МФЦ в Территориальном управлении Росимущества в Волгоградской области, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области и Управлении Федеральной миграционной службы по Волгоградской области.

Начальник отдела по экономике

и потребительскому рынку Н.В.Щукина