**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 2016 год**

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 33 муниципальных программ (далее МП), с годовым плановым объемом финансирования 288215,3 тыс. руб., в том числе:

186915,8 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (64,8% от общего объема финансирования МП);

90773,3 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (31,5 %);

10526,2 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (3,7%).

Фактически по муниципальным программам за 2016 год реализовано мероприятий на сумму 266889,4 тыс. руб.

Из бюджета городского округа было направлено 182396,3 тыс. руб., что составляет 68,3 %.

Из областного бюджета было направлено 73966,9 тыс. руб., что составляет 27,7 %.

Из федерального бюджета было направлено 10526,2 тыс. рублей, что составляет 4 %.

Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за 2016 год, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за**

**2016 год**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. На реализацию муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2014-2016 годы»** в бюджете на 2016 год предусмотрено 226,0 тыс. руб.

В 2016 году освоено 222,9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа. Данные денежные средства были направлены на:

- участие 151школьника в областном этапе Спартакиады Волгоградской области – 114,9 тыс. руб.;

- организацию городского фестиваля «Радуга талантов» -5,0 тыс. руб.;

- участие в областном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года» - 6,1 тыс. руб. Участие принял учитель иностранного языка МКОУ «СОШ №5», который занял почетное 3-е место.

- проведение ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» 70 выпускникам школ – 15,6 тыс. руб.;

- участие 30 выпускников школ в областном «Бале медалистов» -20,0 тыс. руб.;

- проведение и участие 101 обучающегося в олимпиадах естественно-математического и гуманитарного циклов различных уровней- 25,0 тыс. руб.;

- участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» учащегося МКОУ «СШ№5» - 3,5 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. игра-соревнование «Светофорик», смотр-конкурс агитбригад Юных инспекторов дорожного движения, игра «Безопасное колесо», количество принявших участие 345 человек – 22,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по патриотическому и экологическому воспитанию обучающихся, приняли участие 112 человек – 10,8 тыс. руб.

2.1.2. По муниципальной программе **«Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 15,0 тыс. руб.

В 2016 году денежные средства были израсходованы в сумме 15,0 тыс. руб. на организацию и проведение тематической акции «Здоровым быть модно», в которой приняли участие 110 человек.

2.1.3. На реализацию муниципальной программы «**Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** в бюджете на 2016 год предусмотрено 44,0 тыс. руб.

В 2016 году освоено 44,0 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- участие педагогов в Рождественских образовательных чтениях – 10,0 тыс. руб.;

- изготовление сборника материалов региональных Покровских образовательных чтений в количестве 200 экземпляров – 24,0 тыс. руб.;

- организацию семейных праздников светского и церковного календаря, участвовало 100 человек – 10,0 тыс. руб.

2.1.4. По муниципальной программе **«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 22951,2 тыс. руб.

В 2016 году освоено 22923,8 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на приобретение в детский сад пос. Отрадное:

- мебели – 1231,7 тыс. руб.;

- игрушек – 1,5 тыс. руб.;

- ковровых покрытий – 144,7 тыс. руб.;

- жалюзи – 61,5 тыс. руб.;

- кроватей, матрацев, постельного белья– 267,5 тыс. руб.;

- канцтоваров – 10,6 тыс. руб.;

- пылесоса, швейной машинки, телевизора – 69,2 тыс. руб.;

- мягкого инвентаря – 79,9 тыс. руб.

А также денежные средства были израсходованы на приобретение оборудования в пищеблок, спортивное оборудование и оснащение в детский сад пос. Отрадное на сумму 1850,7 тыс. руб. и строительно-монтажные работы в сумме 19201 тыс. руб.

Кроме того, погашена кредиторская задолженность за техническое присоединение электрических сетей детского сада пос. Отрадное на сумму 5,5 тыс. руб.

В 2016 году в пос. Отрадное введен в эксплуатацию детский сад, который на данный момент посещает 118 детей.

В отчетном финансовом году доля детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения городского округа от общего количества детей соответствующего возраста составила 62%.

2.1.5. По муниципальной программе «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год запланировано 38689,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 16910,7 тыс. руб., областного бюджета – 21779,0 тыс. руб.

В 2016 году освоено 36026,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 15267,8 тыс. руб., областного бюджета - 20758,7 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на организацию питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра и учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (школы) в количестве 6 298 чел. (с января по декабрь - 6440 чел.)и 5323 воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

В 2016 году в ходе реализации программных мероприятий охват горячим питанием учащихся составил 85%, а охват двухразовым горячим питанием учащихся групп продленного дня 20%.

Экономия средств в сумме 2663,2 тыс. руб. в 2016 году сложилась в результате меньшей посещаемости детьми образовательных учреждений, по причине карантина, болезни, отмены занятий в связи с погодными условиями.

2.1.6. По муниципальной программе **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2014-2016 годы»** в 2016 году запланировано 20134,6 тыс. руб., в том числе 1 399,9тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 4 112,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета и 14622,6 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа.

В 2016 году освоено 20118,2 тыс. руб., денежные средства были израсходованы по следующим учреждениям:

- МКОУ «СШ №1» в сумме 267,2 тыс. руб. на приобретение школьной мебели для первоклассников; капитальный ремонт кровли мастерской; замену электрического ввода в здание мастерской, здание столовой;

- МКОУ «СШ №2» на сумму 434,4 тыс. руб. на внутреннюю отделку кабинетов; ремонт изоляции теплотрассы;

- МКОУ «СШ №3» в сумме 1256,8 тыс. руб. на проведение капитального ремонта ограждения, электропроводки; замену светильников в спортивном зале; замену автоматических выключателей; капитальный ремонт полов в спортивном зале; устройство уличного освещения; ремонт системы отопления; ремонтные работы в бойлерной; ремонт водопровода; ремонт электроснабжения класса коррекции; ремонт помещения под класс коррекции; ремонт помещения под школьный музей; запитка электрического щита в спортивном зале; ремонт электроснабжения актового зала;

- МКОУ «СШ №4» на сумму 56,7 тыс. руб. на проведение ремонта кровли;

- МКОУ «СШ №5» в сумме 1684,3 тыс.руб. на проведение капитального ремонта кровли; замену оконных блоков;

- МКОУ «СШ №7» в сумме 1862,4 тыс. руб. на замену оконных блоков; проведение капитального ремонта туалетов, электропроводки, канализации;

- МКОУ «СШ №9» в сумме 154,2 тыс. руб. на приобретение школьной мебели и мультимедиа; ремонт водопровода;

- МКОУ «СШ №10» на сумму 131,6 тыс. руб. на замену автовыключателей; капитальный ремонт столовой и раздевалок;

- МКОУ «СШ№11» в сумме 14,7 тыс. руб. на ремонт системы вентиляции;

- МКОУ «Арчединская СШ» в сумме 943,7 тыс. руб. на капитальный ремонт кровли; ремонт освещения спортивного зала;

- МКОУ «Безымянская СШ» в сумме 36,9 тыс. руб.;

- МКОУ «Большовская СШ» в сумме 2488,1 тыс. руб. на проведение капитального ремонта; приобретение спортивного оборудования и инвентаря; проведение капитального ремонта кровли;

- МКОУ «Катасоновская СШ» на сумму 68,0 тыс. руб. на ремонт электроснабжения; приобретение вытяжки;

- МКОУ «Отрадненская СШ» на сумму 757 тыс. руб. на замену оконных блоков; работы по монтажу ограждающих конструкций световых приямков и входов в подвал; устройство вентиляции в помещении под морозильные камеры; капитальный ремонт спортивного зала;

- МКОУ «Плотниковская СШ» на сумму 521,1 тыс. руб. на проведение капитального ремонта кровли и наружных стен;

- МКОУ «Раздорская СШ» на сумму 69,0 тыс. руб. на изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений под туалеты;

- МКОУ «Реконструкторская СШ» на сумму 671 тыс. руб. на замену оконных блоков; проведение капитального ремонта мягкой кровли;

- МКОУ «Сидорская СШ» на сумму 138,5 тыс. руб. на замену автовыключателей; ремонт канализации;

- МКОУ «Троицкая СШ» на сумму 596,3 тыс. руб. на изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений под туалеты; замену оконных блоков; проведение ремонта внутреннего электроснабжения; проведение ремонта кабинета истории; проведение ремонта кровли; приобретение вытяжки;

- МКОУ «Секачевская ОШ» на сумму 260,9 тыс. руб. на замену оконных блоков и электропроводки;

- МКОУ «Раковская СШ» на сумму 48,8 тыс. руб. на проведение ремонта кровли;

- МКОУ «Сенновская СШ» на сумму 261,6 тыс. руб. на проведение ремонта участка кровли; ремонтные сантехнические работы; капитальный ремонт светового приямка;

- МКОУ «Моховская ОШ» на сумму 273,5 тыс. руб. на проведение капитального ремонта кровли;

- МКОУ «Етеревская ККШИ» на сумму 54,0 тыс. руб. на приобретение матрацев;

- МКОУ «Рогожинская ОШ» на сумму 14,9 тыс. руб. на ремонт системы электроснабжения;

- МБДОУ Детский сад «Лукоморье» на сумму 6681,8 тыс. руб. на замену электропроводки; замену оконных блоков; ремонт полов в санузлах, элементов благоустройства территории; ремонт освещения; капитальный ремонт ограждения и кровли; капитальный ремонт здания; капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации;

- МКОУ ДО ЦДТ на сумму 144,5 тыс. руб. на проведение капитального ремонта канализации;

- МКОУ ДО «ДЮСШ №1» на сумму 146,7 тыс. руб. на проведение текущего ремонта водопроводной сети;

- МКОУ ДО «ДЮСШ №2» на сумму 79,6 тыс. руб. на проведение текущего ремонта лестничной клетки зала бокса.

2.1.7. По муниципальной программе **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры городского округа город Михайловка на 2015-2017 годы»** запланировано на 2016 год за счет средств бюджета городского округа –10835,2тыс. руб.

В 2016 году освоено 10772,8 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- капитальный ремонт кровли Плотниковского СДК, Сидорского СДК, Арчединского СДК, Поддубинского СДК, Сенновского СК, Субботинского СК, Моховского СК, Большеорешкинского СК, Троицкого СДК, МБУК «Михайловский краеведческий музей», МБУК «Централизованная библиотечная система» - 3277,6 тыс. руб.;

- текущий ремонт кровли Старосельского СК, СК Ильменский-2 – 55,3 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления Крутинского СК, Рогожинского СК – 1114,6 тыс. руб.;

- приобретение материалов для ремонта теплоснабжения Рогожинского СК – 5,6 тыс. руб.;

- ремонт фасада, приобретение материалов для Отрубского СК – 64,1 тыс. руб.;

- ремонт ввода водопровода к Секачевскому СДК – 21,7 тыс. руб.;

-капитальный ремонт помещений здания ГДК под кинозал – 5377,5 тыс. руб.;

- приобретение кресел в кинозал – 336,0 тыс. руб.;

- ремонт системы водоснабжения МБУ ДО «ДШИ №1» - 113,1 тыс. руб.;

- приобретение материалов для ремонта теплоснабжения Поддубинского СК – 37,1 тыс. руб.;

- приобретение материалов для капитального ремонта кровли Сидорского СК – 370,2 тыс. руб.

2.1.8. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2014-2016 годы** на 2016 год предусмотрено 2 333,8 тыс. руб.

В 2016 году освоено 2333,7 тыс.руб. Восемнадцать семей получили Свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилья, 19 семей реализовали их (1 семья получила Свидетельство в 2015 году, реализовала в 2016 году).

2.1.9. На реализацию муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** запланировано на 2016 год за счет средств бюджета городского округа – 18292,4 тыс. руб.

В 2016 году по программе освоено 18257,1 тыс. руб., в том числе:

- на выполнение муниципального задания автономному учреждению «Центр физической культуры и спортивный подготовки» направлено14526,3 тыс. руб. В течение года было проведено 39 профильных мероприятий.

По организации проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан за 2016 год предоставлено услуг – 44770 чел. По обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования количество посетителей составило – 29437 чел.

В соответствии с календарным планом муниципальных, физкультурных, оздоровительных и спортивных мероприятий проведено 72 мероприятия, из них участие в 17 областных соревнованиях. Организованы и проведены первенства и чемпионаты городского округа по мини-футболу, футболу, баскетболу, волейболу, а также турниры по теннису, настольному теннису, плаванию, шахматам.

Приобретены спортивный инвентарь, оборудование и экипировка на сумму 193,9 тыс. руб.;

На сельских территориях городского округа проведены 33 мероприятия на сумму 150,0 тыс. руб.

На проведение мероприятий по боксу, баскетболу, волейболу и силовым видам спорта за 2016 год израсходовано 199,9 тыс. руб.

Приняли участие в 14 профильных мероприятиях, а именно:

- Первенство области по боксу среди юношей – 9 воспитанников;

- Открытый весенний турнир ДЮСШ №2 по баскетболу среди юношей и девушек, всего приняло участие 111 человек, из них от городского округа город Михайловка - 48 человек;

- Открытое первенство городского округа по боксу среди юношей – 76 участников, из них от городского округа город Михайловка – 30 человек;

- Всероссийский турнир по баскетболу – 84 участника, из них от городского округа город Михайловка – 13 человек;

- Открытый турнир по волейболу «Золотая осень» - 196 участников, из них от городского округа город Михайловка – 36 человек;

- Открытое первенство городского округа по боксу среди юношей – 114 участников, из них 28 боксеров ДЮСШ №2.

На организацию и проведение мероприятий закуплена наградная продукция, заключены договоры на медицинское обслуживание участников соревнований, приобретен спортивный инвентарь. Всего в 2016 году на данное направление израсходовано 199,9 тыс. руб.

Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий по легкой атлетике на 2016 год 134 спортсменов городского округа приняли участие в 14 мероприятиях, занято 78 призовых мест. Всего в 2016 году на данное направление израсходовано 197,2 тыс. руб.

В 2016 году доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего числа населения городского округа составила 36%.

2.1.10.По муниципальной программе **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 128,3 тыс. руб.

В 2016 году детскими школами искусств было освоено 124,0 тыс. руб. Денежные средства были израсходованы на приобретение подарков для детей-призеров, а также на оплату организационных взносов по участию детских творческих коллективов и детей – солистов в районных и областных творческих мероприятиях.

В ходе реализации мероприятий 105 человек приняли участие в фестивалях-конкурсах, по итогам которых 38 человек - награждены ценными подарками.

2.1.11.По муниципальной программе **«Развитие народных художественных промыслов городского округа город Михайловка на 2016-2018 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 145,0 тыс. руб.

В 2016 году освоено 145,0 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на приобретение оборудования, материалов для мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также на приобретение витрины в МБУК «Выставочный зал г. Михайловки».

МП обеспечивает мастеров декоративно-прикладного искусства оборудованием и расходными материалами, которые активно используются для изготовления сувенирной продукции. В кружках и студиях по декоративно-прикладному творчеству объединились мастера в количестве 81 человек, работающие в различных жанрах декоративно-прикладного творчества. Успешно работает класс «История традиционного шитья» в МБУ ДО «ДШИ №1», где предпрофессиональное образование получают 10 детей. В 2016 г. прошло 4 обучающих семинара с мастер-классами. Так же, мастера приняли участие в 12 общегородских мероприятиях.

2.1.12. По муниципальной программе **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 3482,2 тыс. руб.

В 2016 году освоено 3384,1 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- полный медицинский осмотр 1937 сотрудников образовательных учреждений городского округа – 3229,8 тыс. руб.;

- гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников в количестве 502 человека в 16 образовательных учреждениях городского округа – 151,8 тыс. руб.;

- погашение кредиторской задолженности МКОУ «Секачевская ОШ» – 2,5 тыс. руб.

2.1.13. По муниципальной программе **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 2453,5 тыс. руб., в том числе из средств бюджета городского округа - 625,5 тыс. руб., областного бюджета – 459,7 тыс. руб., федерального бюджета – 1368,3 тыс. руб.

В 2016 году профинансировано 2453,0 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 625 тыс. руб., областного бюджета – 459,7 тыс. руб., федерального бюджета – 1368,3 тыс. руб. Средства израсходованы на создание доступной среды и приобретение оборудования для детей-инвалидов.

МКОУ ДО ЦДТ:

- обустройство входной группы пандусом и поручнями для доступа маломобильных групп населения – 221,0 тыс. руб.;

- замена дверных блоков для доступа маломобильных групп населения – 188,1 тыс. руб.;

- переоборудование санитарно-гигиенического помещения для доступа маломобильных групп населения – 411,3 тыс. руб.;

- приобретение компьютерного оборудования для детей-инвалидов -410,4 тыс. руб.;

- приобретение кнопки вызова помощника – 30,0 тыс. руб.;

- приобретение столов рабочих для детей-инвалидов – 12,0 тыс. руб.;

- приобретение лестничного гусеничного подъемника – 132,8 тыс. руб.;

- приобретение интерактивных комплексов для детей-инвалидов – 86,8 тыс. руб.;

МБУ ГДК:

- осуществлено обустройство входной группы двумя пандусами с тактильным покрытием, поручнями и навесом, приспособление санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и маломобильных групп населения, оборудование информационными табличками и указателями мест нахождения инвалидов, укладка металлических накладок на сумму 623,3 тыс. руб.;

МБУК «ЦБС»:

Центральная городская библиотека

- произведено обустройство пандуса с тактильным покрытием и поручнями, установлен дверной доводчик и гидравлический дверной закрыватель, кнопка вызова сотрудника, приобретены два рабочих стола для инвалидов-колясочников, регулируемых по высоте – 102,2 тыс. руб.;

Центральная детская библиотека

- произведено устройство пандуса с тактильным покрытием и поручнями, приспособление санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и маломобильных групп населения – 235,1 тыс. руб.

Таким образом, результатом реализации МП явилось обеспечение доступности маломобильных групп населения городского округа город Михайловка к 3-м объектам культуры и 1 учреждению дошкольного образования.

2.1.14. По муниципальной программе **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2014-2016годы»**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 1718,9 тыс. руб.

В 2016 году в рамках программы освоено 1655,10 тыс. руб., денежные средства израсходованы на:

- организацию общественных работ МБУ «Комбинат благоустройства и озеленения» на сумму – 1459,2 тыс. руб. трудоустроено 214 человек;

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет на сумму 195,9 тыс. руб. трудоустроено 25 подростков;

2.1.15. По муниципальной программе **«Чистое слово на 2014-2016 годы»**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 30,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Чистое слово» в 2016 году денежные средства израсходованы в сумме 30,0 тыс. руб. на изготовление информационно-агитационного материала (буклеты – 1500 шт., плакаты в количестве – 120 шт., магниты – 66 шт., баннер – 1 шт.), направленного на борьбу со сквернословием.

В отчетном финансовом году показатели (индикаторы) программы достигнуты следующим образом:

- количество проведенных мероприятий – 52 мероприятия;

- количество подростков и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях – 3000 человек.

Кроме того, в отчетном году по данной тематике организовано и проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 3000 человек.

2.1.16. По муниципальной программе **«Патриотическое воспитание населения городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2016-2018 годы»**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 10,0 тыс. руб.

В 2016 году освоено 4,0 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на приобретение баннера в подростковый клуб «Постовец» и листовок для проведения мероприятий и акций.

В 2016 году по тематике патриотического воспитания населения городского округа организовано и проведено 148 мероприятий.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях на 2014-2016 годы»** на 2016 год запланировано 5010,3 тыс. руб.

В 2016 году освоено 4957,0 тыс. руб., из них на общеобразовательные учреждения 3488,2 тыс. руб., дошкольное образовательное учреждение 1414,5 тыс. руб., учреждение дополнительного образования – 54,3 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

- испытание и измерение электротехнических устройств в образовательных учреждениях на сумму 280,1 тыс. руб.;

- монтаж, содержание и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 11 образовательных учреждениях на сумму 607,6 тыс. руб.:

- ремонт и обслуживание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода в 8 образовательных учреждениях на сумму 80,2 тыс. руб.;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в 11 образовательных учреждениях на сумму 469,2 тыс. руб.;

- приобретение пожарных щитов для 11 образовательных учреждений на сумму 80,9 тыс. руб.;

- приобретение и обслуживание огнетушителей, противопожарного инвентаря для 19 образовательных учреждений на сумму 219,6 тыс. руб.;

- приобретение огнеупорных дверей, люков, сертифицированного линолеума, дверных доводчиков для 21 образовательного учреждения на сумму 1398,2 тыс. руб.;

- обучение мерам пожарной безопасности в 14 образовательных учреждениях на сумму34,4 тыс. руб.;

- испытание и ремонт пожарных лестниц в 3 образовательных учреждениях на сумму 98,0 тыс. руб.;

- составление проектов автоматической пожарной сигнализации, замена светильников, знаки пожарной безопасности в 10 образовательных учреждениях на сумму – 219,9 тыс. руб.;

- испытание и измерение электротехнических устройств в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 119,0 тыс. руб.;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 179,1 тыс. руб.;

- обучение мерам пожарной безопасности в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 15,6 тыс. руб.;

- испытание и ремонт пожарных лестниц в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 27,0 тыс. руб.;

- техническое обслуживание пожарных кранов в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 53,3 тыс. руб.;

- приобретение и установка противопожарных дверей и люков в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 77,0 тыс. руб.;

- проведение периодической проверки вентиляции вытяжных шкафов на пищеблоке в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 38,3 тыс. руб.;

- приобретение доводчиков для МБДОУ «Лукоморье» на сумму 11,9 тыс. руб.;

- приобретение и зарядка огнетушителей в МБДОУ «Лукоморье» на сумму 3,6 тыс. руб.;

- замена покрытия пола на путях эвакуации в МБДОУ «Лукоморье» – 889,8 тыс. руб.;

- испытание и измерение электротехнических устройств в 1 учреждении дополнительного образования – 5,0 тыс. руб.;

- обучение мерам пожарной безопасности в 1 учреждении дополнительного образования – 1,3 тыс. руб.;

- огнезащитная обработка пандуса сцены и занавеса шторы в 1 учреждении дополнительного образования – 48,0 тыс. руб.

2.2.2. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в 2016 году в бюджете городского округа запланировано 1979,1 тыс.руб.

В 2016 году освоено 1969,4 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- оборудование зданий и помещений 5 учреждений культуры на сумму 1292,9 тыс. руб.:

в МБУК «ЦБС» – замена окон; в МБУ ДО «ДШИ №1» – установка пожарных люков; в МБУК «Выставочный зал» – замена входных дверей, замена линолеума; МБУК «Михайловский краеведческий музей» - замена дверей; МКУ «МЦК» - установка противопожарных дверей в 11 сельских клубах, ремонт электроснабжения (электропроводки, электро котла, замена светильников) в 6 сельских клубах и МКУ «МЦК», ремонтно-строительные работы дымовентиляционной системы в Секачевском СДК;

- оснащение средствами противопожарного оповещения 4 учреждений (МБУ ДО «ДШИ №2», МКУ «Михайловский центр культуры», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУ «Городской дворец культуры») на сумму 301,6 тыс. руб.;

- оборудование внутреннего противопожарного водопровода в 4 учреждениях (МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК «Михайловский краеведческий музей», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ «Городской дворец культуры») на сумму 54,0 тыс. руб.;

- оснащение первичными средствами пожаротушения 4 учреждений (МБУ «Городской Дворец культуры», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУ ДО «ДШИ №1», МКУ «Михайловский центр культуры») на сумму 50,8 тыс. руб.;

- соблюдение режима ежегодных противопожарных мероприятий (испытание электрооборудования) в 5 учреждениях (МБУ «Городской Дворец культуры», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУ ДО «ДШИ №1», МКУ «Михайловский центр культуры», МБУК «Михайловский краеведческий музей») на сумму 254,2 тыс. руб.;

- создание системы оповещения на случай эвакуации в МБУ ДО «ДШИ №1», МБУК «Централизованная библиотечная система» на сумму 3,3 тыс. руб.;

- обучение 10 чел. по программе пожарно-технического минимума работников МБУ ДО «ДШИ №1» , МБУК «Централизованная библиотечная система», МКУ «Михайловский центр культуры», МБУК «Михайловский краеведческий музей» на сумму 12,6 тыс. руб.

2.2.3. На финансирование муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** на 2016 год запланировано 75934,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 42934,1 тыс. руб., областного бюджета - 33 000,0 тыс. руб.

В 2016 году освоено 75666,7 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

* нанесение дорожной разметки – 300 тыс. руб.;
* содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 1758,5 тыс. руб.;
* обслуживание светофорных объектов (целевая субсидия) – 1467,1 тыс. руб.;
* ремонт дорог Арчединской, Карагичесвской, Октябрьской, Отрадненской, Сенновской, Сидорской, Совхозной, Троицкой сельских территорий (целевая субсидия) – 6113,0 тыс. руб.;
* ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (ул. Подгорная, 16, ул. Энгельса, 14) – 1086,1 тыс. руб.;
* содержание дорог городской территории (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания) – 27115,1 тыс. руб.;
* установку дорожных знаков в количестве 66 шт. (целевая субсидия) – 245,1 тыс. руб.;
* ремонт тротуаров – 3626,4 тыс. руб., в т.ч. тротуар по ул. Щорса, по ул. Ленина, по ул. 2-я Краснознаменская;
* установка светофорного объекта на пересечении по ул. Обороны и ул. Энгельса (проектные работы) – 139,5 тыс. руб.;
* ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны от ул. Мичурина до ул. Республиканской (левая сторона) – 18180,0 тыс. руб.;
* проектирование объекта «водоотведение талых и дождевых вод по пер. Новый» - 32,5 тыс. руб.;
* благоустройство ул. Коммуны (правая сторона) – 15119,8 тыс. руб.;
* ремонт тротуаров у МКОУ «СШ №3» и д/с «Незабудка» п. Отрадное – 483,6 тыс. руб.

2.2.4. На реализацию муниципальной программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 3239,5 тыс. руб.

В 2016 года в рамках программы освоено 3040,7 тыс. руб.

На выполнение мероприятий по гражданской обороне:

- приобретение сирен марки с-28, в количестве 3 шт. – 53,3 тыс. руб.;

- обучение председателя комиссии по повышению устойчивости функционирования городского округа – 1,4 тыс. руб.;

- приобретение рамок, кубков, дипломов для награждения победителей и призеров смотра-конкурса – 6,3 тыс. руб.;

- приобретение мобильных радиостанций, в количестве 2 шт.–10,6 тыс. руб.;

- приобретение плакатов по гражданской защите для распределения среди подведомственных организаций и отделов сельских территорий – 15,3 тыс. руб.;

- установка, монтаж сирен и оконечных блоков в 6 населенных пунктах городского округа – 223,9 тыс. руб.;

- техническое обслуживание 23 систем оповещения населения марки с-40 и с-28, установленных на 15 сельских территориях – 108,0 тыс. руб.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций изготовлены плакаты, в количестве 308 шт. на29,4 тыс. руб.;

Для целей пожаротушения х. Моховский и х. М. Орешкин приобретена и установлена металлическая емкость (бочка), объемом 50 куб.м. на сумму 70,0 тыс. руб.

На обустройство минерализованных полос по периметру 14 населенных пунктов, входящих в состав городского округа, на направлениях подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров израсходовано 888,4 тыс. руб.

В целях выполнения противопаводковых мероприятий было проведено углубление балки Ревуш в х. Ильменский 2-й – 80 тыс. руб.

На содержание и обслуживание подвижного пункта управления и автомобильной техники (6 ед.), предназначенной для оказания помощи подразделениям федеральной противопожарной службы было израсходовано 1374,7 тыс. руб.

В 2016 году проведено обучение 4 сотрудников ЕДДС на 19,1 тыс. руб.; изготовлен криптографический ключ и сертификат ключа на 5,0 тыс. руб.; приобретена радиостанция гражданского диапазона для проведения оповещения водителей автотранспортных средств, движущихся по федеральной трассе Р-22 «Каспий» - 9,7 тыс. руб.

Для реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности были приобретены ранцевые лесные огнетушители марки «РП-15 Ермак +», в количестве 21 шт. на 49,3 тыс. руб.; знаки пожарной безопасности, в количестве 183 шт. на 44,4 тыс. руб.; оградительная (сигнальная) лента на 2,3 тыс. руб.; 6 комплектов форменной одежды для сотрудников отдела по делам ГО и ЧС на 30,0 тыс. руб.; комплект зимней форменной одежды и обуви для руководителя гражданской обороны муниципального образования на 19,6 тыс. руб.

2.2.5. По муниципальной программе **«Профилактика правонарушений на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2016 год предусмотрено 1356 тыс. рублей.

В 2016 году освоено 1224,40 тыс. руб., денежные средства израсходованы на:

- проведение технического обслуживания систем видеонаблюдения здания Администрации городского округа город Михайловка, на площади Конституции, по ул. Коммуны, по ул. Обороны, в сквере коммунальщиков на сумму 200,0 тыс. руб.;

- приобретение оборудования и материалов для системы видеонаблюдения по ул. Обороны и зданий Администрации городского округа (блоки питания, оптоволокно, витая пара, крепления, коннекторы, видеорегистраторы, подвесы) на сумму 324,8 тыс. руб.;

- выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения по ул. Обороны, зданий Администрации городского округа на сумму 157,7 тыс. руб.;

- приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения на ул. Обороны на сумму 14,2 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности добровольных дружин (выплата денежного поощрения 30 чел. за участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности) на сумму 527,7 тыс.руб.

Экономия средств в 2016 году сложилась в результате расчета в начале года выплаты денежного поощрения 42 сотрудникам добровольных народных дружин, состоящим в штате, фактически выплата производилась 30 сотрудникам, осуществлявшим охрану порядка в городском округе совместно с сотрудниками ППС.

2.2.6. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка, на 2014-2016 годы»** на 2016 год предусмотрено 1134,6 тыс. руб.

В 2016 году в рамках программы освоено 1132,1 тыс. руб.

ДОЛ «Ленинец» израсходовано 1021,1 тыс. руб. на проведение опашки минерализованной полосы; огнезащитную обработку чердачных помещений спальных корпусов; монтаж пожарной сигнализации чердачных помещений спальных корпусов; ремонт уличного освещения; произведена установка автоматической пожарной сигнализации; системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в помещении 2 этажа здания столовой и чердачных помещений; приобретение индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания; обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность.

МКУ «СДЦ» израсходовано 111 тыс. руб. на изготовление проекта и установку объекта автоматической передачи сигнала о возникновении пожара диспетчеру ПЧ; приобретение огнетушителей и подставок к ним; проведение электроизмерительных работ по прозвонке электропроводки; монтаж и установку автоматической пожарной сигнализации в подростковом клубе «Постовец»; приобретение пожарного щита.

2.2.7. На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 3683,4 тыс.руб.

В 2016 году были израсходованы средства в сумме 3488,9 тыс. руб., на следующие мероприятия:

- установка системы видеонаблюдения на сумму 2259,2 тыс. руб., в том числе МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Большовская СШ», МКОУ «Етеревская ККШИ», МКОУ «Плотниковская СШ», МКОУ «Отрадненская СШ», МКОУ «Сидорская СШ», МКОУ «Реконструкторская СШ», МКОУ «Безымянская СШ», МКОУ «Катасоновская СШ», МКОУ «Раковская СШ», МКОУ «Сенновская СШ», МКОУ «СШ №1», МКОУ «Троицкая СШ», МКОУ «Крутинская ОШ», МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»;

- установка кнопки тревожной сигнализации на сумму 75,0 тыс. руб., в том числе МКОУ «Арчединская СШ», МКОУ «Большовская СШ», МКОУ «Етеревская ККШИ», МКОУ «Плотниковская СШ», МКОУ «Отрадненская СШ»;

- демонтаж, монтаж системы видеонаблюдения в МКОУ «Отрадненская СШ» - 35,0 тыс. руб.;

- монтажно-наладочные работы по видеонаблюдению, взамен вышедшего из строя в МКОУ «СШ №2» - 194,7 тыс. руб.;

- монтажно-наладочные работы системы видеонаблюдения в МКОУ «СШ №3», МКОУ «СШ №4», МКОУ «СШ №5», МКОУ «СШ №7», МКОУ «СШ №9», МКОУ «СШ №11» – 924,9 тыс. руб.

2.2.8. На реализацию муниципальной программы **«Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 60,0 тыс.руб.

В 2016 году по программе израсходованы средства на сумму 60,0 тыс. руб. на изготовление печатной продукции, применяемой для проведения профилактических мероприятий по экстремизму (буклеты – 3000 шт., плакаты – 200 шт., магниты – 82 шт.), приобретение наглядной агитации, призов и подарков для проведения агитпробегов «Ты и мир вокруг тебя» (баннер, магниты – 5 шт., майки – 19 шт.).

В отчетном финансовом году по данной тематике организовано и проведено 245 мероприятий, в которых приняли участие 8380 человек.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. На финансирование муниципальной программы **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы"** запланировано в 2016 году 31628,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 8264,4 тыс.руб., областного бюджета –23364,4тыс. руб.

В 2016 году освоено 15960,3 тыс. руб., денежные средства были израсходованы по следующим объектам:

- строительство магистрального водовода от фильтровальной станции до ул. Столбовая г. Михайловка – 2428,3 тыс. руб.;

- оплачена кредиторская задолженность по строительству внутрипоселкового газопровода в х. Сухов 1-й Михайловского района – 7815,5 тыс. руб.;

- строительство и пуско-наладочные работы по внутрепоселковому газопроводу в х. Сухов 1-й Михайловского района – 7,8 тыс. руб.;

- строительство и пуско-наладочные работывнутрипоселкового газопровода в х. Субботин Михайловского района – 37,3 тыс. руб.;

- пуско-наладочные работы внутрипоселкового газопровода в х. Глинище Михайловского района – 31,7 тыс. руб.;

- строительство и пуско-наладочные работы внутрипоселкового газопровода в х. Кукушкин Михайловского района – 61,8 тыс. руб.;

- увеличение уставного фонда МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» - 5150,0 тыс. руб.;

- оплачена кредиторская задолженность по строительству внутрипоселковогогазопровода в х. Поддубный – 2,8 тыс. руб.;

- подготовка проектно-сметной документации, госэкспертиза для строительства котельной для отопления СДК в х. Плотников-2 – 425,1 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года»** в бюджете городского округа на 2016 год запланировано 274,0 тыс. руб.

В 2016 году по программе освоено 260,7 тыс. руб., а именно:

- установлены приборы учета расхода тепловой энергии в ДЮСШ №1, ДЮСШ №2 – 256,8 тыс. руб.;

- установлен общедомой прибор учета тепловой энергии в многоквартирном жилом доме по ул. Энгельса, 7 – 3,9 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий программы удалось добиться снижения потерь топливно-энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, снижения потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и жилищным фондом.

2.3.3. В рамках реализации муниципальной программы **«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год в бюджете городского округа предусмотрено 959,0 тыс. руб.

В 2016 году освоено 934,8 тыс. руб. на ремонтные работы в следующих муниципальных помещениях:

- ул. Коммуны, 113 кв. 13;

- ул. Коммуны, 115 кв. 7;

- ул. Энгельса, 24 кв. 130;

- ул. Энгельса, 24 кв. 132;

- ул. Энгельса, 11-г кв. 68;

- ул. Энгельса, 13 кв. 6;

- ул. Серафимовича, 6 кв. 4;

- ул. А. Невского, 12 кв. 15;

- ул. А. Невского, 12 кв. 11;

- х. Сухов-2, ул. Привокзальная,3 кв. 4;

- ул. Свободы, 99 кв. 14.

В ходе реализации мероприятий программы в отчетном финансовом году площадь отремонтированного жилого фонда составила 300 кв.м., что способствовало снижению уровня износа объектов муниципального жилого фонда и продлению сроков его эксплуатации.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. На реализацию муниципальной программы **«Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в 2016 году предусмотрено 550 тыс.руб. из бюджета городского округа.

В 2016 году освоено 170,3 тыс. руб. на:

- разработку проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского округа – 46,3 тыс. руб.;

- разработку проекта планировки территории городского округа – 99,0 тыс. руб.;

- экспертиза проекта местных нормативов градостроительного проектирования – 25,0 тыс. руб.

Экономия средств в 2016 году сложилась в результате снижения начальной максимальной цены контрактов по итогам проведения аукционов, а так же в связи с недобросовестным исполнением обязательств поставщиком по контракту 88/16 от 24.10.2016 г. по разработке проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка», в связи с чем было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

2.4.2. В рамках реализации муниципальной программы **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»** запланировано в 2016 году 14125,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 2729,7 тыс. руб., областного бюджета – 3638,1 тыс. руб., федерального бюджета – 7758 тыс. руб.

В 2016 году освоено 12919,7 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на:

- реконструкцию системы питьевого водоснабжения в х. Сеничкин (госэкспертиза, строительство, пусконаладка), протяженностью 4,7 км на 9378 тыс. руб.;

- строительство, пуско-наладочные работы внутрипоселкового газопровода низкого давления по ул. Заречная х. Безымянка, протяженностью 1,2 км на 3518,1 тыс. руб.;

- оплату кредиторской задолженности по строительству, пусконаладочным работам внутрипоселкового газопровода в х. Раздоры – 23,6 тыс. руб.

Экономия средств в сумме 1206,1 тыс. руб. сложилась в результате конкурентных процедур.

2.4.3. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** в 2016 году предусмотрено 380,0 тыс. руб. из бюджета городского округа. В целом за 2016 год освоено 372,3 тыс. руб.

В целях пропаганды цивилизованного ведения бизнеса и поднятия престижа предпринимательской деятельности ко Дню российского предпринимательства на территории городского округа проводится ежегодный конкурс «Бизнес Михайловки». К участию в конкурсе привлекались субъекты предпринимательства города и сельских территорий городского округа город Михайловка.На реализацию данного мероприятия было направлено и израсходовано средств бюджета городского округа в размере 14,5 тыс. руб.

В целях привлечения хозяйствующих субъектов к проведению мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, и улучшения санитарного состояния городского округа в 3-м квартале текущего года проводился ежегодный смотр-конкурс «Самая чистая и благоустроенная территория, прилегающая к предприятиям потребительского рынка городского округа город Михайловка». На реализацию данного мероприятия из средства бюджета городского округа было направлено и израсходовано 64,8 тыс. руб.

На финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году израсходовано 293,0 тыс. руб.:

- субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства – 200,0 тыс. руб.;

- оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства – 93 тыс. руб.

Финансовой поддержкой воспользовались 3 субъекта предпринимательства.

В 2016 году продолжена работа по оказанию имущественной поддержки. Постановлением администрации городского округа от 30.04.2013 №1287 (в ред. от 25.07.2016) утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в который включено 18 муниципальных нежилых помещений общей площадью 2050,10 кв.м., четыре из которых представлены в пользование субъектам предпринимательства.

Преимущественным правом выкупа имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» воспользовался 2 субъекта предпринимательства. Были реализованы два нежилых помещения общей площадью 169,9 кв.м.

Специалистами администрации городского округа постоянно оказывается консультационная поддержка по вопросам финансовой поддержки, трудового законодательства, ценообразования. На официальном сайте городского округа город Михайловка в разделе «Потребительский рынок и предпринимательство» в подразделе «Предпринимательство» размещается полезная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства: нормативно-правовая база, информация о развитии предпринимательства, об изменениях в законодательстве, объявления, новости и другая полезная информация.

Для повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства оказываются услуги АУ "МФЦ". В 2016 году АУ "МФЦ" было оказано 8467 услуг субъектам предпринимательства, что составило 21,0% от общего количества услуг оказанных центром.

В 4 квартале 2016 года в АУ «МФЦ» состоялось открытие площадки «Многофункциональный центр для бизнеса», работающей исключительно с предпринимателями и юридическими лицами. По состоянию на конец 2016 года АУ «МФЦ» готов предложить более 130 государственных и муниципальных услуг.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** запланировано в 2016 году 6470,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 2050,4 тыс. руб., областного бюджета – 4 420,0 тыс. руб.

В 2016 году израсходовано средств на сумму 6467,3 тыс. руб.

Итого на проведение городских конкурсов израсходовано 1986,3 тыс. руб., в том числе на:

- организацию и проведение конкурса «На лучшую работу председателей ТОС в сфере социальной защиты» в 1-м квартале - 662,1 тыс. руб. (приняли участие 64 ТОС);

- организацию и проведение конкурса «На лучшую работу председателей ТОС по организации «Весеннего месячника добра» во 2-м квартале – 662,1 тыс. руб. (приняли участие 64 ТОС);

- организацию и проведение конкурса «На лучшую работу председателей ТОС по организации «Осеннего месячника добра» в 3-м квартале – 662,1 тыс. руб. (приняли участие 64 ТОС);

В 2016 году в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 14.06.2016 №284-п «О предоставлении в 2016 году дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в части оказания поддержки ТОС» была выделена дотация из средств областного бюджета в сумме 4420,0 тыс. руб., которая израсходована в полном объеме по следующим направлениям:

- ямочный ремонт (щебень) на 572,4 тыс. руб. осуществили ТОС Лидер 2, Дружба 25, Большовское, Усадьба;

- организация зоны отдыха детей и взрослых, ограждение, приобретение и укладка брусчатки, приобретение и установка скамеек ТОС Солнечный – 138,2 тыс. руб.;

- укладка тротуарной плитки на аллее «Семейное счастье» по ул. Целинной ТОС Радуга С – 148 тыс. руб.;

- покупка тренажеров, покрытие бетоном спортивной площадки ТОС Тихий квартал – 142 тыс. руб.;

- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью на 856,2 тыс. руб. осуществили ТОС Арчединское, Медведевское, Приозерное, Реконструкторское, Ильменское – 2, Староселье;

- уличное освещение ТОС Медведица Стар, Карагичевский, Безымянка-Центр на 418,4 тыс. руб.;

- ямочный ремонт (щебень), планирование и грейдирование дорог на 718,2 тыс. руб. осуществили ТОС Отрадненское 1, Раздорское, Субботинское, Отрадненское, Возрождение;

- приобретение и установка сцены, скамеек, технического оборудования ТОС Секачевское – 138,2 тыс. руб.;

- уличное освещение, установка остановки, лавочек для общественного транспорта ТОС Орловское - 142,0 тыс. руб.;

- изготовление и установка детского городка, спил деревьев ТОС Плотниковское - 142,0 тыс. руб.;

- укладка тротуарной плитки на аллее ТОС Сенновское - 148,0 тыс. руб.;

- изготовление и доставка детских каруселей, скамеек, ремонт колодца ТОС Суховское – 138,2 тыс. руб.;

- уличное освещение территории детского сада, доставка щебня для ремонта дорог Троицкое-6 – 148,0 тыс. руб.;

- приобретение и установка остановочного павильона, скамеек, навеса на сцену, ограждений, монтаж уличного освещения ТОС Черемухов – 142,0 тыс. руб.;

- приобретение и установка беседок, спортивного инвентаря на детскую площадку ТОС Подгорный – 148,0 тыс. руб.;

- ремонт тротуара бетонным покрытием ТОС Сидорянка – 142,0 тыс. руб.;

- ремонт асфальтового покрытия ТОС «Чайка» - 138,2 тыс. руб.

16 декабря 2016 года в здании МКУ «МЦК» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию территориального общественного самоуправления городского округа город Михайловка, на котором присутствовало более 120 человек. На организацию мероприятия были направлены средства местного бюджета в сумме 61,0 тыс.руб.

В отчетном финансовом году доля жителей городского округа, объединившихся в ТОС, по отношению к общему количеству жителей составила 58,7%.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. В рамках реализации муниципальной программы **«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год в бюджете городского округа предусмотрено 19920,5 тыс. руб.

В 2016 году на выполнение муниципального задания направлено 19739,2 тыс. руб. Было оказано 40249 государственных и муниципальных услуг при плане 39749 государственных и муниципальных услуг.

Проводилась работа по информированию получателей государственных и муниципальных услуг по телефону «горячей линии», через средства массовой информации. На сайте МФЦ размещалась информация о видах и сроках предоставления услуг.

Осуществлялось усовершенствование веб-сайта для организации доступа к информации и возможности подачи заявлений гражданами в электронном виде, а также проводилось усовершенствование автоматизированной информационной, архивной системы.

Проведено обучение участников предоставления услуг в условиях функционирования МФЦ, аттестация рабочих мест.

2.5.2. В рамках реализации муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2016 год в бюджете городского округа предусмотрено 20 тыс. руб. В 2016 году расходы произведены в сумме 16,4 тыс. руб. на:

- профессиональную переподготовку 2-х сотрудников в УДПО «Волгоградский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов» - 14,0 тыс. руб.;

- приобретение настенной демонстрационной системы на 10 панелей – 2,4 тыс. руб.

Остаток средств по мероприятиям был запланирован на приобретение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции, денежные средства израсходованы не были по причине бесплатного предоставления соответствующих материалов Антикоррупционным комитетом Волгоградской области.

Глава администрации

городского округа С. А. Фомин