**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за I полугодие 2017 года**

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 26 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 221873,2 тыс. руб., в том числе:

128404,1 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (57,9 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

59558,9 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (26,8 %);

33910,2 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (15,3 %).

Фактически по всем программам за I полугодие 2017 года реализовано мероприятий на сумму 80225,5 тыс. руб. (36,2 % от плановых показателей).

Из бюджета городского округа было направлено 54348,3 тыс. руб., что составляет 67,7%.

Из областного бюджета было направлено 25652,1 тыс. руб., что составляет 32%.

Из федерального бюджета было направлено 225,1 тыс. руб., что составляет 0,3%.

Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за I полугодие 2017 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за**

**I полугодие 2017 года**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. На реализацию муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 324,4 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года произведены в сумме 90,2 тыс. руб., в том числе на организацию участия 1 учащегося и руководителя в мероприятии «Дни школьной прессы в Москве» и участие 29 учащихся школ и 4 руководителей в областном этапе Спартакиады школьников Волгоградской области.

Дальнейшая реализация мероприятий программы запланирована на II полугодие 2017 года.

2.1.2. По муниципальной программе «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** на 2017 год запланировано 28158,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 11859,9 тыс. руб., областного бюджета - 16298,3 тыс. руб.

В I полугодии 2017 года освоено 15010,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 6962,3 тыс. руб., областного бюджета - 8047,9 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на организацию питания 5710 человек – это обучающиеся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящие на учете у фтизиатра; 1357 человек – обучающиеся, посещающие группу продленного дня; 793 человека – посещающие оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, а также на приобретение канцелярских товаров, медикаментов, дератизационные работы, лабораторные анализы воды обучение профессиональной гигиенической подготовке и аттестацию работников летних лагерей и т.д.

2.1.3. По муниципальной программе **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2017-2019 годы»** на 2017 год запланировано 10416,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 5100,6 тыс. руб., областного бюджета – 4044,9 тыс. руб., федерального бюджета – 1271,4 тыс. руб.

Расходы за I полугодие 2017 года произведены в сумме 755,7 тыс. руб. из бюджета городского округа, средства направлены на следующие мероприятия:

- в МКОУ «СШ №1» приобретены входные двери, светильники на 23,6 тыс. руб.;

- в МКОУ «СШ №5» произведена замена задвижек, ремонт отопления на 26,1 тыс. руб.;

- в МКОУ «СШ №9» произведен капитальный ремонт кровли, электроосвещения, приобретены оконные блоки на 318,1 тыс. руб.;

- в МКОУ «Арчединская СШ» произведен ремонт водопровода группы дошкольного образования на 8,1 тыс. руб.;

- в МКОУ «Плотниковская СШ» произведен ремонт водопровода 20,8 тыс. руб.;

- в МКОУ «Реконструкторкая СШ» произведен ремонт отопления и водопровода, фасада, электропроводки на 78,4 тыс. руб.;

- произведен ремонт отопления в 14 образовательных учреждениях на общую сумму 280,6 тыс. руб.

2.1.4. По муниципальной программе **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры городского округа город Михайловка на 2015-2017 годы»** запланировано на 2017 год за счет средств бюджета городского округа – 880,0 тыс. руб.

 В I полугодии 2017 года освоено 738,6 тыс. руб., выполнен капитальный ремонт потолка Рогожинского СК, ремонт системы теплоснабжения здания Моховского СК, ремонт помещения под газовую котельную в здании Моховского СК.

2.1.5. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы** в 2017 году предусмотрено 11760,9 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа – 2333,8 тыс. руб., областной бюджет – 5625,2 тыс. руб., федеральный бюджет – 3801,9 тыс. руб.

В I полугодии 2017 года освоено 2754,1 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа – 470,8 тыс. руб., областного бюджета – 2058,2 тыс. руб., федерального бюджета – 225,1 тыс. руб. Средства направлены на предоставление социальных выплат 6 молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

2.1.6. На реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** запланировано на 2017 год за счет средств бюджета городского округа – 17638,3 тыс. руб.

Всего за I полугодие 2017 года по программе освоено 8500,9 тыс. руб.

На выполнение муниципального задания автономному учреждению «Центр физической культуры и спортивный подготовки» направлено 7077,4 тыс. руб.

В рамках реализации муниципального задания АУ «ЦФКиСП» за I полугодие 2017 года обеспечен доступ для свободного пользования в большой спортивный зал – 9,7 тыс. чел., малый спортивный зал – 6,7 тыс. чел., бассейн – 12,9 тыс. чел., спортивные площадки – 6,9 тыс. чел., оказано 186 услуг по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

На подготовку жителей сельских территорий к участию в соревнованиях различного уровня на базе АУ «ЦФК и СП» направлено 500,6 тыс. руб.

Подготовка и участие 242 спортсменов МКОУ ДО «ДЮСШ №1», МКОУ ДО «ДЮСШ №2» в соревнованиях различного уровня – 301,6 тыс. руб.

На базе МКОУ ДО «СДЮТиЭ» проведены 2 соревнования по туристическому многоборью, участвовали 2 команды по 10 чел., приобретен инвентарь и оборудование, необходимое для проведения тренировочных занятий туризмом и ориентированием – 123,0 тыс. руб.

Организовано участие сборных команд городского округа в областных соревнованиях и проведение 43 физкультурно-спортивных мероприятия, в которых приняли участие 5438 чел. – 430,4 тыс. руб.

Также средства направлены:

- на организацию и проведение 4 соревнований ГТО различного уровня, в которых приняли участие 556 чел. – 47,9 тыс. руб.;

- на проведение 2 мероприятий на сельских территориях приобретены сувенирная продукция, призы и спортивная форма на 20,0 тыс. руб.

2.1.7. По муниципальной программе **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»**  в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 227,0 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года произведены в сумме 67,0 тыс. руб., средства направлены на приобретение:

- балалайки «Прима» для МБУ ДО «ДШИ №1» - 32,0 тыс. руб.;

- ноутбука для МБУ ДО «Школа эстетического воспитания и развития» - 35,0 тыс. руб.

2.1.8. По муниципальной программе **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях» на 2017-2019 годы**  в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 279,9 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года сложились в сумме 75,1 тыс. руб., средства направлены на полный медицинский осмотр 22 сотрудников 2 образовательных учреждений и 23 сотрудников МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

2.1.9. По муниципальной программе **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка» на 2017-2019 годы**  в 2017 году предусмотрено 2948,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 1095,9 тыс. руб., областного бюджета – 986,6 тыс. руб., федерального бюджета – 865,7 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года не производились.

Реализация мероприятий программы планируется к осуществлению во II полугодии 2017 года.

2.1.10. По муниципальной программе **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы»**  в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 1900,0 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года сложились в сумме 713,6 тыс. руб., средства направлены на:

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет – 10 чел. в МКУ «СДЦ» и 10 чел. в АУ «ЦФКиСП» на 169,7 тыс. руб.;

- организацию общественных работ 122 чел. в МБУ «КБиО» – 543,9 тыс. руб.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях на 2017-2019 годы»** на 2017 год в бюджете городского округа запланировано 2869,7 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 г. сложились в сумме 773,9 тыс. руб., средства направлены на:

 - приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей), противопожарного инвентаря в МКОУ «СШ №7» - 6,8 тыс. руб.;

- приобретение и установка огнеупорных дверей, люков, сертифицированного линолеума, дверных доводчиков для 8 образовательных учреждений – 596,6 тыс. руб.;

- приобретение вытяжных шкафов, светильников для МКОУ «СШ №7», устройство противопожарной перегородки в МКОУ «Старосельская ОШ» - 84,7 тыс. руб.;

- выполнение требований пожарной безопасности предъявляемых к электросетям и электроприборам (прозвонка электропроводки) – 16,6 тыс. руб.;

- огнезащитную обработку деревянных конструкций в 11 филиалах МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» - 69,2 тыс. руб.

2.2.2. На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»** на 2017 год запланировано 50162,5 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа – 39862,5 тыс. руб., областной бюджет – 10300,0 тыс. руб.

В I полугодии 2017 года освоено 20950,5 тыс. руб. из бюджета городского округа, денежные средства были израсходованы на:

- содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 829,6 тыс. руб.;

- обслуживание светофорных объектов (целевая субсидия МБУ «КБиО» – 388,6 тыс. руб.;

- содержание дорог городской территории (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «КБиО») – 18289,9 тыс. руб.;

- устройство транспортного светофорного объекта на пересечении ул. Обороны и ул. Энгельса – 1442,4 тыс. руб.

2.2.3. На реализацию муниципальной программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год запланировано 6148,6 тыс. руб.

В I полугодии 2017 года в рамках программы освоено 1506,3 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия:

1. По гражданской обороне:

- выполнено техническое обслуживание и ремонт систем оповещения населения марки с-40 и с-28, установленных в населенных пунктах на сумму 84,0 тыс. руб.;

- приобретено оборудование для работы системы записи (2-й канал) – 2,1 тыс. руб.;

- приобретен криптографический ключ – 5,0 тыс. руб.

2. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- изготовлены памятки формата А-4 «Действия населения при сигнале «Внимание всем!» в количестве 409 шт. на сумму 10,0 тыс. руб.;

- изготовлены памятки «Гражданам о пожарной безопасности», в количестве 215 шт., буклеты «Телефоны городского округа город Михайловка Волгоградской области на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», в количестве 425 шт. на сумму 15,0 тыс. руб.;

- приобретен план эвакуации в отдел Совхозной сельской территории – 4,5 тыс. руб.;

- произведено обустройство минерализованных полос по периметру 9 населенных пунктов, входящих в состав городского округа, на направлениях, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на 337,8 тыс. руб.;

- приобретена пожарная колонка для Раздорской сельской территории на 12,8 тыс. руб.

3. На содержание и обслуживание подвижного пункта управления и автомобильной техники, предназначенной для оказания помощи подразделениям федеральной противопожарной службы – 575,9 тыс. руб.

4. По мероприятию «Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа» приобретена оградительная (сигнальная) лента, в количестве 10 шт. на сумму 2,8 тыс. руб.;

5. По АПК «Безопасный город» на техническое обслуживание систем видеонаблюдения и приобретение оборудования, взамен вышедшего из строя, приобретение компьютера израсходовано 152,5 тыс. руб.;

6. В рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности приобретены:

- ранцевые огнетушители, в количестве 37 шт. на сумму 116,7 тыс. руб.;

- мотопомпы, в количестве 7 шт. на сумму 112,0 тыс. руб.;

- напорно-всасывающие пожарные рукава для мотопомпы, в количестве 14 шт. на сумму 44,2 тыс. руб.;

- комплекты пожарного инвентаря для укомплектования пожарных щитов, в количестве 15 шт. на сумму 17,0 тыс. руб.

А также в преддверии открытия купального сезона 2017 изготовлены памятки по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в количестве 1000 шт. на сумму 14,0 тыс. руб.

2.2.4. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 207,7 тыс. руб.

 Расходы в I полугодии 2017 года произведены в сумме 174,3 тыс. руб., средства направлены на обеспечение пожарной безопасности в МБУ ДОЛ «Ленинец», выполнены следующие виды работ:

- обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние – 1,3 тыс. руб.;

- установку пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении 2 этажа здания столовой и чердачных помещений – 55,2 тыс. руб.;

- электроизмерительные работы по прозвонке электропроводки в спальных корпусах – 20,0 тыс. руб.;

- обучение по программе пожарно-технического минимума – 2,6 тыс. руб.;

- техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре в пожарную часть – 6,0 тыс. руб.;

- приобретение первичных средств пожаротушения – 9,9 тыс. руб.;

- устройство минерализованной полосы (опашка) – 25,0 тыс. руб.;

- монтажно-наладочные работы радикальной системы передачи информации с 5-ти объектов МБУ ДОЛ «Ленинец» - 43,3 тыс. руб.;

- техническое обслуживание внутренних пожарных кранов – 11,0 тыс. руб.

2.2.5. На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 253,1 тыс. руб.

В I полугодии 2017 года выполнены установка систем видеонаблюдения в МКУ «СДЦ», МКОУ ДО «ДЮСШ №2».

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

2.2.6. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 102,7 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года не производились.

Реализация мероприятий программы запланирована на II полугодие 2017 года.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. На реализацию муниципальной программы **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** запланировано в 2017 году 27640,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 12094,8 тыс. руб., областного бюджета – 15546 тыс. руб.

По итогам I полугодия 2017 года освоено 17103,0 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 1557 тыс. руб., областного бюджета – 15546 тыс. руб., средства направлены на:

1). оплату кредиторской задолженности в сумме 15546,0 тыс. руб. из средств областного бюджета по следующим объектам:

- внутрипоселковый газопровод в х. Поддубный Михайловского района Волгоградской области – 2777,5 тыс. руб.;

- строительство внутрипоселкового газопровода в х. Субботин Михайловского района Волгоградской области – 8697,9 тыс. руб.;

- внутрипоселковый газопровод в х. Глинище Михайловского района Волгоградской области – 4070,6 тыс. руб.

2). выполнение работ по строительству котельной для отопления сельского клуба в х. Плотников-2 на 67,3 тыс. руб.;

3). выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации водовода от фильтровальной станции до ул. Столбовая – 149,9 тыс. руб.;

4). выполнение работ по реконструкции водозаборной скважины в х. Сеничкин – 1339,8 тыс. руб.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года»** в бюджете городского округа на 2017 год запланировано 1620,0 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года сложились в сумме 570,7 тыс. руб., средства направлены на приобретение счетчиков воды в количестве 100 шт для МУП «МВКХ» с целью последующей установки в многоквартирные дома.

2.3.3. На реализацию муниципальной программы **«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** запланировано в 2017 году 2015,7 тыс. руб., из бюджета городского округа – 1257,8 тыс. руб., областного бюджета – 757,9 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года произведены из средств бюджета городского округа в сумме 36,4 тыс. руб., средства направлены на проведение капитального ремонта квартиры по адресу ул. Пархоменко, 2, находящейся в муниципальной собственности. Выполнены следующие виды работ: поклейка обоев, покраска стен, радиаторов, дверей, окон, замена плинтусов, линолеума, сантехники, смесителей.

Дальнейшая реализация мероприятий программы запланирована на II полугодие 2017 года.

2.3.4. На реализацию муниципальной программы **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 год»** запланировано в 2017 году 36474,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 2503,4 тыс. руб., областного бюджета – 6000,0 тыс. руб., федерального бюджета – 27971,2 тыс. руб.

В I полугодии 2017 года проводились конкурентные процедуры по выбору подрядчиков для реализации мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и территорий общего пользования.

По состоянию на 01.07.2017 года началась реализация мероприятий по благоустройству территории прилегающей к выставочному залу на пересечении ул. Обороны и ул. Республиканской, благоустройству парков в с. Сидоры, х. Сухов-2.

**2.4. Экономическая сфера**

 2.4.1. На реализацию муниципальной программы **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»** в бюджете городского округа в 2017 году запланировано 2065,0 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года произведены в сумме 539,9 тыс. руб., средства направлены на оплату проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ФАП в х. Моховском».

Дальнейшая реализация мероприятий программы запланирована на II полугодие 2017 года.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа в 2017 году предусмотрено 505,0 тыс. руб.

Расходы в I полугодии 2017 года не производились.

Реализация мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланирована на 4 квартал 2017 года.

В рамках мероприятия по развитию и повышению эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в I полугодии 2017 года прошло 2 заседания Общественного совета по малому и среднему предпринимательству, в состав которого входят 19 представителей разных сфер бизнеса городского округа.

В рамках имущественной поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства в I полугодии 2017 года заключено 34 договора аренды земельных участков общей площадью 110,9 га, предоставлено в собственность – 23 земельных участка общей площадью 220,1 га., выдано разрешение на залог права аренды земельного участка площадью 0,01 га.

Постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 30.04.2013 г. №1287 (в ред. от 22.02.2017 г.) утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в которое по состоянию на 01.07.2017 г. включено 17 нежилых помещений общей площадью 1541,7 кв.м. В настоящий момент 6 субъектов предпринимательства используют 6 нежилых помещений общей площадью 254,0 кв.м.

Специалистами администрации городского округа постоянно оказывается консультационная поддержка по вопросам финансовой поддержки, трудового законодательства, ценообразования. На официальном сайте городского округа город Михайловка в разделе «Предпринимательство» размещается полезная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства: нормативно-правовая база, информация о развитии предпринимательства, об изменениях в законодательстве, объявления, новости и другая полезная информация.

Для повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства оказываются услуги АУ "МФЦ". За I полугодие 2017 года АУ "МФЦ" было оказано 4952 услуги субъектам предпринимательства, что на 8,5% больше соответствующего показателя 2016 года.

2.4.3. На реализацию муниципальной программы **«Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в 2017 году предусмотрено 2709,1 тыс. руб. из бюджета городского округа.

По итогам I полугодия 2017 года 662,1 тыс. руб. направлены на организацию и проведение конкурса «На лучшую работу председателей ТОС в сфере культуры». В мероприятии приняли участие 64 ТОС.

Также в отчетном периоде совместно с ТОС проведены городские мероприятия: новогодние праздники, рождественские елки, 2 февраля, День защитника Отечества, праздник Масленицы, Международный женский день и др.

2.4.4. На реализацию муниципальной программы **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 100,0 тыс. руб.

 Расходы в I полугодии 2017 года не производились.

Реализация мероприятий программы предусмотрена на II полугодие 2017 года.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. На реализацию муниципальной программы **«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** на 2017 год в бюджете городского округа предусмотрено 12950,0 тыс. руб.

За I полугодие 2017 года на выполнение муниципального задания направлено 8935,0 тыс. руб. АУ «МФЦ» за 6 месяцев было оказано 31370 государственных и муниципальных услуг.

Проводилась работа по информированию получателей государственных и муниципальных услуг посредством информационных киосков, расположенных в здании АУ «МФЦ», телефона «горячей линии», сайта городского округа город Михайловка, информационного портала mfc.volganet.ru

В целях оценки доступности, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам, ежемесячно проводится мониторинг деятельности АУ «МФЦ» путем анализа оценок выставленных потребителями услуг в системе «Ваш контроль». На основании полученных данных, принимаются меры по улучшению качества и сокращению сроков предоставления услуг.

Изготавливаются и распространяются брошюры и справочные материалы по деятельности АУ «МФЦ».

В I полугодии 2017 года проведены видео-семинары для сотрудников АУ «МФЦ» с участием АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Россреестра, Комитета молодежной политики Волгоградской области, Комитета строительства Волгоградской области, Управления государственного автодорожного надзора, Роспотребнадзора, ГУ МВД, УДПО Волгоградский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов.

2.5.2. На реализацию муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы** в бюджете городского округа на 2017 год предусмотрено 1514,9 тыс. руб.

 В I полугодии 2017 года расходы сложились в сумме 14,9 тыс. руб., средства направлены на дополнительное профессиональное обучение по охране труда, а также по программе пожарно-технического минимума 12 муниципальных служащих.

Начальник отдела по экономике и

потребительскому рынку Н.В.Щукина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |
| **Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за I полугодие 2017 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План 2017 год, тыс. руб.**  | **Факт 1 полугодие 2017 года, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Повышение качества предоставления государстенных и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ" на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **12950,00** | **8935,00** | **69,0** |
| местный бюджет | *12950,00* | *8935,00* | **69,0** |
| **2.** | **Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | **2709,10** | **662,10** | **24,4** |
| местный бюджет | *2709,10* | *662,10* | **24,4** |
| **3.** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **6148,60** | **1506,30** | **24,5** |
| местный бюджет | 6148,60 | 1506,30 | **24,5** |
| **4.** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **50162,50** | **20950,50** | **41,8** |
| местный бюджет | *39862,50* | *20950,50* | **52,6** |
| областной бюджет | *10300,00* | *0,00* | **0,0** |
| **5.** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **505,00** | **0,00** | **0,0** |
| местный бюджет | *505,00* | *0,00* | **0,0** |
| **6.** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **2015,70** | **36,40** | **1,8** |
| местный бюджет | *1257,80* | *36,40* | **2,9** |
| областной бюджет | *757,90* | *0,00* | **0,0** |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **27640,80** | **17103,00** | **61,9** |
| местный бюджет | *12094,80* | *1557,00* | **12,9** |
| областной бюджет | *15546,00* | *15546,00* | **100,0** |
| **8.** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **1900,00** | **713,60** | **37,6** |
| местный бюджет | *1900,00* | *713,60* | **37,6** |
| **9.** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **2869,70** | **773,90** | **27,0** |
| местный бюджет | *2869,70* | *773,90* | **27,0** |
| **10.** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **279,90** | **75,10** | **26,8** |
| местный бюджет | *279,90* | *75,10* | **26,8** |
| **11.** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2017-2019 годы"** | **324,40** | **90,20** | **27,8** |
| местный бюджет | *324,40* | *90,20* | **27,8** |
| **12.** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений" на 2017-2019 годы"** | **10416,90** | **755,70** | **7,3** |
| местный бюджет | *5100,60* | *755,70* | **14,8** |
| областной бюджет | *4044,90* | *0,00* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *1271,40* | *0,00* | **0,0** |
| **13.** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | ***227,00*** | ***67,00*** | **29,5** |
| местный бюджет | *227,00* | *67,00* | **29,5** |
| **14.** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **207,70** | **174,30** | **83,9** |
| местный бюджет | *207,70* | *174,30* | **83,9** |
| **15.** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | **28158,20** | **15010,20** | **53,3** |
| местный бюджет | *11859,90* | *6962,30* | **58,7** |
| областной бюджет | *16298,30* | *8047,90* | **49,4** |
| **16.** | **Муниципальная программа "Молодой семье - доступное жилье в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **11760,90** | **2754,10** | **23,4** |
| местный бюджет | *2333,80* | *470,80* | **20,2** |
| областной бюджет | *5625,20* | *2058,20* | **36,6** |
| федеральный бюджет | *3801,90* | *225,10* | **5,9** |
| **17.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **17638,30** | **8500,90** | **48,2** |
| местный бюджет | *17638,30* | *8500,90* | **48,2** |
| **18.** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года"** | ***1620,00*** | ***570,70*** | **35,2** |
| местный бюджет | *1620,00* | *570,70* | **35,2** |
| **19.** | **Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка" на 2017-2019 годы** | **2948,20** | **0,00** | **0,0** |
| местный бюджет | *1095,90* | *0,00* | **0,0** |
| областной бюджет | *986,60* | *0,00* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *865,70* | *0,00* | **0,0** |
| **20.** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"** | **2065,00** | **539,90** | **26,1** |
| местный бюджет | *2065,00* | *539,90* | **26,1** |
| **21.** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2015-2017 годы"** | **880,00** | **738,60** | **83,9** |
| местный бюджет | *880,00* | *738,60* | **83,9** |
| **22.** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы"** | ***253,10*** | ***253,10*** | **100,0** |
| местный бюджет | *253,10* | *253,10* | **100,0** |
| **23.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | **100,00** | **0,00** | **0,0** |
| местный бюджет | *100,00* | *0,00* | **0,0** |
| **24.** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 год"** | ***36474,60*** | ***0,00*** | **0,0** |
| местный бюджет | *2503,40* | *0,00* | **0,0** |
| областной бюджет | *6000,00* | *0,00* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *27971,20* | *0,00* | **0,0** |
| **25.** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | ***1514,90*** | ***14,90*** | **1,0** |
| местный бюджет | *1514,90* | *14,90* | **1,0** |
| **26.** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | ***102,70*** | ***0,00*** | **0,0** |
| местный бюджет | *102,70* | *0,00* | **0,0** |
|   | **ИТОГО:** | **221873,20** | **80225,50** | **36,2** |
|   | ***местный бюджет*** | ***128404,10*** | ***54348,30*** | **42,3** |
|   | ***областной бюджет*** | ***59558,90*** | ***25652,10*** | **43,1** |
|   | ***федеральный бюджет*** | ***33910,20*** | ***225,10*** | **0,7** |