**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за 1 полугодие 2019 года**

Эффективное использование бюджетных средств является важной проблемой, особенно в условиях ограничения бюджетных средств. В этих условиях первоочередной задачей в городском округе город Михайловка становится определение приоритетов при распределении бюджетных ресурсов, выявление источников финансирования расходов и контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Достижение этих задач возможно при применении программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования.

Сущность программно-целевого метода финансирования бюджета заключается в следующем:

- акцент переносится из потребности в средствах, необходимых для выполнения муниципальным образованием своих полномочий, на то какие результаты ожидаются от использования средств, то есть на обеспечение эффективности использования средств;

- контроль осуществляется не за правильностью использования средств, а за тем насколько эффективно используются средства и достигается ожидаемый результат.

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 33 муниципальных программ, с годовым плановым объемом финансирования 424636,5 тыс. руб., в том числе:

178935,9 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа (42,1 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

126668,9 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (29,8%);

119031,7 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (28,1 %).

Фактически по всем программам в 1 полугодии 2019 года реализовано мероприятий на сумму 83832,2 тыс. руб. (19,7 % от плановых показателей).

Из общей суммы расходов средства бюджета городского округа составили 60639,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 23192,7 тыс. руб.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальных программ за 2018 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за 2018 год.**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. В целях создания системы поддержки, выявления и развития талантливых и одаренных детей в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2017-2019 годы»,** намероприятиякоторойв бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 169,5 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 1 полугодии 2019 года организовано:

- участие 48 учащихся и 5 руководителей в областном этапе Спартакиады обучающихся Волгоградской области;

- участие 10 учащихся в областном военно-патриотическом палаточном лагере «ЮНАРМЕЕЦ».

Погашена кредиторская задолженность по проведению ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2019 года направлено 99,6 тыс. руб.

2.1.2. Для обеспечения здорового питания обучающихся и воспитанников в целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний, организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период в городском округе реализуется муниципальная программа «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** на мероприятия которой в 2019 году запланировано 43495,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 14165,3 тыс. руб., областного бюджета - 29329,7 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года было организовано: питание обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра в количестве 5498 человек; питание обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов – 171 человек.

С целью подготовки летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях к работе проведены дератизационные работы, лабораторные анализы, обучение профессиональной гигиенической подготовке и аттестация работников.

Во 2 квартале 2019 года организован отдых и оздоровление 2588 обучающихся в летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

Всего в рамках программы в 1 полугодии 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 12754,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 4368,3 тыс. руб., областного бюджета - 8386,3 тыс. руб.

2.1.3. В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, а именно: обновления школьной мебели, компьютерного оборудования, приобретение оборудования для школьных библиотек, ремонта зданий и помещений образовательных учреждений в городском округе реализуется муниципальная программа **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2017-2019 годы»,** на выполнение мероприятий которой в 2019 году запланировано 6616,3 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 581,8 тыс. руб., областного бюджета - 6034,5 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 полугодия 2019 года.

2.1.4. Основной целью муниципальной программы **«Укрепление и развитие материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2020 годы»** является содействие сохранению и развитию существующей сети муниципальных учреждений культуры городского округа и повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению в городском округе**,** на реализацию которой запланировано 23095,2 тыс.руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 3095,2 тыс. руб., областного бюджета – 20000,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года произведена замена оконных блоков в ДШИ №2 и погашена кредиторская задолженность за сплит систему, а также погашена кредиторская задолженность за ремонт кровли Страховского СК.

На эти цели направлено 255,9 тыс. руб.

2.1.5. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы** на 2019 год предусмотрено 11559,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 2333,8 тыс. руб., областного бюджета – 9226,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года 11 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили социальную выплату на приобретение жилья на общую сумму 11494,6 тыс. руб.

2.1.6. В целях привлечения максимального количества населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, успешного выступления спортсменов городского округа на соревнованиях различного уровня, пропаганды здорового образа жизни в городском округе осуществляется реализация муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»**, на выполнение мероприятий которой в 2019 году в бюджете городского округа запланировано 43250,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года было организовано и проведено 80 физкультурно-спортивных мероприятий, где приняло участие 2958 спортсменов, в том числе кубок города по баскетболу, хоккею; турниры по теннису, шахматам, бильярду, бочче, настольному теннису футболу, плаванию, мини-футболу и др. Среди спортивно-массовых мероприятий были проведены: спартакиада жителей ТОС городского округа город Михайловка, спартакиада допризывной и призывной молодежи.

Воспитанники МБУ «Спортивная школа» приняли участие в 14 соревнованиях, в том числе:

1. Первенств ЮФО по боксу среди юношей 15-16 лет, по итогам соревнования 5 и 6 место;

2. Первенство Волгоградской области по боксу среди юниоров 17-18 лет, по итогам соревнования 2 место;

3. Открытое первенство волгоградской области по баскетболу среди юношей до 16 лет, по итогам соревнования – 5 место;

4. Чемпионат и Первенство ЮФО дисциплины «К-1» и «Фул-Контакт», открытый Кубок Волгограда «Лайт –Контакт»по кикбоксингу, по итогам соревнований 3 призовых места;

5. Первенство Волгоградской области по легкой атлетике среди девушек и юношей до 16 лет, по итогам соревнования 4 призовых мест;

6. Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек (2004-2005.2002-2003 гг.р.), по итога соревнования 1 призовое место;

7. Первенство Волгоградской области по легкой атлетике (двоеборие) среди девушек и юношей до 14 лет, по итогам соревнования - 5 призовых мест.

8.Открытое лично-командное первенство Волгоградской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) – 7 призовых мест.

9. Чемпионат России, и первенство по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине «К1», по итогам соревнования – 1 призовое место.

10. Финал Спартакиады Волгоградской области среди молодежи допризывного возраста, участвовало 8 человек;

11. Открытое Первенство Волгоградской области по баскетболу среди юношей до 16 лет, по итогам соревнований – 4 место;

12. Региональный финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2019 г.старшая группа среди юношей 2004-2005 гг.р., по итогам соревнования 1 место;

13. Региональный финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2019 г. группа среди юношей 2008-2009 гг.р., по итогам соревнования 5 и 9 место;

14. Региональный финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» 2019 г. группа среди юношей 2006-2007гг.р., по итогам соревнования 1призовое место.

На базе АУ «Центр физической культуры и спорта» проведено 20 мероприятий по тестированию выполнения нормативов испытаний ГТО, где принимали участие 864 чел., из них на золотой знак сдали 41 чел., серебряный знак – 96 чел., и бронзовый знак – 59 чел.

На сельских территориях проводиться работа специалистов физической культуры по подготовке к участию в соревнованиях различного уровня.

На выполнение муниципального задания АУ «Центр физической культуры и спорта» и МБУ «Спортивная школа» направлено 16818,2 тыс. руб.

Всего в рамках программы в 1 полугодии 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 19424,9 тыс. руб. из бюджета городского округа.

2.1.7. С целью укрепления и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры и обеспечения благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием в городском округе реализуется муниципальная программа **«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** на мероприятия которой из бюджета городского округа в 2019 году предусмотрено 110,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 полугодия 2019 года.

2.1.8. На реализацию муниципальной программы **«Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях» на 2017-2019 годы** в 2019 году предусмотрено 3000,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа. Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья и жизни работников образовательного процесса в образовательных учреждениях городского округа.

В 1 полугодии 2019 года пройден полный медицинский осмотр 433 сотрудниками 17 образовательных учреждений, а также погашена кредиторская задолженность 2018 года за прохождение комплекса мероприятий по санитарному минимуму и медицинскому осмотру сотрудников из 22 образовательных учреждений.

На эти цели направлено 710,1 тыс. руб.

2.1.9. С целью реализации мероприятий по снижению уровня безработицы, обеспечения трудовой занятости подростков на социальных объектах города, повышения социальной защищенности молодежи в городском округе реализуется муниципальная программа **«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы**», на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 1832,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В рамках реализации мероприятий программы в 1 полугодии 2019 года организовано временное трудоустройство 23 чел. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в их обязанность входило уборка и благоустройство территорий (полив, прополка и сбор мусора), а также на общественные работы (покос травы, вырубка и обрезка деревьев, уборка территорий от мусора) в МБУ «КБиО» принято 67 чел.

На эти цели направлено 577,2 тыс. руб.

2.1.10. В целях создания единой системы здоровьесбережения в образовательной среде, привития обучающимся навыков здорового образа жизни в городском округе реализуется муниципальная программа **«Формирование здорового образа жизни обучающихся в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы**», на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 30,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

 Реализация мероприятий программы планируется со 2 полугодия 2019 года.

2.1.11. На реализацию муниципальной программы **«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»,** основными целями которой являются создание и развитие на территории городского округа целостной и эффективной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной культуры, обеспечение условий для организации процесса духовно-нравственного воспитания детей и подростков, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных отношений, в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 25,0 тыс. руб.

Во 2 квартале 2019 года погашена кредиторская задолженность за организацию семейных праздников светского и церковного календаря МКОУ «Безымянская СШ» в размере 7,3 тыс. руб.

2.1.12. С целью создания условий для повышения доступности дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области реализуется муниципальная программа **«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»,** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 90127,5 тыс. руб. из них: из средств бюджета городского округа- 1029,6 тыс. руб., областного бюджета – 1716,9 тыс. руб., федерального бюджета – 87381,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 полугодия 2019 года.

2.1.13. С целью искоренения сквернословия и восстановления традиций уважительного и ответственного отношения к русскому языку в городском округе реализуется муниципальная программа **«Чистое слово» на 2017-2019 годы,** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 10,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 1 полугодии 2019 года погашена задолженность 2018 год за полиграфическую продукцию в размере 5,0 тыс. руб.

 2.1.14. Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка» на 2017-2019 годы,** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 1319,3 тыс. руб. из них: из средств бюджета городского округа- 201,7 тыс. руб., областного бюджета – 156,5 тыс. руб., федерального бюджета – 961,1 тыс. руб.

 Реализация мероприятий программы планируется со 2 полугодия 2019 года.

2.1.15 В целях достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе реализуется муниципальная программа **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы»**

В 1 полугодии 2019 года началась работа по формированию земельных участков для строительства учреждения начального и среднего общего образования в п. Отрадное и спортивного комплекса с ледовой площадкой в Парке Победы.

Также подготовлен Градостроительный план земельного участка по ул. Республиканская, 46а. ООО «Промгражданпроект» ведется предварительное проектирование, с целью определения места допустимого размещения детского сада, с учетом инсоляции помещений здания, площади озеленения прогулочных участков детского сада.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 2048,9 тыс. руб. Основной целью муниципальной программы является выполнение мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность в ходе образовательного процесса и доведения до обучающихся основных требований и правил по выполнению требований пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях в 1 полугодии 2019 года проведены обучения персонала по пожарной безопасности в МКОУ «Старосельская ОШ» и МКОУ «Безымянская СШ».

Также в рамках мероприятий муниципальной программы погашена кредиторская задолженность 2018 года по 10 образовательным учреждениям на общую сумму 868,7 тыс.руб.

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2019 года направлено 872,9 тыс. руб.

2.2.2. В целях повышения безопасности дорожного движения в городском округе реализуется муниципальная программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»,** в которойна 2019 год предусмотрено 98323,8 тыс. руб., в том числе средств бюджета городского округа – 54073,2 тыс. руб., средств областного бюджета – 44250,6 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели средства муниципальной программы направлены на выполнение следующих мероприятий:

-содержание автомобильных дорог городской территории (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») – 20719,2 тыс. руб.;

-содержание автомобильных дорог в сельских территориях – 739,2 тыс. руб;

-обслуживание светофорных объектов (субсидия на выполнение муниципального задания АУ «КБиО») – 718,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года погашена кредиторская задолженность за разработку комплексной схемы организации дорожного движения на территории городского округа город Михайловка.

В рамках муниципальной программы в 1 полугодии 2019 года освоено 29880,2 тыс. руб. из них за счет средств бюджета городского округа – 24247,8 тыс. руб., областного бюджета – 5632,4 тыс. руб.

2.2.3. Для повышения безопасности населения, объектов экономики и муниципальных учреждений, уменьшения материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа, обеспечения безопасности населения на водных объектах, повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени на территории городского округа реализуется муниципальная программа **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** на мероприятия которой в бюджете городского округа на 2019 год запланировано 8306,6 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятий по гражданской обороне направлено 59,0 тыс. руб.:

- проведено техническое обслуживание систем оповещения населения С-40 и С-28, установленных в 15 населенных пунктах;

2. В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций направлены средства муниципальной программы в сумме 2181,0 тыс. руб. на:

- оплату специализированной метеоинформации;

- погашение кредиторской задолженности за разработку и экспертизу декларации безопасности гидротехнических сооружений пруда Коповой, за изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда Рубцовский на р. Безымянка;

- на обустройство минерализованных полос по периметру населенных пунктов, входящих в состав городского округа город Михайловка, на направлениях, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

- на содержание и обслуживание специальной автомобильной техники;

- обучение членов эвакуационной комиссии городского округа город Михайловка.

3. В рамках мероприятий по АПК «Безопасный город», на которые было направлено 64,9 тыс. руб.:

- произведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения, приобретено оборудование для систем видеонаблюдения, взамен вышедшего из строя;

- погашена кредиторская задолженность за техническое обслуживание систем видеонаблюдения за 2018г.

4. В рамках мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлено 48,2 тыс. руб., на которые были приобретены:

- ранцевые огнетушители, в количестве шт.;

В целом сумма средств направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2019г. составила 2353,1 тыс. руб.

2.2.4. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность образовательных учреждений в городском округе реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы»,** на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 150,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы запланирована со 2 полугодия 2019 года.

2.2.5. На выполнение мероприятий по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений спорта и молодежной политики с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, подростков и молодежи, посещающих вышеназванные учреждения и снижения риска возникновения возгорания, пожаров и травматизма в городском округе реализуется муниципальная программа **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** в которой на 2019 год предусмотрено 198,6 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 1 полугодии 2019 года денежные средства в размере 129,5 тыс. руб. были направлены на опашку минерализованной полосы в МБУ ДОЛ «Ленинец» и на погашение кредиторской задолженности МКУ ««Социально - досуговый центр для подростков и молодежи» за замену противопожарных дверей и ремонт путей эвакуации.

2.2.6. С целью создания условий, обеспечивающих безопасность проведения занятий, соревнований и различных мероприятий в муниципальных учреждениях спорта в городском округе реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы»,** в которой на 2019 год предусмотрено 49,6 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 1 квартала 2019 года средства в полном объеме были направлены на погашение кредиторской задолженности МКУ «Спортивная школа №2 городского округа город Михайловка Волгоградской области» за установку тревожной кнопки и МКУ «Социально - досуговый центр для подростков и молодежи» за установку и обслуживание кнопки тревожной сигнализации.

2.2.7. На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»,** основной целью которой является создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность учреждений сферы культуры,в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 1524,9 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2019 года средства бюджета городского округа в сумме 210,6 тыс. руб. направлены на погашение кредиторской задолженности МКУ «МЦК» за огнезащитные входные двери и электросветильники, приобретение двери пожарного выхода, а так же на заправку огнетушителей и обучение персонала пожарной безопасности в МБУК «Выставочный зал».

2.2.8. В целях создания условий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность учреждений культуры в городском округе реализуется муниципальная программа **«Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в учреждениях сферы культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017-2019 годы»**, в которой на 2019 год предусмотрено 100,0, тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 полугодия 2019 года.

2.2.9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 20,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года погашена задолженность 2018 год за полиграфическую продукцию в размере 5,0 тыс. руб.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с принятыми стандартами качества, позволяющими обеспечить предоставление потребителям качественных коммунальных услуг в городском округе реализуется муниципальная программа **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы",** на мероприятия которой в 2019 году предусмотрено 8335,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 4944,5 тыс. руб., областного бюджета – 3390,9 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы планируется со 2 полугодия 2019 года.

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года»** для целей стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики в городском округе в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрено 18693,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется со 2 полугодия 2019г.

2.3.3. На территории городского округа реализуется муниципальная программа **«Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** основной целью которой является обеспечение сохранения жилого фонда от разрушения, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом в городском округе.

В 2019 году на программу из бюджета городского округа предусмотрено 300,0 тыс. руб. Реализацию мероприятий программы планируется начать со 2 полугодия 2019 года.

2.3.4. В целях повышения уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, организации искусственного освещения дворовых территорий, создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового пребывания населения, совершенствования архитектурно-художественного облика в городском округе реализуется муниципальная программа **«Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы»,** для достижения целей которой предусмотрено в 2019 году 46960,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа – 3707,6 тыс. руб., средства областного бюджета 12563,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 30689,6 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется со 2 полугодия 2019г.

**2.4. Экономическая сфера**

 2.4.1. Для создания комфортных условий жизнедеятельности, стимулирования инвестиционной активности в аграрном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности в городском округе реализуется муниципальная программа **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,** на реализацию мероприятий которойв бюджете городского округа в 2019 году запланировано 268,3 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется со 2 полугодия 2019г.

2.4.2. На реализацию муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2017-2019 годы»** в бюджете городского округа в 2019 году предусмотрено 700,0 тыс. руб.

Мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства будут реализованы до конца 2019 года.

В рамках имущественной поддержки за 1 полугодие 2019 года с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 29 договора аренды земельных участков общей площадью 370,49 га, представлено в собственность субъектам предпринимательства 20 земельных участка общей площадью 7,42 га.

По состоянию на 01.07.2019 в перечень имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включено 24 нежилых помещения общей площадью 2007,1 кв.м. и 3 земельных участка общей площадью 559600,0 кв.м. В настоящий момент 8 субъектов предпринимательства используют 8 нежилых помещений общей площадью 1087,1 кв.м. и 3 субъекта предпринимательства используют 3 земельных участка общей площадью 559600,0 кв.м.

В рамках информационной, консультационной поддержки и создания положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» и Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области с участием комитета экономической политики и развития Волгоградской области провели семинар-совещание на тему: «Реализация программ развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории муниципальных образований Волгоградской области в 2019 году», в котором приняли участие 48 субъектов предпринимательства и 3 физических лица.

 По инициативе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 22 февраля 2019 г. было проведено совещание в формате видеоконференцсвязи, в том числе, по вопросу «О требовании законодательства Российской Федерации при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси», в котором приняли участие 5 субъектов предпринимательства.

 По инициативе Центра поддержки предпринимательства ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» 12 марта 2019г. руководителем тренингового центра «Технология и практика» Усановой Н.А. для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, был проведен бесплатный тренинг на тему: «Эффективные продажи. Эффективный руководитель». В данном мероприятии приняли участие 20 субъектов предпринимательства и 2 физических лица.

12 апреля 2019г. администрацией городского округа город Михайловка был организован информационный семинар-совещание с участием Налоговой инспекции и Центра стандартизации и метрологии на тему: «Применение контрольно-кассовой техники с 01.07.2019г. Законодательные требования к средствам измерений (в соответствии с ФЗ от 27.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений») и к пищевой продукции», в данном мероприятии приняли участие 86 субъектов предпринимательства.

Специалистами администрации городского округа постоянно оказывается консультационная поддержка по вопросам финансовой поддержки, трудового законодательства, ценообразования. На официальном сайте городского округа город Михайловка в разделах «Потребительский рынок» и «Предпринимательство» размещается полезная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства: нормативно-правовая база, информация о развитии предпринимательства, об изменениях в законодательстве, объявления, новости и другая полезная информация.

В целях повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства на базе ГКУ ВО «МФЦ» в 2016 году открылась и работает площадка «МФЦ для бизнеса». Дополнительно на базе банка «Центр-Инвест» в сентябре 2018 года начала работу площадка «МФЦ для бизнеса». В «МФЦ для бизнеса» субъектам предпринимательства оказывают 164 услуг: 22 федеральных, 73 областных и 39 муниципальных и 30 прочих услуг. За 1 квартал 2019 года ГКУ ВО "МФЦ" было оказано 3984 государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательства.

2.4.4. По муниципальной программе **«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы»,** основной целью которой является формирование базы для определения стратегии территориального развития городского округа, устойчивого пространственного развития, эффективного и рационального использования земли, вовлечение ее в гражданский оборот, повышение уровня социальной активности и инвестиционной привлекательности, в 2019 году из средств бюджета городского округа предусмотрено 100,0 тыс. руб..

Реализация мероприятий муниципальной программы планируется со 2 полугодия 2019г.

2.4.5. С целью повышения доступности пассажирских транспортных услуг для населения городского округа, развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в городском округе реализуется муниципальная программа **«Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы»,** в которойна 2019 год предусмотрено 13865,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 1 квартале 2019 года в рамках муниципального задания АУ «Центр градостроительства и землеустройства» подготовил 237 проектов градостроительного плана земельного участка.

На эти цели направлено 4999,6 тыс. руб.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. Для целей создания единой и целостной современной системы муниципальной службы, направленной на результативную деятельность муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области по обеспечению эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа город Михайловка Волгоградской области и оптимизации процессов профессионального развития и отбора кадров для муниципальной службы в городском округе реализуется муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы»**. на реализацию которой в 2019 году предусмотрено 51,8 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

В 1 полугодии 2019 года в рамках выполнения программы 2 сотрудника прошли повышение квалификации.

На эти цели направлено 2,4 тыс. руб.

За 1 полугодие 2019 года в рамках мероприятий программы не требующих финансирования проведены:

- мониторинг законодательства в сфере муниципальной службы, в целях обеспечения соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы и кадровой политики, требованиям действующего законодательства;

- подготовлено и принято 4 нормативных акта по внесению изменений в локальные нормативные акты по противодействию коррупции;

На постоянной основе ведется реестр муниципальных служащих в электронном виде и на бумажном носителе.

В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 14.01.2018 № 5-ОД «О проведении очередной аттестации муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка в 2019 году» аттестации подлежало 38 муниципальных служащих.

На аттестации присутствовало 36 муниципальных служащих, что составило 95 % от запланированного, по уважительным причинам не присутствовали на аттестации 2 муниципальных служащих.

Аттестационной комиссией в отношении всех участвовавших в аттестации муниципальных служащих вынесено решение «Соответствует замещаемой должности муниципальной службы» (протокол № 2 от 06.03.2019), что составило 100 % от присутствующих аттестуемых.

В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 14.01.2019 № 6-ОД «О проведении квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области» сдаче квалификационного экзамена подлежало 78 муниципальных служащих.

 На квалификационном экзамене присутствовало 75 муниципальных служащих, что составило 96 % от запланированного, по уважительным причинам не присутствовали на аттестации 3 муниципальных служащих. Квалификационный экзамен сдали 75 муниципальный служащий (протокол № 1 от 04.03.2019), что составило 100% от принимавших участие в сдаче квалификационного экзамена.

Для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений и предприятий проведен обучающий семинар по вопросам прохождения муниципальной службы и антикоррупционному законодательству.

Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Совместно с МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий» организована работа по осуществлению безопасности персональных данных при работе в информационных системах. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты и инструкции в области безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе.

Начальник отдела

экономического развития и

проектной деятельности Е. С. Гугняева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | Приложение 1 |
| **Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за 1 полугодие 2019 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней**  |
| **№ п/п** | **Название долгосрочной целевой программы** | **План 2019 год, тыс. руб.**  | **Факт 1 полугодие. 2019 год, тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город михайловка на 2017-2019 годы"** | **51,8** | **2,4** | **4,6** |
| местный бюджет | *51,8* | *2,4* | **4,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 15.08.2016 №2063 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **8306,6** | **2353,1** | **28,3** |
| местный бюджет | 8306,6 | 2353,1 | **28,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12.09.2016 №2347 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **3** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **98323,8** | **29880,2** | **30,4** |
| местный бюджет | *54073,2* | *24247,8* | **44,8** |
| областной бюджет | *44250,6* | *5632,4* | **12,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 08.09.2016 №2327 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"**  |
| **4** | **Муниципальная программа "Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **13865,0** | **4999,6** | **36,1** |
| местный бюджет  | *13865,0* | *4999,6* | **36,1** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.09.2016 №2481 "Об утвержднии муниципальной программы "Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"**  |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **700,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *700,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.08.2016 №2214 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **6** | **Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *300,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 22.08.2016 №2150 "Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **8335,4** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *4944,5* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *3390,9* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгорадской области от 02.09.2016 №2287 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **8** | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **1832,0** | **577,2** | **31,5** |
| местный бюджет | *1832,0* | *577,2* | **31,5** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 22.08.2016 №2157 "Об утверждении муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **9** | **Муниципальная программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **2048,9** | **872,9** | **42,6** |
| местный бюджет | *2048,9* | *872,9* | **42,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2376 "Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** |
| **10** | **Муниципальная программа "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** | **3000,0** | **710,1** | **23,7** |
| местный бюджет | *3000,0* | *710,1* | **23,7** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2016 №2358 "Об утверждении муниципальной программы "Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы"** |
| **11** | **Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы** | **25,0** | **7,3** | **29,2** |
| местный бюджет | *25,0* | *7,3* | **29,2** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2371 "Об утверждении муниципальной программы "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** |
| **12** | **Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *30,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2370 "Об утверждении муниципальной программы Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** |
| **13** | **Муниципальная программа "Одаренные дети" на 2017-2019 годы"** | **169,5** | **99,6** | **58,8** |
| местный бюджет | *169,5* | *99,6* | **58,8** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2372 "Об утверждении муниципальной программы "Одаренные дети" на 2017-2019 годы"** |
| **14** | **Муниципальная программа "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений" на 2017-2019 годы"** | **6616,3** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *581,8* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *6034,5* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2375 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений" на 2017-2019 годы"** |
| **15** | **Муниципальная программа "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **110,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *110,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.07.2016 №1805 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **16** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **198,6** | **129,6** | **65,3** |
| местный бюджет | *198,6* | *129,6* | **65,3** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 13.09.2016 №2359 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **17** | **Муниципальная программа "Чистое слово" на 2017-2019 годы** | **10,0** | **5,0** | **50,0** |
| местный бюджет | *10,0* | *5,0* | **50,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.08.2016 №2194 "Об утверждении муниципальной программы "Чистое слово" на 2017-2019 годы** |
| **18** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"**  | **20,0** | **5,0** | **25,0** |
| местный бюджет | *20,0* | *5,0* | **25,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.08.2016 №2196 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **19** | **Муниципальная программа "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** | **43495,0** | **12754,6** | **29,3** |
| местный бюджет | *14165,3* | *4368,3* | **30,8** |
| областной бюджет | *29329,7* | *8386,3* | **28,6** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2373 "Об утверждении муниципальной программы "Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка" на 2017-2019 годы"** |
| **20** | **Муниципальная программа "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образовния детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **1524,9** | **210,6** | **13,8** |
| местный бюджет | *1524,9* | *210,6* | **13,8** |
| **Утверждена постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 19.07.2016 №1806 "Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образовния детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **21** | **Муниципальная программа "Молодой семье - доступное жилье в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **11559,9** | **11494,6** | **99,4** |
| местный бюджет | *2333,8* | *2320,6* | **99,4** |
| областной бюджет | *9226,1* | *9174,0* | **99,4** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2369 "Об утверждении муниципальной программы "Молодой семье - доступное жилье в городском округе город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **43250,0** | **19424,9** | **44,9**  |
| местный бюджет | *43250,0* | *19424,9* | **44,9** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2389 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **23** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"** | **268,3** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *268,3* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 04.10.2013 №2985 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"** |
| **24** | **Муниципальная программа "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2018-2020 годы"** | **23095,2** | **255,9** | **1,10** |
| местный бюджет | *3095,2* | *255,9* | **8,3** |
|  | областной бюджет | *20000,0* | *0* | **0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 28.08.2017 №2287 "Об утверждении муниципальной программы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2018-2020 годы"** |
| **25** | **Муниципальная программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** | **18693,0** | **0,00** | **0,0** |
| местный бюджет | *18693,0* | *0,00* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 06.09.2013 №2668 ""Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2024 года"** |
| **26** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы"** | **49,6** | **49,6** | **100,0** |
| местный бюджет | *49,6* | *49,6* | **100,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.08.2016 №2195 "Об утверждении муниципальной программы Повышение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере спорта и молодежной политики на 2017-2019 годы"** |
| **27** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *100,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 24.06.2016 №1550 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2026 годы"** |
| **28** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *100,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.08.2016 №2036 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях в сфере культуры городского округа город Михайловка на 2017-2019 годы"** |
| **29** | **Муниципальная программа "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2377 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017-2019 годы"** |
| **30** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** | **46960,9** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *3707,6* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *12563,7* | *0,0* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *30689,6* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.10.2017 №2878 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы"** |
| **31** | **Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для иналидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы"**  | **1319,3** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *201,7* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *156,5* | *0,0* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *961,1* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 11.08.2016 №2034 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для иналидов и маломобильных групп населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы"** |
| **32** | **Муниципальная программа "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"**  | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.12.2018 №3024 "Об утверждении муниципальной программы " Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на период с 2019 по 2037 годы"**  |
| **33** | **Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы"**  | **90127,5** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | *1029,6* | *0,0* | **0,0** |
| областной бюджет | *1716,9* | *0,0* | **0,0** |
| федеральный бюджет | *87381,0* | *0,0* | **0,0** |
| **Утверждена постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2016 №2374 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области" на 2017-2019 годы "** |
|   | **ИТОГО:** | **424636,5** | **83832,2** | **19,7** |
|   | ***местный бюджет*** | ***178935,9*** | ***60639,5*** | **33,9** |
|   | ***областной бюджет*** | ***126668,9*** | ***23192,7*** | **18,3** |
|   | ***федеральный бюджет*** | ***119031,7*** | ***0,0*** | **0,0** |