**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальных программ**

**городского округа город Михайловка**

**за I квартал 2015 года**

**1. Финансирование муниципальных программ**

В течение отчетного периода на территории городского округа город Михайловка осуществлялась реализация 19 муниципальных программ (далее МП), с годовым плановым объемом финансирования 183 963,30 тыс.руб., в том числе:

155 287 тыс.рублей – за счет средств бюджета городского округа (84,4 % от общего объема финансирования муниципальных программ);

28 676,30 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета (15,6 %).

Фактически по всем программам за I квартал 2015 года реализовано мероприятий на сумму 38 744,50 тыс.рублей (21,1 % от плановых показателей).

Из бюджета городского округа было направлено 34 670,02 тыс. рублей, что составляет 89,5 %.

Из областного бюджета было направлено 4 074,48 тыс. рублей, что составляет 10,5 %.



Фактическое выполнение программных мероприятий муниципальных программ за I квартал 2015 года, предусмотренных к финансированию из бюджетов всех уровней приведено в Приложении № 1.

**2. Основные результаты выполнения муниципальных программ за**

**I квартал 2015 года**

По характеру решаемых задач на территории городского округа действуют следующие категории программ:

- социальная сфера;

- сфера общественной безопасности;

- сфера ЖКХ и строительства;

- экономическая сфера;

- сфера государственного и муниципального управления.

**2.1. Социальная сфера**

2.1.1. На реализацию муниципальной программы «**Одаренные дети» на 2014-2016 годы «** в бюджете на 2014 год предусмотрено 612,0 тыс.руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2-ое полугодие 2015 года.

2.1.2. По муниципальной программе **«Формирование здорового образа жизни обучающихся городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в бюджете городского округа на 2015 год запланировано 5,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2-ое полугодие 2015 года.

2.1.3. По муниципальной программе **«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город Михайловка» на 2011-2013 годы** на 2015 год запланировано 630,63 тыс.рублей.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2-ое полугодие 2015 года.

2.1.4. По муниципальной программе «**Организация питания, отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2015 год запланировано 114 425,80 тыс. руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 97 270 тыс. руб., областного бюджета - 17 155,80 тыс.руб.

За I квартал 2015 года освоено 28 585,95 тыс.руб., из них за счет средств бюджета городского округа – 24 511,45 тыс. руб., областного бюджета - 4 074,5 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на:

- организацию питания детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра и учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений (школы) и воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием – 1 539,00 тыс. руб.;

- организацию питания детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра и учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений и воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (МБУ «Межшкольный центр питания»)– 27 046,95 тыс. руб.

2.1.5. По муниципальной программе **«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2014-2016 годы »** на 2015 год запланировано 1 970,37 тыс.руб.

За I квартал 2015 года освоено 377,38 тыс. руб., денежные средства были израсходованы на проведение капитального ремонта спортивного зала в МКОУ «Сидорская СОШ».

2.1.6. В бюджете городского округа на реализацию муниципальной программы **«Молодой семье – доступное жильё» в городском округе город Михайловка на 2014-2016 годы** на 2015 год предусмотрено 2000 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2-ой квартал 2015 года.

2.1.7. На реализацию муниципальной программы **«Развитие массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** запланировано на 2014 год за счет средств бюджета городского округа – 14 482,00 тыс.рублей.

Всего за I квартал 2015 года по программе освоено 2 958,85 тыс. рублей, в том числе:

На выполнение муниципального задания автономному учреждению «Центр физической культуры и спортивный подготовки» выделено 2 723,06 тыс.руб.

По развитию легкой атлетики проведено 6 соревнований, из них 3 областных и 3 всероссийских соревнований, в которых приняло участие 44 спортсмена. На эти мероприятия было израсходовано 24,67 тыс. руб.

По направлению развития бокса, баскетбола, волейбола и силовых видов спорта спортсмены приняли участие в 5 мероприятиях, всего приняли участие в областных и всероссийских соревнованиях 65 воспитанника.

На организацию участия сборных команд городского округа по видам спорта в областных соревнованиях и проведение физкультурно-спортивных мероприятий городского округа город Михайловка израсходовано 106,22 тыс.руб.

На проведение мероприятий и подготовку жителей сельских территорий к участию в соревнованиях различного уровня направлено 40,5 тыс.руб., на мероприятия по подготовке и участию сборных команд сельских территорий городского округа в соревнованиях различного уровня направлено 3,6 тыс.руб.

Кроме того, организовано проведение соревнований на сельских территориях по легкой атлетики на сумму 36,46 тыс.руб.; по боксу, баскетболу, волейболу и силовым видам спорта на сумму 24,34 тыс.руб.

2.1.8. По муниципальной программе **«Профилактика правонарушений на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016годы**  в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено 100 тыс. рублей.

Во исполнение программы в I квартале 2015 года было произведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения на сумму 16,67 тыс.руб.

**2.2. Сфера общественной безопасности**

2.2.1. На реализацию муниципальной программы **«Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях на 2014-2016 годы»** на 2015 год запланировано 705,6 тыс.рублей.

За I квартал 2015 года освоено 244,73 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на погашение кредиторской задолженности 2014 г. 3 дошкольных образовательных учреждений на сумму 223,59 тыс.руб., 2 общеобразовательных учреждениях на сумму 21,14 тыс.руб.

2.2.2. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности учреждений культуры городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы** в 2014 году в бюджете городского округа запланировано 405,00 тыс.руб.

В I квартале 2015 года в рамках программы погашена кредиторская задолженность 2014г.по по муниципальному казенному учреждению «Михайловский центр культуры» на сумму 124,89 тыс.руб.

2.2.3. На финансирование муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** на 2015 год в бюджете городского округа запланировано - 20 614 тыс.руб.

Исполнение по программе:

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в сельских территориях на сумму 488,5 тыс.руб., в том числе погашена кредиторская задолженность 2014г. на сумму 60,8 тыс.руб.

Обслуживание светофоров по целевой субсидии выполнено МБУ «КБиО» на сумму 203,2 тыс.руб.

На выполнение муниципального задания МБУ «КБиО» было выделено 708,0 тыс.руб., которые были направлены на содержание дорог города.

2.2.4. На реализацию муниципальной программы **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в бюджете городского округа на 2015 год запланировано 2 367 тыс.руб.

За I квартал 2015 года в рамках программы освоено 323,56 тыс. руб. В том числе:

1) по мероприятию гражданской обороны была выполнена установка и монтаж сирен и оконечных блоков для системы оповещения городского округа на сумму 99,04 тыс. руб.:

2) по мероприятию предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций израсходованы денежные средства на содержание и обслуживание подвижного пункта управления и автомобильной техники, предназначенной для оказания помощи подразделениям федеральной противопожарной службы на сумму 224,52 тыс.руб.:

2.2.5. На реализацию муниципальной программы **«Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации городского округа город Михайловка, на 2014-2016 годы»** на 2015 год предусмотрено 30,0 тыс.руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2-ой квартал 2015 года.

**2.3. Сфера ЖКХ и строительства**

2.3.1. На финансирование муниципальной программы **"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы"** запланировано в 2015 году 13 270,00 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа 1 750 тыс.руб., областного бюджета – 11 520,50 тыс. рублей.

По итогам I квартала 2015 года освоено 1 600 тыс. руб., которые были направлены на увеличение уставного фонда МУП «МВКХ».

2.3.2. На реализацию муниципальной программы **«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 года»** на 2015 год предусмотрено 2 502 тыс.руб.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2-ой квартал 2015 года.

**2.4. Экономическая сфера**

2.4.1. На реализацию муниципальной программы **«Обновление градостроительной документации о градостроительном планировании территорий городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** в 2015 году предусмотрено 1 500 тыс.рублей из бюджета городского округа.

Реализация мероприятий программы запланирована на 2-ой квартал 2015 года.

2.4.2. В рамках реализации муниципальной программы **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»** в бюджете городского округана 2015 год запланировано 1 791,0 тыс.руб.

За I квартал 2015 года освоено 29,72 тыс.руб., денежные средства были израсходованы на частичную оплату реконструкции системы питьевого водоснабжения в х. Сеничкин.

2.4.3. В рамках реализации муниципальной программы «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Михайловка» на 2014-2016 годы»** в I квартале 2015 года проводилась работа в части нефинансовых мер поддержки.

Для развития и повышения эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в I квартале 2015 года прошло заседание Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа город Михайловка.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров Администрацией Волгоградской области совместно с Волгоградской Ассоциацией Кулинаров и рестораторов, Волгоградским филиалом Российской гостиничной ассоциации, ВРОО "Волгоградское качество", ГООПП "Совет директоров Волгограда", Волгоградской торгово-промышленной палатой, ассоциацией кулинаров России и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, а также в целях улучшения качества обслуживания предприятиями общественного питания была организована областная конференция "Волгоградское гостеприимство".

Внедрена оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа город Михайловка, а также экспертиза нормативных правовых актов городского округа город Михайловка с целью повышения эффективности и совершенствования процессов государственного управления.

В отчетном периоде продолжилась работа по оказанию имущественной поддержки субъектам предпринимательства. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 15 договоров аренды земельных участков общей площадью 16,7 га. Предоставлено в собственность субъектам предпринимательства 2 земельных участка общей площадью 0,5 га.

В целях содействия развитию предпринимательской деятельности на территории городского округа город Михайловка Волгоградская торгово-промышленная палата 05.02.2015г. проводила интернет-семинар на тему "Информационная поддержка предпринимателей муниципальных районов Волгоградской области".

Специалистами администрации городского округа постоянно оказывается консультационная поддержка по вопросам финансовой поддержки, трудового законодательства, ценообразования.

Для повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муниципальных услуг и повышения деятельности органов государственной и органов местного самоуправления, в целях снижения административных барьеров субъектам предпринимательства оказываются услуги АУ "МФЦ". За I квартал 2015 года АУ "МФЦ" была оказана 101 услуга субъектам предпринимательства, что составляет 1,28% к общему количеству оказанных учреждением услуг.

**2.5. Сфера государственного и муниципального управления**

2.5.1. В рамках реализации муниципальной программы **«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ «МФЦ» на территории городского округа город Михайловка на 2014-2016 годы»** на 2015 год в бюджете городского округа предусмотрено 7500 тыс. рублей.

За I квартал 2015 года на выполнение муниципального задания направлено 3 083,01 тыс. руб.

Проводилась работа по информированию получателей государственных и муниципальных услуг по телефону «горячей линии», через средства массовой информации; на сайте МФЦ размещалась информация о видах и сроках предоставления услуг; в течение года изготавливались брошюры и справочные материалы по деятельности МФЦ.

Проведено обучение участников предоставления услуг в условиях функционирования МФЦ в Территориальном управлении Росимущества в Волгоградской области, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области и Управлении Федеральной миграционной службы по Волгоградской области.

Исполняющий обязанности начальника

отдела экономики, предпринимательства

и защиты прав потребителей Н.В.Щукина